4816 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 16:00 | Periodisk | Kil, Fgå, Hbd, Bu, En, Ar, Ot, Åt, Cg |  | Kil-Fgå: E, Fgå-Hbd: E, Hbd-Bu: E, Bu-En: E, En-Ar: E, Ar-Ot: E, Ot-Åt: E, Åt-Cg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2412 | Trafikavbrott (Kil)-Charlottenberg. Bör läsas ihop med TCR 4820(v21), 4821(v21),4822(v21/v41),4823(v21/v41), 5016(v23). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4816 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4816 |  | 4816 | Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil) vilka påverkar omledningstidtabellers konstruktion av transportupplägg NRE. Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru). Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 4816 |  | 4816 |  | 4816 |  | 4816 |  | 4816 |  | 4816 |  | 4816 |  | 4816 |  | 4816 |  | 4816 |  | 4816 |  | 4816 |  | 4816 |  | 4816 | Ønsker kl. 0915-1615 | 4816 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. Vy: Att förskjuta tiden enligt önskemålet är inte möjligt då det ger ny påverkad trafik.
4817 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-13 06:00 | 2024-05-13 12:00 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817
4817 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-14 06:00 | 2024-05-14 12:00 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817
4817 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-15 06:00 | 2024-05-15 12:00 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817
4817 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-16 06:00 | 2024-05-16 12:00 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817
4817 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-17 06:00 | 2024-05-17 12:00 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817
4817 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-20 06:00 | 2024-05-20 12:00 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817
4817 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-21 06:00 | 2024-05-21 12:00 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817
4817 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-22 06:00 | 2024-05-22 12:00 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817
4817 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-23 06:00 | 2024-05-23 12:00 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817
4817 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-24 06:00 | 2024-05-24 12:00 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817
4817 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-27 06:00 | 2024-05-27 12:00 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817
4817 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-28 06:00 | 2024-05-28 12:00 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817
4817 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-29 06:00 | 2024-05-29 12:00 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817
4817 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-30 06:00 | 2024-05-30 12:00 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817
4817 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-31 06:00 | 2024-05-31 12:00 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817 |  | 4817
4818 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 19:00 | 2024-03-25 05:00 | Kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö gbg spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2402 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  | 4818 |  | 4818 |  | 4818 | Bara vi kommer fram via spår 59 till/från Mgb så är det OK för oss | 4818 |  | 4818 |  | 4818 |  | 4818 |  | 4818 |  | 4818 |  | 4818 |  | 4818 |  | 4818 | Innebär totalstopp från/till Malmö norrut? | 4818 |  | 4818 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas | 4818 |  | 4818 | Önskemål med tid kl 21:03-04:53 för att slippa ställa in allt för mycket tåglägen. Alternativt att förlägga detta natt mot Söndag kl 23:03-07:55 med TCR 4814 | 4818 |  | 4818
4819 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-06 03:00 | 2024-07-06 11:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaneanpassade servicefönster (Frövi)-(Jädersbruk) | Konsultation | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 245 och 4169 | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4819 |  | 4819 |  | 4819 | Önskar tider som inte stör Södra Stålpendeln. Är detta inte möjligt måste omledningsvägen Blg-Avky-Kbä-Rek vara öppen för tåget. | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819
4819 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 03:00 | 2024-07-07 11:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Ej tågplaneanpassade servicefönster (Frövi)-(Jädersbruk) | Konsultation | Ö:19653-2402 | Det är öppet Jädersbruk-Hovsta Hör ihop med TCR 245 och 4169 | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4819 |  | 4819 |  | 4819 | Önskar tider som inte stör Södra Stålpendeln. Är detta inte möjligt måste omledningsvägen Blg-Avky-Kbä-Rek vara öppen för tåget. | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819 |  | 4819
4820 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 15:00 | Periodisk | Cg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Charlottenberg | Konsultation | V: 1975-2405 | Trafikavbrott Charlottenberg. Bör läsas ihop med TCR 4816. | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4820 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4820 |  | 4820 | Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) eller förekomst av hastighetsnedsättningar, restriktioner i axellast (STAX), restriktioner för specialtransporter / farligt gods vilket påverkar omledningstidtabellernas produktions och kostnadseffektivitet. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 | Ønsker kl. 0915-1515 | 4820 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. Vy: Samplanerad med TCR 4816. Justering av tiden ger ingen effekt.
4820 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 15:00 | Periodisk | Cg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Charlottenberg | Konsultation | V: 1975-2405 | Trafikavbrott Charlottenberg. Bör läsas ihop med TCR 4816. | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4820 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4820 |  | 4820 | Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) eller förekomst av hastighetsnedsättningar, restriktioner i axellast (STAX), restriktioner för specialtransporter / farligt gods vilket påverkar omledningstidtabellernas produktions och kostnadseffektivitet. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 | Ønsker kl. 0915-1515 | 4820 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. Vy: Samplanerad med TCR 4816. Justering av tiden ger ingen effekt.
4820 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 15:00 | Periodisk | Cg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Charlottenberg | Konsultation | V: 1975-2405 | Trafikavbrott Charlottenberg. Bör läsas ihop med TCR 4816. | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4820 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4820 |  | 4820 | Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) eller förekomst av hastighetsnedsättningar, restriktioner i axellast (STAX), restriktioner för specialtransporter / farligt gods vilket påverkar omledningstidtabellernas produktions och kostnadseffektivitet. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 | Ønsker kl. 0915-1515 | 4820 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. Vy: Samplanerad med TCR 4816. Justering av tiden ger ingen effekt.
4820 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 15:00 | Periodisk | Cg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Charlottenberg | Konsultation | V: 1975-2405 | Trafikavbrott Charlottenberg. Bör läsas ihop med TCR 4816. | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4820 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4820 |  | 4820 | Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) eller förekomst av hastighetsnedsättningar, restriktioner i axellast (STAX), restriktioner för specialtransporter / farligt gods vilket påverkar omledningstidtabellernas produktions och kostnadseffektivitet. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 |  | 4820 | Ønsker kl. 0915-1515 | 4820 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. Vy: Samplanerad med TCR 4816. Justering av tiden ger ingen effekt.
4821 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 14:00 | Periodisk | Hbd, Fgå, Kil, El, Sån |  | Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E, Kil-El: E, El-Sån: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elsäkerhetsbesiktning Kil | Konsultation | V: 19468-2413 | Trafikavbrott Kil. Bör läsas ihop med TCR 4816, 4820, 4822, 4823 och 4826. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4821 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4821 |  | 4821 | Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) eller förekomst av hastighetsnedsättningar, restriktioner i axellast (STAX), restriktioner för specialtransporter / farligt gods vilket påverkar omledningstidtabellernas produktions och kostnadseffektivitet. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4821 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 14:00 | Periodisk | Hbd, Fgå, Kil, El, Sån |  | Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E, Kil-El: E, El-Sån: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elsäkerhetsbesiktning Kil | Konsultation | V: 19468-2413 | Trafikavbrott Kil. Bör läsas ihop med TCR 4816, 4820, 4822, 4823 och 4826. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4821 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4821 |  | 4821 | Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) eller förekomst av hastighetsnedsättningar, restriktioner i axellast (STAX), restriktioner för specialtransporter / farligt gods vilket påverkar omledningstidtabellernas produktions och kostnadseffektivitet. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4821 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 14:00 | Periodisk | Hbd, Fgå, Kil, El, Sån |  | Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E, Kil-El: E, El-Sån: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Elsäkerhetsbesiktning Kil | Konsultation | V: 19468-2413 | Trafikavbrott Kil. Bör läsas ihop med TCR 4816, 4820, 4822, 4823 och 4826. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4821 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4821 |  | 4821 | Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) eller förekomst av hastighetsnedsättningar, restriktioner i axellast (STAX), restriktioner för specialtransporter / farligt gods vilket påverkar omledningstidtabellernas produktions och kostnadseffektivitet. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 |  | 4821 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4822 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 15:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Kil Ö1 | Konsultation | V: 19468-2413 | Trafikavbrott Kil mot Fagerås och Bäckebron. Bör läsas ihop med TCR 4816 och 4821. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4822 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4822 |  | 4822 | Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) eller förekomst av hastighetsnedsättningar, restriktioner i axellast (STAX), restriktioner för specialtransporter / farligt gods vilket påverkar omledningstidtabellernas produktions och kostnadseffektivitet. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4822 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 15:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Kil Ö1 | Konsultation | V: 19468-2413 | Trafikavbrott Kil mot Fagerås och Bäckebron. Bör läsas ihop med TCR 4816 och 4821. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4822 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4822 |  | 4822 | Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) eller förekomst av hastighetsnedsättningar, restriktioner i axellast (STAX), restriktioner för specialtransporter / farligt gods vilket påverkar omledningstidtabellernas produktions och kostnadseffektivitet. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 |  | 4822 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4823 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 15:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Kil Ö2 | Konsultation | V: 19468-2413 | Trafikavbrott Kil mot Fagerås och Edsvalla. Bör läsas ihop med TCR 4816 och 4821. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4823 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4823 |  | 4823 | Objektet skall omarbetas så att det inte föreligger stopp både mot Edsvalla & Fagerås under samma tid, förutsättningar för omledning måste finnas för t.ex. NRE-transportupplägg m.m. Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) vilket påverkar en produktions och kostnadseffektiv konstruktion. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs för denna typ av verksamhet. Det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Objektet är utformat för att växelunderhåll skall kunna utföras och är ej möjligt att arbeta om enligt önskemål. Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4823 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 15:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Kil Ö2 | Konsultation | V: 19468-2413 | Trafikavbrott Kil mot Fagerås och Edsvalla. Bör läsas ihop med TCR 4816 och 4821. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4823 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4823 |  | 4823 | Objektet skall omarbetas så att det inte föreligger stopp både mot Edsvalla & Fagerås under samma tid, förutsättningar för omledning måste finnas för t.ex. NRE-transportupplägg m.m. Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) vilket påverkar en produktions och kostnadseffektiv konstruktion av omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs för denna typ av verksamhet. Det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 |  | 4823 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Objektet är utformat för att växelunderhåll skall kunna utföras och är ej möjligt att arbeta om enligt önskemål. Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4824 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 15:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Kil Ö3 | Konsultation | V: 19468-2413 | Begränsad kapacitet Kil spår 6-8. Bör läsas ihop med TCR 4816(v41) | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4824 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4824 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 15:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Kil Ö3 | Konsultation | V: 19468-2413 | Begränsad kapacitet Kil spår 6-8. Bör läsas ihop med TCR 4816(v41) | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4824 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 |  | 4824 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4825 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 15:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Kil Ö4 | Konsultation | V: 19468-2413 | Begränsad kapacitet Kil. Ingen åtkomst till spår 5-20 österifrån. Bör läsas ihop med TCR 4816 och 5159 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4825 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4825 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 15:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Kil Ö4 | Konsultation | V: 19468-2413 | Begränsad kapacitet Kil. Ingen åtkomst till spår 5-20 österifrån. Bör läsas ihop med TCR 4816 och 5159 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4825 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 |  | 4825 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4826 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 15:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Kil Ö5 | Konsultation | V: 19468-2413 | Trafikavbrott Kil mot Sandmon och Stenåsen. Bör läsas ihop med TCR 4816, 4821 och 5159 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4826 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4826 |  | 4826 | Objektet skall omarbetas så att det inte föreligger stopp både mot Sandmon & Stenåsen under samma tid, förutsättningar för omledning måste finnas för t.ex. NRE-transportupplägg m.m. Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Hpbg), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) vilka påverkar produktionen samt kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller t.ex. för NRE-trafikupplägg, vagnslast m.m. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning för verksamheten under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Objektet är utformat för att växelunderhåll skall kunna utföras och är ej möjligt att arbeta om enligt önskemål. Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4826 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 15:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Kil Ö5 | Konsultation | V: 19468-2413 | Trafikavbrott Kil mot Sandmon och Stenåsen. Bör läsas ihop med TCR 4816, 4821 och 5159 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4826 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4826 |  | 4826 | Objektet skall omarbetas så att det inte föreligger stopp både mot Sandmon & Stenåsen under samma tid, förutsättningar för omledning måste finnas för t.ex. NRE-transportupplägg m.m. Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Hpbg), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) vilka påverkar produktionen samt kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller t.ex. för NRE-trafikupplägg, vagnslast m.m. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning för verksamheten under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 |  | 4826 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Objektet är utformat för att växelunderhåll skall kunna utföras och är ej möjligt att arbeta om enligt önskemål. Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 09:30 | 2023-12-11 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 09:30 | 2023-12-12 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 09:30 | 2023-12-13 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 09:30 | 2023-12-14 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-15 09:30 | 2023-12-15 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 09:30 | 2023-12-18 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 09:30 | 2023-12-19 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 09:30 | 2023-12-20 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 09:30 | 2023-12-21 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-22 09:30 | 2023-12-22 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 | Gäller för hela TCR 4827 kan arbetet justeras till 10.35-11.05 då vi fortfarande kör kvartstrafiken vid den föreslagna tiden. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 09:30 | 2023-12-27 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 09:30 | 2023-12-28 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-29 09:30 | 2023-12-29 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 09:30 | 2024-01-02 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 09:30 | 2024-01-03 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 09:30 | 2024-01-04 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-05 09:30 | 2024-01-05 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 09:30 | 2024-01-08 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 09:30 | 2024-01-09 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 09:30 | 2024-01-10 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 09:30 | 2024-01-11 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-12 09:30 | 2024-01-12 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 09:30 | 2024-01-15 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 09:30 | 2024-01-16 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 09:30 | 2024-01-17 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 09:30 | 2024-01-18 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-19 09:30 | 2024-01-19 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 09:30 | 2024-01-22 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 09:30 | 2024-01-23 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 09:30 | 2024-01-24 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 09:30 | 2024-01-25 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-26 09:30 | 2024-01-26 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 09:30 | 2024-01-29 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 09:30 | 2024-01-30 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 09:30 | 2024-01-31 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 09:30 | 2024-02-01 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-02 09:30 | 2024-02-02 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 09:30 | 2024-02-05 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 09:30 | 2024-02-06 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 09:30 | 2024-02-07 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 09:30 | 2024-02-08 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-09 09:30 | 2024-02-09 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 09:30 | 2024-02-12 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 09:30 | 2024-02-13 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 09:30 | 2024-02-14 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 09:30 | 2024-02-15 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-16 09:30 | 2024-02-16 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 09:30 | 2024-02-19 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 09:30 | 2024-02-20 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 09:30 | 2024-02-21 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 09:30 | 2024-02-22 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-23 09:30 | 2024-02-23 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 09:30 | 2024-02-26 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 09:30 | 2024-02-27 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 09:30 | 2024-02-28 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 09:30 | 2024-02-29 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-01 09:30 | 2024-03-01 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 09:30 | 2024-03-04 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 09:30 | 2024-03-05 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 09:30 | 2024-03-06 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 09:30 | 2024-03-07 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-08 09:30 | 2024-03-08 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 09:30 | 2024-03-11 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 09:30 | 2024-03-12 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 09:30 | 2024-03-13 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 09:30 | 2024-03-14 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-15 09:30 | 2024-03-15 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 09:30 | 2024-03-18 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 09:30 | 2024-03-19 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 09:30 | 2024-03-20 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 09:30 | 2024-03-21 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-22 09:30 | 2024-03-22 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 09:30 | 2024-03-25 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 09:30 | 2024-03-26 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 09:30 | 2024-03-27 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 09:30 | 2024-04-02 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 09:30 | 2024-04-03 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 09:30 | 2024-04-04 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 09:30 | 2024-04-05 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 09:30 | 2024-04-08 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 09:30 | 2024-04-09 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 09:30 | 2024-04-10 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 09:30 | 2024-04-11 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-12 09:30 | 2024-04-12 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 09:30 | 2024-04-15 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 09:30 | 2024-04-16 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 09:30 | 2024-04-17 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 09:30 | 2024-04-18 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-19 09:30 | 2024-04-19 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 09:30 | 2024-04-22 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 09:30 | 2024-04-23 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 09:30 | 2024-04-24 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 09:30 | 2024-04-25 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-26 09:30 | 2024-04-26 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 09:30 | 2024-04-29 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 09:30 | 2024-04-30 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 09:30 | 2024-05-02 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 09:30 | 2024-05-03 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 09:30 | 2024-05-06 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 09:30 | 2024-05-07 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 09:30 | 2024-05-08 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 09:30 | 2024-05-10 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 09:30 | 2024-05-13 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 09:30 | 2024-05-14 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 09:30 | 2024-05-15 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 09:30 | 2024-05-16 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 09:30 | 2024-05-17 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 09:30 | 2024-05-20 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 09:30 | 2024-05-21 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 09:30 | 2024-05-22 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 09:30 | 2024-05-23 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 09:30 | 2024-05-24 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 09:30 | 2024-05-27 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 09:30 | 2024-05-28 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 09:30 | 2024-05-29 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 09:30 | 2024-05-30 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 09:30 | 2024-05-31 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 09:30 | 2024-06-03 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 09:30 | 2024-06-04 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 09:30 | 2024-06-05 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 09:30 | 2024-06-07 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 09:30 | 2024-06-10 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 09:30 | 2024-06-11 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 09:30 | 2024-06-12 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 09:30 | 2024-06-13 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-14 09:30 | 2024-06-14 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 09:30 | 2024-06-17 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 09:30 | 2024-06-18 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 09:30 | 2024-06-19 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 09:30 | 2024-06-20 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 09:30 | 2024-06-24 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 09:30 | 2024-06-25 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 09:30 | 2024-06-26 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 09:30 | 2024-06-27 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 09:30 | 2024-06-28 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 09:30 | 2024-07-01 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 09:30 | 2024-07-02 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 09:30 | 2024-07-03 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 09:30 | 2024-07-04 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-05 09:30 | 2024-07-05 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 09:30 | 2024-07-08 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 09:30 | 2024-07-09 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 09:30 | 2024-07-10 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 09:30 | 2024-07-11 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-12 09:30 | 2024-07-12 10:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 09.30-10.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4827 | PG44750 måste vara gränståg och passera innan avstängningen. | 4827 |  | 4827 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | Tåg 482 måste komma igenom (Am 09:30:09 - Gro 09:32:32) | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 |  | 4827 | SJAB, BLS, GC, SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning att justera tiden i TCR 4827. Ny tid blir 09.35-10.05.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 14:30 | 2023-12-11 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 14:30 | 2023-12-12 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 14:30 | 2023-12-13 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-14 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-15 14:30 | 2023-12-15 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 14:30 | 2023-12-18 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 14:30 | 2023-12-19 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 14:30 | 2023-12-20 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 14:30 | 2023-12-21 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-22 14:30 | 2023-12-22 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 14:30 | 2023-12-27 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 14:30 | 2023-12-28 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-29 14:30 | 2023-12-29 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 14:30 | 2024-01-02 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 14:30 | 2024-01-03 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 14:30 | 2024-01-04 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-05 14:30 | 2024-01-05 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 14:30 | 2024-01-08 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 14:30 | 2024-01-09 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 14:30 | 2024-01-10 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 14:30 | 2024-01-11 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-12 14:30 | 2024-01-12 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 14:30 | 2024-01-15 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 14:30 | 2024-01-16 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 14:30 | 2024-01-17 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 14:30 | 2024-01-18 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-19 14:30 | 2024-01-19 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 14:30 | 2024-01-22 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 14:30 | 2024-01-23 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 14:30 | 2024-01-24 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 14:30 | 2024-01-25 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-26 14:30 | 2024-01-26 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 14:30 | 2024-01-29 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 14:30 | 2024-01-30 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 14:30 | 2024-01-31 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 14:30 | 2024-02-01 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-02 14:30 | 2024-02-02 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 14:30 | 2024-02-05 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 14:30 | 2024-02-06 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 14:30 | 2024-02-07 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 14:30 | 2024-02-08 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-09 14:30 | 2024-02-09 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 14:30 | 2024-02-12 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 14:30 | 2024-02-13 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 14:30 | 2024-02-14 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 14:30 | 2024-02-15 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-16 14:30 | 2024-02-16 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 14:30 | 2024-02-19 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 14:30 | 2024-02-20 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 14:30 | 2024-02-21 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 14:30 | 2024-02-22 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-23 14:30 | 2024-02-23 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 14:30 | 2024-02-26 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 14:30 | 2024-02-27 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 14:30 | 2024-02-28 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 14:30 | 2024-02-29 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-01 14:30 | 2024-03-01 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 14:30 | 2024-03-04 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 14:30 | 2024-03-05 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 14:30 | 2024-03-06 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 14:30 | 2024-03-07 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-08 14:30 | 2024-03-08 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 14:30 | 2024-03-11 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 14:30 | 2024-03-12 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 14:30 | 2024-03-13 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 14:30 | 2024-03-14 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-15 14:30 | 2024-03-15 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 14:30 | 2024-03-18 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 14:30 | 2024-03-19 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 14:30 | 2024-03-20 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 14:30 | 2024-03-21 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-22 14:30 | 2024-03-22 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 14:30 | 2024-03-25 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 14:30 | 2024-03-26 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 14:30 | 2024-03-27 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 14:30 | 2024-04-02 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 14:30 | 2024-04-03 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 14:30 | 2024-04-04 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 14:30 | 2024-04-05 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 14:30 | 2024-04-08 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 14:30 | 2024-04-09 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 14:30 | 2024-04-10 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 14:30 | 2024-04-11 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-12 14:30 | 2024-04-12 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 14:30 | 2024-04-15 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-16 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 14:30 | 2024-04-17 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 14:30 | 2024-04-18 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-19 14:30 | 2024-04-19 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 14:30 | 2024-04-22 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 14:30 | 2024-04-23 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 14:30 | 2024-04-24 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 14:30 | 2024-04-25 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-26 14:30 | 2024-04-26 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 14:30 | 2024-04-29 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 14:30 | 2024-04-30 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 14:30 | 2024-05-02 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 14:30 | 2024-05-03 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 14:30 | 2024-05-06 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 14:30 | 2024-05-07 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 14:30 | 2024-05-08 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 14:30 | 2024-05-10 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 14:30 | 2024-05-13 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 14:30 | 2024-05-14 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 14:30 | 2024-05-15 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 14:30 | 2024-05-16 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 14:30 | 2024-05-17 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 14:30 | 2024-05-20 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 14:30 | 2024-05-21 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 14:30 | 2024-05-22 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 14:30 | 2024-05-23 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 14:30 | 2024-05-24 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 14:30 | 2024-05-27 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 14:30 | 2024-05-28 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 14:30 | 2024-05-29 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 14:30 | 2024-05-30 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 14:30 | 2024-05-31 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 14:30 | 2024-06-03 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 14:30 | 2024-06-04 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 14:30 | 2024-06-05 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 14:30 | 2024-06-07 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 14:30 | 2024-06-10 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 14:30 | 2024-06-11 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 14:30 | 2024-06-12 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 14:30 | 2024-06-13 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-14 14:30 | 2024-06-14 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 14:30 | 2024-06-17 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 14:30 | 2024-06-18 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 14:30 | 2024-06-19 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 14:30 | 2024-06-20 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 14:30 | 2024-06-24 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 14:30 | 2024-06-25 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 14:30 | 2024-06-26 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 14:30 | 2024-06-27 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 14:30 | 2024-06-28 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 14:30 | 2024-07-01 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 | Sunpunkt för hela TCR 4828 kan tiden ämdras till 13.55-14.25 då störs inte kvartstrafiken. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 14:30 | 2024-07-02 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 14:30 | 2024-07-03 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 14:30 | 2024-07-04 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-05 14:30 | 2024-07-05 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 14:30 | 2024-07-08 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 14:30 | 2024-07-09 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 14:30 | 2024-07-10 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 14:30 | 2024-07-11 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4828 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-12 14:30 | 2024-07-12 15:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 14.30-15.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | Tåg 488 måste komma igenom (Am 14:30:09 - Gro 14:32:23) | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 |  | 4828 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helheltslösning om tiden i TCR 4828 inte justeras. GC: Vi kan inte se att TCR 4848 kommer påverka tåg ingående i transportupplägg "Volvo 8:an", tåg i nummerserien 9450. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 21:30 | 2023-12-11 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 21:30 | 2023-12-12 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 21:30 | 2023-12-13 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 21:30 | 2023-12-14 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-15 21:30 | 2023-12-15 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 21:30 | 2023-12-18 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 21:30 | 2023-12-19 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 21:30 | 2023-12-20 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 21:30 | 2023-12-21 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-22 21:30 | 2023-12-22 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-27 21:30 | 2023-12-27 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 21:30 | 2023-12-28 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-29 21:30 | 2023-12-29 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 21:30 | 2024-01-02 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 21:30 | 2024-01-03 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 21:30 | 2024-01-04 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-05 21:30 | 2024-01-05 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 21:30 | 2024-01-08 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 21:30 | 2024-01-09 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 21:30 | 2024-01-10 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 21:30 | 2024-01-11 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-12 21:30 | 2024-01-12 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 21:30 | 2024-01-15 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 21:30 | 2024-01-16 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 21:30 | 2024-01-17 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 21:30 | 2024-01-18 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-19 21:30 | 2024-01-19 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 21:30 | 2024-01-22 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 21:30 | 2024-01-23 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 21:30 | 2024-01-24 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 21:30 | 2024-01-25 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-26 21:30 | 2024-01-26 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 21:30 | 2024-01-29 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 21:30 | 2024-01-30 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 21:30 | 2024-01-31 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 21:30 | 2024-02-01 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-02 21:30 | 2024-02-02 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 21:30 | 2024-02-05 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 21:30 | 2024-02-06 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 21:30 | 2024-02-07 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 21:30 | 2024-02-08 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-09 21:30 | 2024-02-09 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 21:30 | 2024-02-12 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 21:30 | 2024-02-13 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 21:30 | 2024-02-14 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 21:30 | 2024-02-15 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-16 21:30 | 2024-02-16 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 21:30 | 2024-02-19 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 21:30 | 2024-02-20 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 21:30 | 2024-02-21 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 21:30 | 2024-02-22 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-23 21:30 | 2024-02-23 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 21:30 | 2024-02-26 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 21:30 | 2024-02-27 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 21:30 | 2024-02-28 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 21:30 | 2024-02-29 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-01 21:30 | 2024-03-01 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 21:30 | 2024-03-04 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 21:30 | 2024-03-05 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 21:30 | 2024-03-06 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 21:30 | 2024-03-07 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-08 21:30 | 2024-03-08 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 21:30 | 2024-03-11 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 21:30 | 2024-03-12 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 21:30 | 2024-03-13 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 21:30 | 2024-03-14 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-15 21:30 | 2024-03-15 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 21:30 | 2024-03-18 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 21:30 | 2024-03-19 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 21:30 | 2024-03-20 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 21:30 | 2024-03-21 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-22 21:30 | 2024-03-22 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 21:30 | 2024-03-25 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 21:30 | 2024-03-26 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 21:30 | 2024-03-27 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 21:30 | 2024-04-02 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 21:30 | 2024-04-03 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 21:30 | 2024-04-04 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 21:30 | 2024-04-05 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 21:30 | 2024-04-08 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 21:30 | 2024-04-09 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 21:30 | 2024-04-10 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 21:30 | 2024-04-11 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-12 21:30 | 2024-04-12 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 21:30 | 2024-04-15 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 21:30 | 2024-04-16 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 21:30 | 2024-04-17 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 21:30 | 2024-04-18 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-19 21:30 | 2024-04-19 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 21:30 | 2024-04-22 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 21:30 | 2024-04-23 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 21:30 | 2024-04-24 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 21:30 | 2024-04-25 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-26 21:30 | 2024-04-26 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 21:30 | 2024-04-29 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 21:30 | 2024-04-30 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 21:30 | 2024-05-02 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 21:30 | 2024-05-03 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 21:30 | 2024-05-06 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 21:30 | 2024-05-07 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 21:30 | 2024-05-08 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 21:30 | 2024-05-10 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 21:30 | 2024-05-13 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 21:30 | 2024-05-14 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 21:30 | 2024-05-15 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 21:30 | 2024-05-16 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 21:30 | 2024-05-17 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 21:30 | 2024-05-20 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 21:30 | 2024-05-21 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 21:30 | 2024-05-22 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 21:30 | 2024-05-23 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 21:30 | 2024-05-24 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 21:30 | 2024-05-27 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 21:30 | 2024-05-28 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 21:30 | 2024-05-29 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 21:30 | 2024-05-30 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 21:30 | 2024-05-31 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 21:30 | 2024-06-03 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 21:30 | 2024-06-04 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 21:30 | 2024-06-05 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 21:30 | 2024-06-07 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 21:30 | 2024-06-10 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 21:30 | 2024-06-11 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 21:30 | 2024-06-12 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 21:30 | 2024-06-13 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-14 21:30 | 2024-06-14 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 21:30 | 2024-06-17 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 21:30 | 2024-06-18 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 21:30 | 2024-06-19 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-20 21:30 | 2024-06-20 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 21:30 | 2024-06-24 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 21:30 | 2024-06-25 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 21:30 | 2024-06-26 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 21:30 | 2024-06-27 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 21:30 | 2024-06-28 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 21:30 | 2024-07-01 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 21:30 | 2024-07-02 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 21:30 | 2024-07-03 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 21:30 | 2024-07-04 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-05 21:30 | 2024-07-05 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 21:30 | 2024-07-08 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 21:30 | 2024-07-09 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 21:30 | 2024-07-10 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 21:30 | 2024-07-11 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4829 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-12 21:30 | 2024-07-12 22:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängning under Gårdatunneln | Konsultation | V: 9070-2454 | Trafikavbrott Almedal - Gubbero. M-F 21.30-22.00, fram till v.28. Hör ihop med TCR 4828 och TCR 4829. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Objektet bör anpassas i tid så att inte tåg ingående i transportupplägg ´Volvo 8:an´ för Volvo Cars drabbas. Tåg i nummerserien 9450 m.fl. skall kunna passera för att inte äventyra verksamheten på Volvo Cars Torslanda. | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | Tåg 494 måste komma igenom (Am 21:29:26 - Gro 21:32:05) | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 |  | 4829 | GC: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning. SJAB: I arbetet med uppdaterade körplaner i innevarande tågplan ser Trafikverket till bästa totala trafiklösning.
4830 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-11 22:00 | 2024-02-12 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4830 |  | 4830 | Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
4830 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 22:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4830 |  | 4830 | Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
4830 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:00 | 2024-05-28 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4830 |  | 4830 | Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
4830 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:00 | 2024-05-29 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4830 |  | 4830 | Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
4830 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 22:00 | 2024-08-26 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4830 |  | 4830 | Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
4830 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 22:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4830 |  | 4830 | Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
4830 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 22:00 | 2024-11-12 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 |  | 4830 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4830 |  | 4830 | Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
4831 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:00 | 2024-02-12 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4831 |  | 4831 |  | 4831 | Förutsätter att detta objekts kapacitetspåverkan innebär enkelspårsdrift, om inte så skall objektet förläggas så att ingen produktionsstörning av GC-tåg förorsakas. | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4831 |  | 4831 | GC: Enligt angiven text i TCR är det trafikavbrott 00:00-02:00. Hör ihop med TCR 4830. Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
4831 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4831 |  | 4831 |  | 4831 | Förutsätter att detta objekts kapacitetspåverkan innebär enkelspårsdrift, om inte så skall objektet förläggas så att ingen produktionsstörning av GC-tåg förorsakas. | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4831 |  | 4831 | GC: Enligt angiven text i TCR är det trafikavbrott 00:00-02:00. Hör ihop med TCR 4830. Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
4831 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4831 |  | 4831 |  | 4831 | Förutsätter att detta objekts kapacitetspåverkan innebär enkelspårsdrift, om inte så skall objektet förläggas så att ingen produktionsstörning av GC-tåg förorsakas. | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4831 |  | 4831 | GC: Enligt angiven text i TCR är det trafikavbrott 00:00-02:00. Hör ihop med TCR 4830. Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
4831 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4831 |  | 4831 |  | 4831 | Förutsätter att detta objekts kapacitetspåverkan innebär enkelspårsdrift, om inte så skall objektet förläggas så att ingen produktionsstörning av GC-tåg förorsakas. | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4831 |  | 4831 | GC: Enligt angiven text i TCR är det trafikavbrott 00:00-02:00. Hör ihop med TCR 4830. Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
4831 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4831 |  | 4831 |  | 4831 | Förutsätter att detta objekts kapacitetspåverkan innebär enkelspårsdrift, om inte så skall objektet förläggas så att ingen produktionsstörning av GC-tåg förorsakas. | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4831 |  | 4831 | GC: Enligt angiven text i TCR är det trafikavbrott 00:00-02:00. Hör ihop med TCR 4830. Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
4831 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4831 |  | 4831 |  | 4831 | Förutsätter att detta objekts kapacitetspåverkan innebär enkelspårsdrift, om inte så skall objektet förläggas så att ingen produktionsstörning av GC-tåg förorsakas. | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4831 |  | 4831 | GC: Enligt angiven text i TCR är det trafikavbrott 00:00-02:00. Hör ihop med TCR 4830. Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
4831 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4831 |  | 4831 |  | 4831 | Förutsätter att detta objekts kapacitetspåverkan innebär enkelspårsdrift, om inte så skall objektet förläggas så att ingen produktionsstörning av GC-tåg förorsakas. | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 |  | 4831 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4831 |  | 4831 | GC: Enligt angiven text i TCR är det trafikavbrott 00:00-02:00. Hör ihop med TCR 4830. Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning.
4832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 02:00 | 2024-02-12 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4832 |  | 4832 | Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 02:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4832 |  | 4832 | Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 02:00 | 2024-05-28 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4832 |  | 4832 | Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 02:00 | 2024-05-29 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4832 |  | 4832 | Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 02:00 | 2024-08-26 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4832 |  | 4832 | Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 02:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4832 |  | 4832 | Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 02:00 | 2024-11-12 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2402 | Hör ihop med TCR 4830 Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 |  | 4832 | Önskemål om sluttid 05:00 då arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. (1039,20151,20150) | 4832 |  | 4832 | Öresundståg och Transdev: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4833 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 03:00 | 2024-10-07 05:00 | Kontinuerlig | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT fönster styrområde Arvika | Konsultation | V: IKT ST69-2400 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4833 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4833 |  | 4833 | Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) eller förekomst av hastighetsnedsättningar, restriktioner i axellast (STAX), restriktioner för specialtransporter / farligt gods vilket påverkar omledningstidtabellernas produktions och kostnadseffektivitet. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 4833 |  | 4833 |  | 4833 |  | 4833 |  | 4833 |  | 4833 |  | 4833 |  | 4833 |  | 4833 |  | 4833 |  | 4833 |  | 4833 |  | 4833 |  | 4833 |  | 4833 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: För mindre trafikpåverkan samordnas arbetet med Servicefönster underhåll Charlottenberg-(Kil) (TCR 4816). Ny tid V2441 Måndag 09:00-11:00. Ingen ny trafik är påverkad av förändringen.
4834 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 22:30 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktningsanm/Återställningsarbeten | Konsultation | V: 9070-2437 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4834 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 22:30 | 2023-12-18 05:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktningsanm/Återställningsarbeten | Konsultation | V: 9070-2437 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4834 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 22:30 | 2024-01-15 05:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktningsanm/Återställningsarbeten | Konsultation | V: 9070-2437 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4834 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 22:30 | 2024-01-22 05:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktningsanm/Återställningsarbeten | Konsultation | V: 9070-2437 | Enkelspårsdrift Västkustbanan Trafikavbrott mot Kust till Kust | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 |  | 4834 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4835 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 22:30 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktningsanm/Återställningsarbeten | Konsultation | V: 9070-2437 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835
4835 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 22:30 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktningsanm/Återställningsarbeten | Konsultation | V: 9070-2437 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835
4835 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 22:30 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktningsanm/Återställningsarbeten | Konsultation | V: 9070-2437 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835 |  | 4835
4836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 22:00 | 2024-02-13 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V:19470-2402 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4836 |  | 4836 |  | 4836 | Förslag att flytta till utökade tider på helg L-S vilket minskar trafikpåverkan. Omledning från Gk mot Hr-Bsc-V, Hr-Bsc-Vb samt VSB + F-N måste var öppen för omledning när godstågsviadukten är stängd. | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 | Önskemål om sluttid 05:00 om arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. | 4836 |  | 4836 | GC: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. Öresundståg och Transdev: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt.
4836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V:19470-2402 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4836 |  | 4836 |  | 4836 | Förslag att flytta till utökade tider på helg L-S vilket minskar trafikpåverkan. Omledning från Gk mot Hr-Bsc-V, Hr-Bsc-Vb samt VSB + F-N måste var öppen för omledning när godstågsviadukten är stängd. | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 | Önskemål om sluttid 05:00 om arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. | 4836 |  | 4836 | GC: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. Öresundståg och Transdev: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt.
4836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 22:00 | 2024-05-31 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V:19470-2402 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4836 |  | 4836 |  | 4836 | Förslag att flytta till utökade tider på helg L-S vilket minskar trafikpåverkan. Omledning från Gk mot Hr-Bsc-V, Hr-Bsc-Vb samt VSB + F-N måste var öppen för omledning när godstågsviadukten är stängd. | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 | Önskemål om sluttid 05:00 om arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. | 4836 |  | 4836 | GC: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. Öresundståg och Transdev: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt.
4836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V:19470-2402 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4836 |  | 4836 |  | 4836 | Förslag att flytta till utökade tider på helg L-S vilket minskar trafikpåverkan. Omledning från Gk mot Hr-Bsc-V, Hr-Bsc-Vb samt VSB + F-N måste var öppen för omledning när godstågsviadukten är stängd. | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 | Önskemål om sluttid 05:00 om arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. | 4836 |  | 4836 | GC: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. Öresundståg och Transdev: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt.
4836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V:19470-2402 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4836 |  | 4836 |  | 4836 | Förslag att flytta till utökade tider på helg L-S vilket minskar trafikpåverkan. Omledning från Gk mot Hr-Bsc-V, Hr-Bsc-Vb samt VSB + F-N måste var öppen för omledning när godstågsviadukten är stängd. | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 | Önskemål om sluttid 05:00 om arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. | 4836 |  | 4836 | GC: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. Öresundståg och Transdev: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt.
4836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V:19470-2402 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4836 |  | 4836 |  | 4836 | Förslag att flytta till utökade tider på helg L-S vilket minskar trafikpåverkan. Omledning från Gk mot Hr-Bsc-V, Hr-Bsc-Vb samt VSB + F-N måste var öppen för omledning när godstågsviadukten är stängd. | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 | Önskemål om sluttid 05:00 om arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. | 4836 |  | 4836 | GC: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. Öresundståg och Transdev: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt.
4836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 06:00 | Periodisk | Gro, Am |  | Gro-Am: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V:19470-2402 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4836 |  | 4836 |  | 4836 | Förslag att flytta till utökade tider på helg L-S vilket minskar trafikpåverkan. Omledning från Gk mot Hr-Bsc-V, Hr-Bsc-Vb samt VSB + F-N måste var öppen för omledning när godstågsviadukten är stängd. | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 |  | 4836 | Önskemål om sluttid 05:00 om arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. | 4836 |  | 4836 | GC: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. Öresundståg och Transdev: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt.
4837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V:19470-2402 | Hör ihop med TCR 4836 Trafikavbrott mot Kust till Kust och Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4837 |  | 4837 |  | 4837 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 | Önskemål om sluttid 05:00 om arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. | 4837 |  | 4837 | GC: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. Öresundståg och Transdev: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt.
4837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V:19470-2402 | Hör ihop med TCR 4836 Trafikavbrott mot Kust till Kust och Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4837 |  | 4837 |  | 4837 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 | Önskemål om sluttid 05:00 om arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. | 4837 |  | 4837 | GC: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. Öresundståg och Transdev: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt.
4837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V:19470-2402 | Hör ihop med TCR 4836 Trafikavbrott mot Kust till Kust och Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4837 |  | 4837 |  | 4837 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 | Önskemål om sluttid 05:00 om arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. | 4837 |  | 4837 | GC: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. Öresundståg och Transdev: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt.
4837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V:19470-2402 | Hör ihop med TCR 4836 Trafikavbrott mot Kust till Kust och Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4837 |  | 4837 |  | 4837 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 | Önskemål om sluttid 05:00 om arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. | 4837 |  | 4837 | GC: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. Öresundståg och Transdev: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt.
4837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V:19470-2402 | Hör ihop med TCR 4836 Trafikavbrott mot Kust till Kust och Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4837 |  | 4837 |  | 4837 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 | Önskemål om sluttid 05:00 om arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. | 4837 |  | 4837 | GC: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. Öresundståg och Transdev: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt.
4837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V:19470-2402 | Hör ihop med TCR 4836 Trafikavbrott mot Kust till Kust och Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4837 |  | 4837 |  | 4837 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 | Önskemål om sluttid 05:00 om arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. | 4837 |  | 4837 | GC: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. Öresundståg och Transdev: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt.
4837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V:19470-2402 | Hör ihop med TCR 4836 Trafikavbrott mot Kust till Kust och Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | 4837 |  | 4837 |  | 4837 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 |  | 4837 | Önskemål om sluttid 05:00 om arbetet skapar konflikt med morgontrafiken. | 4837 |  | 4837 | GC: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. Öresundståg och Transdev: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt.
4838 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd |  | Am-Mdn: U, Mdn-Krd: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kållered Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Konsultation | V: 19469-2401 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838
4838 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd |  | Am-Mdn: U, Mdn-Krd: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kållered Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Konsultation | V: 19469-2401 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838 |  | 4838
4839 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd |  | Am-Mdn: N, Mdn-Krd: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kållered Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Konsultation | V: 19469-2401 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839
4839 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-12 00:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd |  | Am-Mdn: N, Mdn-Krd: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kållered Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Konsultation | V: 19469-2401 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839 |  | 4839
4840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 16:00 |  | Fid, Dgö |  | Fid-Dgö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Daglösen)-Persberg | Konsultation | V: 19468-2404 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4840 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 | För att optimera kapaciteten har en justering av tiden har gjorts. Ny tid är 14:30-21:30. Ingen ny trafik är påverkad av justeringen. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 16:00 |  | Fid, Dgö |  | Fid-Dgö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Daglösen)-Persberg | Konsultation | V: 19468-2404 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4840 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 | För att optimera kapaciteten har en justering av tiden har gjorts. Ny tid är 14:30-21:30. Ingen ny trafik är påverkad av justeringen. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 16:00 |  | Fid, Dgö |  | Fid-Dgö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Daglösen)-Persberg | Konsultation | V: 19468-2404 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4840 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 | För att optimera kapaciteten har en justering av tiden har gjorts. Ny tid är 14:30-21:30. Ingen ny trafik är påverkad av justeringen. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 16:00 |  | Fid, Dgö |  | Fid-Dgö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Daglösen)-Persberg | Konsultation | V: 19468-2404 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4840 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 | För att optimera kapaciteten har en justering av tiden har gjorts. Ny tid är 14:30-21:30. Ingen ny trafik är påverkad av justeringen. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 16:00 |  | Fid, Dgö |  | Fid-Dgö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Daglösen)-Persberg | Konsultation | V: 19468-2404 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4840 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 | För att optimera kapaciteten har en justering av tiden har gjorts. Ny tid är 14:30-21:30. Ingen ny trafik är påverkad av justeringen. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 16:00 |  | Fid, Dgö |  | Fid-Dgö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Daglösen)-Persberg | Konsultation | V: 19468-2404 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4840 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 | För att optimera kapaciteten har en justering av tiden har gjorts. Ny tid är 14:30-21:30. Ingen ny trafik är påverkad av justeringen. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 16:00 |  | Fid, Dgö |  | Fid-Dgö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Daglösen)-Persberg | Konsultation | V: 19468-2404 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4840 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 | För att optimera kapaciteten har en justering av tiden har gjorts. Ny tid är 14:30-21:30. Ingen ny trafik är påverkad av justeringen. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 16:00 |  | Fid, Dgö |  | Fid-Dgö: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Daglösen)-Persberg | Konsultation | V: 19468-2404 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4840 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 |  | 4840 | För att optimera kapaciteten har en justering av tiden har gjorts. Ny tid är 14:30-21:30. Ingen ny trafik är påverkad av justeringen. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4841 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 03:00 | 2024-10-21 05:00 | Kontinuerlig | G, Gro, Am |  | G-Gro: E, Gro-Am: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Västlänken | Konsultation | V: IKT ST81-2400 | Anpassas före eller efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4841 |  | 4841 |  | 4841 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4841 |  | 4841 |  | 4841 |  | 4841 |  | 4841 |  | 4841 |  | 4841 |  | 4841 |  | 4841 |  | 4841 |  | 4841 |  | 4841 |  | 4841 |  | 4841 |  | 4841 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 01:00 | 2024-12-02 03:00 | Kontinuerlig | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Almedal | Konsultation | V: IKT ST82-2400 | Anpassas före eller efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 4842 |  | 4842 |  | 4842 | Under detta objekt skall följande bandelar vara fria från banarbetsobjekt: Hamnbanan (Gsh - Sär), Västra stambanan (Sär - Hrc), Älvsborgsbanan (Hrc - Bsc), Viskadalsbanan (Bsc - Vb), Kust Till Kustbanan (Av - Bsc), Södra stambanan (Äh - Av) och inga hastighetsnedsättningar, restriktioner gällande specialtransporter / farligt gods vilket påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall berörda driftplatser vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när detta är nödvändigt. Det kan bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden som rundgången genomförs. | 4842 |  | 4842 |  | 4842 |  | 4842 |  | 4842 |  | 4842 |  | 4842 |  | 4842 |  | 4842 |  | 4842 |  | 4842 |  | 4842 |  | 4842 |  | 4842 |  | 4842 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-13 01:20 | 2024-05-13 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-14 01:20 | 2024-05-14 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-15 01:20 | 2024-05-15 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-16 01:20 | 2024-05-16 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-17 01:20 | 2024-05-17 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-18 01:20 | 2024-05-18 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-19 01:20 | 2024-05-19 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-20 01:20 | 2024-05-20 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-21 01:20 | 2024-05-21 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-22 01:20 | 2024-05-22 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-23 01:20 | 2024-05-23 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-24 01:20 | 2024-05-24 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-27 01:20 | 2024-05-27 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-28 01:20 | 2024-05-28 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-29 01:20 | 2024-05-29 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-30 01:20 | 2024-05-30 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-05-31 01:20 | 2024-05-31 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-03 01:20 | 2024-06-03 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-04 01:20 | 2024-06-04 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-05 01:20 | 2024-06-05 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-06 01:20 | 2024-06-06 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-07 01:20 | 2024-06-07 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-10 01:20 | 2024-06-10 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-11 01:20 | 2024-06-11 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-12 01:20 | 2024-06-12 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-13 01:20 | 2024-06-13 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-14 01:20 | 2024-06-14 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-15 01:20 | 2024-06-15 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-17 01:20 | 2024-06-17 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-18 01:20 | 2024-06-18 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4843 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-19 01:20 | 2024-06-19 07:20 | Periodisk | Vns, Vän, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Vän: E, Vän-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA Vännäs - Hällnäs | Konsultation | N: 10252-2402 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4843 |  | 4843 | Samordna med TCR 4846 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 |  | 4843 | Bør senerelegges slik at tog 94 slipper gjennom. | 4843
4845 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-16 16:00 | Kontinuerlig | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Spår 3 och 4 avstängda. Begränsad framkomlighet. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 4845 |  | 4845 |  | 4845 |  | 4845 |  | 4845 |  | 4845 |  | 4845 |  | 4845 |  | 4845 |  | 4845 |  | 4845 |  | 4845 |  | 4845 |  | 4845 |  | 4845 |  | 4845 |  | 4845 |  | 4845
4846 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-16 16:10 | 2024-06-17 00:10 | Periodisk | Hls |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förlängning uppställningsspår Hällnäs | Konsultation | N: 22261-2400 | Trafikstopp hela Hällnäs driftplats. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4846 |  | 4846 |  | 4846 | Objektet bör anpassas till trafik som erhållit kapacitet på berörd sträcka eftersom omledningsmöjligheter saknas, mycket samhällsviktiga godstransporter framgår på denna sträcka vilka inte kan erhålla kraftig påverkan utan mycket långtgående konsekvenser. | 4846 |  | 4846 | Samordna med TCR 4843 för att få ned antalet tillfällen med avstängning. | 4846 |  | 4846 |  | 4846 |  | 4846 |  | 4846 |  | 4846 |  | 4846 |  | 4846 |  | 4846 |  | 4846 |  | 4846 |  | 4846 |  | 4846
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 06:00 | 2023-12-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 06:00 | 2023-12-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 06:00 | 2023-12-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-14 06:00 | 2023-12-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-15 06:00 | 2023-12-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 06:00 | 2023-12-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 06:00 | 2023-12-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 06:00 | 2023-12-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-21 06:00 | 2023-12-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-22 06:00 | 2023-12-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-25 06:00 | 2023-12-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 06:00 | 2023-12-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 06:00 | 2023-12-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-28 06:00 | 2023-12-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-29 06:00 | 2023-12-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-01 06:00 | 2024-01-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 06:00 | 2024-01-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 06:00 | 2024-01-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-04 06:00 | 2024-01-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-05 06:00 | 2024-01-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 06:00 | 2024-01-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 06:00 | 2024-01-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 06:00 | 2024-01-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-11 06:00 | 2024-01-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-12 06:00 | 2024-01-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 06:00 | 2024-01-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 06:00 | 2024-01-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 06:00 | 2024-01-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 06:00 | 2024-01-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-19 06:00 | 2024-01-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 06:00 | 2024-01-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 06:00 | 2024-01-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 06:00 | 2024-01-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 06:00 | 2024-01-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-26 06:00 | 2024-01-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 06:00 | 2024-01-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 06:00 | 2024-01-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 06:00 | 2024-01-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 06:00 | 2024-02-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-02 06:00 | 2024-02-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 06:00 | 2024-02-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 06:00 | 2024-02-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 06:00 | 2024-02-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 06:00 | 2024-02-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 06:00 | 2024-02-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 06:00 | 2024-02-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 06:00 | 2024-02-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 06:00 | 2024-02-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 06:00 | 2024-02-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 06:00 | 2024-02-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 06:00 | 2024-02-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 06:00 | 2024-02-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 06:00 | 2024-02-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 06:00 | 2024-02-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 06:00 | 2024-02-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 06:00 | 2024-02-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 06:00 | 2024-02-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 06:00 | 2024-02-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 06:00 | 2024-02-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 06:00 | 2024-03-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 06:00 | 2024-03-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 06:00 | 2024-03-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 06:00 | 2024-03-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 06:00 | 2024-03-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 06:00 | 2024-03-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 06:00 | 2024-03-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 06:00 | 2024-03-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 06:00 | 2024-03-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 06:00 | 2024-03-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 06:00 | 2024-03-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 06:00 | 2024-03-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 06:00 | 2024-03-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 06:00 | 2024-03-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 06:00 | 2024-03-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 06:00 | 2024-03-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 06:00 | 2024-03-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 06:00 | 2024-03-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 06:00 | 2024-03-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 06:00 | 2024-03-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 06:00 | 2024-03-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 06:00 | 2024-04-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 06:00 | 2024-04-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 06:00 | 2024-04-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 06:00 | 2024-04-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 06:00 | 2024-04-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 06:00 | 2024-04-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 06:00 | 2024-04-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 06:00 | 2024-04-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 06:00 | 2024-04-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 06:00 | 2024-04-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 06:00 | 2024-04-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 06:00 | 2024-04-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 06:00 | 2024-04-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 06:00 | 2024-04-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 06:00 | 2024-04-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 06:00 | 2024-04-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 06:00 | 2024-04-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 06:00 | 2024-04-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 06:00 | 2024-04-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 06:00 | 2024-04-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 06:00 | 2024-04-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 06:00 | 2024-04-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 06:00 | 2024-05-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 06:00 | 2024-05-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 06:00 | 2024-05-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 06:00 | 2024-05-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 06:00 | 2024-05-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 06:00 | 2024-05-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 06:00 | 2024-05-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 06:00 | 2024-05-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 06:00 | 2024-05-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 06:00 | 2024-05-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 06:00 | 2024-05-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 06:00 | 2024-05-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 06:00 | 2024-05-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 06:00 | 2024-05-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 06:00 | 2024-05-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 06:00 | 2024-05-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 06:00 | 2024-05-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 06:00 | 2024-05-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 06:00 | 2024-05-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 06:00 | 2024-05-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 06:00 | 2024-05-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 06:00 | 2024-05-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 06:00 | 2024-05-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 06:00 | 2024-06-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 06:00 | 2024-06-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 06:00 | 2024-06-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 06:00 | 2024-06-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 06:00 | 2024-06-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 06:00 | 2024-06-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 06:00 | 2024-06-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 06:00 | 2024-06-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 06:00 | 2024-06-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 06:00 | 2024-06-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 06:00 | 2024-06-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 06:00 | 2024-06-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 06:00 | 2024-06-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-20 06:00 | 2024-06-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-21 06:00 | 2024-06-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 06:00 | 2024-06-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 06:00 | 2024-06-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 06:00 | 2024-06-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 06:00 | 2024-06-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 06:00 | 2024-06-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 06:00 | 2024-07-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 06:00 | 2024-07-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 06:00 | 2024-07-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 06:00 | 2024-07-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 06:00 | 2024-07-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 06:00 | 2024-07-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 06:00 | 2024-07-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 06:00 | 2024-07-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 06:00 | 2024-07-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 06:00 | 2024-07-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 06:00 | 2024-07-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 06:00 | 2024-07-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 06:00 | 2024-07-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 06:00 | 2024-07-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 06:00 | 2024-07-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 06:00 | 2024-07-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 06:00 | 2024-07-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 06:00 | 2024-07-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 06:00 | 2024-07-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 06:00 | 2024-07-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 06:00 | 2024-07-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 06:00 | 2024-07-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 06:00 | 2024-07-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 06:00 | 2024-08-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 06:00 | 2024-08-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 06:00 | 2024-08-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 06:00 | 2024-08-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 06:00 | 2024-08-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 06:00 | 2024-08-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 06:00 | 2024-08-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 06:00 | 2024-08-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 06:00 | 2024-08-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 06:00 | 2024-08-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 06:00 | 2024-08-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 06:00 | 2024-08-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 06:00 | 2024-08-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 06:00 | 2024-08-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 06:00 | 2024-08-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 06:00 | 2024-08-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 06:00 | 2024-08-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 06:00 | 2024-08-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 06:00 | 2024-08-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 06:00 | 2024-08-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 06:00 | 2024-08-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 06:00 | 2024-08-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 06:00 | 2024-09-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 06:00 | 2024-09-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 06:00 | 2024-09-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 06:00 | 2024-09-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 06:00 | 2024-09-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 06:00 | 2024-09-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 06:00 | 2024-09-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 06:00 | 2024-09-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 06:00 | 2024-09-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 06:00 | 2024-09-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 06:00 | 2024-09-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 06:00 | 2024-09-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 06:00 | 2024-09-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 06:00 | 2024-09-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 06:00 | 2024-09-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 06:00 | 2024-09-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 06:00 | 2024-09-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 06:00 | 2024-09-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 06:00 | 2024-09-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 06:00 | 2024-09-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 06:00 | 2024-09-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 06:00 | 2024-10-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 06:00 | 2024-10-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 06:00 | 2024-10-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 06:00 | 2024-10-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 06:00 | 2024-10-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 06:00 | 2024-10-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 06:00 | 2024-10-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 06:00 | 2024-10-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 06:00 | 2024-10-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 06:00 | 2024-10-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 06:00 | 2024-10-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 06:00 | 2024-10-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 06:00 | 2024-10-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 06:00 | 2024-10-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 06:00 | 2024-10-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 06:00 | 2024-10-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 06:00 | 2024-10-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 06:00 | 2024-10-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 06:00 | 2024-10-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 06:00 | 2024-10-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 06:00 | 2024-10-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 06:00 | 2024-10-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 06:00 | 2024-10-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 06:00 | 2024-11-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 06:00 | 2024-11-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 06:00 | 2024-11-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 06:00 | 2024-11-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 06:00 | 2024-11-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 06:00 | 2024-11-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 06:00 | 2024-11-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 06:00 | 2024-11-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 06:00 | 2024-11-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 06:00 | 2024-11-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 06:00 | 2024-11-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 06:00 | 2024-11-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 06:00 | 2024-11-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 06:00 | 2024-11-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 06:00 | 2024-11-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 06:00 | 2024-11-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 06:00 | 2024-11-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 06:00 | 2024-11-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 06:00 | 2024-11-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 06:00 | 2024-11-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 06:00 | 2024-11-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 06:00 | 2024-12-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 06:00 | 2024-12-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 06:00 | 2024-12-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 06:00 | 2024-12-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 06:00 | 2024-12-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 06:00 | 2024-12-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 06:00 | 2024-12-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 06:00 | 2024-12-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-12 06:00 | 2024-12-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4847 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-13 06:00 | 2024-12-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2407 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | Detta objekt bör utföras i tät kommunikation mellan projektansvarig och rangerledaren. | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 |  | 4847 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4848 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 21:15 | 2024-04-16 04:15 | Periodisk | Öx, Vg, Vag |  | Öx-Vg: E, Vg-Vag: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-Vargön | Konsultation | V:19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön), elsäkerhetsbesiktning | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 | Under detta objekt får inga trafikavbrott på Västra stambanan (Hrc - Sär) förekomma. | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 | Är det Vänersborg station man skall besikta? Med tanke på att bron i Vänersborg är avstängd, kan vi stå uppställda i Vänersborg? | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 | SJG: Det är en elsäkerhetsbesiktning på Vänersborgs driftplats. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4848 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 21:15 | 2024-04-17 04:15 | Periodisk | Öx, Vg, Vag |  | Öx-Vg: E, Vg-Vag: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-Vargön | Konsultation | V:19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön), elsäkerhetsbesiktning | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 | Under detta objekt får inga trafikavbrott på Västra stambanan (Hrc - Sär) förekomma. | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4848 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 21:15 | 2024-04-18 04:15 | Periodisk | Öx, Vg, Vag |  | Öx-Vg: E, Vg-Vag: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-Vargön | Konsultation | V:19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön), elsäkerhetsbesiktning | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 | Under detta objekt får inga trafikavbrott på Västra stambanan (Hrc - Sär) förekomma. | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4848 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 21:15 | 2024-04-19 04:15 | Periodisk | Öx, Vg, Vag |  | Öx-Vg: E, Vg-Vag: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Öxnered)-Vargön | Konsultation | V:19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön), elsäkerhetsbesiktning | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 | Under detta objekt får inga trafikavbrott på Västra stambanan (Hrc - Sär) förekomma. | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 |  | 4848 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 01:00 | 2024-05-13 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 01:00 | 2024-05-14 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 01:00 | 2024-05-15 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 01:00 | 2024-05-16 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 01:00 | 2024-05-17 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 01:00 | 2024-05-18 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 01:00 | 2024-05-19 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 01:00 | 2024-08-21 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 01:00 | 2024-08-22 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 01:00 | 2024-08-23 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 01:00 | 2024-08-24 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 01:00 | 2024-08-25 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 01:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 01:00 | 2024-09-17 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 01:00 | 2024-09-18 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 01:00 | 2024-09-19 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 01:00 | 2024-09-20 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 01:00 | 2024-09-21 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 01:00 | 2024-09-22 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - (Bastuträsk) | Konsultation | N: 19352-2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4849 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4849 |  | 4849 | Önskvärt att flytta arbetet till 00:00 - 05:00 | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 |  | 4849 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4849
4850 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 19:00 | 2024-05-17 00:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850
4850 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 19:00 | 2024-05-24 00:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850
4850 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 19:00 | 2024-06-28 00:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850
4850 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 19:00 | 2024-08-16 00:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850
4850 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 19:00 | 2024-08-23 00:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850 |  | 4850
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 21:30 | 2024-05-14 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 21:30 | 2024-05-20 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 21:30 | 2024-05-21 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 21:30 | 2024-05-27 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 21:30 | 2024-06-25 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 21:30 | 2024-07-01 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 21:30 | 2024-08-13 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 21:30 | 2024-08-19 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 21:30 | 2024-08-20 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851
4851 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 21:30 | 2024-08-26 02:30 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851 |  | 4851
4852 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 20:00 | 2024-05-18 01:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852
4852 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 20:00 | 2024-05-25 01:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852
4852 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 20:00 | 2024-06-29 01:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852
4852 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 20:00 | 2024-08-17 01:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852
4852 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 20:00 | 2024-08-24 01:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852 |  | 4852
4853 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 00:00 | 2024-05-19 05:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853
4853 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:00 | 2024-05-26 05:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853
4853 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 00:00 | 2024-08-18 05:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853
4853 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 00:00 | 2024-08-25 05:00 | Periodisk | Hls, Åm, An, Lyt, Lyg, Lsp, Ly |  | Hls-Åm: E, Åm-An: E, An-Lyt: E, Lyt-Lyg: E, Lyg-Lsp: E, Lsp-Ly: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hällnäs) - Lycksele | Konsultation | N: 19352-2414 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853 |  | 4853
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 23:00 | 2024-06-16 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 23:00 | 2024-08-10 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 04:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854 |  | 4854
4855 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 21:00 | 2024-06-07 02:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855
4855 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 21:00 | 2024-06-14 02:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855
4855 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 21:00 | 2024-08-09 02:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855
4855 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 21:00 | 2024-08-30 02:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele) - (Storuman) | Konsultation | N: 19352-2415 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855 |  | 4855
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:20 | 2024-05-20 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:20 | 2024-05-21 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:20 | 2024-05-22 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:20 | 2024-05-23 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:20 | 2024-05-24 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 00:20 | 2024-05-25 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:20 | 2024-05-26 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 00:20 | 2024-08-05 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:20 | 2024-08-06 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:20 | 2024-08-07 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:20 | 2024-08-08 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:20 | 2024-08-09 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:20 | 2024-09-02 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:20 | 2024-09-03 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:20 | 2024-09-04 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:20 | 2024-09-05 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:20 | 2024-09-06 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 00:20 | 2024-09-07 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 00:20 | 2024-09-08 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:20 | 2024-09-23 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:20 | 2024-09-24 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:20 | 2024-09-25 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:20 | 2024-09-26 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:20 | 2024-09-27 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 00:20 | 2024-09-28 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 00:20 | 2024-09-29 05:20 | Periodisk | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2409 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4856 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 |  | 4856 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4856
4857 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 01:00 | 2024-01-15 03:00 | Kontinuerlig | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl, Brl, Fdf, Bjh, Öx, Vg |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E, Skbl-Brl: E, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E, Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT fönster styrområde Ed | Konsultation | V: ST77-2401 | Trafikavbrott (Kornsjögränsen)-Vänersborg. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4857 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4857 |  | 4857 |  | 4857 |  | 4857 |  | 4857 |  | 4857 |  | 4857 |  | 4857 |  | 4857 |  | 4857 |  | 4857 |  | 4857 |  | 4857 |  | 4857 |  | 4857 |  | 4857 |  | 4857 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:20 | 2024-05-20 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:20 | 2024-05-21 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:20 | 2024-05-22 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:20 | 2024-05-23 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:20 | 2024-05-24 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 00:20 | 2024-05-25 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:20 | 2024-05-26 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 00:20 | 2024-08-05 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 00:20 | 2024-08-06 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 00:20 | 2024-08-07 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 00:20 | 2024-08-08 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 00:20 | 2024-08-09 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:20 | 2024-09-02 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:20 | 2024-09-03 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:20 | 2024-09-04 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:20 | 2024-09-05 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:20 | 2024-09-06 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 00:20 | 2024-09-07 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 00:20 | 2024-09-08 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:20 | 2024-09-23 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:20 | 2024-09-24 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:20 | 2024-09-25 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:20 | 2024-09-26 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:20 | 2024-09-27 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 00:20 | 2024-09-28 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 00:20 | 2024-09-29 05:20 | Periodisk | Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk |  | Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden södra - Långträsk | Konsultation | N: 19352-2410 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4859 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 |  | 4859 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4859
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-29 23:20 | 2024-04-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-04-30 23:20 | 2024-05-01 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-01 23:20 | 2024-05-02 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-02 23:20 | 2024-05-03 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-03 23:20 | 2024-05-04 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-04 23:20 | 2024-05-05 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-05 23:20 | 2024-05-06 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-06 23:20 | 2024-05-07 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-07 23:20 | 2024-05-08 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-08 23:20 | 2024-05-09 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-09 23:20 | 2024-05-10 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-10 23:20 | 2024-05-11 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-11 23:20 | 2024-05-12 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-12 23:20 | 2024-05-13 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-13 23:20 | 2024-05-14 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-14 23:20 | 2024-05-15 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-15 23:20 | 2024-05-16 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-16 23:20 | 2024-05-17 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-17 23:20 | 2024-05-18 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-18 23:20 | 2024-05-19 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-19 23:20 | 2024-05-20 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-20 23:20 | 2024-05-21 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-21 23:20 | 2024-05-22 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-22 23:20 | 2024-05-23 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-23 23:20 | 2024-05-24 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-24 23:20 | 2024-05-25 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-25 23:20 | 2024-05-26 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-26 23:20 | 2024-05-27 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-27 23:20 | 2024-05-28 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-28 23:20 | 2024-05-29 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-29 23:20 | 2024-05-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-30 23:20 | 2024-05-31 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-31 23:20 | 2024-06-01 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-03 23:20 | 2024-06-04 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-04 23:20 | 2024-06-05 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-05 23:20 | 2024-06-06 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-06 23:20 | 2024-06-07 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-10 23:20 | 2024-06-11 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-11 23:20 | 2024-06-12 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-12 23:20 | 2024-06-13 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-13 23:20 | 2024-06-14 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-14 23:20 | 2024-06-15 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-15 23:20 | 2024-06-16 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-16 23:20 | 2024-06-17 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-17 23:20 | 2024-06-18 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-18 23:20 | 2024-06-19 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-20 23:20 | 2024-06-21 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-21 23:20 | 2024-06-22 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-22 23:20 | 2024-06-23 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-23 23:20 | 2024-06-24 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-24 23:20 | 2024-06-25 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-25 23:20 | 2024-06-26 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-26 23:20 | 2024-06-27 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-27 23:20 | 2024-06-28 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-28 23:20 | 2024-06-29 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-29 23:20 | 2024-06-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-30 23:20 | 2024-07-01 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-01 23:20 | 2024-07-02 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-02 23:20 | 2024-07-03 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-03 23:20 | 2024-07-04 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-04 23:20 | 2024-07-05 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-05 23:20 | 2024-07-06 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-06 23:20 | 2024-07-07 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-07 23:20 | 2024-07-08 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-08 23:20 | 2024-07-09 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-09 23:20 | 2024-07-10 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-10 23:20 | 2024-07-11 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-11 23:20 | 2024-07-12 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-12 23:20 | 2024-07-13 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-13 23:20 | 2024-07-14 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-14 23:20 | 2024-07-15 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-15 23:20 | 2024-07-16 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-16 23:20 | 2024-07-17 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-17 23:20 | 2024-07-18 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-18 23:20 | 2024-07-19 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-19 23:20 | 2024-07-20 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-20 23:20 | 2024-07-21 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-21 23:20 | 2024-07-22 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-22 23:20 | 2024-07-23 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-23 23:20 | 2024-07-24 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-24 23:20 | 2024-07-25 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-25 23:20 | 2024-07-26 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-26 23:20 | 2024-07-27 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-27 23:20 | 2024-07-28 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-28 23:20 | 2024-07-29 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-29 23:20 | 2024-07-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-30 23:20 | 2024-07-31 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-31 23:20 | 2024-08-01 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-01 23:20 | 2024-08-02 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-02 23:20 | 2024-08-03 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-03 23:20 | 2024-08-04 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-04 23:20 | 2024-08-05 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-05 23:20 | 2024-08-06 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-06 23:20 | 2024-08-07 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-07 23:20 | 2024-08-08 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-08 23:20 | 2024-08-09 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-09 23:20 | 2024-08-10 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-10 23:20 | 2024-08-11 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-11 23:20 | 2024-08-12 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-12 23:20 | 2024-08-13 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-13 23:20 | 2024-08-14 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-14 23:20 | 2024-08-15 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-15 23:20 | 2024-08-16 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-16 23:20 | 2024-08-17 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-17 23:20 | 2024-08-18 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-18 23:20 | 2024-08-19 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-19 23:20 | 2024-08-20 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-20 23:20 | 2024-08-21 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-21 23:20 | 2024-08-22 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-22 23:20 | 2024-08-23 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-23 23:20 | 2024-08-24 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-24 23:20 | 2024-08-25 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-25 23:20 | 2024-08-26 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-26 23:20 | 2024-08-27 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-27 23:20 | 2024-08-28 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-28 23:20 | 2024-08-29 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-29 23:20 | 2024-08-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-30 23:20 | 2024-08-31 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-09 23:20 | 2024-09-10 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-10 23:20 | 2024-09-11 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-11 23:20 | 2024-09-12 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-12 23:20 | 2024-09-13 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-13 23:20 | 2024-09-14 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-19 23:20 | 2024-09-20 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-20 23:20 | 2024-09-21 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-21 23:20 | 2024-09-22 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-22 23:20 | 2024-09-23 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-23 23:20 | 2024-09-24 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-24 23:20 | 2024-09-25 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-25 23:20 | 2024-09-26 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-26 23:20 | 2024-09-27 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-27 23:20 | 2024-09-28 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-28 23:20 | 2024-09-29 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-09-29 23:20 | 2024-09-30 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-03 23:20 | 2024-10-04 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4860 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-10-04 23:20 | 2024-10-05 04:20 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS Införande: Entreprenad Styrområde Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2411 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 | Banarbetsobjekt 2432 - Vad är anledningen till att detta inte är planerat likt Bane NOR med M-F+S? Finns det möjlighet att implementera detta enligt den angivna strukturen utan att behöva förlänga datumsintervallet? Det är av avgörande betydelse att tåglägena 19921/19901 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Banarbetsobjekt 2436 - Finns det möjlighet att få en skriftlig redogörelse för vilka datum tåg kan anlända till LKAB:s område, antingen genom sjöbangård eller genom dialog med entreprenörer? | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860 |  | 4860
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-14 23:30 | 2024-01-15 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:30 | 2024-01-16 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:30 | 2024-01-17 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:30 | 2024-01-18 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-18 23:30 | 2024-01-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:30 | 2024-01-22 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 23:30 | 2024-01-23 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:30 | 2024-01-24 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:30 | 2024-01-25 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-25 23:30 | 2024-01-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-28 23:30 | 2024-01-29 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:30 | 2024-01-30 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:30 | 2024-01-31 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:30 | 2024-02-01 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:30 | 2024-02-02 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:30 | 2024-02-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:30 | 2024-02-20 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:30 | 2024-02-21 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:30 | 2024-02-22 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:30 | 2024-02-23 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 23:30 | 2024-02-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:30 | 2024-02-27 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:30 | 2024-02-28 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:30 | 2024-02-29 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:30 | 2024-03-01 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:30 | 2024-03-04 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:30 | 2024-03-05 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:30 | 2024-03-06 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:30 | 2024-03-07 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:30 | 2024-03-08 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 23:30 | 2024-03-11 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:30 | 2024-03-12 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:30 | 2024-03-13 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:30 | 2024-03-14 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:30 | 2024-03-15 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:30 | 2024-03-18 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:30 | 2024-03-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:30 | 2024-03-20 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:30 | 2024-03-21 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:30 | 2024-03-22 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:30 | 2024-03-25 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:30 | 2024-03-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:30 | 2024-03-27 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:30 | 2024-03-28 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 23:30 | 2024-03-29 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:30 | 2024-04-02 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:30 | 2024-04-03 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:30 | 2024-04-04 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:30 | 2024-04-05 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 23:30 | 2024-04-06 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:30 | 2024-04-08 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:30 | 2024-04-09 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:30 | 2024-04-10 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:30 | 2024-04-11 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:30 | 2024-04-12 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:30 | 2024-04-15 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:30 | 2024-04-16 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:30 | 2024-04-17 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:30 | 2024-04-18 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:30 | 2024-04-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:30 | 2024-04-22 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:30 | 2024-04-23 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:30 | 2024-04-24 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:30 | 2024-04-25 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:30 | 2024-04-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:30 | 2024-04-29 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:30 | 2024-04-30 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:30 | 2024-05-01 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:30 | 2024-05-02 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:30 | 2024-05-03 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:30 | 2024-05-06 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:30 | 2024-05-07 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:30 | 2024-05-08 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:30 | 2024-05-09 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:30 | 2024-05-10 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:30 | 2024-05-13 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:30 | 2024-05-14 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:30 | 2024-05-15 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:30 | 2024-05-16 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:30 | 2024-05-17 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:30 | 2024-05-20 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 23:30 | 2024-05-21 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:30 | 2024-05-22 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:30 | 2024-05-23 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 23:30 | 2024-05-24 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:30 | 2024-05-27 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:30 | 2024-05-28 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:30 | 2024-05-29 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:30 | 2024-05-30 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:30 | 2024-05-31 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:30 | 2024-07-08 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 23:30 | 2024-07-09 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:30 | 2024-07-10 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:30 | 2024-07-11 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 23:30 | 2024-07-12 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-14 23:30 | 2024-07-15 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 23:30 | 2024-07-16 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:30 | 2024-07-17 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:30 | 2024-07-18 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-18 23:30 | 2024-07-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-19 23:20 | 2024-07-20 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-20 23:20 | 2024-07-21 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:30 | 2024-07-22 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:30 | 2024-07-23 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:30 | 2024-07-24 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:30 | 2024-07-25 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 23:30 | 2024-07-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-26 23:20 | 2024-07-27 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 23:20 | 2024-07-28 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 23:30 | 2024-07-29 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:30 | 2024-07-30 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:30 | 2024-07-31 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:30 | 2024-08-01 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 23:30 | 2024-08-02 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:30 | 2024-08-05 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:30 | 2024-08-06 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:30 | 2024-08-07 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:30 | 2024-08-08 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:30 | 2024-08-09 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 23:30 | 2024-08-12 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:30 | 2024-08-13 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:30 | 2024-08-14 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:30 | 2024-08-15 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:30 | 2024-08-16 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:30 | 2024-08-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:30 | 2024-08-20 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:30 | 2024-08-21 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:30 | 2024-08-22 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:30 | 2024-08-23 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:30 | 2024-08-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:30 | 2024-08-27 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:30 | 2024-08-28 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:30 | 2024-08-29 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:30 | 2024-08-30 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:30 | 2024-09-02 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:30 | 2024-09-03 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:30 | 2024-09-04 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:30 | 2024-09-05 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 23:30 | 2024-09-06 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 23:30 | 2024-09-09 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:30 | 2024-09-10 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:30 | 2024-09-11 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:30 | 2024-09-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:30 | 2024-09-20 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:30 | 2024-09-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:30 | 2024-09-27 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:30 | 2024-10-03 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:30 | 2024-10-04 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:30 | 2024-10-10 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:30 | 2024-10-11 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:30 | 2024-10-12 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:30 | 2024-10-17 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:30 | 2024-10-18 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 23:30 | 2024-10-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:30 | 2024-10-24 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 23:30 | 2024-10-25 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 23:30 | 2024-10-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:30 | 2024-10-31 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:30 | 2024-11-01 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 23:30 | 2024-11-02 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:30 | 2024-11-07 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:30 | 2024-11-08 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:30 | 2024-11-09 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:30 | 2024-11-15 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 23:30 | 2024-11-16 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-16 23:30 | 2024-11-17 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 23:30 | 2024-11-18 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:30 | 2024-11-19 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:30 | 2024-11-20 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:30 | 2024-11-21 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:30 | 2024-11-22 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 23:30 | 2024-11-23 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-23 23:30 | 2024-11-24 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:30 | 2024-11-25 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 23:30 | 2024-11-26 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:30 | 2024-11-27 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:30 | 2024-11-28 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 23:30 | 2024-11-29 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 23:30 | 2024-11-30 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-30 23:30 | 2024-12-01 05:30 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4861 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 |  | 4861 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-28 23:30 | 2024-01-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 23:30 | 2024-01-30 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:30 | 2024-01-31 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:30 | 2024-02-01 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 23:30 | 2024-02-02 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-11 23:30 | 2024-02-12 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 23:30 | 2024-02-13 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:30 | 2024-02-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:30 | 2024-02-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 23:30 | 2024-02-16 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:30 | 2024-02-19 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:30 | 2024-02-20 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:30 | 2024-02-21 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:30 | 2024-02-22 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 23:30 | 2024-02-23 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 23:30 | 2024-02-26 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:30 | 2024-02-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:30 | 2024-02-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:30 | 2024-02-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:30 | 2024-03-01 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:30 | 2024-03-04 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:30 | 2024-03-05 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:30 | 2024-03-06 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:30 | 2024-03-07 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:30 | 2024-03-08 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 23:30 | 2024-03-11 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:30 | 2024-03-12 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:30 | 2024-03-13 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:30 | 2024-03-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:30 | 2024-03-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:30 | 2024-03-18 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 23:30 | 2024-03-19 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:30 | 2024-03-20 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:30 | 2024-03-21 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 23:30 | 2024-03-22 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 23:30 | 2024-03-23 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 23:30 | 2024-03-24 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:30 | 2024-03-25 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:30 | 2024-03-26 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:30 | 2024-03-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:30 | 2024-03-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 23:30 | 2024-04-02 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:30 | 2024-04-03 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:30 | 2024-04-04 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 23:30 | 2024-04-05 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:30 | 2024-04-08 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:30 | 2024-04-09 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:30 | 2024-04-10 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:30 | 2024-04-11 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:30 | 2024-04-12 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:30 | 2024-04-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:30 | 2024-04-16 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:30 | 2024-04-17 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:30 | 2024-04-18 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:30 | 2024-04-19 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:30 | 2024-04-22 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:30 | 2024-04-23 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:30 | 2024-04-24 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:30 | 2024-04-25 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:30 | 2024-04-26 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:30 | 2024-04-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 23:30 | 2024-04-30 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:30 | 2024-05-01 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:30 | 2024-05-02 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 23:30 | 2024-05-03 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:30 | 2024-05-06 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:30 | 2024-05-07 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:30 | 2024-05-08 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:30 | 2024-05-09 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:30 | 2024-05-10 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:30 | 2024-05-13 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:30 | 2024-05-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:30 | 2024-05-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:30 | 2024-05-16 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:30 | 2024-05-17 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:30 | 2024-05-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 23:30 | 2024-05-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:30 | 2024-05-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:30 | 2024-05-30 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 23:30 | 2024-05-31 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:30 | 2024-06-06 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:30 | 2024-06-07 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:30 | 2024-06-24 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 23:30 | 2024-06-25 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:30 | 2024-06-26 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:30 | 2024-06-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 23:30 | 2024-06-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 23:30 | 2024-08-12 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:30 | 2024-08-13 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:30 | 2024-08-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:30 | 2024-08-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:30 | 2024-08-16 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:30 | 2024-08-19 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 23:30 | 2024-08-20 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:30 | 2024-08-21 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:30 | 2024-08-22 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 23:30 | 2024-08-23 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:30 | 2024-08-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:30 | 2024-08-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:30 | 2024-08-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:30 | 2024-09-02 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 23:30 | 2024-09-03 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 23:30 | 2024-09-04 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 23:30 | 2024-09-09 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 23:30 | 2024-09-10 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:30 | 2024-09-11 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:30 | 2024-09-17 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:30 | 2024-09-18 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:30 | 2024-09-19 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:30 | 2024-09-20 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 23:30 | 2024-09-23 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:30 | 2024-09-24 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:30 | 2024-09-25 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:30 | 2024-09-26 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:30 | 2024-09-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:30 | 2024-10-03 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:30 | 2024-10-04 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 23:30 | 2024-10-07 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:30 | 2024-10-08 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:30 | 2024-10-10 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:30 | 2024-10-11 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:30 | 2024-10-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:30 | 2024-10-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:30 | 2024-10-17 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:30 | 2024-10-18 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:30 | 2024-10-21 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:30 | 2024-10-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:30 | 2024-10-31 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 23:30 | 2024-11-01 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 23:30 | 2024-11-04 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:30 | 2024-11-05 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:30 | 2024-11-06 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:30 | 2024-11-07 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 23:30 | 2024-11-08 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:30 | 2024-11-11 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:30 | 2024-11-12 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:30 | 2024-11-13 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:30 | 2024-11-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 23:30 | 2024-11-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 23:30 | 2024-11-18 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:30 | 2024-11-19 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:30 | 2024-11-20 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:30 | 2024-11-21 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:30 | 2024-11-22 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 4862 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 |  | 4862 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 00:00 | 2024-02-05 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-09 00:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 00:00 | 2024-02-12 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 00:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 00:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-16 00:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 00:00 | 2024-02-19 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 00:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 00:00 | 2024-02-26 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-27 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 00:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 00:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 00:00 | 2024-03-01 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 00:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 00:00 | 2024-03-11 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 00:00 | 2024-03-12 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 00:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 00:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 00:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 00:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 00:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 00:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 00:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 00:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 00:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 00:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 00:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 00:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:00 | 2024-05-20 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 00:00 | 2024-06-24 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 00:00 | 2024-07-01 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 00:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 00:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 00:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 00:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | Vecka 34 M-F är inställd. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | Vecka 34 M-F är inställd. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | Vecka 34 M-F är inställd. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | Vecka 34 M-F är inställd. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | Vecka 34 M-F är inställd. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 00:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 00:00 | 2024-11-18 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-22 00:00 | 2024-11-22 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 00:00 | 2024-11-25 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 00:00 | 2024-11-26 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-28 00:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-29 00:00 | 2024-11-29 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 00:00 | 2024-12-02 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 00:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 00:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-06 00:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4863 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 |  | 4863 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 22:00 | 2024-02-19 05:00 |  | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott hela Kävlinge | Konsultation | S:19683-2407 | Trafikavbrott hela Kävlinge | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4864 |  | 4864 |  | 4864 | Banan Eslöv - Teckomatorp måste vara öppen för omledningstrafik | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 | Morgontrafiken får ej påverkas, tåg 1402 ankommer Kg kl. 05:08. | 4864 |  | 4864 | Önskemål att ändra till tiden kl 23:00-05:00 | 4864 |  | 4864
4864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 22:00 | 2024-06-10 05:00 |  | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott hela Kävlinge | Konsultation | S:19683-2407 | Trafikavbrott hela Kävlinge | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4864 |  | 4864 |  | 4864 | Banan Eslöv - Teckomatorp måste vara öppen för omledningstrafik | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 | Morgontrafiken får ej påverkas, tåg 1402 ankommer Kg kl. 05:08. | 4864 |  | 4864 | Önskemål att ändra till tiden kl 23:00-05:00 | 4864 |  | 4864
4864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 22:00 | 2024-08-19 05:00 |  | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott hela Kävlinge | Konsultation | S:19683-2407 | Trafikavbrott hela Kävlinge | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4864 |  | 4864 |  | 4864 | Banan Eslöv - Teckomatorp måste vara öppen för omledningstrafik | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 | Morgontrafiken får ej påverkas, tåg 1402 ankommer Kg kl. 05:08. | 4864 |  | 4864 | Önskemål att ändra till tiden kl 23:00-05:00 | 4864 |  | 4864
4864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 22:00 | 2024-11-04 05:00 |  | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Trafikavbrott hela Kävlinge | Konsultation | S:19683-2407 | Trafikavbrott hela Kävlinge | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4864 |  | 4864 |  | 4864 | Banan Eslöv - Teckomatorp måste vara öppen för omledningstrafik | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 |  | 4864 | Morgontrafiken får ej påverkas, tåg 1402 ankommer Kg kl. 05:08. | 4864 |  | 4864 | Önskemål att ändra till tiden kl 23:00-05:00 | 4864 |  | 4864
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-09 00:00 | 2024-03-09 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 00:00 | 2024-03-10 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 00:00 | 2024-03-23 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 00:00 | 2024-03-24 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-13 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 00:00 | 2024-04-14 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 00:00 | 2024-04-20 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 00:00 | 2024-04-21 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 00:00 | 2024-05-04 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 00:00 | 2024-05-05 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 00:00 | 2024-05-18 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 00:00 | 2024-05-19 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 00:00 | 2024-06-08 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 00:00 | 2024-06-09 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 00:00 | 2024-06-15 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 00:00 | 2024-06-16 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-13 00:00 | 2024-07-13 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-14 00:00 | 2024-07-14 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 00:00 | 2024-09-07 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 00:00 | 2024-09-08 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 00:00 | 2024-09-28 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 00:00 | 2024-09-29 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 00:00 | 2024-11-09 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 00:00 | 2024-11-10 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-16 00:00 | 2024-11-16 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 00:00 | 2024-11-17 06:00 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V:19486-2407 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4865 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 |  | 4865 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4866 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 22:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Lkö, Kg, Tp |  | Lkö-Kg: N, Kg-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kävlinge-Teckomatorp, enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona | Konsultation | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4866 |  | 4866 |  | 4866 | Banan Eslöv - Teckomatorp måste vara öppen för omledningstrafik eller tidigareläggas | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866
4866 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 22:00 | 2024-06-04 05:00 |  | Lkö, Kg, Tp |  | Lkö-Kg: N, Kg-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kävlinge-Teckomatorp, enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona | Konsultation | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4866 |  | 4866 |  | 4866 | Banan Eslöv - Teckomatorp måste vara öppen för omledningstrafik eller tidigareläggas | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866
4866 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 22:00 | 2024-08-20 05:00 |  | Lkö, Kg, Tp |  | Lkö-Kg: N, Kg-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kävlinge-Teckomatorp, enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona | Konsultation | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4866 |  | 4866 |  | 4866 | Banan Eslöv - Teckomatorp måste vara öppen för omledningstrafik eller tidigareläggas | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866
4866 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 05:00 |  | Lkö, Kg, Tp |  | Lkö-Kg: N, Kg-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kävlinge-Teckomatorp, enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona | Konsultation | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4866 |  | 4866 |  | 4866 | Banan Eslöv - Teckomatorp måste vara öppen för omledningstrafik eller tidigareläggas | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866 |  | 4866
4867 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-03 02:00 | 2024-11-03 05:10 | Kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styromr. Sävenäs rangerbangård | Konsultation | V: IKT ST84-2400 | Trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 4867 |  | 4867 |  | 4867 |  | 4867 |  | 4867 |  | 4867 |  | 4867 |  | 4867 |  | 4867 |  | 4867 | Är uppställning möjlig på spår 35 och 36 där vi på SJG har tilldelad kapacitet. | 4867 |  | 4867 |  | 4867 |  | 4867 |  | 4867 |  | 4867 |  | 4867 |  | 4867 | Ja, uppställning är möjlig på spår 35 och 36 på Sävenäs.
4868 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-01 22:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2407 | Trafikavbrott Stenungsund-Uddevalla. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868
4868 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-02 22:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2407 | Trafikavbrott Stenungsund-Uddevalla. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 | Finns det verkligen behov att gå ut och göra elsäkerhetsbesiktning när efter ett års avstängning? Kan detta arbete påbörjas 22.30-04.30 med tanke på signal 25 är påverkad och vi växlar ut från spår 4 i norr, vi kan inte växla i söder. | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 | SJG: Tiden är Trafikverkets behov för att kunna utföra elsäkerhetsbesikting och kan inte minskas. Enligt säkerhetsföreskrifter behöver underhåll genomföra kontaktledningsbesiktningen varje år även om det varit avstängt.
4868 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2407 | Trafikavbrott Stenungsund-Uddevalla. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868
4868 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-04 22:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2407 | Trafikavbrott Stenungsund-Uddevalla. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868
4868 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-08 22:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2407 | Trafikavbrott Stenungsund-Uddevalla. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868
4868 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-09 22:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2407 | Trafikavbrott Stenungsund-Uddevalla. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868
4868 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2407 | Trafikavbrott Stenungsund-Uddevalla. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868
4868 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-11 22:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2407 | Trafikavbrott Stenungsund-Uddevalla. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868 |  | 4868
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-08 23:00 | 2024-03-09 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-09 23:00 | 2024-03-10 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 23:00 | 2024-06-16 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 23:00 | 2024-06-29 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 23:00 | 2024-06-30 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-06 23:00 | 2024-07-07 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-03 23:00 | 2024-08-04 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 23:00 | 2024-08-10 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-10 23:00 | 2024-08-11 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 23:00 | 2024-08-25 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 23:00 | 2024-09-21 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 23:00 | 2024-10-05 07:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk, Rmtp, Ss, Fn |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U, Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4869 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 |  | 4869 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 23:00 | 2024-04-06 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-06 23:00 | 2024-04-07 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 23:00 | 2024-04-21 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 23:00 | 2024-08-10 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-10 23:00 | 2024-08-11 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 23:00 | 2024-09-07 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 23:00 | 2024-09-08 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | Vecka 39 F, L är flyttad till vecka 40 F, L. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | Vecka 39 F, L är flyttad till vecka 40 F, L. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 23:00 | 2024-11-10 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-15 23:00 | 2024-11-16 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-16 23:00 | 2024-11-17 07:00 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4870 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 |  | 4870 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 10:00 | 2023-12-12 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 10:00 | 2023-12-19 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 10:00 | 2023-12-26 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 10:00 | 2024-01-02 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 10:00 | 2024-01-09 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 10:00 | 2024-01-16 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 10:00 | 2024-01-23 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 10:00 | 2024-01-30 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 10:00 | 2024-02-06 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 10:00 | 2024-02-13 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 10:00 | 2024-02-20 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 10:00 | 2024-02-27 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 10:00 | 2024-03-05 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 10:00 | 2024-03-12 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 10:00 | 2024-03-19 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 10:00 | 2024-03-26 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 10:00 | 2024-04-02 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 10:00 | 2024-04-23 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 10:00 | 2024-04-30 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 10:00 | 2024-05-07 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 10:00 | 2024-05-21 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 10:00 | 2024-05-28 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 10:00 | 2024-06-04 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 10:00 | 2024-06-18 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 10:00 | 2024-07-02 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 10:00 | 2024-07-09 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 10:00 | 2024-07-16 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 10:00 | 2024-07-30 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-06 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 10:00 | 2024-08-13 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-20 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 10:00 | 2024-08-27 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 10:00 | 2024-09-10 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-17 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 10:00 | 2024-10-01 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 10:00 | 2024-10-08 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 10:00 | 2024-10-15 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 10:00 | 2024-10-22 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 10:00 | 2024-11-05 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 10:00 | 2024-11-12 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 10:00 | 2024-11-19 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 10:00 | 2024-11-26 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 10:00 | 2024-12-03 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 10:00 | 2024-12-10 10:15 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar | Konsultation | V: 176968-2406 | Trafikavbrott på Godstågsviadukten, spår 90 avstängt. Underhåll Södra Marieholmsbron, Ti 10.00-10.15 | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 4871 | PG44750 måste vara gränståg och få passera innan avbrottet. | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 |  | 4871 | BLS: Trafikverket kan inte se att PG44750 påverkas av TCR 4871.
4872 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-02-11 00:10 | 2024-02-11 06:10 | Periodisk | T |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbeten brounderhåll Törebodabron | Konsultation | V: | Trafikavbrott Töreboda, vändning är möjlig på spår 3 i Töreboda för tåg från Skövde. Omledning via Laxå-Kil-Göteborg eller Laxå-Hallsberg-Nässjö-Falköping. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4872 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4872 |  | 4872 | Under detta objektet skall de omledningsbanor det hänvisas till vara fria från banarbeten, hastighetsnedsättningar samt restriktioner för specialtransporter / farligt gods. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när det är nödvändigt för denna typ av arbete. Det kan också bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden då rundgång förekommer. | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 | SJG: Det kommer inte vara spänningslöst och spår 6 i Töreboda påverkas inte av arbetet. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4872 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-02-18 00:10 | 2024-02-18 06:10 | Periodisk | T |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbeten brounderhåll Törebodabron | Konsultation | V: | Trafikavbrott Töreboda, vändning är möjlig på spår 3 i Töreboda för tåg från Skövde. Omledning via Laxå-Kil-Göteborg eller Laxå-Hallsberg-Nässjö-Falköping. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4872 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4872 |  | 4872 | Under detta objektet skall de omledningsbanor det hänvisas till vara fria från banarbeten, hastighetsnedsättningar samt restriktioner för specialtransporter / farligt gods. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när det är nödvändigt för denna typ av arbete. Det kan också bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden då rundgång förekommer. | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 | SJG: Det kommer inte vara spänningslöst och spår 6 i Töreboda påverkas inte av arbetet. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4872 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-02-25 00:10 | 2024-02-25 06:10 | Periodisk | T |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbeten brounderhåll Törebodabron | Konsultation | V: | Trafikavbrott Töreboda, vändning är möjlig på spår 3 i Töreboda för tåg från Skövde. Omledning via Laxå-Kil-Göteborg eller Laxå-Hallsberg-Nässjö-Falköping. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4872 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4872 |  | 4872 | Under detta objektet skall de omledningsbanor det hänvisas till vara fria från banarbeten, hastighetsnedsättningar samt restriktioner för specialtransporter / farligt gods. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när det är nödvändigt för denna typ av arbete. Det kan också bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden då rundgång förekommer. | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 | SJG: Det kommer inte vara spänningslöst och spår 6 i Töreboda påverkas inte av arbetet. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4872 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-03-10 00:10 | 2024-03-10 06:10 | Periodisk | T |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbeten brounderhåll Törebodabron | Konsultation | V: | Trafikavbrott Töreboda, vändning är möjlig på spår 3 i Töreboda för tåg från Skövde. Omledning via Laxå-Kil-Göteborg eller Laxå-Hallsberg-Nässjö-Falköping. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4872 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4872 |  | 4872 | Under detta objektet skall de omledningsbanor det hänvisas till vara fria från banarbeten, hastighetsnedsättningar samt restriktioner för specialtransporter / farligt gods. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsförändring genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor, godkänd belysning när det är nödvändigt för denna typ av arbete. Det kan också bli aktuellt med reducering av STH. på intilliggande spår under perioden då rundgång förekommer. | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 | Är uppställning möjlig på spår 6 i Töreboda där SJG har uppställning? Spänningslöst? | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 |  | 4872 | SJG: Det kommer inte vara spänningslöst och spår 6 i Töreboda påverkas inte av arbetet. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
4873 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 06:00 | Periodisk | Kä, Hrc |  | Kä-Hrc: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1 | Konsultation | V: 19486-2405 | Enkelspårsdrift (Källekryd)-Herrljunga C samt begränsadkapacitet spår 3 och 4 i Herrljunga C | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4873 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4873 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk | Kä, Hrc |  | Kä-Hrc: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1 | Konsultation | V: 19486-2405 | Enkelspårsdrift (Källekryd)-Herrljunga C samt begränsadkapacitet spår 3 och 4 i Herrljunga C | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4873 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 |  | 4873 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4874 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk | Kä, Hrc |  | Kä-Hrc: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2 | Konsultation | V: 19486-2405 | Enkelspårsdrift (Källekryd)-Herrljunga C samt begränsadkapacitet spår 5 och 6 i Herrljunga C | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4874 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 | TCR 4874 är utökad så att det blir trafikavbrott mot Vedum och tiden är justerad till 23:05-06:00. Ingen ny trafik är påverkad av justeringen. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4874 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 06:00 | Periodisk | Kä, Hrc |  | Kä-Hrc: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2 | Konsultation | V: 19486-2405 | Enkelspårsdrift (Källekryd)-Herrljunga C samt begränsadkapacitet spår 5 och 6 i Herrljunga C | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4874 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 |  | 4874 | TCR 4874 är utökad så att det blir trafikavbrott mot Vedum och tiden är justerad till 23:05-06:00. Ingen ny trafik är påverkad av justeringen. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4875 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 22:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Lkö, Kg, Sie |  | Lkö-Kg: U, Kg-Sie: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kävlinge-Stävie, enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona | Konsultation | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4875 |  | 4875 |  | 4875 | Banan Eslöv - Teckomatorp måste vara öppen för omledningstrafik | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 | Morgontrafiken får ej påverkas, tåg 1402 ankommer Kg kl. 05:08. | 4875 |  | 4875 | Önskemål att ändra tid till kl 23:20-05:20 | 4875 |  | 4875
4875 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 05:00 |  | Lkö, Kg, Sie |  | Lkö-Kg: U, Kg-Sie: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kävlinge-Stävie, enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona | Konsultation | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4875 |  | 4875 |  | 4875 | Banan Eslöv - Teckomatorp måste vara öppen för omledningstrafik | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 | Morgontrafiken får ej påverkas, tåg 1402 ankommer Kg kl. 05:08. | 4875 |  | 4875 | Önskemål att ändra tid till kl 23:20-05:20 | 4875 |  | 4875
4875 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 22:00 | 2024-08-21 05:00 |  | Lkö, Kg, Sie |  | Lkö-Kg: U, Kg-Sie: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kävlinge-Stävie, enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona | Konsultation | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4875 |  | 4875 |  | 4875 | Banan Eslöv - Teckomatorp måste vara öppen för omledningstrafik | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 | Morgontrafiken får ej påverkas, tåg 1402 ankommer Kg kl. 05:08. | 4875 |  | 4875 | Önskemål att ändra tid till kl 23:20-05:20 | 4875 |  | 4875
4875 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 22:00 | 2024-11-06 05:00 |  | Lkö, Kg, Sie |  | Lkö-Kg: U, Kg-Sie: E |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Kävlinge-Stävie, enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona | Konsultation | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4875 |  | 4875 |  | 4875 | Banan Eslöv - Teckomatorp måste vara öppen för omledningstrafik | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |  | 4875 | Morgontrafiken får ej påverkas, tåg 1402 ankommer Kg kl. 05:08. | 4875 |  | 4875 | Önskemål att ändra tid till kl 23:20-05:20 | 4875 |  | 4875
4876 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 05:00 |  | Kg, Lu |  | Kg-Lu: N |  | Helt |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund | Konsultation | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876
4876 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 05:00 |  | Kg, Lu |  | Kg-Lu: N |  | Helt |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund | Konsultation | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876
4876 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 05:00 |  | Kg, Lu |  | Kg-Lu: N |  | Helt |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund | Konsultation | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876
4876 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 22:00 | 2024-11-05 05:00 |  | Kg, Lu |  | Kg-Lu: N |  | Helt |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund | Konsultation | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876 |  | 4876
4877 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 22:00 | 2024-03-08 05:00 |  | Kg, Lu |  | Kg-Lu: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund uppspår | Konsultation | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 | Önskemål att ändra tid till kl 23:20-05:20 | 4877 |  | 4877
4877 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 22:00 | 2024-06-07 05:00 |  | Kg, Lu |  | Kg-Lu: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund uppspår | Konsultation | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 | Önskemål att ändra tid till kl 23:20-05:20 | 4877 |  | 4877
4877 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 22:00 | 2024-08-23 05:00 |  | Kg, Lu |  | Kg-Lu: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund uppspår | Konsultation | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 | Önskemål att ändra tid till kl 23:20-05:20 | 4877 |  | 4877
4877 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 22:00 | 2024-11-08 05:00 |  | Kg, Lu |  | Kg-Lu: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund uppspår | Konsultation | S:19683-2407 | Resandeutbyte på spår 4 och 5 är inte möjligt | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 |  | 4877 | Önskemål att ändra tid till kl 23:20-05:20 | 4877 |  | 4877
4878 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 23:30 | 2024-06-03 05:00 |  | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Inget trafikutbyte Landskrona spår 1 och 2, standardhöjning hissar | Konsultation | S:19438-2400 |  | x | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 | Önskemål att ändra tid till kl 23:20-05:20 | 4878 |  | 4878
4878 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-18 23:30 | 2024-08-19 05:00 |  | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Inget trafikutbyte Landskrona spår 1 och 2, standardhöjning hissar | Konsultation | S:19438-2400 |  | x | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 |  | 4878 | Önskemål att ändra tid till kl 23:20-05:20 | 4878 |  | 4878
4879 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 23:30 | 2024-08-17 23:59 | Kontinuerlig | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Inget trafikutbyte Landskrona spår 1, standardhöjning hissar | Konsultation | S:19438-2400 |  | x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [5 empty] | 4879 |  | 4879 |  | 4879 |  | 4879 |  | 4879 |  | 4879 |  | 4879 |  | 4879 |  | 4879 |  | 4879 |  | 4879 |  | 4879 |  | 4879 |  | 4879 |  | 4879 |  | 4879 | Önskemål att ändra tid till kl 23:20-05:20 | 4879 |  | 4879
4880 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 07:00 | Kontinuerlig | Ss, Fn, F, Fby, Vf |  | Ss-Fn: N, Fn-F: -, F-Fby: E,N, Fby-Vf: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 147934-2402 | Enkelspårsdrift (Floby)-(Stenkullen) Trafikavbrott Falköping mot Marjarp och (Falköping)-Vartofta Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4880 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4880 |  | 4880 | Detta objekt måste omarbetas med betydligt mindre enkelspårssträcka, helt omöjligt att bedriva enkelspårsdrift om 76 km. på en av Sveriges mest trafikerade bandelar. | 4880 |  | 4880 |  | 4880 |  | 4880 |  | 4880 |  | 4880 |  | 4880 |  | 4880 |  | 4880 |  | 4880 |  | 4880 |  | 4880 |  | 4880 |  | 4880 |  | 4880 | GC: Det står fel i Anmärkningar, enkelspårsdriften är (Floby)-(Stenstorp). BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 21:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 4891. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881
4881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 21:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 4891. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881
4881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 21:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 4891. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881
4881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 21:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 4891. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881
4881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 21:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 4891. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 | TCR 4881 innebär detta objekt att uppställning inte är möjlig på spår 0? | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 | SJG: Det är möjligt med uppställning på spår 0.
4881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 21:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 4891. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881
4881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 21:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 4891. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881 |  | 4881
4882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö1 | Konsultation | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Strömstad och Uddevalla hamn samt Banmästaren. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882
4882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö1 | Konsultation | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Strömstad och Uddevalla hamn samt Banmästaren. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882
4882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö1 | Konsultation | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Strömstad och Uddevalla hamn samt Banmästaren. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882
4882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Uddevalla Ö1 | Konsultation | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Strömstad och Uddevalla hamn samt Banmästaren. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882 |  | 4882
4883 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 07:00 | Kontinuerlig | Ss, Fn, F, Fby |  | Ss-Fn: U, Fn-F: -, F-Fby: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 147934-2402 | Trafikavbrott Falköping spår3-7 Enkelspårsdrift (Floby)-(Stenkullen) Verkstad i Falköping har spänning | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4883 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4883 |  | 4883 | Detta objekt måste omarbetas med betydligt mindre enkelspårssträcka, helt omöjligt att bedriva enkelspårsdrift om 76 km. på en av Sveriges mest trafikerade bandelar. | 4883 |  | 4883 |  | 4883 |  | 4883 |  | 4883 |  | 4883 |  | 4883 |  | 4883 |  | 4883 |  | 4883 |  | 4883 |  | 4883 |  | 4883 |  | 4883 |  | 4883 | GC: Det står fel i Anmärkningar, enkelspårsdriften är (Floby)-(Stenstorp). BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4884 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 21:30 | 2024-03-20 05:30 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö1 | Konsultation | V: 19486-2402 | Ingen åtkomst till spår 5-8 norrifrån. | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x |  | 4884 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4884 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 21:30 | 2024-09-04 05:30 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö1 | Konsultation | V: 19486-2402 | Ingen åtkomst till spår 5-8 norrifrån. | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x |  | 4884 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 |  | 4884 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 22:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 22:00 | 2024-08-31 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 22:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 22:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 22:00 | 2024-09-14 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 22:00 | 2024-09-15 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 22:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 22:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 22:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 22:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 22:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 22:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4885 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 22:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885 |  | 4885
4886 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 06:00 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö2 | Konsultation | V: 19486-2402 | Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söderifrån. | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x |  | 4886 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4886 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 06:00 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö2 | Konsultation | V: 19486-2402 | Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söderifrån. | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x |  | 4886 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 |  | 4886 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4887 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 22:00 | 2024-03-22 06:00 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö3 | Konsultation | V: 19486-2402 | Går ej att köra genom spår 3-4 | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x |  | 4887 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4887 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 06:00 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö3 | Konsultation | V: 19486-2402 | Går ej att köra genom spår 3-4 | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x |  | 4887 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 |  | 4887 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 22:30 | 2024-02-13 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 22:30 | 2024-02-14 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:30 | 2024-02-15 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-15 22:30 | 2024-02-16 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 22:30 | 2024-04-09 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 22:30 | 2024-04-10 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:30 | 2024-04-11 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 22:30 | 2024-04-12 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 22:30 | 2024-04-23 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 22:30 | 2024-04-24 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:30 | 2024-04-25 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 22:30 | 2024-04-26 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-26 22:30 | 2024-04-27 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 22:30 | 2024-04-28 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 22:30 | 2024-04-29 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 22:30 | 2024-06-25 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 22:30 | 2024-06-26 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:30 | 2024-06-27 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 22:30 | 2024-06-28 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 22:30 | 2024-09-03 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:30 | 2024-09-04 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:30 | 2024-09-05 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:30 | 2024-09-06 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 | TCR 4888 kan vi stå uppställda i Stenungsund eller skall det vara tågfritt? Är objektet spänningslöst? | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 | SJG: TCR 4888 är ej spänningslöst, dock läses v7 tillsammans med TCR 5118 och det är spänningslöst då. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 22:30 | 2024-09-17 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 22:30 | 2024-09-18 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:30 | 2024-09-19 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 22:30 | 2024-09-20 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 22:30 | 2024-10-22 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 22:30 | 2024-10-23 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:30 | 2024-10-24 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 22:30 | 2024-10-25 04:30 | Periodisk | Snu, Sth, Kde, Yb, Sve, Gk |  | Snu-Sth: E, Sth-Kde: E, Kde-Yb: E, Yb-Sve: E, Sve-Gk: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2408 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. v. 2407 bör läsas med TCR 5118 SNU. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888 |  | 4888
4889 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 23:00 | 2024-03-24 07:00 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö4 | Konsultation | V: 19486-2402 | Går ej att komma till Volvo samt spår 2-8 söderifrån. | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x |  | 4889 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4889 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 23:00 | 2024-09-08 07:00 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö4 | Konsultation | V: 19486-2402 | Går ej att komma till Volvo samt spår 2-8 söderifrån. | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x |  | 4889 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 |  | 4889 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-12 00:00 | 2024-08-12 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-13 00:00 | 2024-08-13 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-14 00:00 | 2024-08-14 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-15 00:00 | 2024-08-15 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-16 00:00 | 2024-08-16 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-26 00:00 | 2024-08-26 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-27 00:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-28 00:00 | 2024-08-28 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-29 00:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-30 00:00 | 2024-08-30 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 00:00 | 2024-09-23 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 00:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 00:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 00:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-27 00:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-07 00:00 | 2024-10-07 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-08 00:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4890 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 06:00 | Periodisk | Jrn, Sto, Thm, Mhn, Ltk, Sbi, Klr, Sts, Jnt |  | Jrn-Sto: -, Sto-Thm: -, Thm-Mhn: -, Mhn-Ltk: -, Ltk-Sbi: -, Sbi-Klr: -, Klr-Sts: -, Sts-Jnt: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder NUVA (Järneträsk) - (Jörn) | Konsultation | N: 10252-2406 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4890 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 |  | 4890 | Ønsker tidsrom kl. 0000-0400 eller kl. 1100- 1700. | 4890
4891 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 4881. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891
4891 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 00:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 4881. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891
4891 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 00:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 4881. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891
4891 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 4881. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891
4891 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 00:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 4881. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891
4891 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 00:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 4881. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891
4891 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 00:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2401 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 4881. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891 |  | 4891
4892 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 03:00 | 2024-01-09 05:00 | Kontinuerlig | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Strömstad | Konsultation | V: IKT ST77-2400 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4892 |  | 4892 |  | 4892 |  | 4892 |  | 4892 |  | 4892 |  | 4892 |  | 4892 |  | 4892 |  | 4892 | Tåg 13295 avgår 05.27 vad innebär detta objekt? Klargörning av fordon påbörjas en timme och 5 minuter innan tågets avgång. Hämtning av K-nyckel hos TKL. | 4892 |  | 4892 |  | 4892 |  | 4892 |  | 4892 |  | 4892 |  | 4892 |  | 4892 | SJG: Under arbetet har LTKL ingen kontakt med ställverket och kan inte lägga tågvägar/växlingsvägar. Kommer inte ha påverkan för klargörningen eller uthämtning av K-nyckel.
4893 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 23:00 | 2024-03-23 07:00 | Periodisk | Sk, Vä |  | Sk-Vä: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö5 | Konsultation | V: 19486-2402 | Begränsad kapacitet i Skövde samt enkelspårsdrift Skövde-Väring | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x |  | 4893 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4893 |  | 4893 | Objektet bör omplaneras och förläggas nm. S för att minimera trafikpåverkan. | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 | GC: nm. S är TCR 4889 och om den byter plats med TCR 4889 kommer fler tåg att påverkas. TCR 4893 kommer därför inte att justeras. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4893 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 23:00 | 2024-09-07 07:00 | Periodisk | Sk, Vä |  | Sk-Vä: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö5 | Konsultation | V: 19486-2402 | Begränsad kapacitet i Skövde samt enkelspårsdrift Skövde-Väring | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | x | [7 empty] | x |  | 4893 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4893 |  | 4893 | Objektet bör omplaneras och förläggas nm. S för att minimera trafikpåverkan. | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 |  | 4893 | GC: nm. S är TCR 4889 och om den byter plats med TCR 4889 kommer fler tåg att påverkas. TCR 4893 kommer därför inte att justeras. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4894 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-21 01:00 | 2024-10-21 03:00 | Kontinuerlig | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv, Ryr, Öx |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E, Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Uddevalla | Konsultation | V: IKT ST78-2400 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Uddevalla samt Uddevalla-(Öxnered) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4894 |  | 4894 |  | 4894 |  | 4894 |  | 4894 |  | 4894 |  | 4894 |  | 4894 |  | 4894 |  | 4894 | Påverkar detta objekt uppställlning i Stenungsund, Uddevalla? | 4894 |  | 4894 |  | 4894 |  | 4894 |  | 4894 |  | 4894 |  | 4894 |  | 4894 | SJG: TCR 4894 påverkar ej uppställning i Uddevalla eller Stenungsund
4895 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Serviceföster Uddevalla Ö2 | Konsultation | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr samt Kuröd. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 | TCR 4895 kan dessa objekt samordnas med TCR 4888 så den trafikala påverkan minskas? | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 | SJG: Efter dialog med SJG så är nämnd TCR 4888 felaktig och korrekt ska vara TCR 4868. Trafikverket samplanerar TCR 4868 (elsäk Uv-Snu) med TCR 4895 (Uv Ö2) och TCR 4882 (Uv Ö1) v.2415 för att minska trafikpåverkan.
4895 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Serviceföster Uddevalla Ö2 | Konsultation | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr samt Kuröd. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895
4895 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Serviceföster Uddevalla Ö2 | Konsultation | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr samt Kuröd. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895
4895 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Serviceföster Uddevalla Ö2 | Konsultation | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr samt Kuröd. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895
4895 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Serviceföster Uddevalla Ö2 | Konsultation | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr samt Kuröd. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895
4895 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Serviceföster Uddevalla Ö2 | Konsultation | V: 19485-2410 | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr samt Kuröd. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895 |  | 4895
4896 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-18 20:50 | 2024-03-19 04:50 | Periodisk | Mkl, Uv, Ryr, Ghd |  | Mkl-Uv: E, Uv-Ryr: E, Ryr-Ghd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla | Konsultation | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla-Ryr, Uddevalla-Grohed och Uddevalla-(Munkedal) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896
4896 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-19 20:50 | 2024-03-20 04:50 | Periodisk | Mkl, Uv, Ryr, Ghd |  | Mkl-Uv: E, Uv-Ryr: E, Ryr-Ghd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla | Konsultation | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla-Ryr, Uddevalla-Grohed och Uddevalla-(Munkedal) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896
4896 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-20 20:50 | 2024-03-21 04:50 | Periodisk | Mkl, Uv, Ryr, Ghd |  | Mkl-Uv: E, Uv-Ryr: E, Ryr-Ghd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla | Konsultation | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla-Ryr, Uddevalla-Grohed och Uddevalla-(Munkedal) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 | TCR 4896 vecka 12 känns lite tidigt med tanke på frost och snö, då vi inte kan styra bort alla fordon utan några måste stå kvar, vecka 16 vore ett bra altenativ | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 | SJG: Arbetet behöver utföras i den perioden som det är planerat i pga säkerhetsföreskrifter för kontaktledningsbesiktning, det går ej att justera till varmare period.
4896 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-21 20:50 | 2024-03-22 04:50 | Periodisk | Mkl, Uv, Ryr, Ghd |  | Mkl-Uv: E, Uv-Ryr: E, Ryr-Ghd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla | Konsultation | V: 19485-2410 | Trafikavbrott Uddevalla-Ryr, Uddevalla-Grohed och Uddevalla-(Munkedal) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896 |  | 4896
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-08 22:00 | 2024-01-09 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-09 22:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-11 22:00 | 2024-01-12 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-18 22:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-19 22:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 | TCR 4897 kan arbete påbörjas efter att tåg 13278 ankommit till Uddevalla | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 | SJG: Trafikverket justerar tiden för arbetet, ny tid blir 22:05-05:05
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-21 22:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-06 22:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-07 22:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-09 22:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 22:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 22:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 22:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4897 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2409 | Trafikavbrott mellan Uddevalla-Öxnered. Spänningslöst under elsäkerhetsbesiktning v. 2419, trafikavbrott Öx mot Ryr, ej möjligt att nå Kuröd, påverkar inte trafiken i Öx mot Thn, Bjh & Vg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897 |  | 4897
4902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 02:00 | 2024-06-17 07:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4902 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4902
4902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 02:00 | 2024-06-18 07:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4902 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4902
4902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 02:00 | 2024-06-19 07:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Umeå | Konsultation | N: 19352-2404 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 4902 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 |  | 4902 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4902
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 17:00 | 2024-06-24 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Konsultation | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4903 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 17:00 | 2024-06-25 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Konsultation | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4903 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 17:00 | 2024-06-26 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Konsultation | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4903 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 17:00 | 2024-06-27 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Konsultation | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4903 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 17:00 | 2024-06-28 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Konsultation | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4903 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 17:00 | 2024-09-09 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Konsultation | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4903 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 17:00 | 2024-09-10 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Konsultation | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4903 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 17:00 | 2024-09-11 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Konsultation | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4903 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 17:00 | 2024-09-12 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Konsultation | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4903 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903
4903 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 17:00 | 2024-09-13 23:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Konsultation | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4903 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903 |  | 4903
4904 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 02:00 | 2024-07-01 07:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Konsultation | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4904 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4904
4904 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 02:00 | 2024-07-02 07:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Konsultation | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4904 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4904
4904 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 02:00 | 2024-07-03 07:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Konsultation | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4904 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4904
4904 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 02:00 | 2024-07-04 07:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Konsultation | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4904 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4904
4904 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 02:00 | 2024-07-05 07:00 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå östra) - Gimonäs | Konsultation | N: 19352-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4904 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 |  | 4904 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4904
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 02:00 | 2024-05-13 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 02:00 | 2024-05-14 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 02:00 | 2024-05-15 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 02:00 | 2024-05-16 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 02:00 | 2024-05-17 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 02:00 | 2024-05-18 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 02:00 | 2024-05-19 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 02:00 | 2024-08-12 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 02:00 | 2024-08-13 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 02:00 | 2024-08-14 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 02:00 | 2024-08-15 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 02:00 | 2024-08-16 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 02:00 | 2024-09-16 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 02:00 | 2024-09-17 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 02:00 | 2024-09-18 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 02:00 | 2024-09-19 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 02:00 | 2024-09-20 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 02:00 | 2024-09-21 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4905 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 02:00 | 2024-09-22 07:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - (Umeå godsbangård) | Konsultation | N: 19352-2403 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4905 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4905 |  | 4905 | Detta objekt bör anpassas så att 4602 ( ej konstruerat) kan ankomma Uågb. | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 |  | 4905 | Vi vil ha gjennom 93 og 94 | 4905
4906 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-12 22:00 | 2024-01-13 09:00 | Periodisk | J, Lr, Sn, Fd |  | J-Lr: N, Lr-Sn: N, Sn-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Förberedande arbete Parkslide | Konsultation | V: 7067-2400 | Enkelspårsdrift (Jonsered)-(Floda) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4906 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4906 |  | 4906 | detta objekt bör omplaneras så att utförandet sker nm. S samt nm. M för att minimera störningen av godstransporter. | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 | GC: Trafikverket bedömning är att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras då det går färre tåg nm. L än nm. M. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4906 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 22:00 | 2024-01-14 09:00 | Periodisk | J, Lr, Sn, Fd |  | J-Lr: N, Lr-Sn: N, Sn-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Förberedande arbete Parkslide | Konsultation | V: 7067-2400 | Enkelspårsdrift (Jonsered)-(Floda) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4906 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4906 |  | 4906 | detta objekt bör omplaneras så att utförandet sker nm. S samt nm. M för att minimera störningen av godstransporter. | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 | GC: Trafikverket bedömning är att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras då det går färre tåg nm. L än nm. M. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4906 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 22:00 | 2024-06-29 09:00 | Periodisk | J, Lr, Sn, Fd |  | J-Lr: N, Lr-Sn: N, Sn-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Förberedande arbete Parkslide | Konsultation | V: 7067-2400 | Enkelspårsdrift (Jonsered)-(Floda) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4906 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4906 |  | 4906 | detta objekt bör omplaneras så att utförandet sker nm. S samt nm. M för att minimera störningen av godstransporter. | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 | GC: Trafikverket bedömning är att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras då det går färre tåg nm. L än nm. M. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4906 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 22:00 | 2024-06-30 09:00 | Periodisk | J, Lr, Sn, Fd |  | J-Lr: N, Lr-Sn: N, Sn-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Förberedande arbete Parkslide | Konsultation | V: 7067-2400 | Enkelspårsdrift (Jonsered)-(Floda) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4906 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4906 |  | 4906 | detta objekt bör omplaneras så att utförandet sker nm. S samt nm. M för att minimera störningen av godstransporter. | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 | GC: Trafikverket bedömning är att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras då det går färre tåg nm. L än nm. M. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4906 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-05 22:00 | 2024-07-06 09:00 | Periodisk | J, Lr, Sn, Fd |  | J-Lr: N, Lr-Sn: N, Sn-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Förberedande arbete Parkslide | Konsultation | V: 7067-2400 | Enkelspårsdrift (Jonsered)-(Floda) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4906 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4906 |  | 4906 | detta objekt bör omplaneras så att utförandet sker nm. S samt nm. M för att minimera störningen av godstransporter. | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 | GC: Trafikverket bedömning är att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras då det går färre tåg nm. L än nm. M. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4906 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 22:00 | 2024-07-07 09:00 | Periodisk | J, Lr, Sn, Fd |  | J-Lr: N, Lr-Sn: N, Sn-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Förberedande arbete Parkslide | Konsultation | V: 7067-2400 | Enkelspårsdrift (Jonsered)-(Floda) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4906 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4906 |  | 4906 | detta objekt bör omplaneras så att utförandet sker nm. S samt nm. M för att minimera störningen av godstransporter. | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 | GC: Trafikverket bedömning är att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras då det går färre tåg nm. L än nm. M. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4906 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-29 22:00 | 2024-11-30 09:00 | Periodisk | J, Lr, Sn, Fd |  | J-Lr: N, Lr-Sn: N, Sn-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Förberedande arbete Parkslide | Konsultation | V: 7067-2400 | Enkelspårsdrift (Jonsered)-(Floda) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4906 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4906 |  | 4906 | detta objekt bör omplaneras så att utförandet sker nm. S samt nm. M för att minimera störningen av godstransporter. | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 | GC: Trafikverket bedömning är att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras då det går färre tåg nm. L än nm. M. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4906 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-30 22:00 | 2024-12-01 09:00 | Periodisk | J, Lr, Sn, Fd |  | J-Lr: N, Lr-Sn: N, Sn-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Vändspår Lerum, Förberedande arbete Parkslide | Konsultation | V: 7067-2400 | Enkelspårsdrift (Jonsered)-(Floda) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4906 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4906 |  | 4906 | detta objekt bör omplaneras så att utförandet sker nm. S samt nm. M för att minimera störningen av godstransporter. | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 |  | 4906 | GC: Trafikverket bedömning är att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras då det går färre tåg nm. L än nm. M. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4907 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-06 08:00 | 2024-04-06 16:00 | Periodisk | Vb, Haa, Tye, Teo, Fabp |  | Vb-Haa: E, Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg) | Konsultation | V: 19469-2406 | Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4907 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4907 |  | 4907 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Södra stambanan (M - N), Kust Till Kustbanan (Av - G / Sär), Falköping - Nässjöbanan (F - N), Västra stambanan (F - Sär) | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring
4907 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 08:00 | 2024-04-07 16:00 | Periodisk | Vb, Haa, Tye, Teo, Fabp |  | Vb-Haa: E, Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg) | Konsultation | V: 19469-2406 | Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4907 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4907 |  | 4907 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Södra stambanan (M - N), Kust Till Kustbanan (Av - G / Sär), Falköping - Nässjöbanan (F - N), Västra stambanan (F - Sär) | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring
4907 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 16:00 | Periodisk | Vb, Haa, Tye, Teo, Fabp |  | Vb-Haa: E, Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg) | Konsultation | V: 19469-2406 | Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4907 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4907 |  | 4907 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Södra stambanan (M - N), Kust Till Kustbanan (Av - G / Sär), Falköping - Nässjöbanan (F - N), Västra stambanan (F - Sär) | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring
4907 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 08:00 | 2024-11-03 16:00 | Periodisk | Vb, Haa, Tye, Teo, Fabp |  | Vb-Haa: E, Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg) | Konsultation | V: 19469-2406 | Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4907 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4907 |  | 4907 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Södra stambanan (M - N), Kust Till Kustbanan (Av - G / Sär), Falköping - Nässjöbanan (F - N), Västra stambanan (F - Sär) | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 |  | 4907 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring
4908 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 01:00 | 2024-06-29 07:35 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-(Skövde) Trafikavbrott | Konsultation | V: 19486-2401 | Trafikavbrott (Laxå)-(Skövde) Omledning via Falköping-Nässjö-Hallsberg Samtidgt som TCR 272 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4908 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4908 |  | 4908 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - Sär / Gbm), Hamnbanan (Sär - Gsh). | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4908 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 01:00 | 2024-06-30 07:35 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-(Skövde) Trafikavbrott | Konsultation | V: 19486-2401 | Trafikavbrott (Laxå)-(Skövde) Omledning via Falköping-Nässjö-Hallsberg Samtidgt som TCR 272 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4908 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4908 |  | 4908 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - Sär / Gbm), Hamnbanan (Sär - Gsh). | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 |  | 4908 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 07:00 | 2024-06-15 17:00 | Kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö gbg spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2402 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  | 4910 |  | 4910 |  | 4910 | Bara vi kommer fram via spår 59 till/från Mgb så är det OK för oss | 4910 |  | 4910 |  | 4910 |  | 4910 |  | 4910 |  | 4910 |  | 4910 |  | 4910 |  | 4910 |  | 4910 |  | 4910 | Samordnat med TCR 5509 = bra! | 4910 |  | 4910 | Om den inte genomför samtidigt som TCR 5509, önskemål att ändra tid till 21:03 - 04:53. | 4910 |  | 4910
4912 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-28 22:00 | 2024-04-01 14:00 | Kontinuerlig | Gdö, Äl, Sle, T |  | Gdö-Äl: -, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Brounderhåll Töreboda och Servicefönster Underhåll (Laxå)-(Töreboda) | Konsultation | V: 19486-2401, 14545-2400 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-Töreboda Omledning resandetåg: Katrineholm-Norrköping-Alvesta-Göteborg C Bör läsas med TCR 4913, 4914, 4915, 4917, 4918 och 4919 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x |  | 4912 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4912 |  | 4912 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - Sär / Gbm), Hamnbanan (Sär - Gsh). | 4912 |  | 4912 |  | 4912 |  | 4912 |  | 4912 |  | 4912 |  | 4912 | Är uppställning möjlig på spår 6 i Töreboda där SJG har uppställning? Spänningslöst? | 4912 |  | 4912 |  | 4912 |  | 4912 |  | 4912 |  | 4912 |  | 4912 |  | 4912 | SJG: Det är inte spänningslöst på spår 6 i Töreboda och uppställning påverkas inte. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4913 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 07:00 | Kontinuerlig | Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk |  | Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Laxå)-(Skövde) | Konsultation | V: 19486-2401 | Trafikavbrott (Laxå)-(Skövde) Bör läsas med TCR 4912, 4917 och 4918 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4913 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4913 |  | 4913 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - Sär / Gbm), Hamnbanan (Sär - Gsh). | 4913 |  | 4913 |  | 4913 |  | 4913 |  | 4913 |  | 4913 |  | 4913 |  | 4913 |  | 4913 |  | 4913 |  | 4913 |  | 4913 |  | 4913 |  | 4913 |  | 4913 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-31 00:00 | 2024-03-31 07:00 | Kontinuerlig | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde-Falköping | Konsultation | V: 19486-2401 | Trafikavbrott Skövde-Falköping Bör läsas med TCR 4912, 4917, 4918 och 4919 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4914 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4914 |  | 4914 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - Sär / Gbm), Hamnbanan (Sär - Gsh). | 4914 |  | 4914 |  | 4914 |  | 4914 |  | 4914 |  | 4914 |  | 4914 |  | 4914 |  | 4914 |  | 4914 |  | 4914 |  | 4914 |  | 4914 |  | 4914 |  | 4914 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4915 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 00:30 | 2024-04-01 06:30 | Kontinuerlig | Rmtp, Ss, Fn, F |  | Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: - |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av manöversystem Stenstorp | Konsultation | V: | Trafikavbrott (Regumatorp)-(Falköping) Bör läsas med TCR 4912 och 4917 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4915 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4915 |  | 4915 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - Sär / Gbm), Hamnbanan (Sär - Gsh). | 4915 |  | 4915 |  | 4915 |  | 4915 |  | 4915 |  | 4915 |  | 4915 |  | 4915 |  | 4915 |  | 4915 |  | 4915 |  | 4915 |  | 4915 |  | 4915 |  | 4915 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 23:55 | 2024-02-26 04:55 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Konsultation | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 | Vi vill att dessa ersätts med en extra banarbetshelg, vi framförde samma synpunkt T23 som TRV ej har beaktat. Praxis på Ystad-, Österlen och Trelleborgsbanan har varit och överenskommen mellan TRV och berörda JF är just banarbetshelger med längre sammanhängande tider i spår. Ett upplägg som historiskt har fugerat väl för alla parter. Om nu TRV ändå väljer att inte beakta detta och trumfa igenom dessa arbeten måste tiden justeras så morgontrafiken kan starta upp som planerat. | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:55 | 2024-02-27 04:55 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Konsultation | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 | Vi vill att dessa ersätts med en extra banarbetshelg, vi framförde samma synpunkt T23 som TRV ej har beaktat. Praxis på Ystad-, Österlen och Trelleborgsbanan har varit och överenskommen mellan TRV och berörda JF är just banarbetshelger med längre sammanhängande tider i spår. Ett upplägg som historiskt har fugerat väl för alla parter. Om nu TRV ändå väljer att inte beakta detta och trumfa igenom dessa arbeten måste tiden justeras så morgontrafiken kan starta upp som planerat. | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:55 | 2024-02-28 04:55 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Konsultation | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 | Vi vill att dessa ersätts med en extra banarbetshelg, vi framförde samma synpunkt T23 som TRV ej har beaktat. Praxis på Ystad-, Österlen och Trelleborgsbanan har varit och överenskommen mellan TRV och berörda JF är just banarbetshelger med längre sammanhängande tider i spår. Ett upplägg som historiskt har fugerat väl för alla parter. Om nu TRV ändå väljer att inte beakta detta och trumfa igenom dessa arbeten måste tiden justeras så morgontrafiken kan starta upp som planerat. | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:55 | 2024-02-29 04:55 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Konsultation | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 | Vi vill att dessa ersätts med en extra banarbetshelg, vi framförde samma synpunkt T23 som TRV ej har beaktat. Praxis på Ystad-, Österlen och Trelleborgsbanan har varit och överenskommen mellan TRV och berörda JF är just banarbetshelger med längre sammanhängande tider i spår. Ett upplägg som historiskt har fugerat väl för alla parter. Om nu TRV ändå väljer att inte beakta detta och trumfa igenom dessa arbeten måste tiden justeras så morgontrafiken kan starta upp som planerat. | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 23:55 | 2024-07-01 04:55 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Konsultation | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 | Vi vill att dessa ersätts med en extra banarbetshelg, vi framförde samma synpunkt T23 som TRV ej har beaktat. Praxis på Ystad-, Österlen och Trelleborgsbanan har varit och överenskommen mellan TRV och berörda JF är just banarbetshelger med längre sammanhängande tider i spår. Ett upplägg som historiskt har fugerat väl för alla parter. Om nu TRV ändå väljer att inte beakta detta och trumfa igenom dessa arbeten måste tiden justeras så morgontrafiken kan starta upp som planerat. | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:55 | 2024-07-02 04:55 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Konsultation | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 | Vi vill att dessa ersätts med en extra banarbetshelg, vi framförde samma synpunkt T23 som TRV ej har beaktat. Praxis på Ystad-, Österlen och Trelleborgsbanan har varit och överenskommen mellan TRV och berörda JF är just banarbetshelger med längre sammanhängande tider i spår. Ett upplägg som historiskt har fugerat väl för alla parter. Om nu TRV ändå väljer att inte beakta detta och trumfa igenom dessa arbeten måste tiden justeras så morgontrafiken kan starta upp som planerat. | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:55 | 2024-07-03 04:55 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Konsultation | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 | Vi vill att dessa ersätts med en extra banarbetshelg, vi framförde samma synpunkt T23 som TRV ej har beaktat. Praxis på Ystad-, Österlen och Trelleborgsbanan har varit och överenskommen mellan TRV och berörda JF är just banarbetshelger med längre sammanhängande tider i spår. Ett upplägg som historiskt har fugerat väl för alla parter. Om nu TRV ändå väljer att inte beakta detta och trumfa igenom dessa arbeten måste tiden justeras så morgontrafiken kan starta upp som planerat. | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:55 | 2024-07-04 04:55 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Konsultation | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 | Vi vill att dessa ersätts med en extra banarbetshelg, vi framförde samma synpunkt T23 som TRV ej har beaktat. Praxis på Ystad-, Österlen och Trelleborgsbanan har varit och överenskommen mellan TRV och berörda JF är just banarbetshelger med längre sammanhängande tider i spår. Ett upplägg som historiskt har fugerat väl för alla parter. Om nu TRV ändå väljer att inte beakta detta och trumfa igenom dessa arbeten måste tiden justeras så morgontrafiken kan starta upp som planerat. | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:55 | 2024-10-28 04:55 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Konsultation | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 | Vi vill att dessa ersätts med en extra banarbetshelg, vi framförde samma synpunkt T23 som TRV ej har beaktat. Praxis på Ystad-, Österlen och Trelleborgsbanan har varit och överenskommen mellan TRV och berörda JF är just banarbetshelger med längre sammanhängande tider i spår. Ett upplägg som historiskt har fugerat väl för alla parter. Om nu TRV ändå väljer att inte beakta detta och trumfa igenom dessa arbeten måste tiden justeras så morgontrafiken kan starta upp som planerat. | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 23:55 | 2024-10-29 04:55 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Konsultation | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 | Vi vill att dessa ersätts med en extra banarbetshelg, vi framförde samma synpunkt T23 som TRV ej har beaktat. Praxis på Ystad-, Österlen och Trelleborgsbanan har varit och överenskommen mellan TRV och berörda JF är just banarbetshelger med längre sammanhängande tider i spår. Ett upplägg som historiskt har fugerat väl för alla parter. Om nu TRV ändå väljer att inte beakta detta och trumfa igenom dessa arbeten måste tiden justeras så morgontrafiken kan starta upp som planerat. | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 23:55 | 2024-10-30 04:55 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Konsultation | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 | Vi vill att dessa ersätts med en extra banarbetshelg, vi framförde samma synpunkt T23 som TRV ej har beaktat. Praxis på Ystad-, Österlen och Trelleborgsbanan har varit och överenskommen mellan TRV och berörda JF är just banarbetshelger med längre sammanhängande tider i spår. Ett upplägg som historiskt har fugerat väl för alla parter. Om nu TRV ändå väljer att inte beakta detta och trumfa igenom dessa arbeten måste tiden justeras så morgontrafiken kan starta upp som planerat. | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916
4916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 23:55 | 2024-10-31 04:55 |  | Y, Vlb, Ste, Mrh, Rye, Rdg, Srp, Lmm, Sea, Saö, Lrp, Fsb |  | Y-Vlb: E, Vlb-Ste: E, Ste-Mrh: -, Mrh-Rye: -, Rye-Rdg: E, Rdg-Srp: E, Srp-Lmm: E, Lmm-Sea: E, Sea-Saö: E, Saö-Lrp: E, Lrp-Fsb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad D-skydd | Konsultation | S: 19685-2415 | Mindre än 10% | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916 | Vi vill att dessa ersätts med en extra banarbetshelg, vi framförde samma synpunkt T23 som TRV ej har beaktat. Praxis på Ystad-, Österlen och Trelleborgsbanan har varit och överenskommen mellan TRV och berörda JF är just banarbetshelger med längre sammanhängande tider i spår. Ett upplägg som historiskt har fugerat väl för alla parter. Om nu TRV ändå väljer att inte beakta detta och trumfa igenom dessa arbeten måste tiden justeras så morgontrafiken kan starta upp som planerat. | 4916 |  | 4916 |  | 4916 |  | 4916
4917 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-28 22:00 | 2024-04-01 14:00 | Kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll, Vändspår Lerum, Stickspår Jonsered | Konsultation | V: 19486-2407, 7067-2400, 7067-2401 | Trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) Omledning resandetåg: Katrineholm-Norrköping-Alvesta-Göteborg C Bör läsas med TCR 4912, 4913, 4914, 4915, 4918 och 4919 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x |  | 4917 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4917 |  | 4917 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - Sär / Gbm), Hamnbanan (Sär - Gsh). | 4917 |  | 4917 |  | 4917 |  | 4917 |  | 4917 |  | 4917 |  | 4917 |  | 4917 |  | 4917 |  | 4917 |  | 4917 |  | 4917 |  | 4917 |  | 4917 |  | 4917 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4918 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 22:00 | 2024-03-30 06:00 | Periodisk | A |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Alingsås | Konsultation | V: 19486-2406 | Trafikavbrott Alingsås Bör läsas med TCR 4912, 4913, 4914, 4917 och 4919 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4918 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4918 |  | 4918 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - Sär / Gbm), Hamnbanan (Sär - Gsh). | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4918 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 22:00 | 2024-03-31 06:00 | Periodisk | A |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Alingsås | Konsultation | V: 19486-2406 | Trafikavbrott Alingsås Bör läsas med TCR 4912, 4913, 4914, 4917 och 4919 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4918 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4918 |  | 4918 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - Sär / Gbm), Hamnbanan (Sär - Gsh). | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 |  | 4918 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4919 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 00:00 | 2024-03-31 06:00 | Kontinuerlig | Hrc, Hrv, Vgå, Agg |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av manöversystem Vårgårda | Konsultation | V: | Trafikavbrott (Herrljunga C)-(Algutsgården) Bör läsas med TCR 4912, 4914, 4917 och 4918 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4919 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4919 |  | 4919 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - Sär / Gbm), Hamnbanan (Sär - Gsh). | 4919 |  | 4919 |  | 4919 |  | 4919 |  | 4919 |  | 4919 |  | 4919 |  | 4919 |  | 4919 |  | 4919 |  | 4919 |  | 4919 |  | 4919 |  | 4919 |  | 4919 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-06 21:41 | 2024-05-07 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-07 21:41 | 2024-05-08 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-08 21:41 | 2024-05-09 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-09 21:41 | 2024-05-10 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-10 21:41 | 2024-05-11 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-11 21:41 | 2024-05-12 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-12 21:41 | 2024-05-13 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-10 21:41 | 2024-06-11 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-11 21:41 | 2024-06-12 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-12 21:41 | 2024-06-13 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-13 21:41 | 2024-06-14 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-14 21:41 | 2024-06-15 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-15 21:41 | 2024-06-16 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-16 21:41 | 2024-06-17 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-17 21:41 | 2024-06-18 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-18 21:41 | 2024-06-19 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-21 21:41 | 2024-06-22 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-22 21:41 | 2024-06-23 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-23 21:41 | 2024-06-24 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-24 21:41 | 2024-06-25 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-25 21:41 | 2024-06-26 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-26 21:41 | 2024-06-27 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-27 21:41 | 2024-06-28 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-28 21:41 | 2024-06-29 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-29 21:41 | 2024-06-30 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-30 21:41 | 2024-07-01 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-01 21:41 | 2024-07-02 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-02 21:41 | 2024-07-03 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-03 21:41 | 2024-07-04 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-04 21:41 | 2024-07-05 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-05 21:41 | 2024-07-06 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-06 21:41 | 2024-07-07 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-07 21:41 | 2024-07-08 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-08 21:41 | 2024-07-09 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-09 21:41 | 2024-07-10 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-10 21:41 | 2024-07-11 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-11 21:41 | 2024-07-12 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-12 21:41 | 2024-07-13 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-13 21:41 | 2024-07-14 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-14 21:41 | 2024-07-15 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-15 21:41 | 2024-07-16 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-16 21:41 | 2024-07-17 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-17 21:41 | 2024-07-18 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-18 21:41 | 2024-07-19 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-19 21:41 | 2024-07-20 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-20 21:41 | 2024-07-21 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-21 21:41 | 2024-07-22 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-22 21:41 | 2024-07-23 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-23 21:41 | 2024-07-24 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-24 21:41 | 2024-07-25 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-25 21:41 | 2024-07-26 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-26 21:41 | 2024-07-27 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-27 21:41 | 2024-07-28 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-28 21:41 | 2024-07-29 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-29 21:41 | 2024-07-30 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-30 21:41 | 2024-07-31 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-31 21:41 | 2024-08-01 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-01 21:41 | 2024-08-02 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-02 21:41 | 2024-08-03 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-03 21:41 | 2024-08-04 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-04 21:41 | 2024-08-05 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-05 21:41 | 2024-08-06 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-06 21:41 | 2024-08-07 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-07 21:41 | 2024-08-08 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-08 21:41 | 2024-08-09 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-09 21:41 | 2024-08-10 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-10 21:41 | 2024-08-11 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-11 21:41 | 2024-08-12 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-12 21:41 | 2024-08-13 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-13 21:41 | 2024-08-14 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-14 21:41 | 2024-08-15 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-15 21:41 | 2024-08-16 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-16 21:41 | 2024-08-17 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-17 21:41 | 2024-08-18 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-18 21:41 | 2024-08-19 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4920 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-19 21:41 | 2024-08-20 02:46 | Periodisk | Gvc, Stk, Lin, Håk, Har |  | Gvc-Stk: E, Stk-Lin: E, Lin-Håk: E, Håk-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920 |  | 4920
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-11 22:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-17 22:00 | 2024-06-18 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-18 22:00 | 2024-06-19 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-19 22:00 | 2024-06-20 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-24 22:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-25 22:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-27 22:00 | 2024-06-28 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-01 22:00 | 2024-07-02 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-02 22:00 | 2024-07-03 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-04 22:00 | 2024-07-05 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-08 22:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-09 22:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-11 22:00 | 2024-07-12 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-19 22:00 | 2024-08-20 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-20 22:00 | 2024-08-21 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-22 22:00 | 2024-08-23 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-26 22:00 | 2024-08-27 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-27 22:00 | 2024-08-28 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-29 22:00 | 2024-08-30 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-09 22:00 | 2024-09-10 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-10 22:00 | 2024-09-11 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-12 22:00 | 2024-09-13 05:00 |  | Bjm, Hm, Fin |  | Bjm-Hm: -, Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte Bryggor, Markarbeten kanalisation | Konsultation | S: 19680-2431, B30P018-2460, 17296-2403 | Utbyte bryggor och markarbeten för tvär- och längsgående kanalisation Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja och Bjärnum. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | OK | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921 | Tid justeras så tåg 1904, avg. kl. 05:00, och tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej påverkas inklusive eventuellt behov av klargöring och framväxling innan avgång. | 4921 |  | 4921 |  | 4921 |  | 4921
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-06 22:01 | 2024-05-07 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-07 22:01 | 2024-05-08 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-08 22:01 | 2024-05-09 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-09 22:01 | 2024-05-10 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-10 22:01 | 2024-05-11 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-11 22:01 | 2024-05-12 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-12 22:01 | 2024-05-13 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-10 22:01 | 2024-06-11 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-11 22:01 | 2024-06-12 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-12 22:01 | 2024-06-13 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-13 22:01 | 2024-06-14 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-14 22:01 | 2024-06-15 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-15 22:01 | 2024-06-16 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-16 22:01 | 2024-06-17 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-17 22:01 | 2024-06-18 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-18 22:01 | 2024-06-19 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-21 22:01 | 2024-06-22 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-22 22:01 | 2024-06-23 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-23 22:01 | 2024-06-24 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-24 22:01 | 2024-06-25 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-25 22:01 | 2024-06-26 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-26 22:01 | 2024-06-27 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-27 22:01 | 2024-06-28 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-28 22:01 | 2024-06-29 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-29 22:01 | 2024-06-30 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-30 22:01 | 2024-07-01 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-01 22:01 | 2024-07-02 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-02 22:01 | 2024-07-03 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-03 22:01 | 2024-07-04 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-04 22:01 | 2024-07-05 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-05 22:01 | 2024-07-06 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-06 22:01 | 2024-07-07 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-07 22:01 | 2024-07-08 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-08 22:01 | 2024-07-09 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-09 22:01 | 2024-07-10 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-10 22:01 | 2024-07-11 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-11 22:01 | 2024-07-12 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-12 22:01 | 2024-07-13 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-13 22:01 | 2024-07-14 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-14 22:01 | 2024-07-15 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-15 22:01 | 2024-07-16 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-16 22:01 | 2024-07-17 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-17 22:01 | 2024-07-18 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-18 22:01 | 2024-07-19 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-19 22:01 | 2024-07-20 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-20 22:01 | 2024-07-21 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-21 22:01 | 2024-07-22 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-22 22:01 | 2024-07-23 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-23 22:01 | 2024-07-24 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-24 22:01 | 2024-07-25 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-25 22:01 | 2024-07-26 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-26 22:01 | 2024-07-27 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-27 22:01 | 2024-07-28 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-28 22:01 | 2024-07-29 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-29 22:01 | 2024-07-30 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-30 22:01 | 2024-07-31 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-31 22:01 | 2024-08-01 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-01 22:01 | 2024-08-02 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-02 22:01 | 2024-08-03 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-03 22:01 | 2024-08-04 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-04 22:01 | 2024-08-05 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-05 22:01 | 2024-08-06 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-06 22:01 | 2024-08-07 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-07 22:01 | 2024-08-08 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-08 22:01 | 2024-08-09 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-09 22:01 | 2024-08-10 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-10 22:01 | 2024-08-11 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-11 22:01 | 2024-08-12 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-12 22:01 | 2024-08-13 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-13 22:01 | 2024-08-14 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-14 22:01 | 2024-08-15 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-15 22:01 | 2024-08-16 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-16 22:01 | 2024-08-17 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-17 22:01 | 2024-08-18 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-18 22:01 | 2024-08-19 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4922 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-19 22:01 | 2024-08-20 02:30 | Periodisk | Har, Fjå, Lab |  | Har-Fjå: E, Fjå-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 | Banarbetsobjekt 5758 - Vore det möjligt att utforska möjligheten att etablera tågläget 19944 som ett gränståg? Det är av avgörande betydelse att tågläget 9997 kan passera innan arbetet påbörjas. Finns det någon möjlighet att säkerställa detta? Vore det möjligt att gå igenom det här arbetet tillsammans för att säkerställa att vi har korrekt och aktuell information? | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922 |  | 4922
4923 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 04:00 | 2024-04-07 06:00 | Kontinuerlig | Lr, J, P |  | Lr-J: N,U, J-P: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Stickspår Jonsered Borttag baliser | Konsultation | V: 7067-2401 | Trafikavbrott Lerum-(Partille) Borttag av hastighetsnedsättning som finns i TCR 4917 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4923 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4923 |  | 4923 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - Sär / Gbm), Hamnbanan (Sär - Gsh). | 4923 |  | 4923 |  | 4923 |  | 4923 |  | 4923 |  | 4923 |  | 4923 |  | 4923 |  | 4923 |  | 4923 |  | 4923 |  | 4923 |  | 4923 |  | 4923 |  | 4923 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-06 22:40 | 2024-05-07 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-07 22:40 | 2024-05-08 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-08 22:40 | 2024-05-09 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-09 22:40 | 2024-05-10 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-10 22:40 | 2024-05-11 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-11 22:40 | 2024-05-12 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-05-12 22:40 | 2024-05-13 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-10 22:40 | 2024-06-11 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-11 22:40 | 2024-06-12 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-12 22:40 | 2024-06-13 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-13 22:40 | 2024-06-14 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-14 22:40 | 2024-06-15 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-15 22:40 | 2024-06-16 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-16 22:40 | 2024-06-17 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-17 22:40 | 2024-06-18 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-18 22:40 | 2024-06-19 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-21 22:40 | 2024-06-22 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-22 22:40 | 2024-06-23 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-23 22:40 | 2024-06-24 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-24 22:40 | 2024-06-25 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-25 22:40 | 2024-06-26 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-26 22:40 | 2024-06-27 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-27 22:40 | 2024-06-28 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-28 22:40 | 2024-06-29 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-29 22:40 | 2024-06-30 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-06-30 22:40 | 2024-07-01 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-01 22:40 | 2024-07-02 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-02 22:40 | 2024-07-03 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-03 22:40 | 2024-07-04 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-04 22:40 | 2024-07-05 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-05 22:40 | 2024-07-06 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-06 22:40 | 2024-07-07 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-07 22:40 | 2024-07-08 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-08 22:40 | 2024-07-09 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-09 22:40 | 2024-07-10 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-10 22:40 | 2024-07-11 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-11 22:40 | 2024-07-12 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-12 22:40 | 2024-07-13 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-13 22:40 | 2024-07-14 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-14 22:40 | 2024-07-15 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-15 22:40 | 2024-07-16 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-16 22:40 | 2024-07-17 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-17 22:40 | 2024-07-18 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-18 22:40 | 2024-07-19 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-19 22:40 | 2024-07-20 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-20 22:40 | 2024-07-21 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-21 22:40 | 2024-07-22 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-22 22:40 | 2024-07-23 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-23 22:40 | 2024-07-24 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-24 22:40 | 2024-07-25 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-25 22:40 | 2024-07-26 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-26 22:40 | 2024-07-27 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-27 22:40 | 2024-07-28 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-28 22:40 | 2024-07-29 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-29 22:40 | 2024-07-30 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-30 22:40 | 2024-07-31 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-07-31 22:40 | 2024-08-01 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-01 22:40 | 2024-08-02 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-02 22:40 | 2024-08-03 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-03 22:40 | 2024-08-04 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-04 22:40 | 2024-08-05 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-05 22:40 | 2024-08-06 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-06 22:40 | 2024-08-07 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-07 22:40 | 2024-08-08 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-08 22:40 | 2024-08-09 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-09 22:40 | 2024-08-10 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-10 22:40 | 2024-08-11 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-11 22:40 | 2024-08-12 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-12 22:40 | 2024-08-13 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-13 22:40 | 2024-08-14 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-14 22:40 | 2024-08-15 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-15 22:40 | 2024-08-16 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-16 22:40 | 2024-08-17 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-17 22:40 | 2024-08-18 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-18 22:40 | 2024-08-19 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4924 | Aktiv | Liten | Signal | 2024-08-19 22:40 | 2024-08-20 02:12 | Periodisk | Lab, Gy, Kx, Rsi |  | Lab-Gy: E, Gy-Kx: E, Kx-Rsi: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Linaälv | Konsultation | N: B31P021-2412 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924 |  | 4924
4925 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 03:00 | 2024-01-23 05:00 | Kontinuerlig | Vg, Vag, Gop, Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E, Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  |  |  | Ej relevant | IKT serviefönster styrområde Håkantorp | Konsultation | V: IKT ST94-2400 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4925 |  | 4925 |  | 4925 |  | 4925 |  | 4925 |  | 4925 |  | 4925 |  | 4925 |  | 4925 |  | 4925 |  | 4925 |  | 4925 |  | 4925 |  | 4925 |  | 4925 |  | 4925 |  | 4925 |  | 4925
4926 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 03:30 | 2023-12-17 05:30 | Kontinuerlig | Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U, A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Alingsås | Konsultation | V: IKT ST108-2400 | Trafikavbrott (Herrljunga C)-(Partille) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4926 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4926 |  | 4926 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - Sär / Gbm), Hamnbanan (Sär - Gsh). | 4926 |  | 4926 |  | 4926 |  | 4926 |  | 4926 |  | 4926 |  | 4926 |  | 4926 |  | 4926 |  | 4926 |  | 4926 |  | 4926 |  | 4926 |  | 4926 |  | 4926 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4927 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 03:30 | 2024-02-04 05:30 | Kontinuerlig | Hrc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Herrljunga | Konsultation | V: IKT ST107-2400 | Trafikavbrott Herrljunga C | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4927 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4927 |  | 4927 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - Sär / Gbm), Hamnbanan (Sär - Gsh). | 4927 |  | 4927 |  | 4927 |  | 4927 |  | 4927 |  | 4927 |  | 4927 |  | 4927 |  | 4927 |  | 4927 |  | 4927 |  | 4927 |  | 4927 |  | 4927 |  | 4927 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4928 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-01 04:30 | 2024-12-01 06:30 | Kontinuerlig | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F, Fby, Kä, Hrc |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: -, F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Falköping | Konsultation | V: IKT ST104-2400 | Trafikavbrott (Herrljunga C)-Skövde | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4928 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4928 |  | 4928 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - Sär / Gbm), Hamnbanan (Sär - Gsh). | 4928 |  | 4928 |  | 4928 |  | 4928 |  | 4928 |  | 4928 |  | 4928 |  | 4928 |  | 4928 |  | 4928 |  | 4928 |  | 4928 |  | 4928 |  | 4928 |  | 4928 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4929 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-08 01:40 | 2024-12-08 03:40 | Kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U, Lå-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Laxå | Konsultation | V: IKT ST90-2400 | Trafikavbrott (Östansjö)-(Skövde) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4929 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4929 |  | 4929 | Under detta objekt skall omledningsbanorna som följer vara fria från banarbeten samt restriktioner så som hastighetsnedsättningar, enkelspårsdrifter, avvikelser i tillåtelser för specialtransporter / farligt gods vilka påverkar produktions och kostnadseffektiviteten i omledningstidtabeller: Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - Sär / Gbm), Hamnbanan (Sär - Gsh). | 4929 |  | 4929 |  | 4929 |  | 4929 |  | 4929 |  | 4929 |  | 4929 |  | 4929 |  | 4929 |  | 4929 |  | 4929 |  | 4929 |  | 4929 |  | 4929 |  | 4929 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 23:30 | 2024-02-06 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:30 | 2024-02-07 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:30 | 2024-02-08 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-08 23:30 | 2024-02-09 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 23:30 | 2024-02-27 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:30 | 2024-02-28 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:30 | 2024-02-29 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 23:30 | 2024-03-01 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:30 | 2024-03-05 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:30 | 2024-03-06 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:30 | 2024-03-07 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:30 | 2024-03-08 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:30 | 2024-03-12 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:30 | 2024-03-13 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:30 | 2024-03-14 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-14 23:30 | 2024-03-15 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:30 | 2024-04-09 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:30 | 2024-04-10 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:30 | 2024-04-11 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:30 | 2024-04-12 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 23:30 | 2024-05-14 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:30 | 2024-05-15 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:30 | 2024-05-16 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:30 | 2024-05-17 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:30 | 2024-06-04 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:30 | 2024-06-05 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:30 | 2024-06-06 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:30 | 2024-06-07 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:30 | 2024-08-27 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:30 | 2024-08-28 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:30 | 2024-08-29 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:30 | 2024-08-30 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:30 | 2024-10-15 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:30 | 2024-10-16 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:30 | 2024-10-17 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:30 | 2024-10-18 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:30 | 2024-10-21 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 23:30 | 2024-10-22 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:30 | 2024-10-23 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:30 | 2024-10-24 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:30 | 2024-11-05 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:30 | 2024-11-06 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4930 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:30 | 2024-11-07 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | Konsultation | V: 19486-2408 | Trafikavbrott (Herrljunga)-Håkantorp Spänningslöst v. 2415 och v. 2442 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Under detta objekt får inte trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 |  | 4930 | Vecka 2409 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2442 F 02:20-04:20 är det trafikavbott (Herrljunga C)-(Algutsgården) i TCR 5131 Vecka 2443 To 02:00-05:00 är det trafiavbrott i Partille i TCR 5495/5496 Vecka 2445 O,To 02:00-05:00-04:00 är det trafikavbrott i Olskroken i TCR 5291/5292 Vecka 2445 O,To
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-04 21:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Konsultation | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 | Tid justeras morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-05 21:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Konsultation | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 | Tid justeras morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-06 21:00 | 2024-03-07 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Konsultation | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 | Tid justeras morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-07 21:00 | 2024-03-08 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Konsultation | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 | Tid justeras morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-24 21:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Konsultation | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 | Tid justeras morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-25 21:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Konsultation | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 | Tid justeras morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-26 21:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Konsultation | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 | Tid justeras morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-27 21:00 | 2024-06-28 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Konsultation | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 | Tid justeras morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 21:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Konsultation | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 | Tid justeras morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-17 21:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Konsultation | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 | Tid justeras morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-18 21:00 | 2024-09-19 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Konsultation | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 | Tid justeras morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931
4931 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-19 21:00 | 2024-09-20 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll, Hasighetshöjande åtgärder, Markarbeten | Konsultation | S:19683-2422, 7995-2402, B30P018-2470, 18882-2401, 18882-2406 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931 | Tid justeras morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4931 |  | 4931 |  | 4931 |  | 4931
4932 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-24 23:00 | 2024-02-25 05:00 |  | M, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | M-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932
4932 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 05:00 |  | M, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | M-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932
4932 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 23:00 | 2024-06-16 05:00 |  | M, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | M-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932
4932 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-20 23:00 | 2024-07-21 05:00 |  | M, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | M-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932
4932 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-10 23:00 | 2024-08-11 05:00 |  | M, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | M-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932
4932 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 23:00 | 2024-09-15 05:00 |  | M, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | M-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932 |  | 4932
4933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 05:00 |  | Mgb, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933
4933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 05:00 |  | Mgb, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933
4933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 23:00 | 2024-06-30 05:00 |  | Mgb, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933
4933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 23:00 | 2024-07-28 05:00 |  | Mgb, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933
4933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 23:00 | 2024-09-22 05:00 |  | Mgb, Övn, Rog, Mpb, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933 |  | 4933
4934 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-09 23:00 | 2024-03-10 05:00 |  | Mgb, Övn |  | Mgb-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934
4934 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 05:00 |  | Mgb, Övn |  | Mgb-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934
4934 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-06 23:00 | 2024-07-07 05:00 |  | Mgb, Övn |  | Mgb-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934
4934 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-03 23:00 | 2024-08-04 05:00 |  | Mgb, Övn |  | Mgb-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934
4934 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 23:00 | 2024-08-25 05:00 |  | Mgb, Övn |  | Mgb-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934
4934 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 05:00 |  | Mgb, Övn |  | Mgb-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll M-(Fsb) Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Mindre än 10% | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934 |  | 4934
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 21:00 | 2024-02-15 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Konsultation | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 21:00 | 2024-03-06 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Konsultation | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 21:00 | 2024-03-07 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Konsultation | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 21:00 | 2024-03-08 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Konsultation | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 21:00 | 2024-05-22 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Konsultation | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 21:00 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Konsultation | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 21:00 | 2024-09-03 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Konsultation | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 21:00 | 2024-09-04 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Konsultation | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 21:00 | 2024-09-05 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Konsultation | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 21:00 | 2024-09-16 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Konsultation | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 21:00 | 2024-10-31 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Konsultation | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935
4935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 21:00 | 2024-11-01 03:00 | Periodisk | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Åstorp | Konsultation | S:19683-2405 | Trafikavbrott Åstorp, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935 |  | 4935
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-12 23:00 | 2023-12-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 23:00 | 2023-12-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-26 23:00 | 2023-12-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 23:00 | 2023-12-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-02 23:00 | 2024-01-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 23:00 | 2024-01-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-06 23:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 23:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 23:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# Emmaboda-Karlskrona | Konsultation | S: 19686-2405 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 | Ok | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936 |  | 4936
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 21:00 | 2024-02-26 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 21:00 | 2024-02-27 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 21:00 | 2024-02-28 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 21:00 | 2024-02-29 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 21:00 | 2024-03-01 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 21:00 | 2024-04-15 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 21:00 | 2024-04-16 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 21:00 | 2024-04-17 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 21:00 | 2024-04-18 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 21:00 | 2024-04-19 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 21:00 | 2024-05-27 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 21:00 | 2024-05-28 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 21:00 | 2024-05-29 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 21:00 | 2024-05-30 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 21:00 | 2024-05-31 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 21:00 | 2024-10-07 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 21:00 | 2024-10-08 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 21:00 | 2024-10-09 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 21:00 | 2024-10-10 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 21:00 | 2024-10-11 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Teckomatorp | Konsultation | S:19683-2406 | Omledning via västkustbanan (resandetåg) alternativt södra stambanan | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937 | Tid justeras så tåg 1566, avg Tp kl. 21:00 och tåg 1571, avg Tp kl. 21:02, ej påverkas, bilr sista tåg innan avstängningen. | 4937 |  | 4937 |  | 4937 |  | 4937
4938 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Konsultation | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938
4938 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Konsultation | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938
4938 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Konsultation | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938
4938 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Konsultation | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938
4938 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Konsultation | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938
4938 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Konsultation | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938
4938 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Konsultation | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938
4938 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Konsultation | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1802 avg. Åp kl. 04:44 och tåg 1853 avg. Hm kl. 05:07. | 4938 |  | 4938 |  | 4938 |  | 4938
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 23:00 | 2024-02-20 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Konsultation | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 | Måste ifrågasätta behovet av totalavstängningen, vi har inte totalavstängt av den här omfattningen på andra driftplatser för Servicefönster/Underhåll. Men om det av någon outgrundlig anledning krävs så måste tid justeras så morgontrafiken ej påverkas. | 4939 |  | 4939 | Önskemål om tidsjustering till kl 22:39-04:39 | 4939 |  | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 23:00 | 2024-02-21 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Konsultation | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 | Måste ifrågasätta behovet av totalavstängningen, vi har inte totalavstängt av den här omfattningen på andra driftplatser för Servicefönster/Underhåll. Men om det av någon outgrundlig anledning krävs så måste tid justeras så morgontrafiken ej påverkas. | 4939 |  | 4939 | Önskemål om tidsjustering till kl 22:39-04:39 | 4939 |  | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Konsultation | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 | Måste ifrågasätta behovet av totalavstängningen, vi har inte totalavstängt av den här omfattningen på andra driftplatser för Servicefönster/Underhåll. Men om det av någon outgrundlig anledning krävs så måste tid justeras så morgontrafiken ej påverkas. | 4939 |  | 4939 | Önskemål om tidsjustering till kl 22:39-04:39 | 4939 |  | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Konsultation | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 | Måste ifrågasätta behovet av totalavstängningen, vi har inte totalavstängt av den här omfattningen på andra driftplatser för Servicefönster/Underhåll. Men om det av någon outgrundlig anledning krävs så måste tid justeras så morgontrafiken ej påverkas. | 4939 |  | 4939 | Önskemål om tidsjustering till kl 22:39-04:39 | 4939 |  | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Konsultation | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 | Måste ifrågasätta behovet av totalavstängningen, vi har inte totalavstängt av den här omfattningen på andra driftplatser för Servicefönster/Underhåll. Men om det av någon outgrundlig anledning krävs så måste tid justeras så morgontrafiken ej påverkas. | 4939 |  | 4939 | Önskemål om tidsjustering till kl 22:39-04:39 | 4939 |  | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Konsultation | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 | Måste ifrågasätta behovet av totalavstängningen, vi har inte totalavstängt av den här omfattningen på andra driftplatser för Servicefönster/Underhåll. Men om det av någon outgrundlig anledning krävs så måste tid justeras så morgontrafiken ej påverkas. | 4939 |  | 4939 | Önskemål om tidsjustering till kl 22:39-04:39 | 4939 |  | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Konsultation | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 | Måste ifrågasätta behovet av totalavstängningen, vi har inte totalavstängt av den här omfattningen på andra driftplatser för Servicefönster/Underhåll. Men om det av någon outgrundlig anledning krävs så måste tid justeras så morgontrafiken ej påverkas. | 4939 |  | 4939 | Önskemål om tidsjustering till kl 22:39-04:39 | 4939 |  | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Konsultation | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 | Måste ifrågasätta behovet av totalavstängningen, vi har inte totalavstängt av den här omfattningen på andra driftplatser för Servicefönster/Underhåll. Men om det av någon outgrundlig anledning krävs så måste tid justeras så morgontrafiken ej påverkas. | 4939 |  | 4939 | Önskemål om tidsjustering till kl 22:39-04:39 | 4939 |  | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Konsultation | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 | Måste ifrågasätta behovet av totalavstängningen, vi har inte totalavstängt av den här omfattningen på andra driftplatser för Servicefönster/Underhåll. Men om det av någon outgrundlig anledning krävs så måste tid justeras så morgontrafiken ej påverkas. | 4939 |  | 4939 | Önskemål om tidsjustering till kl 22:39-04:39 | 4939 |  | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Konsultation | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 | Måste ifrågasätta behovet av totalavstängningen, vi har inte totalavstängt av den här omfattningen på andra driftplatser för Servicefönster/Underhåll. Men om det av någon outgrundlig anledning krävs så måste tid justeras så morgontrafiken ej påverkas. | 4939 |  | 4939 | Önskemål om tidsjustering till kl 22:39-04:39 | 4939 |  | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Konsultation | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 | Måste ifrågasätta behovet av totalavstängningen, vi har inte totalavstängt av den här omfattningen på andra driftplatser för Servicefönster/Underhåll. Men om det av någon outgrundlig anledning krävs så måste tid justeras så morgontrafiken ej påverkas. | 4939 |  | 4939 | Önskemål om tidsjustering till kl 22:39-04:39 | 4939 |  | 4939
4939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 |  | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Ängelholm | Konsultation | S:19683-2404 | Omledning via Markaryd | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 |  | 4939 | Måste ifrågasätta behovet av totalavstängningen, vi har inte totalavstängt av den här omfattningen på andra driftplatser för Servicefönster/Underhåll. Men om det av någon outgrundlig anledning krävs så måste tid justeras så morgontrafiken ej påverkas. | 4939 |  | 4939 | Önskemål om tidsjustering till kl 22:39-04:39 | 4939 |  | 4939
4940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 08:00 | 2024-02-28 15:00 |  | Hb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Helsingborg C spår 5-9 | Konsultation | S:19683-2403 | Spår 5-9 avstängda | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940
4940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 08:00 | 2024-02-29 15:00 |  | Hb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Helsingborg C spår 5-9 | Konsultation | S:19683-2403 | Spår 5-9 avstängda | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940
4940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 15:00 |  | Hb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Helsingborg C spår 5-9 | Konsultation | S:19683-2403 | Spår 5-9 avstängda | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940
4940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 15:00 |  | Hb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Helsingborg C spår 5-9 | Konsultation | S:19683-2403 | Spår 5-9 avstängda | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940 |  | 4940
4941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Konsultation | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 | Ok | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 | Tid justeras om det krävs för att tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej ska påverkas. | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941
4941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Konsultation | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 | Ok | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 | Tid justeras om det krävs för att tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej ska påverkas. | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941
4941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Konsultation | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 | Ok | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 | Tid justeras om det krävs för att tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej ska påverkas. | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941
4941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Konsultation | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 | Ok | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 | Tid justeras om det krävs för att tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej ska påverkas. | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941
4941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Konsultation | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 | Ok | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 | Tid justeras om det krävs för att tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej ska påverkas. | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941
4941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Konsultation | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 | Ok | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 | Tid justeras om det krävs för att tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej ska påverkas. | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941
4941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Konsultation | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 | Ok | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 | Tid justeras om det krävs för att tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej ska påverkas. | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941
4941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Konsultation | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 | Ok | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941 | Tid justeras om det krävs för att tåg 1853, avg. kl. 05:07, ej ska påverkas. | 4941 |  | 4941 |  | 4941 |  | 4941
4942 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 21:45 | 2024-03-18 04:45 |  | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Landskrona | Konsultation | S:19683-2408 | Omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 | Önskemål om tidsjustering till kl 21:59-04:59 | 4942 |  | 4942
4942 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 21:45 | 2024-06-17 04:45 |  | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Landskrona | Konsultation | S:19683-2408 | Omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 | Önskemål om tidsjustering till kl 21:59-04:59 | 4942 |  | 4942
4942 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 21:45 | 2024-08-26 04:45 |  | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Landskrona | Konsultation | S:19683-2408 | Omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 | Önskemål om tidsjustering till kl 21:59-04:59 | 4942 |  | 4942
4942 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 21:45 | 2024-10-14 04:45 |  | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott hela Landskrona | Konsultation | S:19683-2408 | Omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 |  | 4942 | Önskemål om tidsjustering till kl 21:59-04:59 | 4942 |  | 4942
4943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 22:00 | 2024-03-19 05:00 |  | Hbgb, Lkö |  | Hbgb-Lkö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll spår 1 och 2, enkelspårsdrift Landskrona-Helsingborg godsbangård nedspår | Konsultation | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 | Tidsjustering till 21:48-04:47 | 4943 |  | 4943
4943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 22:00 | 2024-06-18 05:00 |  | Hbgb, Lkö |  | Hbgb-Lkö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll spår 1 och 2, enkelspårsdrift Landskrona-Helsingborg godsbangård nedspår | Konsultation | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 | Tidsjustering till 21:48-04:47 | 4943 |  | 4943
4943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:00 | 2024-08-27 05:00 |  | Hbgb, Lkö |  | Hbgb-Lkö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll spår 1 och 2, enkelspårsdrift Landskrona-Helsingborg godsbangård nedspår | Konsultation | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 | Tidsjustering till 21:48-04:47 | 4943 |  | 4943
4943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 22:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Hbgb, Lkö |  | Hbgb-Lkö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll spår 1 och 2, enkelspårsdrift Landskrona-Helsingborg godsbangård nedspår | Konsultation | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 |  | 4943 | Tidsjustering till 21:48-04:47 | 4943 |  | 4943
4944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 03:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Konsultation | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 | Ok | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944
4944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 03:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Konsultation | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 | Ok | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944
4944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 03:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Konsultation | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 | Ok | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944
4944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 03:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll | Konsultation | S: 19680-2431 | Underhåll område 10 Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott mot Finja. Omledning via Godsstråket eller Södra Stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 | Ok | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944 |  | 4944
4945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 22:00 | 2024-03-20 05:00 |  | Hbgb, Lkö |  | Hbgb-Lkö: U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll spår 3, enkelspårsdrift Landskrona-Helsingborg godsbangård uppspår | Konsultation | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 | Önskemål om tidsjustering till kl 23:20-05:20 | 4945 |  | 4945
4945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-18 22:00 | 2024-06-19 05:00 |  | Hbgb, Lkö |  | Hbgb-Lkö: U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll spår 3, enkelspårsdrift Landskrona-Helsingborg godsbangård uppspår | Konsultation | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 | Önskemål om tidsjustering till kl 23:20-05:20 | 4945 |  | 4945
4945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:00 | 2024-08-28 05:00 |  | Hbgb, Lkö |  | Hbgb-Lkö: U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll spår 3, enkelspårsdrift Landskrona-Helsingborg godsbangård uppspår | Konsultation | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 | Önskemål om tidsjustering till kl 23:20-05:20 | 4945 |  | 4945
4945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 22:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Hbgb, Lkö |  | Hbgb-Lkö: U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll spår 3, enkelspårsdrift Landskrona-Helsingborg godsbangård uppspår | Konsultation | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 |  | 4945 | Önskemål om tidsjustering till kl 23:20-05:20 | 4945 |  | 4945
4946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll spår 3, enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge uppspår. Trafikavbrott mot Landskrona godsbangård | Konsultation | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket. Godståg kommer ej till godsbangården | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946
4946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll spår 3, enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge uppspår. Trafikavbrott mot Landskrona godsbangård | Konsultation | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket. Godståg kommer ej till godsbangården | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946
4946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll spår 3, enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge uppspår. Trafikavbrott mot Landskrona godsbangård | Konsultation | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket. Godståg kommer ej till godsbangården | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946
4946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll spår 3, enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge uppspår. Trafikavbrott mot Landskrona godsbangård | Konsultation | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket. Godståg kommer ej till godsbangården | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946 |  | 4946
4947 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: -, Fin-Ty: -, Ty-Vto: -, Vto-Pt: -, Pt-Hyl: -, Hyl-Kl: -, Kl-Kvi: -, Kvi-Käb: -, Käb-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Konsultation | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 | Saknas i MPK Visare, borttagen? | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947
4947 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: -, Fin-Ty: -, Ty-Vto: -, Vto-Pt: -, Pt-Hyl: -, Hyl-Kl: -, Kl-Kvi: -, Kvi-Käb: -, Käb-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Konsultation | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 | Saknas i MPK Visare, borttagen? | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947
4947 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: -, Fin-Ty: -, Ty-Vto: -, Vto-Pt: -, Pt-Hyl: -, Hyl-Kl: -, Kl-Kvi: -, Kvi-Käb: -, Käb-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Konsultation | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 | Saknas i MPK Visare, borttagen? | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947
4947 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: -, Fin-Ty: -, Ty-Vto: -, Vto-Pt: -, Pt-Hyl: -, Hyl-Kl: -, Kl-Kvi: -, Kvi-Käb: -, Käb-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Konsultation | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 | Saknas i MPK Visare, borttagen? | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947
4947 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: -, Fin-Ty: -, Ty-Vto: -, Vto-Pt: -, Pt-Hyl: -, Hyl-Kl: -, Kl-Kvi: -, Kvi-Käb: -, Käb-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Konsultation | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 | Saknas i MPK Visare, borttagen? | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947
4947 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: -, Fin-Ty: -, Ty-Vto: -, Vto-Pt: -, Pt-Hyl: -, Hyl-Kl: -, Kl-Kvi: -, Kvi-Käb: -, Käb-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Konsultation | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 | Saknas i MPK Visare, borttagen? | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947
4947 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: -, Fin-Ty: -, Ty-Vto: -, Vto-Pt: -, Pt-Hyl: -, Hyl-Kl: -, Kl-Kvi: -, Kvi-Käb: -, Käb-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Konsultation | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 | Saknas i MPK Visare, borttagen? | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947
4947 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: -, Fin-Ty: -, Ty-Vto: -, Vto-Pt: -, Pt-Hyl: -, Hyl-Kl: -, Kl-Kvi: -, Kvi-Käb: -, Käb-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Hasighetshöjande åtgärder | Konsultation | S:7995-2402 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947 | Saknas i MPK Visare, borttagen? | 4947 |  | 4947 |  | 4947 |  | 4947
4948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 03:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | servicefönster/underhåll | Konsultation | S:19683-2422 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948
4948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 03:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | servicefönster/underhåll | Konsultation | S:19683-2422 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948
4948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 03:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | servicefönster/underhåll | Konsultation | S:19683-2422 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948
4948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 03:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | servicefönster/underhåll | Konsultation | S:19683-2422 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948
4948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 03:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | servicefönster/underhåll | Konsultation | S:19683-2422 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948
4948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 03:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | servicefönster/underhåll | Konsultation | S:19683-2422 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948
4948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 03:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | servicefönster/underhåll | Konsultation | S:19683-2422 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948
4948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 03:00 |  | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  | Helt | Ej relevant | servicefönster/underhåll | Konsultation | S:19683-2422 | Trafikavbrott Åstorp - Hässleholm, tåg omleds via Godsstråket eller Södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948 |  | 4948
4949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 22:00 | 2024-03-22 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll spår 1 och 2, enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge nedspår | Konsultation | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket. Godståg kan behövas anpassas | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949
4949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 22:00 | 2024-06-28 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll spår 1 och 2, enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge nedspår | Konsultation | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket. Godståg kan behövas anpassas | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949
4949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:00 | 2024-08-30 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll spår 1 och 2, enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge nedspår | Konsultation | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket. Godståg kan behövas anpassas | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949
4949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 22:00 | 2024-10-18 05:00 |  | Lkö, Kg |  | Lkö-Kg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll spår 1 och 2, enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge nedspår | Konsultation | S:19683-2408 | Eventuell omledning via Rååbanan/Godsstråket. Godståg kan behövas anpassas | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949 |  | 4949
4950 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-30 21:00 | 2024-03-31 05:00 | Kontinuerlig | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N,U, Laov-Bån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott Eldsberga-Båstad Norra | Konsultation | S: 19683-2409 | Trafikavbrott (Eldsberga)-(Båstad Norra). Omledning via Markaryd | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4950 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4950 |  | 4950 |  | 4950 |  | 4950 |  | 4950 |  | 4950 |  | 4950 |  | 4950 |  | 4950 |  | 4950 |  | 4950 |  | 4950 |  | 4950 |  | 4950 |  | 4950 |  | 4950 |  | 4950
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 21:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4951 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 21:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4951 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 21:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4951 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 21:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4951 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 21:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4951 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 21:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4951 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 21:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4951 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 21:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4951 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 21:00 | 2024-10-10 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4951 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951
4951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 21:00 | 2024-12-05 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: U, Laov-Bån: U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra uppspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4951 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951 |  | 4951
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 21:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4952 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 21:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4952 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 21:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4952 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 21:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4952 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 21:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4952 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 21:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4952 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 21:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4952 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 21:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4952 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 21:00 | 2024-10-11 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4952 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952
4952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-05 21:00 | 2024-12-06 05:00 | Periodisk | Ea, Laov, Bån |  | Ea-Laov: N, Laov-Bån: N |  |  |  | Ej relevant | Underhåll enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra nedspår | Konsultation | S:19683-2409 | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad Norra). Går att mötas i Laholm V (ej två resandetåg med uppehåll). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4952 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952 |  | 4952
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Konsultation | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x |  |  | x | [15 empty] | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-23 23:00 | 2024-01-24 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Konsultation | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x |  |  | x | [15 empty] | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Konsultation | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x |  |  | x | [15 empty] | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Konsultation | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x |  |  | x | [15 empty] | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Konsultation | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x |  |  | x | [15 empty] | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Konsultation | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x |  |  | x | [15 empty] | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Konsultation | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x |  |  | x | [15 empty] | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Konsultation | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x |  |  | x | [15 empty] | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 23:00 | 2024-07-23 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Konsultation | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x |  |  | x | [15 empty] | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Konsultation | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x |  |  | x | [15 empty] | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Konsultation | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x |  |  | x | [15 empty] | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Konsultation | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x |  |  | x | [15 empty] | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Konsultation | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x |  |  | x | [15 empty] | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953
4953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 |  | M |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C område 3, 5, D-skydd | Konsultation | S: 19685-2406 | Mindre än 10%. Servicefönster med tillhörande etableringar |  |  |  | x |  |  | x | [15 empty] | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953 |  | 4953
4954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 |  | Lma, Al |  | Lma-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv Spår 59 | Konsultation | S: 19685-2401 | Trafikavbrott (Lma)-Al | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 | Tiden justeras så att inte morgontrafiken påverkas, tåg 1402 passerar Arlöv kl. 04:50. | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954
4954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 |  | Lma, Al |  | Lma-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv Spår 59 | Konsultation | S: 19685-2401 | Trafikavbrott (Lma)-Al | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 | Tiden justeras så att inte morgontrafiken påverkas, tåg 1402 passerar Arlöv kl. 04:50. | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954
4954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Lma, Al |  | Lma-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv Spår 59 | Konsultation | S: 19685-2401 | Trafikavbrott (Lma)-Al | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 | Tiden justeras så att inte morgontrafiken påverkas, tåg 1402 passerar Arlöv kl. 04:50. | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954
4954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 |  | Lma, Al |  | Lma-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv Spår 59 | Konsultation | S: 19685-2401 | Trafikavbrott (Lma)-Al | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 | Tiden justeras så att inte morgontrafiken påverkas, tåg 1402 passerar Arlöv kl. 04:50. | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954
4954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 |  | Lma, Al |  | Lma-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv Spår 59 | Konsultation | S: 19685-2401 | Trafikavbrott (Lma)-Al | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 | Tiden justeras så att inte morgontrafiken påverkas, tåg 1402 passerar Arlöv kl. 04:50. | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954
4954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 |  | Lma, Al |  | Lma-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv Spår 59 | Konsultation | S: 19685-2401 | Trafikavbrott (Lma)-Al | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 | Tiden justeras så att inte morgontrafiken påverkas, tåg 1402 passerar Arlöv kl. 04:50. | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954
4954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 |  | Lma, Al |  | Lma-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv Spår 59 | Konsultation | S: 19685-2401 | Trafikavbrott (Lma)-Al | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 | Tiden justeras så att inte morgontrafiken påverkas, tåg 1402 passerar Arlöv kl. 04:50. | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954
4954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 |  | Lma, Al |  | Lma-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv Spår 59 | Konsultation | S: 19685-2401 | Trafikavbrott (Lma)-Al | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954 | Tiden justeras så att inte morgontrafiken påverkas, tåg 1402 passerar Arlöv kl. 04:50. | 4954 |  | 4954 |  | 4954 |  | 4954
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Konsultation | V: V85542931 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Konsultation | V: V85542931 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Konsultation | V: V85542931 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Konsultation | V: V85542931 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Konsultation | V: V85542931 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Konsultation | V: V85542931 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Konsultation | V: V85542931 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Konsultation | V: V85542931 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Konsultation | V: V85542931 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Konsultation | V: V85542931 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Konsultation | V: V85542931 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4955 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | See, Hre |  | See-Hre: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Väg 41 Sundholmen-Björketorp | Konsultation | V: V85542931 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 |  | 4955 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 20:15 | 2024-03-24 06:15 |  | M, Övn, Fsb, Stp, Lrp |  | M-Övn: -, Övn-Fsb: -, Fsb-Stp: -, Stp-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster kontinetalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Trafikavbrott Malmö C/Malmö gbg-Svågertorp/Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4956 |  | 4956 |  | 4956 | Vi önskar få igenom vårt PAP - läge för tåg 46256 innan arbetet startar. Ank tiden på Mgb för detta tåg är 21:20 | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 | Gränståg, sista tåg innan avstängningen tåg 1482 ank. M kl. 20:11, första tåg efter avstängningen tåg 1406 avg M kl. 06:19 | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956
4956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 20:15 | 2024-06-09 06:15 |  | M, Övn, Fsb, Stp, Lrp |  | M-Övn: -, Övn-Fsb: -, Fsb-Stp: -, Stp-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster kontinetalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Trafikavbrott Malmö C/Malmö gbg-Svågertorp/Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4956 |  | 4956 |  | 4956 | Vi önskar få igenom vårt PAP - läge för tåg 46256 innan arbetet startar. Ank tiden på Mgb för detta tåg är 21:20 | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 | Gränståg, sista tåg innan avstängningen tåg 1482 ank. M kl. 20:11, första tåg efter avstängningen tåg 1406 avg M kl. 06:19 | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956
4956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 20:15 | 2024-09-01 06:15 |  | M, Övn, Fsb, Stp, Lrp |  | M-Övn: -, Övn-Fsb: -, Fsb-Stp: -, Stp-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster kontinetalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Trafikavbrott Malmö C/Malmö gbg-Svågertorp/Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4956 |  | 4956 |  | 4956 | Vi önskar få igenom vårt PAP - läge för tåg 46256 innan arbetet startar. Ank tiden på Mgb för detta tåg är 21:20 | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 | Gränståg, sista tåg innan avstängningen tåg 1482 ank. M kl. 20:11, första tåg efter avstängningen tåg 1406 avg M kl. 06:19 | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956
4956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-26 20:15 | 2024-10-27 06:15 |  | M, Övn, Fsb, Stp, Lrp |  | M-Övn: -, Övn-Fsb: -, Fsb-Stp: -, Stp-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster kontinetalbanan | Konsultation | S: 19685-2408 | Trafikavbrott Malmö C/Malmö gbg-Svågertorp/Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 4956 |  | 4956 |  | 4956 | Vi önskar få igenom vårt PAP - läge för tåg 46256 innan arbetet startar. Ank tiden på Mgb för detta tåg är 21:20 | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956 | Gränståg, sista tåg innan avstängningen tåg 1482 ank. M kl. 20:11, första tåg efter avstängningen tåg 1406 avg M kl. 06:19 | 4956 |  | 4956 |  | 4956 |  | 4956
4957 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-04 00:10 | 2024-10-04 05:10 | Periodisk | Bgs, Ndv, Fd |  | Bgs-Ndv: U, Ndv-Fd: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bryngenäs-Floda Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Bryngenäs-Floda | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4957 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4957 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-18 00:10 | 2024-10-18 05:10 | Periodisk | Bgs, Ndv, Fd |  | Bgs-Ndv: U, Ndv-Fd: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bryngenäs-Floda Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Bryngenäs-Floda | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4957 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 |  | 4957 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 06:00 | 2024-10-31 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-01 06:00 | 2024-11-01 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 06:00 | 2024-11-04 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 06:00 | 2024-11-05 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 06:00 | 2024-11-06 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 06:00 | 2024-11-07 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-08 06:00 | 2024-11-08 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 06:00 | 2024-11-11 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 06:00 | 2024-11-12 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 06:00 | 2024-11-13 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 06:00 | 2024-11-14 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-15 06:00 | 2024-11-15 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 06:00 | 2024-11-18 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 06:00 | 2024-11-19 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 06:00 | 2024-11-20 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-25 06:00 | 2024-11-25 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-26 06:00 | 2024-11-26 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | TCR 4958 Står i MPK visare att det inte påverkar om vi vill vända i Veddige samtidigt som objekt TCR 4135 | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-27 06:00 | 2024-11-27 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-28 06:00 | 2024-11-28 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4958 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-29 06:00 | 2024-11-29 12:00 | Periodisk | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 |  | 4958 | SJG: TCR 4958 v.2444 F flyttas till v.2444 O istället så att det går att vända i Veddige under TCR 4135. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 00:20 | 2024-05-20 05:20 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk | Konsultation | N: 19352-2408 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4959 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4959 |  | 4959 | Objektet bör anpassas till trafiken då omledningsmöjligheter saknas. | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4959
4959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 00:20 | 2024-05-21 05:20 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk | Konsultation | N: 19352-2408 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4959 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4959 |  | 4959 | Objektet bör anpassas till trafiken då omledningsmöjligheter saknas. | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4959
4959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 00:30 | 2024-09-02 05:30 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk | Konsultation | N: 19352-2408 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4959 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4959 |  | 4959 | Objektet bör anpassas till trafiken då omledningsmöjligheter saknas. | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4959
4959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 00:30 | 2024-09-03 05:30 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk | Konsultation | N: 19352-2408 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4959 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4959 |  | 4959 | Objektet bör anpassas till trafiken då omledningsmöjligheter saknas. | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 |  | 4959 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4959
4960 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 00:30 | 2024-05-27 05:30 | Periodisk | Bst | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk | Konsultation | N: 19352-2408 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4960 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4960 |  | 4960 | Objektet bör anpassas till trafiken då omledningsmöjligheter saknas. | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4960
4960 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 00:30 | 2024-09-09 05:30 | Periodisk | Bst | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk | Konsultation | N: 19352-2408 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4960 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4960 |  | 4960 | Objektet bör anpassas till trafiken då omledningsmöjligheter saknas. | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 |  | 4960 | Vil ha det tidligerelagt så vi får gjennom 93 og 94 | 4960
4961 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-07 00:10 | 2024-10-07 05:10 | Periodisk | Lr, J, P |  | Lr-J: U, J-P: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lerum-Partille Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Partille-Floda | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4961 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4961 |  | 4961 | Objektet bör omarbetas med kortare enkelspårssträcka för att minimera störningar i trafiken. | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 | GC:Objektet kan inte omarbets så att trafikpåverkan minskas. Arbetet är en elsäkerhetsbesiktning och då behöver man komma åt hela kontaktledningssektioner, man kan inte stänga av en del av en sektion. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4961 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-21 00:10 | 2024-10-21 05:10 | Periodisk | Lr, J, P |  | Lr-J: U, J-P: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lerum-Partille Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Partille-Floda | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4961 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4961 |  | 4961 | Objektet bör omarbetas med kortare enkelspårssträcka för att minimera störningar i trafiken. | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 |  | 4961 | GC:Objektet kan inte omarbets så att trafikpåverkan minskas. Arbetet är en elsäkerhetsbesiktning och då behöver man komma åt hela kontaktledningssektioner, man kan inte stänga av en del av en sektion. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4962 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-14 00:10 | 2024-10-14 05:10 | Kontinuerlig | Lr, J, P |  | Lr-J: N, J-P: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lerum-Partille Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Partille-Lerum | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4962 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4962 |  | 4962 | Objektet bör omarbetas med kortare enkelspårssträcka för att minimera störningar i trafiken. | 4962 |  | 4962 |  | 4962 |  | 4962 |  | 4962 |  | 4962 |  | 4962 |  | 4962 |  | 4962 |  | 4962 |  | 4962 |  | 4962 |  | 4962 |  | 4962 |  | 4962 | GC:Objektet kan inte omarbets så att trafikpåverkan minskas. Arbetet är en elsäkerhetsbesiktning och då behöver man komma åt hela kontaktledningssektioner, man kan inte stänga av en del av en sektion. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | TCR 4963 önskemål från SJG att inte lägga detta objekt samtidigt som TCR 4135 V44 natt mot fredag då vi önskar vända i Veddige | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4963 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 |  | 4963 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4964 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-22 05:00 | Kontinuerlig | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO2.0 Borås-Veddige | Konsultation | V: 14018-2434 | Hör ihop med TCR 4963 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4964 |  | 4964 |  | 4964 | Under detta objekt får inte objekt som innebär trafikavbrott förekomma på Västkustbanan (G / Sär - Vb). | 4964 |  | 4964 |  | 4964 |  | 4964 |  | 4964 |  | 4964 |  | 4964 |  | 4964 |  | 4964 |  | 4964 |  | 4964 |  | 4964 |  | 4964 |  | 4964 |  | 4964 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
4965 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 03:00 | 2024-06-15 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Konsultation | N: 19351-2402 | Begränsad framkomlighet inne på driftplats. | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965
4965 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-03 03:00 | 2024-08-03 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Konsultation | N: 19351-2402 | Begränsad framkomlighet inne på driftplats. | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965 |  | 4965
4966 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-09 00:10 | 2024-10-09 05:10 | Periodisk | Agg, A, Bgs |  | Agg-A: N, A-Bgs: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Algustgården - Bryngenäs Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Bryngenäs-Algutsgården Spår 3 och 4 avstängt i Alingsås | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4966 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4966 |  | 4966 | Objektet bör omarbetas med kortare enkelspårssträcka för att minimera störningar i trafiken. | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 | GC:Objektet kan inte omarbets så att trafikpåverkan minskas. Arbetet är en elsäkerhetsbesiktning och då behöver man komma åt hela kontaktledningssektioner, man kan inte stänga av en del av en sektion. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4966 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-23 00:10 | 2024-10-23 05:10 | Periodisk | Agg, A, Bgs |  | Agg-A: N, A-Bgs: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Algustgården - Bryngenäs Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Bryngenäs-Algutsgården Spår 3 och 4 avstängt i Alingsås | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4966 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4966 |  | 4966 | Objektet bör omarbetas med kortare enkelspårssträcka för att minimera störningar i trafiken. | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 |  | 4966 | GC:Objektet kan inte omarbets så att trafikpåverkan minskas. Arbetet är en elsäkerhetsbesiktning och då behöver man komma åt hela kontaktledningssektioner, man kan inte stänga av en del av en sektion. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4967 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-16 00:10 | 2024-10-16 05:10 | Periodisk | Agg, A, Bgs |  | Agg-A: U, A-Bgs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Algustgården - Bryngenäs Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Bryngenäs-Algutsgården Spår 0-2 avstängt i Alingsås | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4967 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4967 |  | 4967 | Objektet bör omarbetas med kortare enkelspårssträcka för att minimera störningar i trafiken. | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 | TCR 4967 kan vi stå uppställda på spår 0 i Alingsås? | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 | SJG: Uppställning kommer inte var möjlig på spår 0 i Alingsås. GC:Objektet kan inte omarbets så att trafikpåverkan minskas. Arbetet är en elsäkerhetsbesiktning och då behöver man komma åt hela kontaktledningssektioner, man kan inte stänga av en del av en sektion. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4967 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-30 00:10 | 2024-10-30 05:10 | Periodisk | Agg, A, Bgs |  | Agg-A: U, A-Bgs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Algustgården - Bryngenäs Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Bryngenäs-Algutsgården Spår 0-2 avstängt i Alingsås | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4967 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4967 |  | 4967 | Objektet bör omarbetas med kortare enkelspårssträcka för att minimera störningar i trafiken. | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 |  | 4967 | SJG: Uppställning kommer inte var möjlig på spår 0 i Alingsås. GC:Objektet kan inte omarbets så att trafikpåverkan minskas. Arbetet är en elsäkerhetsbesiktning och då behöver man komma åt hela kontaktledningssektioner, man kan inte stänga av en del av en sektion. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4968 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-10 00:10 | 2024-10-10 05:10 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd |  | A-Bgs: N, Bgs-Ndv: N, Ndv-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Floda) Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Floda-Alingsås | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4968 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4968 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-24 00:10 | 2024-10-24 05:10 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd |  | A-Bgs: N, Bgs-Ndv: N, Ndv-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Floda) Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Floda-Alingsås | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4968 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 |  | 4968 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 06:00 | 2024-02-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-27 06:00 | 2024-02-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 06:00 | 2024-02-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-29 06:00 | 2024-02-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-01 06:00 | 2024-03-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 06:00 | 2024-08-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 06:00 | 2024-08-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 06:00 | 2024-08-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 06:00 | 2024-08-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 06:00 | 2024-08-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V:19470-2407 | v.9 och v.33, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4970. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 |  | 4969 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4970 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-23 06:00 | 2024-07-23 11:00 | Kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V:19470-2407 | v.30 Ti 06.00-11.00 Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, från både vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Hör ihop med TCR 4969. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4970 |  | 4970 |  | 4970 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4970 |  | 4970 |  | 4970 |  | 4970 |  | 4970 |  | 4970 |  | 4970 |  | 4970 |  | 4970 |  | 4970 |  | 4970 |  | 4970 |  | 4970 |  | 4970 |  | 4970 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4971 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-17 00:10 | 2024-10-17 05:10 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd |  | A-Bgs: U, Bgs-Ndv: U, Ndv-Fd: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Floda) Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Floda-Alingsås | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4971 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4971 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-31 00:10 | 2024-10-31 05:10 | Periodisk | A, Bgs, Ndv, Fd |  | A-Bgs: U, Bgs-Ndv: U, Ndv-Fd: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Floda) Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Floda-Alingsås | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4971 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 |  | 4971 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 06:00 | 2024-03-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-19 06:00 | 2024-03-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 06:00 | 2024-03-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-21 06:00 | 2024-03-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-22 06:00 | 2024-03-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 06:00 | 2024-07-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 06:00 | 2024-09-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 06:00 | 2024-09-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 06:00 | 2024-09-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 06:00 | 2024-09-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 06:00 | 2024-09-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V:19470-2407 | v.12 och v.37, M-F 06.00-13.00 v.30, M 06.00-13.00 Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | TCR 4972 Ingen begränsning för att komma till uppställning spår 35-36 | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 |  | 4972 | SJG: Det finns ingen begränsning för att komma till uppställning på spår 35-36. Kapacitetsbegränsningen är på R-gruppen. GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 06:00 | 2024-03-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 06:00 | 2024-03-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 06:00 | 2024-03-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 06:00 | 2024-03-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-29 06:00 | 2024-03-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 06:00 | 2024-10-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 06:00 | 2024-10-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 06:00 | 2024-10-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 06:00 | 2024-10-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-11 06:00 | 2024-10-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V:19470-2407 | v.13 och v.41, M-F 06.00-13.00 Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 |  | 4973 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4974 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-11 00:10 | 2024-10-11 05:10 | Kontinuerlig | Bgs, Ndv, Fd |  | Bgs-Ndv: N, Ndv-Fd: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Floda) Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19486-2407 | Enkelspårsdrift Floda-Bryngenäs | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4974 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4974 |  | 4974 |  | 4974 |  | 4974 |  | 4974 |  | 4974 |  | 4974 |  | 4974 |  | 4974 |  | 4974 |  | 4974 |  | 4974 |  | 4974 |  | 4974 |  | 4974 |  | 4974 |  | 4974 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4975 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 00:00 | 2024-03-24 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 7-34 på R-gruppen samt det västra krysset. Avstängd infart från västra delen (spår 93 och 94) av Sävenäs rangerbangård samt från Stall Östra till R-gruppen och I-gruppen. Endast spår 51 öppet för genomfart samt från och till I-gruppen. Går att nå spår 1-6 på R-gruppen via spår 51. Går att trafikera I-gruppen spår 101-103 från Gsv in till Sär, samt från VSB in till Sär. Går att trafikera I-gruppen spår 104-106 från VSB in till Sär, dock blir loken kvar på I-gruppen. Går att trafikera I-gruppen spår 107-110 från VSB in till Sär, för att sedan växla runt loken via spår 52, stoppbock och sedan via spår 51 till lokstall. Hör ihop med TCR 4976. | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4975 |  | 4975 |  | 4975 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4975 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 00:00 | 2024-09-15 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 7-34 på R-gruppen samt det västra krysset. Avstängd infart från västra delen (spår 93 och 94) av Sävenäs rangerbangård samt från Stall Östra till R-gruppen och I-gruppen. Endast spår 51 öppet för genomfart samt från och till I-gruppen. Går att nå spår 1-6 på R-gruppen via spår 51. Går att trafikera I-gruppen spår 101-103 från Gsv in till Sär, samt från VSB in till Sär. Går att trafikera I-gruppen spår 104-106 från VSB in till Sär, dock blir loken kvar på I-gruppen. Går att trafikera I-gruppen spår 107-110 från VSB in till Sär, för att sedan växla runt loken via spår 52, stoppbock och sedan via spår 51 till lokstall. Hör ihop med TCR 4976. | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4975 |  | 4975 |  | 4975 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 |  | 4975 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4976 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 06:00 | 2024-07-27 13:00 | Kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 7-34 på R-gruppen samt det västra krysset. Avstängd infart från västra delen (spår 93 och 94) av Sävenäs rangerbangård samt från Stall Östra till R-gruppen och I-gruppen. Endast spår 51 öppet för genomfart samt från och till I-gruppen. Går att nå spår 1-6 på R-gruppen via spår 51. Går att trafikera I-gruppen spår 101-103 från Gsv in till Sär, samt från VSB in till Sär. Går att trafikera I-gruppen spår 104-106 från VSB in till Sär, dock blir loken kvar på I-gruppen. Går att trafikera I-gruppen spår 107-110 från VSB in till Sär, för att sedan växla runt loken via spår 52, stoppbock och sedan via spår 51 till lokstall. Hör ihop med TCR 4975. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4976 |  | 4976 |  | 4976 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4976 |  | 4976 |  | 4976 |  | 4976 |  | 4976 |  | 4976 |  | 4976 |  | 4976 |  | 4976 |  | 4976 |  | 4976 |  | 4976 |  | 4976 |  | 4976 |  | 4976 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4977 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-10 03:20 | 2024-11-10 05:20 | Kontinuerlig | Bgs, Ndv, Fd |  | Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Norsesund Västra ,Spårväxelbyte - Borttag av baliser | Konsultation | V: 15759-2400 | Trafikavbrott (Floda)-(Bryngenäs) Borttag av hastighetsnedsättning som finns i TCR 4984 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4977 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4977 |  | 4977 |  | 4977 |  | 4977 |  | 4977 |  | 4977 |  | 4977 |  | 4977 |  | 4977 |  | 4977 |  | 4977 |  | 4977 |  | 4977 |  | 4977 |  | 4977 |  | 4977 |  | 4977 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | TCR 4978 Bra i sommar att det läggs när Sävenäs redan är avstängt. Tiden vecka 8 09.00-14.00 vi på SJG kör våra vagnar för uppställning den tiden efter rusning i peak när vagnar ställs av kan detta arbete läggas efter att starta klockan 15.00-20.00? | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden i TCR 4978 inte justeras. Vid tiden 15.00-20.00 sker fler antal rörelser, både växling och tåg, på Sävenäs Rangerbangård som gör att spår 53 behöver vara öppet, än vid tiden 09.00-14.00 GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4978 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 |  | 4978 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 06:00 | 2024-04-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 06:00 | 2024-04-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | TCR 4979 Går det att nå spår 35-36 från spår 53? | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | SJG: Ja det går att nå spår 35-36 från spår 53. GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 06:00 | 2024-04-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 06:00 | 2024-04-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 06:00 | 2024-04-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 06:00 | 2024-07-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 06:00 | 2024-10-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 06:00 | 2024-10-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 06:00 | 2024-10-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 06:00 | 2024-10-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-18 06:00 | 2024-10-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 52 samt infart till R-gruppen spår 26-34 från I-gruppen och spår 111. Går att nå spår 26-33 via Norra vallen. Går att nå spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 |  | 4979 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 06:00 | 2024-04-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 06:00 | 2024-04-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 06:00 | 2024-04-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 06:00 | 2024-04-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 06:00 | 2024-04-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 06:00 | 2024-10-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 06:00 | 2024-10-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 06:00 | 2024-10-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 06:00 | 2024-10-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-25 06:00 | 2024-10-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 51 samt begränsad kapacitet på I-gruppen spår 101- 106 och spår 1-5 på R-gruppen. Går ej att trafikera spår 101-106 på I-gruppen via spår 52 och 53. Det går endast att trafikera spår 101-106 från Västra Stambanan. Då blir loken även kvar på spåret. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 |  | 4980 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 06:00 | 2024-06-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 06:00 | 2024-06-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 06:00 | 2024-06-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 06:00 | 2024-06-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 06:00 | 2024-06-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 06:00 | 2024-10-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 06:00 | 2024-10-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 06:00 | 2024-10-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 06:00 | 2024-10-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-01 06:00 | 2024-11-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 101-104 på I-gruppen. Går ej att nå I-gruppen från Västra stambanan pga av att spåret är avstängt fram till si 470 (nästan fram till stoppbock). Det går att trafikera från R-gruppen till Västra stambanan via spår 51. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 |  | 4981 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-27 00:00 | 2024-04-28 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 105-111 på I-gruppen. Går att nå I-gruppen via infart från Västra Stambanan eller via spår 51. Hör ihop med TCR 4985. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4982 |  | 4982 |  | 4982 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 00:00 | 2024-10-06 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 105-111 på I-gruppen. Går att nå I-gruppen via infart från Västra Stambanan eller via spår 51. Hör ihop med TCR 4985. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4982 |  | 4982 |  | 4982 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 |  | 4982 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4983 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-28 22:00 | 2024-04-02 05:20 | Kontinuerlig | Ksc, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Ksc-Kvä: E, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C/ Servicefönster (karlstad)-(Kristinehamn) | Konsultation | V: 10029-2400, 19468-2407 | Från TPÅ: Resandetåg ställs in på sträckan Kristinehamn-Karlstad-kil och kan ersättas med buss. Godståg kan inte trafikera Karlstads driftplats möjligheten för godståg är att leds om via Kristinehamn-Nykroppa-Kil med en gångtidsförlängning på ca 40 min alternativt Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4983 |  | 4983 |  | 4983 | Detta objekt måste delas upp i minst två objekt. orsaken till detta är att både Stora Enso Skoghall samt ST1 (drivmedelsleveranser) inte klarar att vara utan leveranser på tåg över 48 timmar och att desa 48-timmars trafikavbrott inte planeras tätare än 5 leveransdagar mellan avbrotten. Objektet får nyttja två trafikavbrott förslagsvis helger efter varandra. | 4983 |  | 4983 |  | 4983 |  | 4983 |  | 4983 |  | 4983 |  | 4983 |  | 4983 |  | 4983 |  | 4983 |  | 4983 |  | 4983 |  | 4983 |  | 4983 | Ønsker avslutning kl. 0505 | 4983 | GC: Att dela upp arbetet i två kortare trafikavbrott enligt förslag är inte möjligt ur produktionshänseende. Den sammanhängande tiden behövs för att kunna hålla tidsplanen inför etappskiftet. Då TCR 5299 ger trafikavbrott på hamnbanan i Göteborg torsdag-måndag är leveranser under denna tid ej möjliga. VY: Att minska ner tiden är inte möjligt och att tidigarelägga start- och sluttid ger ny påverkad trafik.
4984 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-10-24 05:00 | 2024-10-28 05:00 | Kontinuerlig | Hrv, Vgå, Agg, A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U, A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Bortbyggnad och reservdelssäkring optobaliser - OLA, Växelbyte Vårgårda, Norsesund Västra - Spårväxelbyte, Underhåll | Konsultation | V: 19051-2400, 15758-2400, 15759-2400, 19486-2407, 19486-2406 | Trafikavbrott (Partille)-(Herrljunga V) Omledning: Laxå-Kil-Göteborg Kville/Sävenäs Herrljunga-Öxnered-Göteborg Kville/Sävenäs Herrljunga-Borås-Göteborg C | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4984 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4984 |  | 4984 | Förutsätter att detta växelbyte genomförs på det mest rationella sättet som finns med Kirowkran för att minimera trafikavbrottet. Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetskrävande förekomster så som hastighetsnedsättningar, restriktioner i möjlig axellast (STAX) mot ansökt, begränsningar för specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna: Älvsborgsbanan (Hrc - Öx samt Hrc - Bsc), Kust Till Kustbanan (Bsc - G / Sär), Norge / Vänerbanan (Öx - G / Sär), Hamnbanan (Sär - Gsh). Om det konstrueras omledningstidtabeller där riktningsförändring genom rundgång förekommer så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det och för denna typ av verksamhet. Det kan också bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgång förekommer. | 4984 |  | 4984 |  | 4984 |  | 4984 |  | 4984 |  | 4984 |  | 4984 |  | 4984 |  | 4984 |  | 4984 |  | 4984 |  | 4984 |  | 4984 |  | 4984 |  | 4984 | GC: Den angivna tiden i TCR:en är behovet för att genomföra växelbytet. Det är inte fastställt om Kirowkran kommer att användas. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
4985 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 06:00 | 2024-07-28 13:00 | Kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt spår 105-111 på I-gruppen. Går att nå I-gruppen via infart från Västra Stambanan eller via spår 51. Hör ihop med TCR 4982. | [6 empty] | x | [15 empty] | 4985 |  | 4985 |  | 4985 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4985 |  | 4985 |  | 4985 |  | 4985 |  | 4985 |  | 4985 |  | 4985 |  | 4985 |  | 4985 |  | 4985 |  | 4985 |  | 4985 |  | 4985 |  | 4985 |  | 4985 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4986 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 06:00 | 2024-05-12 19:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt mellan spår 101-110 på I-gruppen samt Södra och Norra vallen. Tåg västerifrån (ank via spår 93/94) till Sävenäs rangerbangråd når ej I-gruppen. Ankomande tåg från Västa Stambanan kan ankommatill I-gruppen men loken blir kvar. Kan ej avgå tåg från R-gruppen mot I-gruppen och Västra Stambanan. Hör ihop med TCR 4987. | [6 empty] | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4986 |  | 4986 |  | 4986 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4986 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 06:00 | 2024-09-29 19:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt mellan spår 101-110 på I-gruppen samt Södra och Norra vallen. Tåg västerifrån (ank via spår 93/94) till Sävenäs rangerbangråd når ej I-gruppen. Ankomande tåg från Västa Stambanan kan ankommatill I-gruppen men loken blir kvar. Kan ej avgå tåg från R-gruppen mot I-gruppen och Västra Stambanan. Hör ihop med TCR 4987. | [6 empty] | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4986 |  | 4986 |  | 4986 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 |  | 4986 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4987 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 13:00 | 2024-06-08 20:00 | Kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10 | Konsultation | V:19470-2407 | Avstängt mellan spår 101-110 på I-gruppen samt Södra och Norra vallen. Tåg västerifrån (ank via spår 93/94) till Sävenäs rangerbangråd når ej I-gruppen. Ankomande tåg från Västa Stambanan kan ankommatill I-gruppen men loken blir kvar. Kan ej avgå tåg från R-gruppen mot I-gruppen och Västra Stambanan. Hör ihop med TCR 4986. | [6 empty] | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 4987 |  | 4987 |  | 4987 | I detta objekt är det viktigt att en tät kontakt upprätthålls mellan projektledaren och rangerledaren. | 4987 |  | 4987 |  | 4987 |  | 4987 |  | 4987 |  | 4987 |  | 4987 |  | 4987 |  | 4987 |  | 4987 |  | 4987 |  | 4987 |  | 4987 |  | 4987 |  | 4987 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen. Ert önskemål om en tät kontakt mellan projektledaren och rangerledaren har vidarebefodrats till Underhåll.
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:55 | 2024-01-22 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:55 | 2024-02-19 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:55 | 2024-03-25 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:55 | 2024-04-22 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:55 | 2024-05-27 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 23:55 | 2024-07-01 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 23:55 | 2024-07-29 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:50 | 2024-08-26 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:55 | 2024-09-30 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:55 | 2024-11-11 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988
4988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:50 | 2024-11-25 04:50 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4988 |  | 4988 |  | 4988 |  | 4988
4989 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-04-19 22:00 | 2024-04-22 05:20 | Periodisk kontinuerlig | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Konsultation | V: 10029-2400 | Från TPÅ: Resandetåg ställs in på sträckan Kristinehamn-Karlstad-kil och kan ersättas med buss. Godståg kan inte trafikera Karlstads driftplats möjligheten för godståg är att leds om via Kristinehamn-Nykroppa-Kil med en gångtidsförlängning på ca 40 min alternativt Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 | Starttid för objektet jsuteras till 23:59 för att möjliggöra ankomst av 9010 och tidigarelagd avgång 9011. Uppehåll i arbetet söndag från 20:00-24:00 för att släppa igenom tåg 9010+9011. Andrahandsalternativet är att se över begränsningspunkterna för arbetet – kan vi bedriva trafik från Vänerhamn till Göteborg via Laxå? Detta förslag ger en stor negativ påverkan för Stora Enso – men möjliggör en liten ventil som ändå är bättre än nuvarande plan. Detta förslag ska ses som ett sistahandsalternativ | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 | Ønsker avslutning kl. 0505 | 4989 | GC: Senareläggning kan endast ske om tiden kompenseras i slutdelen men ger i så fall ny påverkad trafik. Att göra uppehåll i arbetet för att släppa igenom tåg är inte möjligt. Det andra alternativet att minska utbredningen för att möjliggöra ankomst till Karlstad östra är inte möjligt. VY: Att minska ner tiden är inte möjligt och att tidigarelägga start- och sluttid ger ny påverkad trafik.
4989 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-05-17 22:00 | 2024-05-20 05:20 | Periodisk kontinuerlig | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Konsultation | V: 10029-2400 | Från TPÅ: Resandetåg ställs in på sträckan Kristinehamn-Karlstad-kil och kan ersättas med buss. Godståg kan inte trafikera Karlstads driftplats möjligheten för godståg är att leds om via Kristinehamn-Nykroppa-Kil med en gångtidsförlängning på ca 40 min alternativt Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 | Starttid för objektet jsuteras till 23:59 för att möjliggöra ankomst av 9010 och tidigarelagd avgång 9011. Uppehåll i arbetet söndag från 20:00-24:00 för att släppa igenom tåg 9010+9011. Andrahandsalternativet är att se över begränsningspunkterna för arbetet – kan vi bedriva trafik från Vänerhamn till Göteborg via Laxå? Detta förslag ger en stor negativ påverkan för Stora Enso – men möjliggör en liten ventil som ändå är bättre än nuvarande plan. Detta förslag ska ses som ett sistahandsalternativ | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 | Ønsker avslutning kl. 0505 | 4989 | GC: Senareläggning kan endast ske om tiden kompenseras i slutdelen men ger i så fall ny påverkad trafik. Att göra uppehåll i arbetet för att släppa igenom tåg är inte möjligt. Det andra alternativet att minska utbredningen för att möjliggöra ankomst till Karlstad östra är inte möjligt. VY: Att minska ner tiden är inte möjligt och att tidigarelägga start- och sluttid ger ny påverkad trafik.
4989 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-08-23 22:00 | 2024-08-26 05:20 | Periodisk kontinuerlig | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Konsultation | V: 10029-2400 | Från TPÅ: Resandetåg ställs in på sträckan Kristinehamn-Karlstad-kil och kan ersättas med buss. Godståg kan inte trafikera Karlstads driftplats möjligheten för godståg är att leds om via Kristinehamn-Nykroppa-Kil med en gångtidsförlängning på ca 40 min alternativt Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 | Starttid för objektet jsuteras till 23:59 för att möjliggöra ankomst av 9010 och tidigarelagd avgång 9011. Uppehåll i arbetet söndag från 20:00-24:00 för att släppa igenom tåg 9010+9011. Andrahandsalternativet är att se över begränsningspunkterna för arbetet – kan vi bedriva trafik från Vänerhamn till Göteborg via Laxå? Detta förslag ger en stor negativ påverkan för Stora Enso – men möjliggör en liten ventil som ändå är bättre än nuvarande plan. Detta förslag ska ses som ett sistahandsalternativ | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 | Ønsker avslutning kl. 0505 | 4989 | GC: Senareläggning kan endast ske om tiden kompenseras i slutdelen men ger i så fall ny påverkad trafik. Att göra uppehåll i arbetet för att släppa igenom tåg är inte möjligt. Det andra alternativet att minska utbredningen för att möjliggöra ankomst till Karlstad östra är inte möjligt. VY: Att minska ner tiden är inte möjligt och att tidigarelägga start- och sluttid ger ny påverkad trafik.
4989 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-11-22 22:00 | 2024-11-25 05:20 | Periodisk kontinuerlig | Ksc, Kvä |  | Ksc-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Konsultation | V: 10029-2400 | Från TPÅ: Resandetåg ställs in på sträckan Kristinehamn-Karlstad-kil och kan ersättas med buss. Godståg kan inte trafikera Karlstads driftplats möjligheten för godståg är att leds om via Kristinehamn-Nykroppa-Kil med en gångtidsförlängning på ca 40 min alternativt Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 | Starttid för objektet jsuteras till 23:59 för att möjliggöra ankomst av 9010 och tidigarelagd avgång 9011. Uppehåll i arbetet söndag från 20:00-24:00 för att släppa igenom tåg 9010+9011. Andrahandsalternativet är att se över begränsningspunkterna för arbetet – kan vi bedriva trafik från Vänerhamn till Göteborg via Laxå? Detta förslag ger en stor negativ påverkan för Stora Enso – men möjliggör en liten ventil som ändå är bättre än nuvarande plan. Detta förslag ska ses som ett sistahandsalternativ | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 |  | 4989 | Ønsker avslutning kl. 0505 | 4989 | GC: Senareläggning kan endast ske om tiden kompenseras i slutdelen men ger i så fall ny påverkad trafik. Att göra uppehåll i arbetet för att släppa igenom tåg är inte möjligt. Det andra alternativet att minska utbredningen för att möjliggöra ankomst till Karlstad östra är inte möjligt. VY: Att minska ner tiden är inte möjligt och att tidigarelägga start- och sluttid ger ny påverkad trafik.
4990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 03:00 | 2024-06-13 09:00 | Periodisk | Pea, Kmb |  | Pea-Kmb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Konsultation | N: 19351-2402 | Trafikstopp Peuravaara - Kiruna Malmbangård. Sjöbangården kan trafikeras. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 | Tidligerelegge så 7150-7151 kommer gjennom | 4990
4990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-01 03:00 | 2024-08-01 09:00 | Periodisk | Pea, Kmb |  | Pea-Kmb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Konsultation | N: 19351-2402 | Trafikstopp Peuravaara - Kiruna Malmbangård. Sjöbangården kan trafikeras. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 |  | 4990 | Tidligerelegge så 7150-7151 kommer gjennom | 4990
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 00:35 | 2024-01-21 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 00:35 | 2024-02-18 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 00:35 | 2024-03-24 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 00:35 | 2024-04-21 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 00:35 | 2024-05-26 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 00:35 | 2024-06-30 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 00:35 | 2024-07-28 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 00:35 | 2024-08-25 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 00:35 | 2024-09-29 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 00:35 | 2024-11-10 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991
4991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 00:35 | 2024-11-24 06:20 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4991 |  | 4991 |  | 4991 |  | 4991
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-20 01:15 | 2024-01-20 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-17 01:15 | 2024-02-17 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 01:15 | 2024-03-23 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-20 01:15 | 2024-04-20 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 01:15 | 2024-05-25 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 01:15 | 2024-06-29 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 01:15 | 2024-07-27 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 01:15 | 2024-08-24 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-28 01:15 | 2024-09-28 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-09 01:15 | 2024-11-09 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992
4992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-23 01:15 | 2024-11-23 06:15 |  | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Lund | Konsultation | S: 19680-2418 | 3 spår i taget | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992 | Helgen vecka 45 är det samtdigt som Lu-Hm 50h-avstängningen, TCR 7, funkar inte bra ihop. Annan helg eller stryk denna helg. | 4992 |  | 4992 |  | 4992 |  | 4992
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Kan man tidigarelägga arbetet ca 1 tim så vi kan passara med Godstrafiken till Blekinge. Behöver vara i Kh 05:30 detta för att inte störa morgontrafiken för persontrafiken | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1203 ankommer Hm kl. 04:26. | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Kan man tidigarelägga arbetet ca 1 tim så vi kan passara med Godstrafiken till Blekinge. Behöver vara i Kh 05:30 detta för att inte störa morgontrafiken för persontrafiken | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1203 ankommer Hm kl. 04:26. | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Kan man tidigarelägga arbetet ca 1 tim så vi kan passara med Godstrafiken till Blekinge. Behöver vara i Kh 05:30 detta för att inte störa morgontrafiken för persontrafiken | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1203 ankommer Hm kl. 04:26. | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Kan man tidigarelägga arbetet ca 1 tim så vi kan passara med Godstrafiken till Blekinge. Behöver vara i Kh 05:30 detta för att inte störa morgontrafiken för persontrafiken | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1203 ankommer Hm kl. 04:26. | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Kan man tidigarelägga arbetet ca 1 tim så vi kan passara med Godstrafiken till Blekinge. Behöver vara i Kh 05:30 detta för att inte störa morgontrafiken för persontrafiken | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1203 ankommer Hm kl. 04:26. | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Kan man tidigarelägga arbetet ca 1 tim så vi kan passara med Godstrafiken till Blekinge. Behöver vara i Kh 05:30 detta för att inte störa morgontrafiken för persontrafiken | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1203 ankommer Hm kl. 04:26. | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Kan man tidigarelägga arbetet ca 1 tim så vi kan passara med Godstrafiken till Blekinge. Behöver vara i Kh 05:30 detta för att inte störa morgontrafiken för persontrafiken | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1203 ankommer Hm kl. 04:26. | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Kan man tidigarelägga arbetet ca 1 tim så vi kan passara med Godstrafiken till Blekinge. Behöver vara i Kh 05:30 detta för att inte störa morgontrafiken för persontrafiken | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1203 ankommer Hm kl. 04:26. | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Kan man tidigarelägga arbetet ca 1 tim så vi kan passara med Godstrafiken till Blekinge. Behöver vara i Kh 05:30 detta för att inte störa morgontrafiken för persontrafiken | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1203 ankommer Hm kl. 04:26. | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993
4993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Kan man tidigarelägga arbetet ca 1 tim så vi kan passara med Godstrafiken till Blekinge. Behöver vara i Kh 05:30 detta för att inte störa morgontrafiken för persontrafiken | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993 | Tid justeras så morgontrafiken ej påverkas, tåg 1203 ankommer Hm kl. 04:26. | 4993 |  | 4993 |  | 4993 |  | 4993
4994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-17 08:00 | 2024-08-17 16:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 | Arbete dagtid med trafikavbrott kan ej accepteras, hänvisning till TCR 4993 som är samma underhåll, Hm område 5, 9. | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994
4994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 08:00 | 2024-08-18 16:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsarbete Hässleholm område 5, 9. | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994 | Arbete dagtid med trafikavbrott kan ej accepteras, hänvisning till TCR 4993 som är samma underhåll, Hm område 5, 9. | 4994 |  | 4994 |  | 4994 |  | 4994
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 22:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 22:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 22:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 22:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 22:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 22:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | TCR 4995 i MPK visare ligger det även arbete inne i Lidköping, vi önskar växla undan vagn 3359 som ankommer Lidköping 21.53, kommer alla veckor som detta SF ligger behövas? | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 22:00 | 2024-04-30 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 22:00 | 2024-05-01 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:00 | 2024-05-03 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 22:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 22:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 22:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 22:00 | 2024-05-14 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 22:00 | 2024-05-15 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 22:00 | 2024-05-17 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 22:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 22:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 22:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 22:00 | 2024-08-20 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 22:00 | 2024-08-21 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 22:00 | 2024-08-23 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 22:00 | 2024-10-29 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-29 22:00 | 2024-10-30 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-31 22:00 | 2024-11-01 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 22:00 | 2024-11-05 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 22:00 | 2024-11-06 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 22:00 | 2024-11-08 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Håkantorp)-Lidköping | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 |  | 4995 | GC: Färdplan 7775 och 7880 är inte planerad att trafikera sträckan Lidköping-Håkantorp. SJG: TCR 4995 (obj 2902) justeras till 22:10-05:10 för att möjliggöra undanväxling då Lidköping är inkluderat i utbredningen. Det är ett kontrakterat behov av tider i spår hos Trrafikverket, samtliga tider behöver finnas kvar.
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-12 22:00 | 2024-09-13 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-13 22:00 | 2024-09-14 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-15 22:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-16 22:00 | 2024-09-17 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-17 22:00 | 2024-09-18 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-21 22:00 | 2024-09-22 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-22 22:00 | 2024-09-23 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-23 22:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-24 22:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-28 22:00 | 2024-09-29 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-29 22:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-05 22:00 | 2024-10-06 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-06 22:00 | 2024-10-07 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-07 22:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-08 22:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-12 22:00 | 2024-10-13 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-13 22:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-14 22:00 | 2024-10-15 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-15 22:00 | 2024-10-16 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-19 22:00 | 2024-10-20 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-20 22:00 | 2024-10-21 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-21 22:00 | 2024-10-22 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-22 22:00 | 2024-10-23 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-26 22:00 | 2024-10-27 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-27 22:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-28 22:00 | 2024-10-29 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4996 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-10-29 22:00 | 2024-10-30 06:00 | Periodisk | Fa, Gdö |  | Fa-Gdö: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift Gårdsjö-(Finnerödja) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996 |  | 4996
4997 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 20:00 | 2024-05-07 02:00 | Kontinuerlig | Klx, Ben, Set |  | Klx-Ben: E, Ben-Set: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Konsultation | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4997 |  | 4997 |  | 4997 |  | 4997 |  | 4997 |  | 4997 |  | 4997 |  | 4997 |  | 4997 |  | 4997 |  | 4997 |  | 4997 |  | 4997 |  | 4997 |  | 4997 |  | 4997 |  | 4997 |  | 4997
4998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 20:00 | 2024-05-14 02:00 | Kontinuerlig | Brå, Gen, Sbä |  | Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Konsultation | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4998 |  | 4998 |  | 4998 |  | 4998 |  | 4998 |  | 4998 |  | 4998 |  | 4998 |  | 4998 |  | 4998 |  | 4998 |  | 4998 |  | 4998 |  | 4998 |  | 4998 |  | 4998 |  | 4998 |  | 4998
4999 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 20:00 | 2024-05-21 02:00 | Kontinuerlig | Hp, Kei |  | Hp-Kei: E |  | Helt |  | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Konsultation | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4999 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 4999 |  | 4999 |  | 4999 |  | 4999 |  | 4999 |  | 4999 |  | 4999 |  | 4999 |  | 4999 |  | 4999 |  | 4999 |  | 4999 |  | 4999 |  | 4999 |  | 4999 |  | 4999 |  | 4999
5000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 20:00 | 2024-05-28 02:00 | Kontinuerlig | Ben, Klx, Ran |  | Ben-Klx: E, Klx-Ran: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Konsultation | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5000 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
5001 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 20:00 | 2024-06-04 02:00 | Kontinuerlig | Ran, Koj, Bet |  | Ran-Koj: E, Koj-Bet: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Konsultation | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5001 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5001 |  | 5001 |  | 5001 |  | 5001 |  | 5001 |  | 5001 |  | 5001 |  | 5001 |  | 5001 |  | 5001 |  | 5001 |  | 5001 |  | 5001 |  | 5001 |  | 5001 |  | 5001 |  | 5001
5002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån område 16 | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 | Ok | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002
5002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån område 16 | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 | Ok | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002
5002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-06 23:00 | 2024-07-07 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån område 16 | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 | Ok | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002
5002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-27 23:00 | 2024-07-28 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån område 16 | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 | Ok | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002
5002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-24 23:00 | 2024-08-25 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån område 16 | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 | Ok | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002
5002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-05 23:00 | 2024-10-06 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån område 16 | Konsultation | S: 19680-2415 | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 | Ok | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002 |  | 5002
5003 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 20:00 | 2024-06-11 02:00 | Kontinuerlig | Sbä, Mjv, Bet |  | Sbä-Mjv: E, Mjv-Bet: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Konsultation | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5003 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5003 |  | 5003 |  | 5003 |  | 5003 |  | 5003 |  | 5003 |  | 5003 |  | 5003 |  | 5003 |  | 5003 |  | 5003 |  | 5003 |  | 5003 |  | 5003 |  | 5003 |  | 5003 |  | 5003
5004 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 20:00 | 2024-06-18 02:00 | Kontinuerlig | Huö, Nml, Brå |  | Huö-Nml: E, Nml-Brå: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Konsultation | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5004 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5004 |  | 5004 |  | 5004 |  | 5004 |  | 5004 |  | 5004 |  | 5004 |  | 5004 |  | 5004 |  | 5004 |  | 5004 |  | 5004 |  | 5004 |  | 5004 |  | 5004 |  | 5004 |  | 5004
5005 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 20:00 | 2024-08-20 02:00 | Kontinuerlig | Gen, Sbä, Mjv |  | Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Konsultation | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5005 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5005 |  | 5005 |  | 5005 |  | 5005 |  | 5005 |  | 5005 |  | 5005 |  | 5005 |  | 5005 |  | 5005 |  | 5005 |  | 5005 |  | 5005 |  | 5005 |  | 5005 |  | 5005 |  | 5005
5006 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 20:00 | 2024-09-10 02:00 | Kontinuerlig | Kei, Vsk, Set |  | Kei-Vsk: E, Vsk-Set: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av likströmssystem AIAB | Konsultation | N: 18940-2417 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5006 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5006 |  | 5006 |  | 5006 |  | 5006 |  | 5006 |  | 5006 |  | 5006 |  | 5006 |  | 5006 |  | 5006 |  | 5006 |  | 5006 |  | 5006 |  | 5006 |  | 5006 |  | 5006 |  | 5006
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-01 21:20 | 2024-02-02 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 21:20 | 2024-04-30 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 21:20 | 2024-05-01 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 21:20 | 2024-05-02 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 21:20 | 2024-05-03 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 21:20 | 2024-05-21 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 21:20 | 2024-05-22 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 21:20 | 2024-05-23 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 21:20 | 2024-05-24 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 21:20 | 2024-05-28 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | TCR 5007 då Vänersborgsbron är ur funktion så vänder vi tågen från Älvsborgsbanan i Vänersborg, kommer det gå att stå uppställda i Vänersborg? | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 21:20 | 2024-05-29 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 21:20 | 2024-05-30 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 21:20 | 2024-05-31 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 21:20 | 2024-09-24 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 21:20 | 2024-09-25 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 21:20 | 2024-09-26 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 21:20 | 2024-09-27 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 21:20 | 2024-10-01 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 21:20 | 2024-10-02 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 21:20 | 2024-10-03 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 21:20 | 2024-10-04 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2411 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 |  | 5007 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 21:40 | 2024-03-05 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Konsultation | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2413 To 22:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) i TCR 4917 Vecka 2313 To 14:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Göteborg Kville)-Skandiahamnen i TCR 5299
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 21:40 | 2024-03-06 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Konsultation | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2413 To 22:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) i TCR 4917 Vecka 2313 To 14:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Göteborg Kville)-Skandiahamnen i TCR 5299
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 21:40 | 2024-03-07 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Konsultation | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2413 To 22:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) i TCR 4917 Vecka 2313 To 14:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Göteborg Kville)-Skandiahamnen i TCR 5299
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 21:40 | 2024-03-08 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Konsultation | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2413 To 22:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) i TCR 4917 Vecka 2313 To 14:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Göteborg Kville)-Skandiahamnen i TCR 5299
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 21:40 | 2024-03-12 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Konsultation | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2413 To 22:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) i TCR 4917 Vecka 2313 To 14:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Göteborg Kville)-Skandiahamnen i TCR 5299
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 21:40 | 2024-03-13 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Konsultation | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2413 To 22:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) i TCR 4917 Vecka 2313 To 14:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Göteborg Kville)-Skandiahamnen i TCR 5299
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 21:40 | 2024-03-14 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Konsultation | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2413 To 22:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) i TCR 4917 Vecka 2313 To 14:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Göteborg Kville)-Skandiahamnen i TCR 5299
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 21:40 | 2024-03-15 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Konsultation | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2413 To 22:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) i TCR 4917 Vecka 2313 To 14:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Göteborg Kville)-Skandiahamnen i TCR 5299
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 21:40 | 2024-03-26 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Konsultation | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2413 To 22:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) i TCR 4917 Vecka 2313 To 14:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Göteborg Kville)-Skandiahamnen i TCR 5299
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 21:40 | 2024-03-27 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Konsultation | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2413 To 22:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) i TCR 4917 Vecka 2313 To 14:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Göteborg Kville)-Skandiahamnen i TCR 5299
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 21:40 | 2024-03-28 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Konsultation | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2413 To 22:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) i TCR 4917 Vecka 2313 To 14:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Göteborg Kville)-Skandiahamnen i TCR 5299
5008 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 21:40 | 2024-03-29 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Konsultation | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5010, 5011, 5012 | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 |  | 5008 | Vecka 2410 M-To 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5466 Vecka 2411 To-F 22:00-05:00 är det trafikavbrott i Göteborg i TCR 5469 och 5470 Vecka 2413 To 22:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) i TCR 4917 Vecka 2313 To 14:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Göteborg Kville)-Skandiahamnen i TCR 5299
5009 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-08 09:30 | 2024-01-08 14:30 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla ktl-upprustning | Konsultation | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Uddevalla DP. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 | Mycket viktigt vid utförandet av detta objektet att en tät kommunication mellan projektledaren och den lokala växlingsentreprenören hålls / upprättas. | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
5009 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-09 09:30 | 2024-01-09 14:30 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla ktl-upprustning | Konsultation | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Uddevalla DP. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 | Mycket viktigt vid utförandet av detta objektet att en tät kommunication mellan projektledaren och den lokala växlingsentreprenören hålls / upprättas. | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
5009 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-10 09:30 | 2024-01-10 14:30 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla ktl-upprustning | Konsultation | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Uddevalla DP. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 | Mycket viktigt vid utförandet av detta objektet att en tät kommunication mellan projektledaren och den lokala växlingsentreprenören hålls / upprättas. | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 | GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
5009 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-11 09:30 | 2024-01-11 14:30 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla ktl-upprustning | Konsultation | V: 12034-2401 | Trafikavbrott Uddevalla DP. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 | Mycket viktigt vid utförandet av detta objektet att en tät kommunication mellan projektledaren och den lokala växlingsentreprenören hålls / upprättas. | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 | TCR 5009 kommer detta objekt att samordnas med övriga banarbetsveckor? | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 |  | 5009 | SJG: Det är ej möjligt att samordna KTL-byte i Uddevalla med underhållstider, då underhåll inte har tider under den perioden. Anledningen till att de ligger dagtid är för att KTL-projektet behöver tider både inne i Uddevalla och i Stenungsund och de kan inte vara på båda driftplatserna på samma tid, Trafikverket har gjort bedömningen att den bästa lösningen är att ha Uddevalla dagtid och Stenungsund nattetid. GC: Entreprenören arbetar på Trafikverkets uppdrag och det är viktigt att Trafikverket ansvarar för den kommunikationen.
5010 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-08 21:40 | 2024-03-09 05:40 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Konsultation | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5008, 5011, 5012 | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 | Vecka 2413 To 22:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) i TCR 4917 Vecka 2313 To 14:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Göteborg Kville)-Skandiahamnen i TCR 5299
5010 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 21:40 | 2024-03-30 05:40 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Konsultation | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5008, 5011, 5012 | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 |  | 5010 | Vecka 2413 To 22:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) i TCR 4917 Vecka 2313 To 14:00 - vecka 2414 M 14:00 är det trafikavbrott (Göteborg Kville)-Skandiahamnen i TCR 5299
5011 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-15 21:10 | 2024-03-18 05:10 | Periodisk | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Konsultation | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5008, 5010 & 5012 | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5011 |  | 5011 |  | 5011 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5011 |  | 5011 |  | 5011 |  | 5011 |  | 5011 |  | 5011 |  | 5011 |  | 5011 |  | 5011 |  | 5011 |  | 5011 |  | 5011 |  | 5011 |  | 5011 |  | 5011 | Det är inga trafikavbrott mellan Göteborg-Herrljunga C
5012 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 19:00 | 2024-03-24 09:00 | Kontinuerlig | Håp, Jps |  | Håp-Jps: E |  |  |  | Ej relevant | Helbomsanlägging (Håkantorp)-(Järpås) | Konsultation | V: 18275 | Trafikavbrott (Järpås)-(Håkantorp) Se även TCR: 5008, 5010 & 5011 | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5012 |  | 5012 |  | 5012 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5012 |  | 5012 |  | 5012 |  | 5012 |  | 5012 |  | 5012 |  | 5012 |  | 5012 |  | 5012 |  | 5012 |  | 5012 |  | 5012 |  | 5012 |  | 5012 |  | 5012 | Det är inga trafikavbrott mellan Göteborg-Herrljunga C
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 22:00 | 2024-05-21 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 22:00 | 2024-05-22 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:00 | 2024-05-24 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:00 | 2024-05-28 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:00 | 2024-05-29 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 22:00 | 2024-05-31 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 22:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | TCR 5013 kan vi stå uppställda i Mariestad? | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 22:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 22:00 | 2024-06-11 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-11 22:00 | 2024-06-12 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-14 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 22:00 | 2024-06-25 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 22:00 | 2024-06-26 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 22:00 | 2024-06-28 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 22:00 | 2024-07-02 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 22:00 | 2024-07-03 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 22:00 | 2024-07-05 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 22:00 | 2024-07-09 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-09 22:00 | 2024-07-10 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-11 22:00 | 2024-07-12 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 22:00 | 2024-09-03 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:00 | 2024-09-10 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:00 | 2024-09-11 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 22:00 | 2024-09-13 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 22:00 | 2024-09-17 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 22:00 | 2024-09-18 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 22:00 | 2024-09-20 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 22:00 | 2024-09-24 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 22:00 | 2024-09-25 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 22:00 | 2024-09-27 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönste underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2409 | Trafikavbrott: Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 |  | 5013 | SJG: Mariestad ingår i utbredningen av objektet. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
5014 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 |  | Av, Bld |  | Av-Bld: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbesiktning Alvesta-Blädinge | Konsultation | S: 19680-2403 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-(Blädinge), begränsad kapacitet Alvesta. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 | Om det påverkar spår 34 och att vi inte kan passera Vö-Av-Hm, så önskar vi att denna tiden ändras. Vi föreslår natt mot söndag istället där tiden 23-05 fungerar bra för oss. | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014
5014 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Av, Bld |  | Av-Bld: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbesiktning Alvesta-Blädinge | Konsultation | S: 19680-2403 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-(Blädinge), begränsad kapacitet Alvesta. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 | Om det påverkar spår 34 och att vi inte kan passera Vö-Av-Hm, så önskar vi att denna tiden ändras. Vi föreslår natt mot söndag istället där tiden 23-05 fungerar bra för oss. | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014 |  | 5014
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 22:03 | 2024-04-30 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 22:03 | 2024-05-01 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:03 | 2024-05-02 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 22:03 | 2024-05-03 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-03 22:03 | 2024-05-04 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 22:03 | 2024-05-07 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 22:03 | 2024-05-08 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:03 | 2024-05-09 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 22:03 | 2024-05-10 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 22:03 | 2024-05-11 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 22:03 | 2024-05-14 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 22:03 | 2024-05-15 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:03 | 2024-05-16 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 22:03 | 2024-05-17 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 22:03 | 2024-05-18 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 22:03 | 2024-05-21 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 22:03 | 2024-05-22 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:03 | 2024-05-23 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:03 | 2024-05-24 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 22:03 | 2024-05-25 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 22:03 | 2024-07-02 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-02 22:03 | 2024-07-03 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:03 | 2024-07-04 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-04 22:03 | 2024-07-05 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-05 22:03 | 2024-07-06 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 22:03 | 2024-08-27 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 22:03 | 2024-08-28 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:03 | 2024-08-29 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 22:03 | 2024-08-30 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-30 22:03 | 2024-08-31 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:03 | 2024-09-10 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:03 | 2024-09-11 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:03 | 2024-09-12 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 22:03 | 2024-09-13 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 22:03 | 2024-09-14 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:03 | 2024-09-19 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 22:03 | 2024-09-20 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 22:03 | 2024-09-21 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-21 22:03 | 2024-09-22 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5015 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 22:03 | 2024-09-23 03:03 | Periodisk | Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud |  | Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Murjek - (Boden C) | Konsultation | N: 19354-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 | Banarbetsobjekt 2486 - Det är av avgörande betydelse att tågläget 9963 kan passera innan arbetet påbörjas. | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015 |  | 5015
5016 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 08:45 | 2024-06-03 16:15 | Periodisk | Ar |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Arvika | Konsultation | V: 1975-2404 | Trafikavbrott Arvika. Bör läsas ihop med TCR 4816. | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5016 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5016 |  | 5016 | Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) eller förekomst av hastighetsnedsättningar, restriktioner i axellast (STAX), restriktioner för specialtransporter / farligt gods vilket påverkar omledningstidtabellernas produktions och kostnadseffektivitet. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5016 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 08:45 | 2024-06-04 16:15 | Periodisk | Ar |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Arvika | Konsultation | V: 1975-2404 | Trafikavbrott Arvika. Bör läsas ihop med TCR 4816. | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5016 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5016 |  | 5016 | Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) eller förekomst av hastighetsnedsättningar, restriktioner i axellast (STAX), restriktioner för specialtransporter / farligt gods vilket påverkar omledningstidtabellernas produktions och kostnadseffektivitet. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5016 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 08:45 | 2024-06-05 16:15 | Periodisk | Ar |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Arvika | Konsultation | V: 1975-2404 | Trafikavbrott Arvika. Bör läsas ihop med TCR 4816. | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5016 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5016 |  | 5016 | Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) eller förekomst av hastighetsnedsättningar, restriktioner i axellast (STAX), restriktioner för specialtransporter / farligt gods vilket påverkar omledningstidtabellernas produktions och kostnadseffektivitet. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5016 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 08:45 | 2024-06-06 16:15 | Periodisk | Ar |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Arvika | Konsultation | V: 1975-2404 | Trafikavbrott Arvika. Bör läsas ihop med TCR 4816. | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5016 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5016 |  | 5016 | Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) eller förekomst av hastighetsnedsättningar, restriktioner i axellast (STAX), restriktioner för specialtransporter / farligt gods vilket påverkar omledningstidtabellernas produktions och kostnadseffektivitet. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5016 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 08:45 | 2024-06-07 16:15 | Periodisk | Ar |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Arvika | Konsultation | V: 1975-2404 | Trafikavbrott Arvika. Bör läsas ihop med TCR 4816. | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5016 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5016 |  | 5016 | Under tid då detta objekt genomförs får inga banarbeten förekomma på följande sträckor: BaneNor Narvik - Rgn, Malmbanan (Rgn - Bdn), Stambanan gm. övre Norrland (Bdn - Åg), Norra stambanan (Åg - Sv), Bergslagsbanan (Sv - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G samt Skbl-Kogr), Värmlandsbanan (Lå - Ksc), Västra stambanan (Hrbg - Sär) ej heller på Östfoldbanen i Norge (Kogr - Alnabru) eller förekomst av hastighetsnedsättningar, restriktioner i axellast (STAX), restriktioner för specialtransporter / farligt gods vilket påverkar omledningstidtabellernas produktions och kostnadseffektivitet. Om omledningstidtabeller innebär riktningförändring gm. rundgång så skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning under period då detta behövs. det kan bli aktuellt med hastighetsnedsättning på intilliggande spår under perioden då rundgången genomförs. GC-tåg i nummerserien 4000 vilka ingår i NRE-transportupplägg Oslo Alnabru - Narvik T & R skall i minsta möjliga mån påverkas, vid behov av omledning skall omledningstidtabeller kopplade till GC-tåg i denna nummerserien (4000) prioriteras genom att inga övriga banarbetsobjekt eller hastighetsnedsättningar m.m. får påverka framkomligheten i omledningstidtabellen. | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 |  | 5016 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 22:00 | 2024-05-20 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Konsultation | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Banarbetsobjekt 2248 - Vore det möjligt att skjuta fram arbetet med en timme? Det skulle möjliggöra för tågläget 9964 att passera och tågläget 9953 att fungera som ett gränståg på den motsatta sidan. Ta bort 9965 under dessa dagar och få igenom 9964 utan stopp. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 22:00 | 2024-05-21 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Konsultation | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Banarbetsobjekt 2248 - Vore det möjligt att skjuta fram arbetet med en timme? Det skulle möjliggöra för tågläget 9964 att passera och tågläget 9953 att fungera som ett gränståg på den motsatta sidan. Ta bort 9965 under dessa dagar och få igenom 9964 utan stopp. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 22:00 | 2024-05-22 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Konsultation | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Banarbetsobjekt 2248 - Vore det möjligt att skjuta fram arbetet med en timme? Det skulle möjliggöra för tågläget 9964 att passera och tågläget 9953 att fungera som ett gränståg på den motsatta sidan. Ta bort 9965 under dessa dagar och få igenom 9964 utan stopp. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Konsultation | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Banarbetsobjekt 2248 - Vore det möjligt att skjuta fram arbetet med en timme? Det skulle möjliggöra för tågläget 9964 att passera och tågläget 9953 att fungera som ett gränståg på den motsatta sidan. Ta bort 9965 under dessa dagar och få igenom 9964 utan stopp. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:00 | 2024-05-24 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Konsultation | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Banarbetsobjekt 2248 - Vore det möjligt att skjuta fram arbetet med en timme? Det skulle möjliggöra för tågläget 9964 att passera och tågläget 9953 att fungera som ett gränståg på den motsatta sidan. Ta bort 9965 under dessa dagar och få igenom 9964 utan stopp. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 22:00 | 2024-09-09 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Konsultation | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Banarbetsobjekt 2248 - Vore det möjligt att skjuta fram arbetet med en timme? Det skulle möjliggöra för tågläget 9964 att passera och tågläget 9953 att fungera som ett gränståg på den motsatta sidan. Ta bort 9965 under dessa dagar och få igenom 9964 utan stopp. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:00 | 2024-09-10 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Konsultation | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Banarbetsobjekt 2248 - Vore det möjligt att skjuta fram arbetet med en timme? Det skulle möjliggöra för tågläget 9964 att passera och tågläget 9953 att fungera som ett gränståg på den motsatta sidan. Ta bort 9965 under dessa dagar och få igenom 9964 utan stopp. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:00 | 2024-09-11 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Konsultation | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Banarbetsobjekt 2248 - Vore det möjligt att skjuta fram arbetet med en timme? Det skulle möjliggöra för tågläget 9964 att passera och tågläget 9953 att fungera som ett gränståg på den motsatta sidan. Ta bort 9965 under dessa dagar och få igenom 9964 utan stopp. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Konsultation | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Banarbetsobjekt 2248 - Vore det möjligt att skjuta fram arbetet med en timme? Det skulle möjliggöra för tågläget 9964 att passera och tågläget 9953 att fungera som ett gränståg på den motsatta sidan. Ta bort 9965 under dessa dagar och få igenom 9964 utan stopp. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 22:00 | 2024-09-13 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Konsultation | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Banarbetsobjekt 2248 - Vore det möjligt att skjuta fram arbetet med en timme? Det skulle möjliggöra för tågläget 9964 att passera och tågläget 9953 att fungera som ett gränståg på den motsatta sidan. Ta bort 9965 under dessa dagar och få igenom 9964 utan stopp. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017
5017 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 22:00 | 2024-09-14 03:00 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare) - Koskullskulle | Konsultation | N: 19351-2405 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Önskvärt att tidigare lägga arbetet så M-F 4374 kan ankomma i ord tdt.LS kan objektet ligga kvar. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 | Banarbetsobjekt 2248 - Vore det möjligt att skjuta fram arbetet med en timme? Det skulle möjliggöra för tågläget 9964 att passera och tågläget 9953 att fungera som ett gränståg på den motsatta sidan. Ta bort 9965 under dessa dagar och få igenom 9964 utan stopp. | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017 |  | 5017
5018 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Möjligt att trafikera Boden C till/från Sävastklinten och Boden S, trafikstopp mot Buddbyn. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 | Önskvärt att senarelägga objektet och förkorta en aning 00:30-04:05. Då klarar vi 4374 och 9190. | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018
5018 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Möjligt att trafikera Boden C till/från Sävastklinten och Boden S, trafikstopp mot Buddbyn. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 | Önskvärt att senarelägga objektet och förkorta en aning 00:30-04:05. Då klarar vi 4374 och 9190. | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018
5018 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Möjligt att trafikera Boden C till/från Sävastklinten och Boden S, trafikstopp mot Buddbyn. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 | Önskvärt att senarelägga objektet och förkorta en aning 00:30-04:05. Då klarar vi 4374 och 9190. | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018
5018 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Möjligt att trafikera Boden C till/från Sävastklinten och Boden S, trafikstopp mot Buddbyn. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 | Önskvärt att senarelägga objektet och förkorta en aning 00:30-04:05. Då klarar vi 4374 och 9190. | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018
5018 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Möjligt att trafikera Boden C till/från Sävastklinten och Boden S, trafikstopp mot Buddbyn. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 | Önskvärt att senarelägga objektet och förkorta en aning 00:30-04:05. Då klarar vi 4374 och 9190. | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018
5018 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Möjligt att trafikera Boden C till/från Sävastklinten och Boden S, trafikstopp mot Buddbyn. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 | Önskvärt att senarelägga objektet och förkorta en aning 00:30-04:05. Då klarar vi 4374 och 9190. | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018
5018 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Möjligt att trafikera Boden C till/från Sävastklinten och Boden S, trafikstopp mot Buddbyn. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 | Önskvärt att senarelägga objektet och förkorta en aning 00:30-04:05. Då klarar vi 4374 och 9190. | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018
5018 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Möjligt att trafikera Boden C till/från Sävastklinten och Boden S, trafikstopp mot Buddbyn. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 | Önskvärt att senarelägga objektet och förkorta en aning 00:30-04:05. Då klarar vi 4374 och 9190. | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018 |  | 5018
5019 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Trafikstopp hela Boden C och Buddbyn. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019
5019 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 03:00 | Periodisk | Bud, Bdn |  | Bud-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Trafikstopp hela Boden C och Buddbyn. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019 |  | 5019
5020 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 03:00 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Trafikstopp spår 9 till/från Sävastklinten | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5020 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5020 |  | 5020 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020
5020 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 03:00 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Trafikstopp spår 9 till/från Sävastklinten | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5020 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5020 |  | 5020 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020
5020 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 23:00 | 2024-09-07 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Trafikstopp spår 9 till/från Sävastklinten | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5020 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5020 |  | 5020 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020
5020 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 23:00 | 2024-09-08 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Trafikstopp spår 9 till/från Sävastklinten | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5020 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5020 |  | 5020 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020 |  | 5020
5021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:30 | 2024-05-24 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Trafikstopp Boden S - Boden C. Möjligt att trafikera Buddbyn - Sävastklinten via spår 9. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021
5021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 22:30 | 2024-05-25 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Trafikstopp Boden S - Boden C. Möjligt att trafikera Buddbyn - Sävastklinten via spår 9. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021
5021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 22:30 | 2024-05-26 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Trafikstopp Boden S - Boden C. Möjligt att trafikera Buddbyn - Sävastklinten via spår 9. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021
5021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 22:30 | 2024-05-27 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Trafikstopp Boden S - Boden C. Möjligt att trafikera Buddbyn - Sävastklinten via spår 9. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021
5021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:30 | 2024-09-06 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Trafikstopp Boden S - Boden C. Möjligt att trafikera Buddbyn - Sävastklinten via spår 9. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021
5021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 22:30 | 2024-09-07 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Trafikstopp Boden S - Boden C. Möjligt att trafikera Buddbyn - Sävastklinten via spår 9. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021
5021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 22:30 | 2024-09-08 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Trafikstopp Boden S - Boden C. Möjligt att trafikera Buddbyn - Sävastklinten via spår 9. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021
5021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 22:30 | 2024-09-09 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Trafikstopp Boden S - Boden C. Möjligt att trafikera Buddbyn - Sävastklinten via spår 9. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021 |  | 5021
5022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:30 | 2024-05-24 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5022 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5022 |  | 5022 | Dialog önskas | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022
5022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 22:30 | 2024-05-25 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5022 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5022 |  | 5022 | Dialog önskas | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022
5022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 22:30 | 2024-05-26 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5022 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5022 |  | 5022 | Dialog önskas | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022
5022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 22:30 | 2024-05-27 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5022 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5022 |  | 5022 | Dialog önskas | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022
5022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:30 | 2024-09-06 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5022 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5022 |  | 5022 | Dialog önskas | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022
5022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 22:30 | 2024-09-07 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5022 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5022 |  | 5022 | Dialog önskas | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022
5022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 22:30 | 2024-09-08 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5022 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5022 |  | 5022 | Dialog önskas | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022
5022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 22:30 | 2024-09-09 03:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden | Konsultation | N: 19354-2402 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5022 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5022 |  | 5022 | Dialog önskas | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022 |  | 5022
5023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:30 | 2024-05-24 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden S - (Boden C) | Konsultation | N: 19354- 2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023
5023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-24 22:30 | 2024-05-25 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden S - (Boden C) | Konsultation | N: 19354- 2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023
5023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-25 22:30 | 2024-05-26 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden S - (Boden C) | Konsultation | N: 19354- 2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023
5023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 22:30 | 2024-05-27 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden S - (Boden C) | Konsultation | N: 19354- 2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023
5023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:30 | 2024-09-06 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden S - (Boden C) | Konsultation | N: 19354- 2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023
5023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 22:30 | 2024-09-07 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden S - (Boden C) | Konsultation | N: 19354- 2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023
5023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 22:30 | 2024-09-08 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden S - (Boden C) | Konsultation | N: 19354- 2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023
5023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 22:30 | 2024-09-09 03:30 | Periodisk | Bds, Bdn |  | Bds-Bdn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden S - (Boden C) | Konsultation | N: 19354- 2407 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 | Önskvärt att senarelägga arbetet ca 1h30 min. Då klarar vi SSAB tåg 9124 bla | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023 |  | 5023
5024 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-02 22:00 | 2024-11-03 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Gårdsjö)-(Laxå) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5024 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5024 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-03 22:00 | 2024-11-04 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Gårdsjö)-(Laxå) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5024 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5024 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-04 22:00 | 2024-11-05 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Gårdsjö)-(Laxå) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5024 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5024 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-05 22:00 | 2024-11-06 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Gårdsjö)-(Laxå) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5024 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 |  | 5024 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5025 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-09 22:00 | 2024-11-10 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5025 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5025 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-10 22:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5025 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5025 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-11 22:00 | 2024-11-12 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5025 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5025 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-12 22:00 | 2024-11-13 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5025 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5025 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 06:00 | Periodisk | Lå, Fa, Gdö |  | Lå-Fa: U, Fa-Gdö: U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja(Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår, Multidukt | Konsultation | V: 11578-2400 | På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5025 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 |  | 5025 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Konsultation | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5026 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5026 |  | 5026 | Detta objekt kan inte utföras under samma tid som följande sträckor är avstängda pga. trafikavbrott: Oslo Alnabru - Charlottenberg gräns, Värmlandsbanan (Cggr - Kil). | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 | Ønsker oppstart kl. 0915 slik at togene 383 og 384 slipper gjennom. | 5026 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Omledning kan ske via Charlottenberg. Arbetet är koordinerat med Banenor som samtidigt utför underhåll på Östfoldbanan. Vy: 383 passerar innan arbetets start. En senareläggning på ca 40 minuter krävs för att få fram 384 vilket skulle ge ny påverkad trafik i slutet av arbetet och arbeten på norsk sida hindrar sedan tågen.
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Konsultation | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5026 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5026 |  | 5026 | Detta objekt kan inte utföras under samma tid som följande sträckor är avstängda pga. trafikavbrott: Oslo Alnabru - Charlottenberg gräns, Värmlandsbanan (Cggr - Kil). | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 | Ønsker oppstart kl. 0915 slik at togene 383 og 384 slipper gjennom. | 5026 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Omledning kan ske via Charlottenberg. Arbetet är koordinerat med Banenor som samtidigt utför underhåll på Östfoldbanan. Vy: 383 passerar innan arbetets start. En senareläggning på ca 40 minuter krävs för att få fram 384 vilket skulle ge ny påverkad trafik i slutet av arbetet och arbeten på norsk sida hindrar sedan tågen.
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Konsultation | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5026 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5026 |  | 5026 | Detta objekt kan inte utföras under samma tid som följande sträckor är avstängda pga. trafikavbrott: Oslo Alnabru - Charlottenberg gräns, Värmlandsbanan (Cggr - Kil). | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 | Ønsker oppstart kl. 0915 slik at togene 383 og 384 slipper gjennom. | 5026 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Omledning kan ske via Charlottenberg. Arbetet är koordinerat med Banenor som samtidigt utför underhåll på Östfoldbanan. Vy: 383 passerar innan arbetets start. En senareläggning på ca 40 minuter krävs för att få fram 384 vilket skulle ge ny påverkad trafik i slutet av arbetet och arbeten på norsk sida hindrar sedan tågen.
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Konsultation | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5026 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5026 |  | 5026 | Detta objekt kan inte utföras under samma tid som följande sträckor är avstängda pga. trafikavbrott: Oslo Alnabru - Charlottenberg gräns, Värmlandsbanan (Cggr - Kil). | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 | Ønsker oppstart kl. 0915 slik at togene 383 og 384 slipper gjennom. | 5026 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Omledning kan ske via Charlottenberg. Arbetet är koordinerat med Banenor som samtidigt utför underhåll på Östfoldbanan. Vy: 383 passerar innan arbetets start. En senareläggning på ca 40 minuter krävs för att få fram 384 vilket skulle ge ny påverkad trafik i slutet av arbetet och arbeten på norsk sida hindrar sedan tågen.
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Konsultation | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5026 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5026 |  | 5026 | Detta objekt kan inte utföras under samma tid som följande sträckor är avstängda pga. trafikavbrott: Oslo Alnabru - Charlottenberg gräns, Värmlandsbanan (Cggr - Kil). | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 | Ønsker oppstart kl. 0915 slik at togene 383 og 384 slipper gjennom. | 5026 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Omledning kan ske via Charlottenberg. Arbetet är koordinerat med Banenor som samtidigt utför underhåll på Östfoldbanan. Vy: 383 passerar innan arbetets start. En senareläggning på ca 40 minuter krävs för att få fram 384 vilket skulle ge ny påverkad trafik i slutet av arbetet och arbeten på norsk sida hindrar sedan tågen.
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Konsultation | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5026 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5026 |  | 5026 | Detta objekt kan inte utföras under samma tid som följande sträckor är avstängda pga. trafikavbrott: Oslo Alnabru - Charlottenberg gräns, Värmlandsbanan (Cggr - Kil). | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 | Ønsker oppstart kl. 0915 slik at togene 383 og 384 slipper gjennom. | 5026 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Omledning kan ske via Charlottenberg. Arbetet är koordinerat med Banenor som samtidigt utför underhåll på Östfoldbanan. Vy: 383 passerar innan arbetets start. En senareläggning på ca 40 minuter krävs för att få fram 384 vilket skulle ge ny påverkad trafik i slutet av arbetet och arbeten på norsk sida hindrar sedan tågen.
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Konsultation | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5026 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5026 |  | 5026 | Detta objekt kan inte utföras under samma tid som följande sträckor är avstängda pga. trafikavbrott: Oslo Alnabru - Charlottenberg gräns, Värmlandsbanan (Cggr - Kil). | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 | Ønsker oppstart kl. 0915 slik at togene 383 og 384 slipper gjennom. | 5026 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Omledning kan ske via Charlottenberg. Arbetet är koordinerat med Banenor som samtidigt utför underhåll på Östfoldbanan. Vy: 383 passerar innan arbetets start. En senareläggning på ca 40 minuter krävs för att få fram 384 vilket skulle ge ny påverkad trafik i slutet av arbetet och arbeten på norsk sida hindrar sedan tågen.
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Konsultation | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5026 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5026 |  | 5026 | Detta objekt kan inte utföras under samma tid som följande sträckor är avstängda pga. trafikavbrott: Oslo Alnabru - Charlottenberg gräns, Värmlandsbanan (Cggr - Kil). | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 | Ønsker oppstart kl. 0915 slik at togene 383 og 384 slipper gjennom. | 5026 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Omledning kan ske via Charlottenberg. Arbetet är koordinerat med Banenor som samtidigt utför underhåll på Östfoldbanan. Vy: 383 passerar innan arbetets start. En senareläggning på ca 40 minuter krävs för att få fram 384 vilket skulle ge ny påverkad trafik i slutet av arbetet och arbeten på norsk sida hindrar sedan tågen.
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Konsultation | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5026 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5026 |  | 5026 | Detta objekt kan inte utföras under samma tid som följande sträckor är avstängda pga. trafikavbrott: Oslo Alnabru - Charlottenberg gräns, Värmlandsbanan (Cggr - Kil). | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 | Ønsker oppstart kl. 0915 slik at togene 383 og 384 slipper gjennom. | 5026 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Omledning kan ske via Charlottenberg. Arbetet är koordinerat med Banenor som samtidigt utför underhåll på Östfoldbanan. Vy: 383 passerar innan arbetets start. En senareläggning på ca 40 minuter krävs för att få fram 384 vilket skulle ge ny påverkad trafik i slutet av arbetet och arbeten på norsk sida hindrar sedan tågen.
5026 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-Kornsjö | Konsultation | V: 19468-2414 | Trafikavbrott (Skälebol)-Kornsjö. Bör läsas ihop med TCR 5253(v19). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5026 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5026 |  | 5026 | Detta objekt kan inte utföras under samma tid som följande sträckor är avstängda pga. trafikavbrott: Oslo Alnabru - Charlottenberg gräns, Värmlandsbanan (Cggr - Kil). | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 |  | 5026 | Ønsker oppstart kl. 0915 slik at togene 383 og 384 slipper gjennom. | 5026 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Omledning kan ske via Charlottenberg. Arbetet är koordinerat med Banenor som samtidigt utför underhåll på Östfoldbanan. Vy: 383 passerar innan arbetets start. En senareläggning på ca 40 minuter krävs för att få fram 384 vilket skulle ge ny påverkad trafik i slutet av arbetet och arbeten på norsk sida hindrar sedan tågen.
5027 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 22:30 | 2024-03-25 04:30 | Kontinuerlig | Öx, Vg, Vag |  | Öx-Vg: E, Vg-Vag: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte av manöversystem Siemens (Öxnered)-(Vargön) | Konsultation | V: | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön) Får inte vara någon beläggning på spåret inne på Dp samt bevakningsträckorna på var sida om Dp då man ska testa och ställa tågvägar | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5027 |  | 5027 |  | 5027 | Under detta objekt får inga trafikavbrott förekomma på Västra stambanan (Hrc - G). | 5027 |  | 5027 |  | 5027 |  | 5027 |  | 5027 |  | 5027 |  | 5027 |  | 5027 |  | 5027 |  | 5027 |  | 5027 |  | 5027 |  | 5027 |  | 5027 |  | 5027 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
5028 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 20:25 | 2024-06-07 02:25 | Kontinuerlig | Pea |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Peuravaara | Konsultation | N: 19351-2403 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån. Trafikstopp till/från Kirunavaara. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5028 |  | 5028 |  | 5028 |  | 5028 |  | 5028 |  | 5028 |  | 5028 |  | 5028 |  | 5028 |  | 5028 |  | 5028 |  | 5028 |  | 5028 |  | 5028 |  | 5028 |  | 5028 |  | 5028 |  | 5028
5029 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-29 03:30 | 2024-06-29 09:30 | Kontinuerlig | Pea |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Peuravaara | Konsultation | N: 19351-2403 | Trafikstopp hela Peuravaara driftplats. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5029 |  | 5029 |  | 5029 |  | 5029 |  | 5029 |  | 5029 |  | 5029 |  | 5029 |  | 5029 |  | 5029 |  | 5029 |  | 5029 |  | 5029 |  | 5029 |  | 5029 |  | 5029 |  | 5029 | Tidligerelegge så 7150-7151 kommer gjennom | 5029
5030 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 01:00 | 2024-05-11 01:30 | Kontinuerlig | G, Gro, Am, Gsv, Gbm, Gk, Or, Sel, P |  | G-Gro: -, Gro-Am: -, Am-Gsv: -, Gsv-Gbm: -, Gbm-Gk: -, Gk-Or: -, Or-Sel: -, Sel-P: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ebiscoinläsning Göteborg C | Konsultation | V:9070-2403 | v.19 L 01.00-01.30 Berör hela ställverk G. Trafik anpassas före/efter arbetet Trafikavbrott Göteborg Central, Olskroken, Gubbero, Almedal, Göteborg Marieholm (Marieholmsbroarna), Göteborg Sävenäs, Sävedalen och Partille. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5030 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5030 |  | 5030 |  | 5030 |  | 5030 |  | 5030 |  | 5030 |  | 5030 |  | 5030 |  | 5030 |  | 5030 |  | 5030 |  | 5030 |  | 5030 |  | 5030 |  | 5030 |  | 5030 |  | 5030 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5031 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-13 20:20 | 2024-09-14 02:20 | Kontinuerlig | Pea |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Peuravaara | Konsultation | N: 19351-2403 | Kiruna Malmbangård kan trafikeras norrut/norrifrån. Trafikstopp till/från Kirunavaara. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5031 |  | 5031 |  | 5031 |  | 5031 |  | 5031 |  | 5031 |  | 5031 |  | 5031 |  | 5031 |  | 5031 |  | 5031 |  | 5031 |  | 5031 |  | 5031 |  | 5031 |  | 5031 |  | 5031 |  | 5031
5032 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 21:30 | 2024-05-17 05:30 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö4 | Konsultation | V: 19486-2403 | Spår 1 och 2 avstängt samt trafikavbrott mot Marjarp | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5032 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5032 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 21:30 | 2024-08-16 05:30 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö4 | Konsultation | V: 19486-2403 | Spår 1 och 2 avstängt samt trafikavbrott mot Marjarp | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5032 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 |  | 5032 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5033 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 07:00 | Periodisk | F, Fby |  | F-Fby: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö1 | Konsultation | V: 19486-2403 | Spår 1 och 2 avstängt samt trafikavbrott mot Jönköping Enkelspårsdrift (Floby)-Falköping Omledning via Nässjö-Hallsberg-Laxå eller Alvesta-Borås-Göteborg | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5033 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5033 |  | 5033 | Detta objekt bör omplaneras till utförande nm. S, detta för att minimera trafikpåverkan. | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 | GC: Om tiden ska läggas nm. S behöver den byta plats med TCR 5434. Vår bedömning är att trafikpåverkan inte minskas om vi byter plats på dessa. TCR 5033 kommer därför inte att justeras. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5033 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 07:00 | Periodisk | F, Fby |  | F-Fby: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö1 | Konsultation | V: 19486-2403 | Spår 1 och 2 avstängt samt trafikavbrott mot Jönköping Enkelspårsdrift (Floby)-Falköping Omledning via Nässjö-Hallsberg-Laxå eller Alvesta-Borås-Göteborg | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5033 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5033 |  | 5033 | Detta objekt bör omplaneras till utförande nm. S, detta för att minimera trafikpåverkan. | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 |  | 5033 | GC: Om tiden ska läggas nm. S behöver den byta plats med TCR 5434. Vår bedömning är att trafikpåverkan inte minskas om vi byter plats på dessa. TCR 5033 kommer därför inte att justeras. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 07:00 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö2 | Konsultation | V: 19486-2403 | Spår 3-7 avstängt | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5034 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-17 23:00 | 2024-08-18 07:00 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö2 | Konsultation | V: 19486-2403 | Spår 3-7 avstängt | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5034 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 |  | 5034 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 22:00 | 2024-05-20 06:00 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö3 | Konsultation | V: 19486-2403 | Spår 4-12 avstängt samt mot verkstad | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5035 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 22:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö3 | Konsultation | V: 19486-2403 | Spår 4-12 avstängt samt mot verkstad | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5035 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 |  | 5035 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5036 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 02:00 | Kontinuerlig | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Linaälv | Konsultation | N: IKT ST3-2401 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x |  |  | 5036 |  | 5036 |  | 5036 |  | 5036 |  | 5036 |  | 5036 |  | 5036 |  | 5036 |  | 5036 |  | 5036 |  | 5036 |  | 5036 |  | 5036 |  | 5036 |  | 5036 |  | 5036 |  | 5036 |  | 5036
5037 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 03:45 | 2024-08-27 09:45 | Kontinuerlig | Sbk, Tnk, Bfs |  | Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E |  |  |  | Ej relevant | Utbyte Likströmssystem Torneträsk | Konsultation | N: 18940-2420 | Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5037 |  | 5037 |  | 5037 |  | 5037 |  | 5037 |  | 5037 |  | 5037 |  | 5037 |  | 5037 |  | 5037 |  | 5037 |  | 5037 |  | 5037 |  | 5037 |  | 5037 |  | 5037 |  | 5037 |  | 5037
5040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-15 00:40 | 2024-06-15 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)- (Västerhaninge) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040
5040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 00:40 | 2024-09-14 04:40 | Periodisk | Hfa, Ts, Vhe |  | Hfa-Ts: -, Ts-Vhe: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hemfosa)- (Västerhaninge) | Konsultation | Ö:19660-2412 | Anpassa före och efter arbetet Trafikpåverkan: Trafikavbrott | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040 |  | 5040
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 22:00 | 2023-12-14 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 22:00 | 2023-12-21 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 22:00 | 2023-12-28 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-04 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-11 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 22:00 | 2024-02-29 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 22:00 | 2024-03-07 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 22:00 | 2024-03-14 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 22:00 | 2024-03-21 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Servicefönstret måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 22:00 | 2024-04-25 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 22:00 | 2024-05-02 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-09 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte då arbetet denna natt är i konflikt med tåg 7626 (som går fredagar enligt trafikkalendern) | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 22:00 | 2024-05-16 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte då arbetet denna natt är i konflikt med tåg 7626 (som går fredagar enligt trafikkalendern) | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 22:00 | 2024-06-13 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 22:00 | 2024-07-11 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 22:00 | 2024-07-18 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 22:00 | 2024-07-25 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 22:00 | 2024-08-08 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-15 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 22:00 | 2024-08-29 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-17 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-24 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 22:00 | 2024-10-31 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 22:00 | 2024-11-07 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 22:00 | 2024-11-14 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 22:00 | 2024-11-21 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 22:00 | 2024-11-28 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 22:00 | 2024-12-05 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 22:00 | 2024-12-12 03:00 |  | Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, V |  | Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-V: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Vaggeryd)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2401 | 5 timmar natt mot torsdag. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5041 | Måste anpassas under 20/9-20/10 så att tågen kommer fram utan förseningar, gäller PG44751, PG44753 och PG44756, detta på grund av att det är avstängt i V. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 | Begär samrådsmöte. Arbetet ligger natt mot onsdagar under året men den är i konflikt med trafikkalenderns som trafikerar 8 maj och 5 juni som fredag. | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041 |  | 5041
5042 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 08:00 | 2024-03-17 16:00 |  | M, Tri, Hie |  | M-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Blåljusövning citytunneln | Konsultation | S: 19681-2400 | Trafikavbrott citytunneln under hela övningen. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  | 5042 |  | 5042 |  | 5042 |  | 5042 |  | 5042 |  | 5042 |  | 5042 |  | 5042 |  | 5042 |  | 5042 |  | 5042 |  | 5042 |  | 5042 |  | 5042 | Ändras till natt liksom motsvarande övningar i Hallandsåstunneln. Dessutom är det TCR 4311 dagen innan som också innebär trafikavbrott och dessutom är det TCR 7 Lu-Hm 50h-avstängning samtidigt. Detta kommer ej att funka. | 5042 |  | 5042 | Förslag att förlägga detta tidsmässigt som TCR 5382 | 5042 |  | 5042
5043 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-10 22:00 | 2024-08-11 06:00 |  | Av, Gåp, Mo, Lns, Grd, Rk, Sy, Ahm, Utp, Gt, N |  | Av-Gåp: N,U, Gåp-Mo: N,U, Mo-Lns: N,U, Lns-Grd: N,U, Grd-Rk: N,U, Rk-Sy: N,U, Sy-Ahm: N,U, Ahm-Utp: N,U, Utp-Gt: N,U, Gt-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledning/Transversaler (Nässjö)-Alvesta | Konsultation | S: 19680-2405 | Trafikavbrott natt mot Söndag i 8 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 | Vi önskar tiden 22:45-06:45. | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043
5043 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-24 22:00 | 2024-08-25 06:00 |  | Av, Gåp, Mo, Lns, Grd, Rk, Sy, Ahm, Utp, Gt, N |  | Av-Gåp: N,U, Gåp-Mo: N,U, Mo-Lns: N,U, Lns-Grd: N,U, Grd-Rk: N,U, Rk-Sy: N,U, Sy-Ahm: N,U, Ahm-Utp: N,U, Utp-Gt: N,U, Gt-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledning/Transversaler (Nässjö)-Alvesta | Konsultation | S: 19680-2405 | Trafikavbrott natt mot Söndag i 8 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 | Vi önskar tiden 22:45-06:45. | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043 |  | 5043
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-15 22:00 | 2024-01-16 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-16 22:00 | 2024-01-17 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-17 22:00 | 2024-01-18 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-18 22:00 | 2024-01-19 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-22 22:00 | 2024-01-23 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-23 22:00 | 2024-01-24 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-24 22:00 | 2024-01-25 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-25 22:00 | 2024-01-26 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-29 22:00 | 2024-01-30 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-30 22:00 | 2024-01-31 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-31 22:00 | 2024-02-01 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-01 22:00 | 2024-02-02 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-05 22:00 | 2024-02-06 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-06 22:00 | 2024-02-07 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-07 22:00 | 2024-02-08 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-08 22:00 | 2024-02-09 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-12 22:00 | 2024-02-13 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-13 22:00 | 2024-02-14 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-14 22:00 | 2024-02-15 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-15 22:00 | 2024-02-16 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-19 22:00 | 2024-02-20 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-20 22:00 | 2024-02-21 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-22 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5044 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-22 22:00 | 2024-02-23 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5044 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 | Ok | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044 |  | 5044
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5045 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 | Ok | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5045 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 | Ok | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5045 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 | Ok | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5045 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 | Ok | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5045 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 | Ok | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5045 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 | Ok | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5045 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 | Ok | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5045 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 | Ok | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5045 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 | Ok | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5045 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 | Ok | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5045 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 | Ok | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045
5045 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Enkelspår (Av)-(Gåp) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5045 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 | Ok | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045 |  | 5045
5046 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-20 23:00 | 2024-01-21 06:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Äh)-(Av) och (Rym)-(Av) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 | Ok | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046
5046 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-03 23:00 | 2024-02-04 06:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Äh)-(Av) och (Rym)-(Av) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 | Ok | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046
5046 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 06:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Äh)-(Av) och (Rym)-(Av) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 | Ok | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046
5046 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 06:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Äh)-(Av) och (Rym)-(Av) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 | Ok | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046
5046 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 06:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Äh)-(Av) och (Rym)-(Av) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 | Ok | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046
5046 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-24 23:00 | 2024-08-25 06:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Äh)-(Av) och (Rym)-(Av) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 | Ok | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046
5046 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 06:00 |  | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Dis, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Dis: N,U, Dis-Äh: - |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Äh)-(Av) och (Rym)-(Av) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 | Ok | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046 |  | 5046
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 00:00 | 2024-05-06 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Konsultation | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5048 | Servicefönstret måste anpassas så att PG44754 kan avgå på begärd tid annars fungerar inte omloppet till och från Båramo. | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 00:00 | 2024-05-07 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Konsultation | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5048 | Servicefönstret måste anpassas så att PG44754 kan avgå på begärd tid annars fungerar inte omloppet till och från Båramo. | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Konsultation | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5048 | Servicefönstret måste anpassas så att PG44754 kan avgå på begärd tid annars fungerar inte omloppet till och från Båramo. | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 00:00 | 2024-05-09 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Konsultation | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5048 | Servicefönstret måste anpassas så att PG44754 kan avgå på begärd tid annars fungerar inte omloppet till och från Båramo. | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Konsultation | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5048 | Servicefönstret måste anpassas så att PG44754 kan avgå på begärd tid annars fungerar inte omloppet till och från Båramo. | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Konsultation | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5048 | Servicefönstret måste anpassas så att PG44754 kan avgå på begärd tid annars fungerar inte omloppet till och från Båramo. | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Konsultation | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5048 | Servicefönstret måste anpassas så att PG44754 kan avgå på begärd tid annars fungerar inte omloppet till och från Båramo. | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Konsultation | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5048 | Servicefönstret måste anpassas så att PG44754 kan avgå på begärd tid annars fungerar inte omloppet till och från Båramo. | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-18 00:00 | 2024-11-18 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Konsultation | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5048 | Servicefönstret måste anpassas så att PG44754 kan avgå på begärd tid annars fungerar inte omloppet till och från Båramo. | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-19 00:00 | 2024-11-19 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Konsultation | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5048 | Servicefönstret måste anpassas så att PG44754 kan avgå på begärd tid annars fungerar inte omloppet till och från Båramo. | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-20 00:00 | 2024-11-20 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Konsultation | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5048 | Servicefönstret måste anpassas så att PG44754 kan avgå på begärd tid annars fungerar inte omloppet till och från Båramo. | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048
5048 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-21 00:00 | 2024-11-21 05:00 |  | Trg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg D-skydd | Konsultation | S: 19685-2414 | Trafikavbrott. Servicefönster. Påverkar mindre än 10% | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5048 | Servicefönstret måste anpassas så att PG44754 kan avgå på begärd tid annars fungerar inte omloppet till och från Båramo. | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048 |  | 5048
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 16:00 |  | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: E, Ryk-Hyb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Torup)-Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2410 | 18 pass fördelat vår och höst. 7 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5050
5051 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-31 00:20 | 2024-08-31 06:20 | Periodisk | Vgå, Agg |  | Vgå-Agg: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Trafikavbrott Vårgårda-Algutsgården Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg Bör läsas med TCR 4141 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 5051 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5051 |  | 5051 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Älvsborgsbanan (Hrc - Öx samt Hrc - Bsc), Kust Till Kustbanan (Bsc - G / Sär), Norge / Vänerlänken (Öx - G / Sär), Hamnbanan (Sär - Gsh). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5051 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-07 00:20 | 2024-09-07 06:20 | Periodisk | Vgå, Agg |  | Vgå-Agg: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Trafikavbrott Vårgårda-Algutsgården Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg Bör läsas med TCR 4141 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 5051 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5051 |  | 5051 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Älvsborgsbanan (Hrc - Öx samt Hrc - Bsc), Kust Till Kustbanan (Bsc - G / Sär), Norge / Vänerlänken (Öx - G / Sär), Hamnbanan (Sär - Gsh). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 |  | 5051 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 22:00 | 2024-03-26 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-26 22:00 | 2024-03-27 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 22:00 | 2024-03-28 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-28 22:00 | 2024-03-29 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 22:00 | 2024-04-02 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 22:00 | 2024-04-03 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 22:00 | 2024-04-05 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 22:00 | 2024-04-09 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 22:00 | 2024-04-10 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 22:00 | 2024-04-12 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 22:00 | 2024-05-28 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-28 22:00 | 2024-05-29 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 22:00 | 2024-05-30 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-30 22:00 | 2024-05-31 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 22:00 | 2024-06-04 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 22:00 | 2024-06-05 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 22:00 | 2024-06-06 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 22:00 | 2024-06-07 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 22:00 | 2024-09-03 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 22:00 | 2024-09-04 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-05 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 22:00 | 2024-09-06 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 22:00 | 2024-09-10 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-10 22:00 | 2024-09-11 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 22:00 | 2024-09-12 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-12 22:00 | 2024-09-13 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 22:00 | 2024-09-17 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 22:00 | 2024-09-18 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 22:00 | 2024-09-19 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 22:00 | 2024-09-20 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 22:00 | 2024-10-08 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-08 22:00 | 2024-10-09 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 22:00 | 2024-10-10 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-10 22:00 | 2024-10-11 04:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar. Hastighetsnedsättning ligger delar av perioden. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 | Ok | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052 |  | 5052
5053 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 00:30 | 2024-09-01 06:30 | Periodisk | Fby, Kä, Hrc |  | Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Trafikavbrott Herrljunga C - Floby Omledning via Laxå-Kil-Göteborg Bör läsas med TCR 4141 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 5053 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5053 |  | 5053 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G / Sär), Falköping - Nässjöbanan (F - N), Södra stambanan (N - Av), Kust Till Kustbanan (Av - G / Sär). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5053 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 00:30 | 2024-09-08 06:30 | Periodisk | Fby, Kä, Hrc |  | Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2404 | Trafikavbrott Herrljunga C - Floby Omledning via Laxå-Kil-Göteborg Bör läsas med TCR 4141 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 5053 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5053 |  | 5053 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Värmlandsbanan (Lå - Kil), Norge / Vänerlänken (Kil - G / Sär), Falköping - Nässjöbanan (F - N), Södra stambanan (N - Av), Kust Till Kustbanan (Av - G / Sär). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 |  | 5053 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5054 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-12 05:00 | 2024-09-16 05:00 | Kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll, Vändspår Lerum, Stickspår Jonsered, Växelbyte Norsesund | Konsultation | V: 19486-2407, 7067-2400, 7067-2401, 15759-2400 | Trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) Resandetåg kan vända i Alingsås. Bör läsas med TCR 5056 och 5057 som ger enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Algutsgården). Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg. Natt mot söndag bör läsas med TCR 5134 och 5135 som ger trafikavbrott Gårdsjö-Falköping. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5054 |  | 5054 | Önskvärt med förflyttning av arbetet till början / mitten på veckan, | 5054 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Älvsborgsbanan (Hrc - Öx samt Hrc - Bsc), Norge / Vänerlänken (Öx - G / Sär), Kust Till Kustbanan (Bsc - G / Sär). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5054 |  | 5054 |  | 5054 |  | 5054 |  | 5054 |  | 5054 |  | 5054 |  | 5054 |  | 5054 |  | 5054 |  | 5054 |  | 5054 |  | 5054 |  | 5054 |  | 5054 | Flixtrain: Trafikverkets bedömning är att helhetslösningen blir brättre om tiden inte justeras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 15:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar dagtid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 | Begär samrådsmöte. Fått besked att tåg som är i konflikt med TCR 5055 kommer tas bort dessa gångdagar. Så kan vi inte hantera det eftersom denna TCR inte är en förutsättning i ansökan samt att vi inte visste om den inför ansökan. Därmed har vi inte kunnat göra den anspasning som behövs. Denna typ av arbete har vi tidigare hanterat i revision. Tiden okej men gränstågen är 7632 och 7637. Justeras dessa i tågplanen kanske även jobbet behöver tidsjusteras några minuter. | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055
5055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-30 09:00 | 2024-04-30 15:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar dagtid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 | Begär samrådsmöte. Fått besked att tåg som är i konflikt med TCR 5055 kommer tas bort dessa gångdagar. Så kan vi inte hantera det eftersom denna TCR inte är en förutsättning i ansökan samt att vi inte visste om den inför ansökan. Därmed har vi inte kunnat göra den anspasning som behövs. Denna typ av arbete har vi tidigare hanterat i revision. Tiden okej men gränstågen är 7632 och 7637. Justeras dessa i tågplanen kanske även jobbet behöver tidsjusteras några minuter. | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055
5055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-01 09:00 | 2024-05-01 15:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar dagtid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 | Begär samrådsmöte. Fått besked att tåg som är i konflikt med TCR 5055 kommer tas bort dessa gångdagar. Så kan vi inte hantera det eftersom denna TCR inte är en förutsättning i ansökan samt att vi inte visste om den inför ansökan. Därmed har vi inte kunnat göra den anspasning som behövs. Denna typ av arbete har vi tidigare hanterat i revision. Tiden okej men gränstågen är 7632 och 7637. Justeras dessa i tågplanen kanske även jobbet behöver tidsjusteras några minuter. | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055
5055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 15:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar dagtid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 | Begär samrådsmöte. Fått besked att tåg som är i konflikt med TCR 5055 kommer tas bort dessa gångdagar. Så kan vi inte hantera det eftersom denna TCR inte är en förutsättning i ansökan samt att vi inte visste om den inför ansökan. Därmed har vi inte kunnat göra den anspasning som behövs. Denna typ av arbete har vi tidigare hanterat i revision. Tiden okej men gränstågen är 7632 och 7637. Justeras dessa i tågplanen kanske även jobbet behöver tidsjusteras några minuter. | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055
5055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 15:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar dagtid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 | Begär samrådsmöte. Fått besked att tåg som är i konflikt med TCR 5055 kommer tas bort dessa gångdagar. Så kan vi inte hantera det eftersom denna TCR inte är en förutsättning i ansökan samt att vi inte visste om den inför ansökan. Därmed har vi inte kunnat göra den anspasning som behövs. Denna typ av arbete har vi tidigare hanterat i revision. Tiden okej men gränstågen är 7632 och 7637. Justeras dessa i tågplanen kanske även jobbet behöver tidsjusteras några minuter. | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055
5055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 15:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar dagtid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 | Begär samrådsmöte. Fått besked att tåg som är i konflikt med TCR 5055 kommer tas bort dessa gångdagar. Så kan vi inte hantera det eftersom denna TCR inte är en förutsättning i ansökan samt att vi inte visste om den inför ansökan. Därmed har vi inte kunnat göra den anspasning som behövs. Denna typ av arbete har vi tidigare hanterat i revision. Tiden okej men gränstågen är 7632 och 7637. Justeras dessa i tågplanen kanske även jobbet behöver tidsjusteras några minuter. | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055
5055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 15:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar dagtid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 | Begär samrådsmöte. Fått besked att tåg som är i konflikt med TCR 5055 kommer tas bort dessa gångdagar. Så kan vi inte hantera det eftersom denna TCR inte är en förutsättning i ansökan samt att vi inte visste om den inför ansökan. Därmed har vi inte kunnat göra den anspasning som behövs. Denna typ av arbete har vi tidigare hanterat i revision. Tiden okej men gränstågen är 7632 och 7637. Justeras dessa i tågplanen kanske även jobbet behöver tidsjusteras några minuter. | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055
5055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 15:00 |  | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll Landeryd-(Furet) | Konsultation | S: 19469-2410 | 6 sammanhängande timmar dagtid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 | Begär samrådsmöte. Fått besked att tåg som är i konflikt med TCR 5055 kommer tas bort dessa gångdagar. Så kan vi inte hantera det eftersom denna TCR inte är en förutsättning i ansökan samt att vi inte visste om den inför ansökan. Därmed har vi inte kunnat göra den anspasning som behövs. Denna typ av arbete har vi tidigare hanterat i revision. Tiden okej men gränstågen är 7632 och 7637. Justeras dessa i tågplanen kanske även jobbet behöver tidsjusteras några minuter. | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055 |  | 5055
5056 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-12 05:00 | 2024-09-14 05:00 | Kontinuerlig | Hrv, Vgå, Agg |  | Hrv-Vgå: U, Vgå-Agg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Förbigångspår Herrljunga Västra, Växelbyte Vårgårda, Fogdegården Planskildhet | Konsultation | V: 10033-2400, 15758-2400, 10119-2400 | Enkelspårsdrfit (Herrljunga C)-(Algutsgården) På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Bör läsas med TCR 5054 som ger trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5056 |  | 5056 | Önskvärt med förflyttning av arbetet till början / mitten på veckan, | 5056 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Älvsborgsbanan (Hrc - Öx samt Hrc - Bsc), Norge / Vänerlänken (Öx - G / Sär), Kust Till Kustbanan (Bsc - G / Sär). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5056 |  | 5056 |  | 5056 |  | 5056 |  | 5056 |  | 5056 |  | 5056 | Kommer ni kalla till möte om vem som får trafikera då det är enkelspårsdrift? | 5056 |  | 5056 |  | 5056 |  | 5056 |  | 5056 |  | 5056 |  | 5056 |  | 5056 | SJG: Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. Flixtrain: Trafikverkets bedömning är att helhetslösningen blir brättre om tiden inte justeras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5057 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-09-14 05:00 | 2024-09-16 05:00 | Kontinuerlig | Hrv, Vgå, Agg |  | Hrv-Vgå: N, Vgå-Agg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Förbigångspår Herrljunga Västra, Växelbyte Vårgårda, Fogdegården Planskildhet | Konsultation | V: 10033-2400, 15758-2400, 10119-2400 | Enkelspårsdrfit (Herrljunga C)-(Algutsgården) På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Bör läsas med TCR 5054 som ger trafikavbrott (Partille)-(Alingsås) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5057 |  | 5057 | Önskvärt med förflyttning av arbetet till början / mitten på veckan, | 5057 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Älvsborgsbanan (Hrc - Öx samt Hrc - Bsc), Norge / Vänerlänken (Öx - G / Sär), Kust Till Kustbanan (Bsc - G / Sär). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5057 |  | 5057 |  | 5057 |  | 5057 |  | 5057 |  | 5057 |  | 5057 | Kommer ni kalla till möte om vem som får trafikera då det är enkelspårsdrift? | 5057 |  | 5057 |  | 5057 |  | 5057 |  | 5057 |  | 5057 |  | 5057 |  | 5057 | SJG: Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. Flixtrain: Trafikverkets bedömning är att helhetslösningen blir brättre om tiden inte justeras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-03 23:00 | 2024-05-04 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5058 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5058 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 | Begär samrådsmöte. Vi önskar tiden 22:30-04:30 | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058 |  | 5058
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-01 10:00 | 2024-04-01 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Konsultation | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-02 10:00 | 2024-04-02 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Konsultation | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 10:00 | 2024-04-03 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Konsultation | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-04 10:00 | 2024-04-04 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Konsultation | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-05 10:00 | 2024-04-05 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Konsultation | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 10:00 | 2024-09-02 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Konsultation | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Konsultation | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 10:00 | 2024-09-04 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Konsultation | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-05 10:00 | 2024-09-05 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Konsultation | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059
5059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-06 10:00 | 2024-09-06 17:00 |  | Bof, Srt |  | Bof-Srt: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Bofors-(Strömtorp) | Konsultation | V: 19468-2410 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059 |  | 5059
5060 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-12 03:00 | 2024-09-12 05:00 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå, Agg |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Förbigångspår Herrljunga Västra & Växelbyte Vårgårda - Utlägg/borttag av baliser | Konsultation | V: 10033-2400, 15758-2400 | Trafikavbrott Herrljunga C - (Vårgårda) Hastighetsnedsättning finns i TCR 5056. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 | Objektet bör omarbetas så tillgång till Herrljunga central garanteras för omledningstrafik ut på Älvsborgsbanan, detta för att minimera påverkan på trafiken. Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Älvsborgsbanan (Hrc - Öx samt Hrc - Bsc), Norge / Vänerlänken (Öx - G / Sär), Kust Till Kustbanan (Av - G / Sär), Falköping - Nässjöbanan (F - N), Södra stambanan (N - Av) . Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 | GC: Man kommer att lägga ut baliser i Herrljunga C och då behöver hela driftplasten stängas av. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5060 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 03:00 | 2024-09-16 05:00 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå, Agg |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Förbigångspår Herrljunga Västra & Växelbyte Vårgårda - Utlägg/borttag av baliser | Konsultation | V: 10033-2400, 15758-2400 | Trafikavbrott Herrljunga C - (Vårgårda) Hastighetsnedsättning finns i TCR 5056. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 | Objektet bör omarbetas så tillgång till Herrljunga central garanteras för omledningstrafik ut på Älvsborgsbanan, detta för att minimera påverkan på trafiken. Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Älvsborgsbanan (Hrc - Öx samt Hrc - Bsc), Norge / Vänerlänken (Öx - G / Sär), Kust Till Kustbanan (Av - G / Sär), Falköping - Nässjöbanan (F - N), Södra stambanan (N - Av) . Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 |  | 5060 | GC: Man kommer att lägga ut baliser i Herrljunga C och då behöver hela driftplasten stängas av. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5061 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-09-20 22:00 | 2024-09-21 09:00 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå, Agg |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N, Vgå-Agg: N |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte Vårgårda | Konsultation | V: 15758-2400 | Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Algutsgården) På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Bör läsas med TCR 4141 | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5061 | Får ej störa omledda PG 44750-PG44754 | 5061 |  | 5061 | Detta objekt bör kravställa att växelinläggningen kan utföras med Kirowkran för att minimera störningen för trafiken samt trafikavbrottet. | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 | BLS: Trafikverket kan inte se att något av tågen är påverkade. GC: Den angivna tiden i TCR:en är behovet för att genomföra växelbytet. Det är inte fastställt om Kirowkran kommer att användas.
5061 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-10-18 22:00 | 2024-10-19 09:00 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå, Agg |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N, Vgå-Agg: N |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte Vårgårda | Konsultation | V: 15758-2400 | Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Algutsgården) På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Bör läsas med TCR 4141 | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5061 | Får ej störa omledda PG 44750-PG44754 | 5061 |  | 5061 | Detta objekt bör kravställa att växelinläggningen kan utföras med Kirowkran för att minimera störningen för trafiken samt trafikavbrottet. | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 |  | 5061 | BLS: Trafikverket kan inte se att något av tågen är påverkade. GC: Den angivna tiden i TCR:en är behovet för att genomföra växelbytet. Det är inte fastställt om Kirowkran kommer att användas.
5062 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-02 01:00 | 2024-12-02 03:00 | Kontinuerlig | Nka, Sf, Spjb, Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå, Bof |  | Nka-Sf: E, Sf-Spjb: E, Spjb-Khn: E, Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E, Lå-Bof: - |  |  | Helt | Ej relevant | IKT fönster styrområde Kristinehamn | Konsultation | V: IKT ST91-2400 | Trafikavbrott (Nykroppa)-Kristinehamn-Strömtorp-Bofors och (Laxå)-Strömtorp. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5062 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5062 |  | 5062 |  | 5062 |  | 5062 |  | 5062 |  | 5062 |  | 5062 |  | 5062 |  | 5062 |  | 5062 |  | 5062 |  | 5062 |  | 5062 |  | 5062 |  | 5062 |  | 5062 |  | 5062 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5063 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-05 03:00 | 2024-12-05 05:00 | Kontinuerlig | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc, Skog, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E, Ksc-Skog: E, Skog-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | IKT fönster styrområde Karlstad | Konsultation | V: IKT ST92-2400 | Trafikavbrott (Kil)-(Kristinehamn) och Karlstad-Skoghall. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5063 |  | 5063 |  | 5063 | Objektet bör omplaneras och utföras söndag morgon. | 5063 |  | 5063 |  | 5063 |  | 5063 |  | 5063 |  | 5063 |  | 5063 |  | 5063 |  | 5063 |  | 5063 |  | 5063 |  | 5063 |  | 5063 |  | 5063 |  | 5063 | För att minska trafikpåverkan är arbetet flyttat till ny tid v2442 då det samordnas med TCR:erna 5369,5377, 5624, 5395. Ingen ny trafik är påverkad av förändringen. GC: Flyttat arbetet till annan tid för att minska trafikpåverkan.
5064 | Aktiv | Liten | Växel | 2024-11-01 22:00 | 2024-11-02 09:00 | Kontinuerlig | Hrc, Hrv, Vgå, Agg |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: U, Vgå-Agg: U |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte Vårgårda | Konsultation | V: 15758-2400 | Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Algutsgården) På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5064 |  | 5064 |  | 5064 | Detta objekt bör kravställa att växelinläggningen kan utföras med Kirowkran för att minimera störningen för trafiken. | 5064 |  | 5064 |  | 5064 |  | 5064 |  | 5064 |  | 5064 |  | 5064 |  | 5064 |  | 5064 |  | 5064 |  | 5064 |  | 5064 |  | 5064 |  | 5064 |  | 5064 | GC: Den angivna tiden i TCR:en är behovet för att genomföra växelbytet. Det är inte fastställt om Kirowkran kommer att användas.
5065 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-21 22:00 | 2024-09-22 09:00 | Kontinuerlig | Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: U, Vgå-Agg: U, Agg-A: U |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte Vårgårda & Bortbygnad och reservdelssäkring optobaliser | Konsultation | V: 15758-2400, 19051-2400 | Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Alingsås) På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Bör läsas med TCR 4141 | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5065 | Får ej störa omledda PG 44750-PG44754 | 5065 |  | 5065 | Detta objekt bör kravställa att växelinläggningen kan utföras med Kirowkran för att minimera störningen för trafiken. | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 | BLS: Trafikaverket kan inte se att något av tågen är påverkade. GC: Den angivna tiden i TCR:en är behovet för att genomföra växelbytet. Det är inte fastställt om Kirowkran kommer att användas.
5065 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-19 22:00 | 2024-10-20 09:00 | Kontinuerlig | Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: U, Vgå-Agg: U, Agg-A: U |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte Vårgårda & Bortbygnad och reservdelssäkring optobaliser | Konsultation | V: 15758-2400, 19051-2400 | Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Alingsås) På – och avetablering kommer att orsaka trafikavbrott 15min i början och slutet. Bör läsas med TCR 4141 | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 5065 | Får ej störa omledda PG 44750-PG44754 | 5065 |  | 5065 | Detta objekt bör kravställa att växelinläggningen kan utföras med Kirowkran för att minimera störningen för trafiken. | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 |  | 5065 | BLS: Trafikverket kan inte se att något av tågen är påverkade. GC: Den angivna tiden i TCR:en är behovet för att genomföra växelbytet. Det är inte fastställt om Kirowkran kommer att användas.
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-20 01:30 | 2024-01-20 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-20 22:00 | 2024-01-21 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-27 01:30 | 2024-01-27 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-01-27 22:00 | 2024-01-28 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-03 01:30 | 2024-02-03 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-03 22:00 | 2024-02-04 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-10 01:30 | 2024-02-10 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-10 22:00 | 2024-02-11 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-17 01:30 | 2024-02-17 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-17 22:00 | 2024-02-18 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-24 01:30 | 2024-02-24 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-24 22:00 | 2024-02-25 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-02 01:30 | 2024-03-02 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-02 22:00 | 2024-03-03 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-09 01:30 | 2024-03-09 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-09 22:00 | 2024-03-10 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-16 01:30 | 2024-03-16 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-16 22:00 | 2024-03-17 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-23 01:30 | 2024-03-23 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-23 22:00 | 2024-03-24 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-30 01:30 | 2024-03-30 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-30 22:00 | 2024-03-31 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-06 01:30 | 2024-04-06 06:30 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5066 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-06 22:00 | 2024-04-07 08:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | [7 empty] | x | [15 empty] | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 | Ok | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066 |  | 5066
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 15:00 | 2024-04-08 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Värmlandsbanan (Khn - Cggr), Bergslagsbanan (Nka - Kil). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. På sträckan Charlottenberg-(Kil) pågår arbete som avslutas en timme efter att detta arbete påbörjas. På sträckorna Nykroppa-Kil och Kristinehamn-Kil pågår inte några arbeten under denna tid. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 15:00 | 2024-04-09 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Värmlandsbanan (Khn - Cggr), Bergslagsbanan (Nka - Kil). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. På sträckan Charlottenberg-(Kil) pågår arbete som avslutas en timme efter att detta arbete påbörjas. På sträckorna Nykroppa-Kil och Kristinehamn-Kil pågår inte några arbeten under denna tid. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 15:00 | 2024-04-10 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Värmlandsbanan (Khn - Cggr), Bergslagsbanan (Nka - Kil). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. På sträckan Charlottenberg-(Kil) pågår arbete som avslutas en timme efter att detta arbete påbörjas. På sträckorna Nykroppa-Kil och Kristinehamn-Kil pågår inte några arbeten under denna tid. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 15:00 | 2024-04-11 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Värmlandsbanan (Khn - Cggr), Bergslagsbanan (Nka - Kil). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. På sträckan Charlottenberg-(Kil) pågår arbete som avslutas en timme efter att detta arbete påbörjas. På sträckorna Nykroppa-Kil och Kristinehamn-Kil pågår inte några arbeten under denna tid. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-12 15:00 | 2024-04-12 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Värmlandsbanan (Khn - Cggr), Bergslagsbanan (Nka - Kil). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. På sträckan Charlottenberg-(Kil) pågår arbete som avslutas en timme efter att detta arbete påbörjas. På sträckorna Nykroppa-Kil och Kristinehamn-Kil pågår inte några arbeten under denna tid. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 15:00 | 2024-10-21 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Värmlandsbanan (Khn - Cggr), Bergslagsbanan (Nka - Kil). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. På sträckan Charlottenberg-(Kil) pågår arbete som avslutas en timme efter att detta arbete påbörjas. På sträckorna Nykroppa-Kil och Kristinehamn-Kil pågår inte några arbeten under denna tid. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-22 15:00 | 2024-10-22 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Värmlandsbanan (Khn - Cggr), Bergslagsbanan (Nka - Kil). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. På sträckan Charlottenberg-(Kil) pågår arbete som avslutas en timme efter att detta arbete påbörjas. På sträckorna Nykroppa-Kil och Kristinehamn-Kil pågår inte några arbeten under denna tid. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 15:00 | 2024-10-23 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Värmlandsbanan (Khn - Cggr), Bergslagsbanan (Nka - Kil). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. På sträckan Charlottenberg-(Kil) pågår arbete som avslutas en timme efter att detta arbete påbörjas. På sträckorna Nykroppa-Kil och Kristinehamn-Kil pågår inte några arbeten under denna tid. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-24 15:00 | 2024-10-24 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2403, 19468-2408 | Trafikavbrott (Nykroppa)-(Kristinehamn). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Värmlandsbanan (Khn - Cggr), Bergslagsbanan (Nka - Kil). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 |  | 5067 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. På sträckan Charlottenberg-(Kil) pågår arbete som avslutas en timme efter att detta arbete påbörjas. På sträckorna Nykroppa-Kil och Kristinehamn-Kil pågår inte några arbeten under denna tid. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-03 23:00 | 2024-05-04 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. Är det trafikavbrott mot Gm önskar vi tiden 22:30-04:30 | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5068 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 06:00 |  | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 | Saknas i MPK visare. | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068 |  | 5068
5069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 03:00 | 2024-06-19 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Konsultation | N: 19351-2402 | Trafikstopp Kiruna Malmbangård. Går att nå via Sjöbangården. | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5069 |  | 5069 |  | 5069 |  | 5069 |  | 5069 |  | 5069 |  | 5069 |  | 5069 |  | 5069 |  | 5069 |  | 5069 |  | 5069 |  | 5069 |  | 5069 |  | 5069 |  | 5069 |  | 5069 | Tidligerelegge så 7150-7151 kommer gjennom | 5069
5070 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-14 03:00 | 2024-06-14 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Konsultation | N: 19351-2402 | Begränsad framkomlighet inne på driftplatsen. | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070
5070 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-02 03:00 | 2024-08-02 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Konsultation | N: 19351-2402 | Begränsad framkomlighet inne på driftplatsen. | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070 |  | 5070
5071 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 01:40 | 2024-03-26 05:00 |  | Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E, Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Örnsköldsvik | Konsultation | N: IKT ST21-2400 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 5071 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5071 |  | 5071 |  | 5071 |  | 5071 |  | 5071 |  | 5071 |  | 5071 |  | 5071 |  | 5071 |  | 5071 |  | 5071 |  | 5071 |  | 5071 |  | 5071 |  | 5071 |  | 5071 |  | 5071
5072 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-23 08:00 | 2024-03-23 16:00 | Kontinuerlig | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Service/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 | Vi förutsätter att arbetet är synkat med "Väst" så det är kontakledningsmatning i Värnamo från Borås. Vi önskar ändra tiden något. Lördag 09:00-17:00, Söndag 07:00-15:00. | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072
5072 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 08:00 | 2024-03-24 16:00 | Kontinuerlig | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Service/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 | Vi förutsätter att arbetet är synkat med "Väst" så det är kontakledningsmatning i Värnamo från Borås. Vi önskar ändra tiden något. Lördag 09:00-17:00, Söndag 07:00-15:00. | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072 |  | 5072
5073 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 | Vi önskar tiden 21:45-06:25 | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073
5073 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-20 23:00 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 | Vi önskar tiden 21:45-06:25 | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073
5073 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 | Vi önskar tiden 21:45-06:25 | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073
5073 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-04 23:00 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 | Vi önskar tiden 21:45-06:25 | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073
5073 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 | Vi önskar tiden 21:45-06:25 | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073
5073 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 | Vi önskar tiden 21:45-06:25 | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073
5073 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 | Vi önskar tiden 21:45-06:25 | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073
5073 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 | Vi önskar tiden 21:45-06:25 | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073
5073 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 | Vi önskar tiden 21:45-06:25 | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073
5073 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-15 23:00 | 2024-06-16 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Gm) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 | Vi önskar tiden 21:45-06:25 | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073 |  | 5073
5074 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-12 00:00 | 2024-10-14 02:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Trafikavbrott (Av)-(Rym) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5074 |  | 5074 |  | 5074 |  | 5074 |  | 5074 |  | 5074 | OK | 5074 |  | 5074 |  | 5074 |  | 5074 |  | 5074 |  | 5074 |  | 5074 |  | 5074 |  | 5074 |  | 5074 |  | 5074 |  | 5074
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-16 08:00 | 2024-07-16 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-18 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-23 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-25 08:00 | 2024-07-25 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5075 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS-införande SO Alvesta | Konsultation | S: B30P018-2430, B30P018-2409 | Huvudsakligen sidospår, mindre än 10% | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 | Ok | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075 |  | 5075
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 | Ok | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 | Ok | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 | Ok | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 | Ok | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 | Ok | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 | Ok | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 | Ok | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 | Ok | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-10 23:00 | 2024-03-11 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 | Ok | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 | Ok | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 | Ok | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 | Ok | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 | Ok | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076
5076 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 05:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 6 timmar nattetid. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 | Ok | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076 |  | 5076
5077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 22:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Kil/Nykroppa-Ställdalen-Frövi. Bör läsas ihop med TCR 5081, 5082, 5083 och 5084. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5077 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5077 |  | 5077 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. I texten under Anmärkningar angavs felaktigt att trafik kan ledas om via Kil/Nykroppa-Ställdalen-Frövi. Detta är inte möjligt på grund av samtidiga arbeten på sträckan. Trafik anpassas till före/efter arbetet eller leds om via Göteborg. Detta är något som påverkar samtliga som trafikerar sträckan.
5077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 22:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Kil/Nykroppa-Ställdalen-Frövi. Bör läsas ihop med TCR 5081, 5082, 5083 och 5084. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5077 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5077 |  | 5077 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. I texten under Anmärkningar angavs felaktigt att trafik kan ledas om via Kil/Nykroppa-Ställdalen-Frövi. Detta är inte möjligt på grund av samtidiga arbeten på sträckan. Trafik anpassas till före/efter arbetet eller leds om via Göteborg. Detta är något som påverkar samtliga som trafikerar sträckan.
5077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Kil/Nykroppa-Ställdalen-Frövi. Bör läsas ihop med TCR 5081, 5082, 5083 och 5084. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5077 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5077 |  | 5077 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. I texten under Anmärkningar angavs felaktigt att trafik kan ledas om via Kil/Nykroppa-Ställdalen-Frövi. Detta är inte möjligt på grund av samtidiga arbeten på sträckan. Trafik anpassas till före/efter arbetet eller leds om via Göteborg. Detta är något som påverkar samtliga som trafikerar sträckan.
5077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 22:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Kil/Nykroppa-Ställdalen-Frövi. Bör läsas ihop med TCR 5081, 5082, 5083 och 5084. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5077 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5077 |  | 5077 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 |  | 5077 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. I texten under Anmärkningar angavs felaktigt att trafik kan ledas om via Kil/Nykroppa-Ställdalen-Frövi. Detta är inte möjligt på grund av samtidiga arbeten på sträckan. Trafik anpassas till före/efter arbetet eller leds om via Göteborg. Detta är något som påverkar samtliga som trafikerar sträckan.
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 07:00 | 2023-12-11 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-13 07:00 | 2023-12-13 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 07:00 | 2023-12-18 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-20 07:00 | 2023-12-20 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-27 07:00 | 2023-12-27 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-03 07:00 | 2024-01-03 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 07:00 | 2024-01-08 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-10 07:00 | 2024-01-10 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 07:00 | 2024-01-15 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-17 07:00 | 2024-01-17 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 07:00 | 2024-01-22 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-24 07:00 | 2024-01-24 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 07:00 | 2024-01-29 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-31 07:00 | 2024-01-31 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 07:00 | 2024-02-05 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-07 07:00 | 2024-02-07 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 07:00 | 2024-02-12 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-14 07:00 | 2024-02-14 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 07:00 | 2024-02-19 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-21 07:00 | 2024-02-21 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 07:00 | 2024-02-26 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-28 07:00 | 2024-02-28 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 07:00 | 2024-03-04 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 07:00 | 2024-03-06 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 07:00 | 2024-03-11 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-13 07:00 | 2024-03-13 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 07:00 | 2024-03-18 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-20 07:00 | 2024-03-20 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 07:00 | 2024-03-25 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-27 07:00 | 2024-03-27 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-03 07:00 | 2024-04-03 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 07:00 | 2024-04-08 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 07:00 | 2024-04-10 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 07:00 | 2024-04-15 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 07:00 | 2024-04-17 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 07:00 | 2024-04-22 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 07:00 | 2024-04-24 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 07:00 | 2024-04-29 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 07:00 | 2024-05-06 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 07:00 | 2024-05-08 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 07:00 | 2024-05-13 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-15 07:00 | 2024-05-15 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 07:00 | 2024-05-20 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 07:00 | 2024-05-22 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 07:00 | 2024-05-27 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-29 07:00 | 2024-05-29 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 07:00 | 2024-06-03 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 07:00 | 2024-06-05 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 07:00 | 2024-06-10 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-12 07:00 | 2024-06-12 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 07:00 | 2024-06-17 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-19 07:00 | 2024-06-19 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 07:00 | 2024-06-24 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 07:00 | 2024-06-26 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 07:00 | 2024-07-01 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-03 07:00 | 2024-07-03 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 07:00 | 2024-07-08 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-10 07:00 | 2024-07-10 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 07:00 | 2024-07-15 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-17 07:00 | 2024-07-17 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 07:00 | 2024-07-22 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-24 07:00 | 2024-07-24 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 07:00 | 2024-07-29 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-31 07:00 | 2024-07-31 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 07:00 | 2024-08-05 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 07:00 | 2024-08-07 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 07:00 | 2024-08-12 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 07:00 | 2024-08-14 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 07:00 | 2024-08-19 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 07:00 | 2024-08-21 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 07:00 | 2024-08-26 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 07:00 | 2024-08-28 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 07:00 | 2024-09-02 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-04 07:00 | 2024-09-04 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 07:00 | 2024-09-09 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-11 07:00 | 2024-09-11 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 07:00 | 2024-09-16 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 07:00 | 2024-09-18 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 07:00 | 2024-09-23 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 07:00 | 2024-09-25 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 07:00 | 2024-09-30 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 07:00 | 2024-10-02 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 07:00 | 2024-10-07 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-09 07:00 | 2024-10-09 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 07:00 | 2024-10-14 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 07:00 | 2024-10-16 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 07:00 | 2024-10-21 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-23 07:00 | 2024-10-23 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 07:00 | 2024-10-28 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-30 07:00 | 2024-10-30 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 07:00 | 2024-11-04 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-06 07:00 | 2024-11-06 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 07:00 | 2024-11-11 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-13 07:00 | 2024-11-13 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 07:00 | 2024-11-18 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-20 07:00 | 2024-11-20 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 07:00 | 2024-11-25 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-27 07:00 | 2024-11-27 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 07:00 | 2024-12-02 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-04 07:00 | 2024-12-04 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 07:00 | 2024-12-09 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5078 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-11 07:00 | 2024-12-11 11:00 |  | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anläggning (Msl) - (Ök) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078 |  | 5078
5079 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-08 23:00 | 2024-03-09 07:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 8 timmar nattetid helg. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 | Ok | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079
5079 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-09 23:00 | 2024-03-10 07:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 8 timmar nattetid helg. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 | Ok | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079
5079 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 07:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 8 timmar nattetid helg. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 | Ok | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079
5079 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 07:00 |  | Em, Örs, Nyb |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2401 | 8 timmar nattetid helg. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 | Ok | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079 |  | 5079
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 07:30 | 2023-12-11 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 07:30 | 2023-12-18 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 07:30 | 2024-01-08 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 07:30 | 2024-01-15 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 07:30 | 2024-01-22 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 07:30 | 2024-01-29 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 07:30 | 2024-02-05 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 07:30 | 2024-02-12 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 07:30 | 2024-02-19 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 07:30 | 2024-02-26 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 07:30 | 2024-03-04 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 07:30 | 2024-03-11 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 07:30 | 2024-03-18 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 07:30 | 2024-03-25 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 07:30 | 2024-04-08 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 07:30 | 2024-04-15 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 07:30 | 2024-04-22 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 07:30 | 2024-04-29 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 07:30 | 2024-05-06 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 07:30 | 2024-05-13 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 07:30 | 2024-05-20 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-27 07:30 | 2024-05-27 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 07:30 | 2024-06-03 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 08:30 | 2024-06-10 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 07:30 | 2024-06-17 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 07:30 | 2024-06-24 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 07:30 | 2024-07-01 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 07:30 | 2024-07-08 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 07:30 | 2024-07-15 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 07:30 | 2024-07-22 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 07:30 | 2024-07-29 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 07:30 | 2024-08-05 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 07:30 | 2024-08-12 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 07:30 | 2024-08-19 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 07:30 | 2024-08-26 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-02 07:30 | 2024-09-02 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 07:30 | 2024-09-09 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 07:30 | 2024-09-16 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 07:30 | 2024-09-23 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 07:30 | 2024-09-30 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 07:30 | 2024-10-07 10:30 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 07:20 | 2024-10-14 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 07:20 | 2024-10-21 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 07:20 | 2024-10-28 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 07:20 | 2024-11-04 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 07:20 | 2024-11-11 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 07:20 | 2024-11-18 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 07:20 | 2024-11-25 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 07:20 | 2024-12-02 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5080 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 07:20 | 2024-12-09 10:20 |  | Htg, Ros, Be, Tsg, Btå, Åd, Fsm |  | Htg-Ros: E, Ros-Be: E, Be-Tsg: E, Tsg-Btå: E, Btå-Åd: E, Åd-Fsm: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll av anlägging (Htg)- (Fsm) | Konsultation | N: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080 |  | 5080
5081 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 22:00 | 2024-04-16 03:00 | Kontinuerlig | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö1 | Konsultation | V: 19468-2408 | Trafikavbrott från Kristinehamn mot Höja. Samtidigt som servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå), TCR 5077. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5081 |  | 5081 |  | 5081 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5081 |  | 5081 |  | 5081 |  | 5081 |  | 5081 |  | 5081 |  | 5081 |  | 5081 |  | 5081 |  | 5081 |  | 5081 |  | 5081 |  | 5081 |  | 5081 |  | 5081 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. Denna TCR är samplanerad med TCR 5077
5082 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 22:00 | 2024-04-17 03:00 | Kontinuerlig | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö2 | Konsultation | V: 19468-2408 | Begränsad kapacaitet spår 4-7 Kristinehamn. Samtidigt som servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå), TCR 5077. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5082 |  | 5082 |  | 5082 |  | 5082 |  | 5082 |  | 5082 |  | 5082 |  | 5082 |  | 5082 |  | 5082 |  | 5082 |  | 5082 |  | 5082 |  | 5082 |  | 5082 |  | 5082 |  | 5082 |  | 5082
5083 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 22:00 | 2024-04-18 03:00 | Kontinuerlig | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö3 | Konsultation | V: 19468-2408 | Begränsad kapacaitet spår 5-8 Kristinehamn. Trafikavbrott till/från Spjutbäcken. Samtidigt som servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå), TCR 5077. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5083 |  | 5083 |  | 5083 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5083 |  | 5083 |  | 5083 |  | 5083 |  | 5083 |  | 5083 |  | 5083 |  | 5083 |  | 5083 |  | 5083 |  | 5083 |  | 5083 |  | 5083 |  | 5083 |  | 5083 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. Denna TCR är samplanerad med TCR 5077
5084 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 22:00 | 2024-04-19 03:00 | Kontinuerlig | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö4 | Konsultation | V: 19468-2408 | Begränsad kapacaitet Kristinehamn. Trafikavbrott till/från Ölme och hamnspår/repstick. Samtidigt som servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå), TCR 5077. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5084 |  | 5084 |  | 5084 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil). Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5084 |  | 5084 |  | 5084 |  | 5084 |  | 5084 |  | 5084 |  | 5084 |  | 5084 |  | 5084 |  | 5084 |  | 5084 |  | 5084 |  | 5084 |  | 5084 |  | 5084 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. Denna TCR är samplanerad med TCR 5077
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-11 13:30 | 2023-12-11 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-18 13:30 | 2023-12-18 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-08 13:30 | 2024-01-08 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-15 13:30 | 2024-01-15 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-22 13:30 | 2024-01-22 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-29 13:30 | 2024-01-29 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-05 13:30 | 2024-02-05 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-12 13:30 | 2024-02-12 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-19 13:30 | 2024-02-19 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-26 13:30 | 2024-02-26 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 13:30 | 2024-03-04 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-11 13:30 | 2024-03-11 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-18 13:30 | 2024-03-18 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-25 13:30 | 2024-03-25 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 13:30 | 2024-04-08 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 13:30 | 2024-04-15 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 13:30 | 2024-04-22 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-29 13:30 | 2024-04-29 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 13:30 | 2024-05-06 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-13 13:30 | 2024-05-13 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 13:30 | 2024-05-20 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-10 13:30 | 2024-06-10 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-17 13:30 | 2024-06-17 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 13:30 | 2024-06-24 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-01 13:30 | 2024-07-01 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 13:30 | 2024-07-08 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-15 13:30 | 2024-07-15 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-22 13:30 | 2024-07-22 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-29 13:30 | 2024-07-29 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 13:30 | 2024-08-05 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 13:30 | 2024-08-12 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-09 13:30 | 2024-09-09 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 13:30 | 2024-09-16 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 13:30 | 2024-09-23 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 13:30 | 2024-09-30 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-07 13:30 | 2024-10-07 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 13:30 | 2024-10-14 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-21 13:30 | 2024-10-21 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-28 13:30 | 2024-10-28 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-04 13:30 | 2024-11-04 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-11 13:30 | 2024-11-11 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-18 13:30 | 2024-11-18 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-25 13:30 | 2024-11-25 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-02 13:30 | 2024-12-02 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-09 13:30 | 2024-12-09 16:30 |  | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Vns)- (Lsl) | Konsultation | N: |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085 |  | 5085
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 | Periodisk | V, Röp, Bor, Rym, Av |  | V-Röp: E, Röp-Bor: -, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2402 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | OBS framkomligheten för VOLVO trafiken måste finnas omledningsmöjlighet vid behov | 5087 |  | 5087 |  | 5087 | Är det spänning i kontaktledningen i Värnamo? Borde vara synkat med "Väst" så matning kan ske från Borås. Tider okej. | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087 |  | 5087
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 07:40 | 2024-04-15 16:20 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2402 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 | Önskar tiden 07:40-16:15, så tåg 7639 kan gå (beställt avg V 16:20) | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 07:40 | 2024-04-16 16:20 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2402 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 | Önskar tiden 07:40-16:15, så tåg 7639 kan gå (beställt avg V 16:20) | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 07:40 | 2024-04-17 16:20 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2402 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 | Önskar tiden 07:40-16:15, så tåg 7639 kan gå (beställt avg V 16:20) | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 07:40 | 2024-04-18 16:20 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2402 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 | Önskar tiden 07:40-16:15, så tåg 7639 kan gå (beställt avg V 16:20) | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 07:40 | 2024-04-19 16:20 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2402 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 | Önskar tiden 07:40-16:15, så tåg 7639 kan gå (beställt avg V 16:20) | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 07:40 | 2024-09-30 16:20 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2402 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 | Är väl samordnat med TCR 4. | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 07:40 | 2024-10-01 16:20 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2402 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 | Är väl samordnat med TCR 4. | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 07:40 | 2024-10-02 16:20 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2402 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 | Är väl samordnat med TCR 4. | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 07:40 | 2024-10-03 16:20 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2402 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 | Är väl samordnat med TCR 4. | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088
5088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-04 07:40 | 2024-10-04 16:20 | Periodisk | V, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | V-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2402 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 | Är väl samordnat med TCR 4. | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088 |  | 5088
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 23:00 | 2024-08-12 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Föreslår tågid 5535 som gränståg! | 5089 |  | 5089 |  | 5089 | Vi önskar tiden 22:00-04:00 | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089 |  | 5089
5090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 08:00 | 2024-05-04 16:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 | Begär samrådsmöte. Här måste ni motivera varför det behövs 4 pass dagtid. Vi önskar att dessa tider läggs mer optimalt för trafiken och kunderna som reser. | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090
5090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 08:00 | 2024-05-05 16:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 | Begär samrådsmöte. Här måste ni motivera varför det behövs 4 pass dagtid. Vi önskar att dessa tider läggs mer optimalt för trafiken och kunderna som reser. | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090
5090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-14 16:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 | Begär samrådsmöte. Här måste ni motivera varför det behövs 4 pass dagtid. Vi önskar att dessa tider läggs mer optimalt för trafiken och kunderna som reser. | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090
5090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 08:00 | 2024-09-15 16:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S: 19686-2403 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 | Begär samrådsmöte. Här måste ni motivera varför det behövs 4 pass dagtid. Vi önskar att dessa tider läggs mer optimalt för trafiken och kunderna som reser. | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090 |  | 5090
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-18 23:00 | 2024-03-19 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-19 23:00 | 2024-03-20 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-20 23:00 | 2024-03-21 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-21 23:00 | 2024-03-22 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-24 23:00 | 2024-03-25 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-01 23:00 | 2024-04-02 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-02 23:00 | 2024-04-03 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-03 23:00 | 2024-04-04 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-04 23:00 | 2024-04-05 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-16 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-16 23:00 | 2024-04-17 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-17 23:00 | 2024-04-18 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-19 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-29 23:00 | 2024-04-30 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-30 23:00 | 2024-05-01 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 23:00 | 2024-05-02 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-02 23:00 | 2024-05-03 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-05 23:00 | 2024-05-06 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-13 23:00 | 2024-05-14 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-14 23:00 | 2024-05-15 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-15 23:00 | 2024-05-16 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-16 23:00 | 2024-05-17 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-19 23:00 | 2024-05-20 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-27 23:00 | 2024-05-28 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-28 23:00 | 2024-05-29 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-29 23:00 | 2024-05-30 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-30 23:00 | 2024-05-31 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-02 23:00 | 2024-06-03 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-10 23:00 | 2024-06-11 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-12 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-12 23:00 | 2024-06-13 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-13 23:00 | 2024-06-14 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-16 23:00 | 2024-06-17 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-17 23:00 | 2024-06-18 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-18 23:00 | 2024-06-19 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-19 23:00 | 2024-06-20 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-24 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-24 23:00 | 2024-06-25 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-25 23:00 | 2024-06-26 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-26 23:00 | 2024-06-27 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-28 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-30 23:00 | 2024-07-01 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-02 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-03 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-05 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-08 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-09 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-10 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-10 23:00 | 2024-07-11 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-11 23:00 | 2024-07-12 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-14 23:00 | 2024-07-15 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5091 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091 |  | 5091
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-05 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-05 23:00 | 2024-03-06 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-06 23:00 | 2024-03-07 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-07 23:00 | 2024-03-08 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:00 | 2024-04-22 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:00 | 2024-08-26 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5092 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S: 19686-2410 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 |  | 5092 | Önskar startid efter 1132 kl. 23:55 | 5092 |  | 5092
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-22 23:00 | 2024-03-23 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-23 23:00 | 2024-03-24 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-05 23:00 | 2024-04-06 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-06 23:00 | 2024-04-07 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-20 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-20 23:00 | 2024-04-21 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-03 23:00 | 2024-05-04 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-04 23:00 | 2024-05-05 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-17 23:00 | 2024-05-18 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-19 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-01 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-01 23:00 | 2024-06-02 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-15 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-15 23:00 | 2024-06-16 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-28 23:00 | 2024-06-29 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-06-29 23:00 | 2024-06-30 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-06 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-06 23:00 | 2024-07-07 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-12 23:00 | 2024-07-13 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-13 21:10 | 2024-07-14 08:50 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5093 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-07-20 23:00 | 2024-07-21 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och fundament och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 8 timmar nätter på helg. OBS! En natt 2024-07-13 21:10- 2024-07-14 08:50. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 | Begär samrådsmöte. Spänningslöst redan vecka 12 är oacceptabelt. Krösatågen kräver 1000 V post för laddning och värme. Vi önskar att arbetet startar tidigast vecka 20 och att sluttiden är senast 05:00. Dessutom behöver vi stå parkerad intill en 1000 V post så vi kan starta upp tåget på morgonen. | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093 |  | 5093
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094
5094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S: 19686-2412 | Trafik anpassas före eller efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094 |  | 5094
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 22:00 | 2024-05-20 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-20 22:00 | 2024-05-21 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-21 22:00 | 2024-05-22 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-22 22:00 | 2024-05-23 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-23 22:00 | 2024-05-24 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 22:00 | 2024-06-24 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 22:00 | 2024-06-25 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 22:00 | 2024-06-26 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 22:00 | 2024-06-27 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 22:00 | 2024-06-28 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 22:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-19 22:00 | 2024-08-20 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-20 22:00 | 2024-08-21 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-21 22:00 | 2024-08-22 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-22 22:00 | 2024-08-23 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 22:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-30 22:00 | 2024-10-01 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-01 22:00 | 2024-10-02 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-02 22:00 | 2024-10-03 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5095 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-03 22:00 | 2024-10-04 06:00 | Periodisk | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: -, Rud-Bma: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S: 19679-2409 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 | Ok | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095 |  | 5095
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-23 23:00 | 2024-08-24 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-06 23:00 | 2024-09-07 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-20 23:00 | 2024-09-21 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-04 23:00 | 2024-10-05 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-18 23:00 | 2024-10-19 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-01 23:00 | 2024-11-02 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-02 21:10 | 2024-11-03 08:50 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-15 23:00 | 2024-11-16 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-29 23:00 | 2024-11-30 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5096 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-13 23:00 | 2024-12-14 07:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | Natt mot lördag 8 timmar. OBS! En natt, 2024-11-02 21:10- 2024-11-03 08:50. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096 |  | 5096
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-19 23:00 | 2024-08-20 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-20 23:00 | 2024-08-21 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-21 23:00 | 2024-08-22 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-02 23:00 | 2024-09-03 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-03 23:00 | 2024-09-04 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-05 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-06 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-16 23:00 | 2024-09-17 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-17 23:00 | 2024-09-18 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-18 23:00 | 2024-09-19 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-19 23:00 | 2024-09-20 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-01 23:00 | 2024-10-02 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-02 23:00 | 2024-10-03 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-15 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-15 23:00 | 2024-10-16 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-17 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-17 23:00 | 2024-10-18 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-28 23:00 | 2024-10-29 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-29 23:00 | 2024-10-30 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-30 23:00 | 2024-10-31 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-10-31 23:00 | 2024-11-01 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-11 23:00 | 2024-11-12 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-12 23:00 | 2024-11-13 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-13 23:00 | 2024-11-14 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-14 23:00 | 2024-11-15 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-25 23:00 | 2024-11-26 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-27 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-27 23:00 | 2024-11-28 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-11-28 23:00 | 2024-11-29 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-09 23:00 | 2024-12-10 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-10 23:00 | 2024-12-11 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5097 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-12 23:00 | 2024-12-13 05:00 |  | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Em-Kac, At-matning och Ktl-arbeten. | Konsultation | S: 12030-2400 | 6 timmar vardagar natt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Begär samrådsmöte. Vi behöver titta tillsammans hur arbetet påverka. I och med spänningslöst i Kalmar så påverkas uppställningen väldigt mycket och även arbetet i vår verkstad i Kalmar S. | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 |  | 5097 | Önskar starttid efter ankomst 1120 till Kac kl.23:05 | 5097 |  | 5097
5098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 22:00 | 2024-11-04 06:00 | Kontinuerlig | Kst, Ea, Laov |  | Kst-Ea: -, Ea-Laov: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll trafikavbrott (Kistinge)-(Laholm Västra) | Konsultation | S: 19469-2405 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 5098 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5098 |  | 5098 | Önskas planeras efter godstrafikens framkomlighet då det ligger natt mot måndag | 5098 |  | 5098 |  | 5098 |  | 5098 |  | 5098 |  | 5098 |  | 5098 |  | 5098 |  | 5098 |  | 5098 |  | 5098 | Tider minutjusteras så tåg 1680, Laov kl. 06:01, ej påverkas. | 5098 |  | 5098 |  | 5098 |  | 5098
5099 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-04 00:00 | 2024-05-05 12:00 | Kontinuerlig | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kristinehamn växelbyte 201 | Konsultation | V: | Begränsad kapacaitet Kristinehamn spår 9-15 samt mot spår 6-8 mot Nykroppa. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5099 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5099 |  | 5099 |  | 5099 |  | 5099 |  | 5099 |  | 5099 |  | 5099 |  | 5099 |  | 5099 |  | 5099 |  | 5099 |  | 5099 |  | 5099 |  | 5099 |  | 5099 |  | 5099 |  | 5099 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-11 00:00 | 2024-05-12 12:00 | Kontinuerlig | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kristinehamn växelbyte 209 | Konsultation | V: | Begränsad kapacaitet Kristinehamn spår 9-15. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5100 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5100 |  | 5100 |  | 5100 |  | 5100 |  | 5100 |  | 5100 |  | 5100 |  | 5100 |  | 5100 |  | 5100 |  | 5100 |  | 5100 |  | 5100 |  | 5100 |  | 5100 |  | 5100 |  | 5100 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-14 21:00 | 2024-04-15 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Konsultation | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 6 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 | Kommer vi igenom Tp från Åp hållet? Om vi inte kan komma igenom och tiderna inte justeras (öppet för trafik från 02:00) måste vara öppet Åp - Kl så vi kan gå runt i Kärreberga! | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101
5101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-15 21:00 | 2024-04-16 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Konsultation | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 6 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 | Kommer vi igenom Tp från Åp hållet? Om vi inte kan komma igenom och tiderna inte justeras (öppet för trafik från 02:00) måste vara öppet Åp - Kl så vi kan gå runt i Kärreberga! | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101
5101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-16 21:00 | 2024-04-17 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Konsultation | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 6 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 | Kommer vi igenom Tp från Åp hållet? Om vi inte kan komma igenom och tiderna inte justeras (öppet för trafik från 02:00) måste vara öppet Åp - Kl så vi kan gå runt i Kärreberga! | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101 |  | 5101
5102 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-17 19:00 | 2024-04-18 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Konsultation | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 8 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 | Kommer vi igenom Tp från Åp hållet? Om vi inte kan komma igenom och tiderna inte justeras (öppet för trafik från 02:00) måste vara öppet Åp - Kl så vi kan gå runt i Kärreberga! | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 | Samordnas med servicefönster. Vecka 24 finns restriktion 1855-xx som saknar TCR-koppling. | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102
5102 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-18 19:00 | 2024-04-19 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Konsultation | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 8 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 | Kommer vi igenom Tp från Åp hållet? Om vi inte kan komma igenom och tiderna inte justeras (öppet för trafik från 02:00) måste vara öppet Åp - Kl så vi kan gå runt i Kärreberga! | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 | Samordnas med servicefönster. Vecka 24 finns restriktion 1855-xx som saknar TCR-koppling. | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102
5102 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-09 19:00 | 2024-06-10 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Konsultation | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 8 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 | Kommer vi igenom Tp från Åp hållet? Om vi inte kan komma igenom och tiderna inte justeras (öppet för trafik från 02:00) måste vara öppet Åp - Kl så vi kan gå runt i Kärreberga! | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 | Samordnas med servicefönster. Vecka 24 finns restriktion 1855-xx som saknar TCR-koppling. | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102
5102 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-10 19:00 | 2024-06-11 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Konsultation | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 8 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 | Kommer vi igenom Tp från Åp hållet? Om vi inte kan komma igenom och tiderna inte justeras (öppet för trafik från 02:00) måste vara öppet Åp - Kl så vi kan gå runt i Kärreberga! | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 | Samordnas med servicefönster. Vecka 24 finns restriktion 1855-xx som saknar TCR-koppling. | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102
5102 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-11 19:00 | 2024-06-12 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Konsultation | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 8 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 | Kommer vi igenom Tp från Åp hållet? Om vi inte kan komma igenom och tiderna inte justeras (öppet för trafik från 02:00) måste vara öppet Åp - Kl så vi kan gå runt i Kärreberga! | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 | Samordnas med servicefönster. Vecka 24 finns restriktion 1855-xx som saknar TCR-koppling. | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102
5102 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-12 19:00 | 2024-06-13 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Konsultation | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 8 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 | Kommer vi igenom Tp från Åp hållet? Om vi inte kan komma igenom och tiderna inte justeras (öppet för trafik från 02:00) måste vara öppet Åp - Kl så vi kan gå runt i Kärreberga! | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 | Samordnas med servicefönster. Vecka 24 finns restriktion 1855-xx som saknar TCR-koppling. | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102
5102 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-13 19:00 | 2024-06-14 03:00 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rååbanan, efterjustering av kontaktledning | Konsultation | S: BR32010-2402 | Trafikpåverkan: Utförs i samrådmed servicefönster. Resandetåg erätts med buss. Godståg omleds / tidigareläggs / senareläggs. Nätter 8 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 | Kommer vi igenom Tp från Åp hållet? Om vi inte kan komma igenom och tiderna inte justeras (öppet för trafik från 02:00) måste vara öppet Åp - Kl så vi kan gå runt i Kärreberga! | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102 | Samordnas med servicefönster. Vecka 24 finns restriktion 1855-xx som saknar TCR-koppling. | 5102 |  | 5102 |  | 5102 |  | 5102
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5103 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5103 |  | 5103 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5103 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5103 |  | 5103 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5103 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5103 |  | 5103 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5103 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5103 |  | 5103 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5103 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5103 |  | 5103 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5103 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5103 |  | 5103 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5103 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5103 |  | 5103 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5103 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5103 |  | 5103 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5103 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5103 |  | 5103 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5103 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5103 |  | 5103 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5103 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5103 |  | 5103 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5103 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5103 |  | 5103 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5103 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5103 |  | 5103 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5103 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5103 |  | 5103 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2409 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5103 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5103 |  | 5103 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 |  | 5103 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5104 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 12:00 | Kontinuerlig | Lå |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Konsultation | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott mot Värmlandsbanan. Enkelspårsdrift på Västra Stambanan förbi Laxå. Bör läsas ihop med TCR 5106 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5104 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5104 |  | 5104 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5104 |  | 5104 |  | 5104 |  | 5104 |  | 5104 |  | 5104 |  | 5104 |  | 5104 |  | 5104 |  | 5104 |  | 5104 |  | 5104 |  | 5104 |  | 5104 |  | 5104 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:00 | 2024-04-08 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 | Stoppet anpassas efter VOLVO trafiken eller så måste det finnas en omledningsmöjlighet för dessa tåg! | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 | Stoppet anpassas efter VOLVO trafiken eller så måste det finnas en omledningsmöjlighet för dessa tåg! | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 | Stoppet anpassas efter VOLVO trafiken eller så måste det finnas en omledningsmöjlighet för dessa tåg! | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 | Stoppet anpassas efter VOLVO trafiken eller så måste det finnas en omledningsmöjlighet för dessa tåg! | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 | Stoppet anpassas efter VOLVO trafiken eller så måste det finnas en omledningsmöjlighet för dessa tåg! | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 | Stoppet anpassas efter VOLVO trafiken eller så måste det finnas en omledningsmöjlighet för dessa tåg! | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-05 23:00 | 2024-08-06 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 | Stoppet anpassas efter VOLVO trafiken eller så måste det finnas en omledningsmöjlighet för dessa tåg! | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-06 23:00 | 2024-08-07 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 | Stoppet anpassas efter VOLVO trafiken eller så måste det finnas en omledningsmöjlighet för dessa tåg! | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-07 23:00 | 2024-08-08 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 | Stoppet anpassas efter VOLVO trafiken eller så måste det finnas en omledningsmöjlighet för dessa tåg! | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105
5105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-08 23:00 | 2024-08-09 05:00 |  | V |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S: 19686-2401 | Nätter 6 timmar. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 | Stoppet anpassas efter VOLVO trafiken eller så måste det finnas en omledningsmöjlighet för dessa tåg! | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105 |  | 5105
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Konsultation | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5106 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5106 |  | 5106 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Konsultation | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5106 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5106 |  | 5106 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Konsultation | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5106 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5106 |  | 5106 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Konsultation | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5106 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5106 |  | 5106 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Konsultation | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5106 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5106 |  | 5106 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-29 08:00 | 2024-06-29 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Konsultation | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5106 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5106 |  | 5106 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-06-30 08:00 | 2024-06-30 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Konsultation | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5106 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5106 |  | 5106 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Konsultation | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5106 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5106 |  | 5106 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Konsultation | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5106 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5106 |  | 5106 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Konsultation | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5106 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5106 |  | 5106 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Konsultation | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5106 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5106 |  | 5106 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Konsultation | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5106 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5106 |  | 5106 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-06 08:00 | 2024-07-06 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Konsultation | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5106 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5106 |  | 5106 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5106 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-07-07 08:00 | 2024-07-07 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Konsultation | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Bör läsas ihop med TCR 5104, 5103, 5110 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5106 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5106 |  | 5106 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 |  | 5106 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5107 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 16:00 | Kontinuerlig | Khn, Höja, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte Laxå-Kil, 1-årsjustering | Konsultation | V: B53P132-2400 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-Laxå. Spår 1,2,4 och hamnspår i Kristinehamn. Trafik kan ledas om via Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5107 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5107 |  | 5107 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5107 |  | 5107 |  | 5107 |  | 5107 |  | 5107 |  | 5107 |  | 5107 |  | 5107 |  | 5107 |  | 5107 |  | 5107 |  | 5107 |  | 5107 |  | 5107 |  | 5107 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5108 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 15:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Konsultation | V: 1975-2403 | Begränsdag kapacitet Kristinehamn. Hamnspåren avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5103, 5104 och TCR 5106. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5108 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5108 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 15:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Konsultation | V: 1975-2403 | Begränsdag kapacitet Kristinehamn. Hamnspåren avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5103, 5104 och TCR 5106. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5108 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 |  | 5108 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5109 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Konsultation | V: 1975-2403 | Trafikavbrott Kristinehamn-(Björneborg). Spår 1-5 i Kristinehamn avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5103 och 5106. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5109 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5109 |  | 5109 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5109 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Konsultation | V: 1975-2403 | Trafikavbrott Kristinehamn-(Björneborg). Spår 1-5 i Kristinehamn avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5103 och 5106. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5109 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5109 |  | 5109 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5109 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 16:00 | Periodisk | Khn, Höja, Bjb |  | Khn-Höja: E, Höja-Bjb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Konsultation | V: 1975-2403 | Trafikavbrott Kristinehamn-(Björneborg). Spår 1-5 i Kristinehamn avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5103 och 5106. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5109 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5109 |  | 5109 | Under detta objekt får inga banarbeten eller andra kapacitetsförbrukande förekomster så som hastighetsnedsättningar, reducering av tillåten axellast, inskränkningar i möjligheten att fram föra specialtransporter / farligt gods förekomma på sträckorna : Godsstråket genom Bergslagen (Hpbg - Fv), Bergslagsbanan (Fv - Stl), Bergslagsbanan (Stl - Kil), Värmlandsbanan (Kil - Cggr), Bane Nor Charlottenberg - Oslo Alnabru. Om omledningstidtabeller konstrueras med riktningsbyte genom rundgång skall de driftplatser där detta blir aktuellt vara utrustade med godkända gångbanor i erfoderlig omfattning, godkänd belysning när det finns behov av det vilken är anpassad för denna verksamhet. Det kan bli aktuellt med reducering av STH.. på intilliggande spår under perioden då rundgången utförs. | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 |  | 5109 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring.
5110 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 09:00 | 2024-06-29 16:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Konsultation | V: 1975-2403 | Begränsad kapacitet Kristinehamn. Spår 9-15 avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5106. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5110 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5110 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 09:00 | 2024-06-30 16:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Konsultation | V: 1975-2403 | Begränsad kapacitet Kristinehamn. Spår 9-15 avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5106. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5110 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5110 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 16:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nationell upprustning bangårdsbelysning Kristinehamn | Konsultation | V: 1975-2403 | Begränsad kapacitet Kristinehamn. Spår 9-15 avstängda. Bör läsas ihop med TCR 5106. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5110 | Synpunkt kan ej lämnas pga saknat utkast för tåg som ev. kan påverkas av objektet, kräver möjlighet att kunna lämna synpunkter när konstruktionsläget medger detta. | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 |  | 5110 | BLS: SERA-direktivet styr tågplaneprocessen och tidsplanen för tilldelningsförfarandet. Där anges att infrastrukturförvaltare ska senast X-6,5 (6,5 månader före tågplaneskifte) publicera kända tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan för ett samråd. Enligt JNB är samrådsperioden för T24 från den 15 maj till den 12 juni. Samrådet för tillfälliga kapacitetsbegränsningar avser kapacitetsbegränsningen och om färdigplanerade tåglägen saknas är det möjligt att lämna synpunkter med utgångspunkt från ansökan om kapacitet.
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-10 23:50 | 2023-12-11 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2023-12-17 23:50 | 2023-12-18 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-07 23:50 | 2024-01-08 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-14 23:50 | 2024-01-15 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-21 23:50 | 2024-01-22 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-01-28 23:50 | 2024-01-29 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-04 23:50 | 2024-02-05 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-11 23:50 | 2024-02-12 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-18 23:50 | 2024-02-19 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-02-25 23:50 | 2024-02-26 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-03 23:50 | 2024-03-04 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-10 23:50 | 2024-03-11 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-17 23:50 | 2024-03-18 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-03-24 23:50 | 2024-03-25 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-07 23:50 | 2024-04-08 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-14 23:50 | 2024-04-15 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-21 23:50 | 2024-04-22 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-04-28 23:50 | 2024-04-29 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-05 23:50 | 2024-05-06 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-12 23:50 | 2024-05-13 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-19 23:50 | 2024-05-20 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-05-26 23:50 | 2024-05-27 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-02 23:50 | 2024-06-03 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-09 23:50 | 2024-06-10 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-16 23:50 | 2024-06-17 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-23 23:50 | 2024-06-24 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-06-30 23:50 | 2024-07-01 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-07 23:50 | 2024-07-08 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-14 23:50 | 2024-07-15 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-21 23:50 | 2024-07-22 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-07-28 23:50 | 2024-07-29 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-04 23:50 | 2024-08-05 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-11 23:50 | 2024-08-12 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-18 23:50 | 2024-08-19 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-08-25 23:50 | 2024-08-26 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-01 23:50 | 2024-09-02 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-08 23:50 | 2024-09-09 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-15 23:50 | 2024-09-16 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-22 23:50 | 2024-09-23 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-09-29 23:50 | 2024-09-30 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-06 23:50 | 2024-10-07 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-13 23:50 | 2024-10-14 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-20 23:50 | 2024-10-21 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-10-27 23:50 | 2024-10-28 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-03 23:50 | 2024-11-04 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-10 23:50 | 2024-11-11 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-17 23:50 | 2024-11-18 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-11-24 23:50 | 2024-11-25 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-01 23:50 | 2024-12-02 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5111 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-08 23:50 | 2024-12-09 04:50 |  | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# underhåll (Lund)-(Burlöv) | Konsultation | S: 19680-2407 | Enkelspårsdrift, max två spår tillsammans. Spår 61, 62 alt. 63, 64. Natt mot Måndagar 5 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111 |  | 5111
5112 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 01:15 | 2024-03-18 03:15 |  | Tp, Mar, E |  | Tp-Mar: E, Mar-E: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Eslöv)-(Teckomatorp) | Konsultation | S: 14018-2436 | Ny optokabelanläggning. 50 timmar trafikavbrott vid fyra tillfällen. | [5 empty] | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 | Måste vara öppet för omledning på Lommabanan och Rååbanan | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112
5112 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 01:15 | 2024-04-29 03:15 |  | Tp, Mar, E |  | Tp-Mar: E, Mar-E: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Eslöv)-(Teckomatorp) | Konsultation | S: 14018-2436 | Ny optokabelanläggning. 50 timmar trafikavbrott vid fyra tillfällen. | [5 empty] | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 | Måste vara öppet för omledning på Lommabanan och Rååbanan | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112
5112 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 01:15 | 2024-09-09 03:15 |  | Tp, Mar, E |  | Tp-Mar: E, Mar-E: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Eslöv)-(Teckomatorp) | Konsultation | S: 14018-2436 | Ny optokabelanläggning. 50 timmar trafikavbrott vid fyra tillfällen. | [5 empty] | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 | Måste vara öppet för omledning på Lommabanan och Rååbanan | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112
5112 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-11-09 01:15 | 2024-11-11 03:15 |  | Tp, Mar, E |  | Tp-Mar: E, Mar-E: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Eslöv)-(Teckomatorp) | Konsultation | S: 14018-2436 | Ny optokabelanläggning. 50 timmar trafikavbrott vid fyra tillfällen. | [5 empty] | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 | Måste vara öppet för omledning på Lommabanan och Rååbanan | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112 |  | 5112
5114 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-02-03 23:00 | 2024-02-04 08:00 |  | Gmp, N |  | Gmp-N: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande trafikavbrott Gamlarp-(Nässjö) | Konsultation | S: B30P018-2489 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 5114 |  | 5114 | Ingen påverkan | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 | Ok | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114
5114 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 08:00 |  | Gmp, N |  | Gmp-N: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande trafikavbrott Gamlarp-(Nässjö) | Konsultation | S: B30P018-2489 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 5114 |  | 5114 | Ingen påverkan | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 | Ok | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114
5114 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-10-26 23:00 | 2024-10-27 08:00 |  | Gmp, N |  | Gmp-N: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | ERTMS införande trafikavbrott Gamlarp-(Nässjö) | Konsultation | S: B30P018-2489 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 5114 |  | 5114 | Ingen påverkan | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 | Ok | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114 |  | 5114
5115 | Aktiv | Liten | Bro | 2024-10-21 05:00 | 2024-10-26 23:59 |  | Stö, Smt |  | Stö-Smt: N,U |  |  |  | Ej relevant | Rivning av bro över Ändebol Hastighetsnedsättning | Konsultation | Ö: 14754-2400 | Tonnagekörning sth 70 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 5115 |  | 5115 |  | 5115 |  | 5115 |  | 5115 |  | 5115 |  | 5115 |  | 5115 |  | 5115 |  | 5115 |  | 5115 |  | 5115 |  | 5115 |  | 5115 |  | 5115 |  | 5115 |  | 5115 |  | 5115
5116 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 08:00 |  | N |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande trafikavbrott Malmbäck-Nässjö-Vetlanda, trafikavbrott Nässjö-(Grimstorp) | Konsultation | S: B30P018-2489 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 5116 |  | 5116 | Ingen påverkan | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 | Ok | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116
5116 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 08:00 |  | N |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande trafikavbrott Malmbäck-Nässjö-Vetlanda, trafikavbrott Nässjö-(Grimstorp) | Konsultation | S: B30P018-2489 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 5116 |  | 5116 | Ingen påverkan | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 | Ok | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116
5116 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2024-08-24 23:00 | 2024-08-25 08:00 |  | N |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införande trafikavbrott Malmbäck-Nässjö-Vetlanda, trafikavbrott Nässjö-(Grimstorp) | Konsultation | S: B30P018-2489 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 5116 |  | 5116 | Ingen påverkan | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 | Ok | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116 |  | 5116
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-11 00:00 | 2023-12-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-12 00:00 | 2023-12-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-13 00:00 | 2023-12-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-14 00:00 | 2023-12-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-15 00:00 | 2023-12-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-16 00:00 | 2023-12-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-17 00:00 | 2023-12-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-18 00:30 | 2023-12-18 03:40 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-19 00:30 | 2023-12-19 03:40 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-20 00:30 | 2023-12-20 03:40 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-21 00:30 | 2023-12-21 03:40 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-22 00:30 | 2023-12-22 03:40 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-23 00:30 | 2023-12-23 03:40 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-28 00:00 | 2023-12-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-29 00:00 | 2023-12-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2023-12-30 00:00 | 2023-12-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-01 00:30 | 2024-01-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-02 00:30 | 2024-01-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-03 00:30 | 2024-01-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-04 00:30 | 2024-01-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-05 00:30 | 2024-01-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-06 00:30 | 2024-01-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-07 00:30 | 2024-01-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-08 00:00 | 2024-01-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-11 00:00 | 2024-01-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-12 00:00 | 2024-01-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-13 00:00 | 2024-01-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-14 00:00 | 2024-01-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-15 00:30 | 2024-01-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-16 00:30 | 2024-01-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-17 00:30 | 2024-01-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-18 00:30 | 2024-01-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-19 00:30 | 2024-01-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-20 00:30 | 2024-01-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-21 00:30 | 2024-01-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-22 00:00 | 2024-01-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-26 00:00 | 2024-01-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-27 00:00 | 2024-01-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-28 00:00 | 2024-01-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-29 00:30 | 2024-01-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-30 00:30 | 2024-01-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-01-31 00:30 | 2024-01-31 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-01 00:30 | 2024-02-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-02 00:30 | 2024-02-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-03 00:30 | 2024-02-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-04 00:30 | 2024-02-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-05 00:00 | 2024-02-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-06 00:00 | 2024-02-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-09 00:00 | 2024-02-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-10 00:00 | 2024-02-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-11 00:00 | 2024-02-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-12 00:30 | 2024-02-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-13 00:30 | 2024-02-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-14 00:30 | 2024-02-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-15 00:30 | 2024-02-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-16 00:30 | 2024-02-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-17 00:30 | 2024-02-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-18 00:30 | 2024-02-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-19 00:00 | 2024-02-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-20 00:00 | 2024-02-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-21 00:00 | 2024-02-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-23 00:00 | 2024-02-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-24 00:00 | 2024-02-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-25 00:00 | 2024-02-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-26 00:30 | 2024-02-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-27 00:30 | 2024-02-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-28 00:30 | 2024-02-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-02-29 00:30 | 2024-02-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-01 00:30 | 2024-03-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-02 00:30 | 2024-03-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-03 00:30 | 2024-03-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-04 00:00 | 2024-03-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-05 00:00 | 2024-03-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-06 00:00 | 2024-03-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-08 00:00 | 2024-03-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-09 00:00 | 2024-03-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-10 00:00 | 2024-03-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-11 00:30 | 2024-03-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-12 00:30 | 2024-03-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-13 00:30 | 2024-03-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-14 00:30 | 2024-03-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-15 00:30 | 2024-03-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-16 00:30 | 2024-03-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-17 00:30 | 2024-03-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-18 00:00 | 2024-03-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-20 00:00 | 2024-03-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-21 00:00 | 2024-03-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-22 00:00 | 2024-03-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-23 00:00 | 2024-03-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-24 00:00 | 2024-03-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-25 00:30 | 2024-03-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-26 00:30 | 2024-03-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-27 00:30 | 2024-03-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-28 00:30 | 2024-03-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-29 00:30 | 2024-03-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-30 00:30 | 2024-03-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-03-31 00:30 | 2024-03-31 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-01 00:00 | 2024-04-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-02 00:00 | 2024-04-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-05 00:00 | 2024-04-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-06 00:00 | 2024-04-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-07 00:00 | 2024-04-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-08 00:30 | 2024-04-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-09 00:30 | 2024-04-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-10 00:30 | 2024-04-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-11 00:30 | 2024-04-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-12 00:30 | 2024-04-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-13 00:30 | 2024-04-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-14 00:30 | 2024-04-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-15 00:00 | 2024-04-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-16 00:00 | 2024-04-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-17 00:00 | 2024-04-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-18 00:00 | 2024-04-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-19 00:00 | 2024-04-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-20 00:00 | 2024-04-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-21 00:00 | 2024-04-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-22 00:30 | 2024-04-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-23 00:30 | 2024-04-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-24 00:30 | 2024-04-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-25 00:30 | 2024-04-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-26 00:30 | 2024-04-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-27 00:30 | 2024-04-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-28 00:30 | 2024-04-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-29 00:00 | 2024-04-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-04-30 00:00 | 2024-04-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-01 00:00 | 2024-05-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-02 00:00 | 2024-05-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-03 00:00 | 2024-05-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-04 00:00 | 2024-05-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-05 00:00 | 2024-05-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-06 00:30 | 2024-05-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-07 00:30 | 2024-05-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-08 00:30 | 2024-05-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-09 00:30 | 2024-05-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-10 00:30 | 2024-05-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-11 00:30 | 2024-05-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-12 00:30 | 2024-05-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-13 00:00 | 2024-05-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-14 00:00 | 2024-05-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-15 00:00 | 2024-05-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-17 00:00 | 2024-05-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-18 00:00 | 2024-05-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-19 00:00 | 2024-05-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-20 00:30 | 2024-05-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-21 00:30 | 2024-05-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-22 00:30 | 2024-05-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-23 00:30 | 2024-05-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-24 00:30 | 2024-05-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-25 00:30 | 2024-05-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-26 00:30 | 2024-05-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-29 00:00 | 2024-05-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-30 00:00 | 2024-05-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-05-31 00:00 | 2024-05-31 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-01 00:00 | 2024-06-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-02 00:00 | 2024-06-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-03 00:30 | 2024-06-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-04 00:30 | 2024-06-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-05 00:30 | 2024-06-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-06 00:30 | 2024-06-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-07 00:30 | 2024-06-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-08 00:30 | 2024-06-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-09 00:30 | 2024-06-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-10 00:00 | 2024-06-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-12 00:00 | 2024-06-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-14 00:00 | 2024-06-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-15 00:00 | 2024-06-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-16 00:00 | 2024-06-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-17 00:30 | 2024-06-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-18 00:30 | 2024-06-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-19 00:30 | 2024-06-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-24 00:00 | 2024-06-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-25 00:00 | 2024-06-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-26 00:00 | 2024-06-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-27 00:00 | 2024-06-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-28 00:00 | 2024-06-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-29 00:00 | 2024-06-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-06-30 00:00 | 2024-06-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-01 00:30 | 2024-07-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-02 00:30 | 2024-07-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-03 00:30 | 2024-07-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-04 00:30 | 2024-07-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-05 00:30 | 2024-07-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-06 00:30 | 2024-07-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-07 00:30 | 2024-07-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-08 00:00 | 2024-07-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-09 00:00 | 2024-07-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-10 00:00 | 2024-07-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-11 00:00 | 2024-07-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-12 00:00 | 2024-07-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-13 00:00 | 2024-07-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-14 00:00 | 2024-07-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-15 00:30 | 2024-07-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-16 00:30 | 2024-07-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-17 00:30 | 2024-07-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-18 00:30 | 2024-07-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-19 00:30 | 2024-07-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-20 00:30 | 2024-07-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-21 00:30 | 2024-07-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-22 00:00 | 2024-07-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-23 00:00 | 2024-07-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-24 00:00 | 2024-07-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-25 00:00 | 2024-07-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-26 00:00 | 2024-07-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-27 00:00 | 2024-07-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-28 00:00 | 2024-07-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-29 00:30 | 2024-07-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-30 00:30 | 2024-07-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-07-31 00:30 | 2024-07-31 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-01 00:30 | 2024-08-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-02 00:30 | 2024-08-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-03 00:30 | 2024-08-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-04 00:30 | 2024-08-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-05 00:00 | 2024-08-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-06 00:00 | 2024-08-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-07 00:00 | 2024-08-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-08 00:00 | 2024-08-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-09 00:00 | 2024-08-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-10 00:00 | 2024-08-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-11 00:00 | 2024-08-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-12 00:30 | 2024-08-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-13 00:30 | 2024-08-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-14 00:30 | 2024-08-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-15 00:30 | 2024-08-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-16 00:30 | 2024-08-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-17 00:30 | 2024-08-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-18 00:30 | 2024-08-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-19 00:00 | 2024-08-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-20 00:00 | 2024-08-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-21 00:00 | 2024-08-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-22 00:00 | 2024-08-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-23 00:00 | 2024-08-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-24 00:00 | 2024-08-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-25 00:00 | 2024-08-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-26 00:30 | 2024-08-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-27 00:30 | 2024-08-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-28 00:30 | 2024-08-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-29 00:30 | 2024-08-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-30 00:30 | 2024-08-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-08-31 00:30 | 2024-08-31 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-01 00:30 | 2024-09-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-02 00:00 | 2024-09-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-03 00:00 | 2024-09-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-04 00:00 | 2024-09-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-05 00:00 | 2024-09-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-07 00:00 | 2024-09-07 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-08 00:00 | 2024-09-08 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-09 00:30 | 2024-09-09 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-10 00:30 | 2024-09-10 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-11 00:30 | 2024-09-11 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-12 00:30 | 2024-09-12 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-13 00:30 | 2024-09-13 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-14 00:30 | 2024-09-14 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-15 00:30 | 2024-09-15 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-16 00:00 | 2024-09-16 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-17 00:00 | 2024-09-17 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-18 00:00 | 2024-09-18 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-19 00:00 | 2024-09-19 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-20 00:00 | 2024-09-20 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-21 00:00 | 2024-09-21 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-22 00:00 | 2024-09-22 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-23 00:30 | 2024-09-23 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-24 00:30 | 2024-09-24 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-25 00:30 | 2024-09-25 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-26 00:30 | 2024-09-26 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-27 00:30 | 2024-09-27 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-28 00:30 | 2024-09-28 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-29 00:30 | 2024-09-29 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-09-30 00:00 | 2024-09-30 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-01 00:00 | 2024-10-01 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-02 00:00 | 2024-10-02 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-03 00:00 | 2024-10-03 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117
5117 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-10-05 00:00 | 2024-10-05 04:30 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: -, Mlb-Väd: -, Väd-Tö: -, Tö-Hö: -, Hö-Sg: -, Sg-E: -, E-Dat: -, Dat-Ö: -, Ö-Thl: -, Thl-Lu: - |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0- fönster (Hässleholm)-(Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S: 14018-2401 | Ny optokabelanläggning. Enkelspårsdrift på max två bevakningsträckor, antingen upp- eller nedspår. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117 |  | 5117