## Fastställelse X-12 T24
Tågplan 2024 | [23 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas
TCR-id | Status | Klassificering | Orsak till kapacitets-begränsning | Starttid | Sluttid | Typ av tidsangivelse | Från trafikplats | Till trafikplats | Från linjespår | Till linjespår | Från inkluderad | Till inkluderad | Platssekvens-nummer | Beskrivning | Extern koordineringsstatus | Relaterade TPÅ:er | Anmärkningar | Spänningslöst | Utpekad tillfällig kapacitetsbegränsning | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Hastighets-nedsättning | Trafikavbrott | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | TCR-id
1 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-12-01 01:10 | 2024-12-08 23:59 | Kontinuerlig | Hm |  | E |  | Helt |  | 1 | Trafikavbrott Attarp förlängning av mötesstation | Publicerad | S:10003-2403 | Godstrafik omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Resandetåg ersätts med buss Hässleholm-Vinslöv/Kristianstad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 1
1 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-12-01 01:10 | 2024-12-08 23:59 | Kontinuerlig | Atp |  | E |  | Helt |  | 2 | Trafikavbrott Attarp förlängning av mötesstation | Publicerad | S:10003-2403 | Godstrafik omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Resandetåg ersätts med buss Hässleholm-Vinslöv/Kristianstad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 1
1 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-12-01 01:10 | 2024-12-08 23:59 | Kontinuerlig | Vöv |  |  |  | Helt |  | 3 | Trafikavbrott Attarp förlängning av mötesstation | Publicerad | S:10003-2403 | Godstrafik omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Resandetåg ersätts med buss Hässleholm-Vinslöv/Kristianstad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 1
2 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-06-24 00:30 | 2024-07-15 02:30 |  | Åp | [5 empty] | 1 | Trafikavbrott Åstorp - Hbgb | Publicerad | S:10349-2401 | Persontåg omleds via Kattarp (1 timme / riktning). Övriga tåg vänder i Åstorp. Godståg omleds via Tornhill (rundgång) - Teckomatorp - Helsingborg. |  | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 2
2 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-06-24 00:30 | 2024-07-15 02:30 |  | Bjuv |  |  |  | Helt |  | 2 | Trafikavbrott Åstorp - Hbgb | Publicerad | S:10349-2401 | Persontåg omleds via Kattarp (1 timme / riktning). Övriga tåg vänder i Åstorp. Godståg omleds via Tornhill (rundgång) - Teckomatorp - Helsingborg. |  | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 2
2 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-06-24 00:30 | 2024-07-15 02:30 |  | Mör |  |  |  | Helt |  | 3 | Trafikavbrott Åstorp - Hbgb | Publicerad | S:10349-2401 | Persontåg omleds via Kattarp (1 timme / riktning). Övriga tåg vänder i Åstorp. Godståg omleds via Tornhill (rundgång) - Teckomatorp - Helsingborg. |  | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 2
2 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-06-24 00:30 | 2024-07-15 02:30 |  | Påa |  |  |  | Helt |  | 4 | Trafikavbrott Åstorp - Hbgb | Publicerad | S:10349-2401 | Persontåg omleds via Kattarp (1 timme / riktning). Övriga tåg vänder i Åstorp. Godståg omleds via Tornhill (rundgång) - Teckomatorp - Helsingborg. |  | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 2
2 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-06-24 00:30 | 2024-07-15 02:30 |  | Ätk |  |  |  | Helt |  | 5 | Trafikavbrott Åstorp - Hbgb | Publicerad | S:10349-2401 | Persontåg omleds via Kattarp (1 timme / riktning). Övriga tåg vänder i Åstorp. Godståg omleds via Tornhill (rundgång) - Teckomatorp - Helsingborg. |  | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 2
2 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-06-24 00:30 | 2024-07-15 02:30 |  | Hbgb | [5 empty] | 6 | Trafikavbrott Åstorp - Hbgb | Publicerad | S:10349-2401 | Persontåg omleds via Kattarp (1 timme / riktning). Övriga tåg vänder i Åstorp. Godståg omleds via Tornhill (rundgång) - Teckomatorp - Helsingborg. |  | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | 2
3 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Hrl |  |  |  | Helt |  | 1 | Trafikavbrott hela Värnamo 4 veckor | Publicerad | S:6283-2400, 11674-2401. 18255-2401, 8413-2400 | hör ihop med TCR 4 | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 3
3 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Hto | [5 empty] | 2 | Trafikavbrott hela Värnamo 4 veckor | Publicerad | S:6283-2400, 11674-2401. 18255-2401, 8413-2400 | hör ihop med TCR 4 | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 3
3 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | V |  |  |  | Helt |  | 3 | Trafikavbrott hela Värnamo 4 veckor | Publicerad | S:6283-2400, 11674-2401. 18255-2401, 8413-2400 | hör ihop med TCR 4 | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 3
3 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Röp |  |  |  | Helt |  | 4 | Trafikavbrott hela Värnamo 4 veckor | Publicerad | S:6283-2400, 11674-2401. 18255-2401, 8413-2400 | hör ihop med TCR 4 | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 3
3 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Bor |  |  |  | Helt |  | 5 | Trafikavbrott hela Värnamo 4 veckor | Publicerad | S:6283-2400, 11674-2401. 18255-2401, 8413-2400 | hör ihop med TCR 4 | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 3
3 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Rym |  |  |  | Helt |  | 6 | Trafikavbrott hela Värnamo 4 veckor | Publicerad | S:6283-2400, 11674-2401. 18255-2401, 8413-2400 | hör ihop med TCR 4 | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 3
3 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Av | [5 empty] | 7 | Trafikavbrott hela Värnamo 4 veckor | Publicerad | S:6283-2400, 11674-2401. 18255-2401, 8413-2400 | hör ihop med TCR 4 | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 3
4 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-13 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Rft |  | E |  |  |  | 1 | Trafikavbrott (Reftele)-(Värnamo) | Publicerad | S: 6283-2402, 11674-2402, 13133-2401 | Trafikavbrott 5 veckor. Hör ihop med TCR 3 |  | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4
4 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-13 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Bdy |  |  |  | Helt |  | 2 | Trafikavbrott (Reftele)-(Värnamo) | Publicerad | S: 6283-2402, 11674-2402, 13133-2401 | Trafikavbrott 5 veckor. Hör ihop med TCR 3 |  | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4
4 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-13 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Fod |  | E |  | Helt |  | 3 | Trafikavbrott (Reftele)-(Värnamo) | Publicerad | S: 6283-2402, 11674-2402, 13133-2401 | Trafikavbrott 5 veckor. Hör ihop med TCR 3 |  | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4
4 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-13 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | V | [5 empty] | 4 | Trafikavbrott (Reftele)-(Värnamo) | Publicerad | S: 6283-2402, 11674-2402, 13133-2401 | Trafikavbrott 5 veckor. Hör ihop med TCR 3 |  | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | 4
6 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-16 | 2024-03-17 23:59 | Periodisk kontinuerlig | Lnk |  |  |  | Helt |  | 1 | Trafikavbrott Öresundsbron | Publicerad | S: Öresundsbron |  |  | UTK | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 6
6 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-16 | 2024-03-17 23:59 | Periodisk kontinuerlig | Phm |  |  |  | Helt |  | 2 | Trafikavbrott Öresundsbron | Publicerad | S: Öresundsbron |  |  | UTK | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 6
6 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-11-09 13:00 | 2024-11-10 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Lnk |  |  |  | Helt |  | 1 | Trafikavbrott Öresundsbron | Publicerad | S: Öresundsbron |  |  | UTK | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 6
6 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-11-09 13:00 | 2024-11-10 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Phm |  |  |  | Helt |  | 2 | Trafikavbrott Öresundsbron | Publicerad | S: Öresundsbron |  |  | UTK | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | 6
200 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-29 02:00 | 2024-08-12 04:30 | Kontinuerlig | Huv |  |  |  | Helt |  | 1 | Mälarbanan sommar | Publicerad | Ö:B30P800-2402 | Regionaltågen vänder i Bålsta alternativt Kallhäll*. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City (de tåg som inte fortsätter till Märsta).Buss och T-bana ersätter. *=TPÅ 14115 objekt 2164 (utbyten stlv 85 Kolbäck-Dingtuna-(Västerås C)) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäll. " *=TPÅ 18298 objekt 2467,2466 (IKT Läckkablar, Kallhäll, Stäket, Kungsängen) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl, Helg F-M v2427 + S v2428 *=TPÅ 15769 objekt 1775 (Dilitationer Ekolsund - Bålsta) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl Helger v2427, 2428 F-M + v2429, 2430 To 00:30-07:30 | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 200
200 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-29 02:00 | 2024-08-12 04:30 | Kontinuerlig | Sub |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Mälarbanan sommar | Publicerad | Ö:B30P800-2402 | Regionaltågen vänder i Bålsta alternativt Kallhäll*. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City (de tåg som inte fortsätter till Märsta).Buss och T-bana ersätter. *=TPÅ 14115 objekt 2164 (utbyten stlv 85 Kolbäck-Dingtuna-(Västerås C)) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäll. " *=TPÅ 18298 objekt 2467,2466 (IKT Läckkablar, Kallhäll, Stäket, Kungsängen) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl, Helg F-M v2427 + S v2428 *=TPÅ 15769 objekt 1775 (Dilitationer Ekolsund - Bålsta) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl Helger v2427, 2428 F-M + v2429, 2430 To 00:30-07:30 | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 200
200 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-29 02:00 | 2024-08-12 04:30 | Kontinuerlig | Duo |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Mälarbanan sommar | Publicerad | Ö:B30P800-2402 | Regionaltågen vänder i Bålsta alternativt Kallhäll*. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City (de tåg som inte fortsätter till Märsta).Buss och T-bana ersätter. *=TPÅ 14115 objekt 2164 (utbyten stlv 85 Kolbäck-Dingtuna-(Västerås C)) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäll. " *=TPÅ 18298 objekt 2467,2466 (IKT Läckkablar, Kallhäll, Stäket, Kungsängen) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl, Helg F-M v2427 + S v2428 *=TPÅ 15769 objekt 1775 (Dilitationer Ekolsund - Bålsta) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl Helger v2427, 2428 F-M + v2429, 2430 To 00:30-07:30 | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 200
200 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-29 02:00 | 2024-08-12 04:30 | Kontinuerlig | Spå |  | N,U,1N,1U,2N,2U |  | Helt |  | 4 | Mälarbanan sommar | Publicerad | Ö:B30P800-2402 | Regionaltågen vänder i Bålsta alternativt Kallhäll*. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City (de tåg som inte fortsätter till Märsta).Buss och T-bana ersätter. *=TPÅ 14115 objekt 2164 (utbyten stlv 85 Kolbäck-Dingtuna-(Västerås C)) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäll. " *=TPÅ 18298 objekt 2467,2466 (IKT Läckkablar, Kallhäll, Stäket, Kungsängen) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl, Helg F-M v2427 + S v2428 *=TPÅ 15769 objekt 1775 (Dilitationer Ekolsund - Bålsta) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl Helger v2427, 2428 F-M + v2429, 2430 To 00:30-07:30 | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 200
200 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-29 02:00 | 2024-08-12 04:30 | Kontinuerlig | Bkb |  |  |  | Helt |  | 5 | Mälarbanan sommar | Publicerad | Ö:B30P800-2402 | Regionaltågen vänder i Bålsta alternativt Kallhäll*. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City (de tåg som inte fortsätter till Märsta).Buss och T-bana ersätter. *=TPÅ 14115 objekt 2164 (utbyten stlv 85 Kolbäck-Dingtuna-(Västerås C)) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäll. " *=TPÅ 18298 objekt 2467,2466 (IKT Läckkablar, Kallhäll, Stäket, Kungsängen) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl, Helg F-M v2427 + S v2428 *=TPÅ 15769 objekt 1775 (Dilitationer Ekolsund - Bålsta) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl Helger v2427, 2428 F-M + v2429, 2430 To 00:30-07:30 | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 200
202 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-04-29 01:00 | 2024-05-20 05:00 | Kontinuerlig | Kbä |  | E |  | Helt |  | 1 | Spårbyte Kolbäck-Rekarne förarbete | Publicerad | Ö:10398-2401 | Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Munktorp och Dingtuna. Rekarne kan trafikeras till och från Folkesta och Kungsör. Regionaltågen kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck (om trafikmängden så tillåter) och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad i högtrafik och god övrig tid. V. 20 nmF 22:30 - V.21 nmM 05:00 går det inte att ta sig till Västerås V från Kolbäck. | x | UTK |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 202
202 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-04-29 01:00 | 2024-05-20 05:00 | Kontinuerlig | Ssh |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte Kolbäck-Rekarne förarbete | Publicerad | Ö:10398-2401 | Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Munktorp och Dingtuna. Rekarne kan trafikeras till och från Folkesta och Kungsör. Regionaltågen kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck (om trafikmängden så tillåter) och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad i högtrafik och god övrig tid. V. 20 nmF 22:30 - V.21 nmM 05:00 går det inte att ta sig till Västerås V från Kolbäck. | x | UTK |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 202
202 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-04-29 01:00 | 2024-05-20 05:00 | Kontinuerlig | Ksu |  | E |  | Helt |  | 3 | Spårbyte Kolbäck-Rekarne förarbete | Publicerad | Ö:10398-2401 | Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Munktorp och Dingtuna. Rekarne kan trafikeras till och från Folkesta och Kungsör. Regionaltågen kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck (om trafikmängden så tillåter) och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad i högtrafik och god övrig tid. V. 20 nmF 22:30 - V.21 nmM 05:00 går det inte att ta sig till Västerås V från Kolbäck. | x | UTK |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 202
202 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-04-29 01:00 | 2024-05-20 05:00 | Kontinuerlig | Ksus |  |  |  | Helt |  | 4 | Spårbyte Kolbäck-Rekarne förarbete | Publicerad | Ö:10398-2401 | Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Munktorp och Dingtuna. Rekarne kan trafikeras till och från Folkesta och Kungsör. Regionaltågen kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck (om trafikmängden så tillåter) och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad i högtrafik och god övrig tid. V. 20 nmF 22:30 - V.21 nmM 05:00 går det inte att ta sig till Västerås V från Kolbäck. | x | UTK |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 202
202 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-04-29 01:00 | 2024-05-20 05:00 | Kontinuerlig | Rke |  |  |  | Helt |  | 5 | Spårbyte Kolbäck-Rekarne förarbete | Publicerad | Ö:10398-2401 | Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Munktorp och Dingtuna. Rekarne kan trafikeras till och från Folkesta och Kungsör. Regionaltågen kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck (om trafikmängden så tillåter) och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad i högtrafik och god övrig tid. V. 20 nmF 22:30 - V.21 nmM 05:00 går det inte att ta sig till Västerås V från Kolbäck. | x | UTK |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 202
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Skms |  | E |  |  |  | 1 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Å |  | E |  | Helt |  | 2 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Skm |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Lmo |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Rus |  | E |  | Helt |  | 5 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Mdm |  | E |  | Helt |  | 6 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Jho |  | E |  | Helt |  | 7 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Go |  | E |  | Helt |  | 8 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | D |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Öna |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Mot | [5 empty] | 11 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Publicerad | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | 235
250 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-01 22:30 | 2024-10-28 06:00 | Kontinuerlig | Sl |  | E |  | Helt |  | 1 | Spårbyte samt diverse övriga arbeten Sala - Avesta Krylbo | Publicerad | Ö:18802-2400, 19654-2403, 19654-2402 | Avesta Krylbo spår 1 avstängt Fjärrtågen till/från Dalarna kan ledas om via via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Ett annat alternativ är att leda om viss trafik till/från Dalarna via Gävle och sedan Ostkustbanan till/från Stockholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Ängelsberg-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Godståg till/från Värtan/Tomteboda/Norvik kan gå via Mälarbanan med en gångtidsförlängning på ca 60 minuter. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Snyten bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Snyten och Kolbäck/Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Västerås och Cst bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Frövi bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Frövi och Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten sträckan Falun-Gävle-Cst bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Vecka 36: nmM 22:30-20:00, nmL och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 37: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 38: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 39: nmM 00-05 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 41 så är hela Sala avstängt M-F 00-05. L 23-06 och S 22-06 | x | UTK |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 250
250 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-01 22:30 | 2024-10-28 06:00 | Kontinuerlig | Bdo |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte samt diverse övriga arbeten Sala - Avesta Krylbo | Publicerad | Ö:18802-2400, 19654-2403, 19654-2402 | Avesta Krylbo spår 1 avstängt Fjärrtågen till/från Dalarna kan ledas om via via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Ett annat alternativ är att leda om viss trafik till/från Dalarna via Gävle och sedan Ostkustbanan till/från Stockholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Ängelsberg-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Godståg till/från Värtan/Tomteboda/Norvik kan gå via Mälarbanan med en gångtidsförlängning på ca 60 minuter. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Snyten bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Snyten och Kolbäck/Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Västerås och Cst bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Frövi bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Frövi och Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten sträckan Falun-Gävle-Cst bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Vecka 36: nmM 22:30-20:00, nmL och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 37: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 38: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 39: nmM 00-05 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 41 så är hela Sala avstängt M-F 00-05. L 23-06 och S 22-06 | x | UTK |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 250
250 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-01 22:30 | 2024-10-28 06:00 | Kontinuerlig | Ry |  | E |  | Helt |  | 3 | Spårbyte samt diverse övriga arbeten Sala - Avesta Krylbo | Publicerad | Ö:18802-2400, 19654-2403, 19654-2402 | Avesta Krylbo spår 1 avstängt Fjärrtågen till/från Dalarna kan ledas om via via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Ett annat alternativ är att leda om viss trafik till/från Dalarna via Gävle och sedan Ostkustbanan till/från Stockholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Ängelsberg-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Godståg till/från Värtan/Tomteboda/Norvik kan gå via Mälarbanan med en gångtidsförlängning på ca 60 minuter. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Snyten bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Snyten och Kolbäck/Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Västerås och Cst bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Frövi bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Frövi och Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten sträckan Falun-Gävle-Cst bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Vecka 36: nmM 22:30-20:00, nmL och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 37: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 38: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 39: nmM 00-05 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 41 så är hela Sala avstängt M-F 00-05. L 23-06 och S 22-06 | x | UTK |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 250
250 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-01 22:30 | 2024-10-28 06:00 | Kontinuerlig | Avky |  |  |  | Helt |  | 4 | Spårbyte samt diverse övriga arbeten Sala - Avesta Krylbo | Publicerad | Ö:18802-2400, 19654-2403, 19654-2402 | Avesta Krylbo spår 1 avstängt Fjärrtågen till/från Dalarna kan ledas om via via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Ett annat alternativ är att leda om viss trafik till/från Dalarna via Gävle och sedan Ostkustbanan till/från Stockholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Ängelsberg-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Godståg till/från Värtan/Tomteboda/Norvik kan gå via Mälarbanan med en gångtidsförlängning på ca 60 minuter. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Snyten bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Snyten och Kolbäck/Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Västerås och Cst bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Frövi bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Frövi och Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten sträckan Falun-Gävle-Cst bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Vecka 36: nmM 22:30-20:00, nmL och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 37: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 38: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 39: nmM 00-05 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 41 så är hela Sala avstängt M-F 00-05. L 23-06 och S 22-06 | x | UTK |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | 250
251 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-03-29 | 2024-04-10 05:00 | Kontinuerlig | Kbä |  | E |  | Helt |  | 1 | Förarbeten Kolbäck-Köping | Publicerad | Ö:10398-2404 | Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid.Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas (dock ej under påsk) via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C.Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg Västerås-Köping-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Rekarne-Eskilstuna (rundgång)-Valskog-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet Kolbäck-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Arboga-Frövi bedöms som god. Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Strömsholm och Dingtuna. Det är öppet till Köpings hamn vecka 14 tisdag 00:00 till 15:00. onsdag 05:00 till 15:00. torsdag 05:00 till 15:00. fredag 05:00 till 22:30. Samt vecka 15 från måndag 05:30 | x | UTK |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | 251
251 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-03-29 | 2024-04-10 05:00 | Kontinuerlig | Morp |  | E |  | Helt |  | 2 | Förarbeten Kolbäck-Köping | Publicerad | Ö:10398-2404 | Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid.Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas (dock ej under påsk) via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C.Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg Västerås-Köping-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Rekarne-Eskilstuna (rundgång)-Valskog-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet Kolbäck-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Arboga-Frövi bedöms som god. Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Strömsholm och Dingtuna. Det är öppet till Köpings hamn vecka 14 tisdag 00:00 till 15:00. onsdag 05:00 till 15:00. torsdag 05:00 till 15:00. fredag 05:00 till 22:30. Samt vecka 15 från måndag 05:30 | x | UTK |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | 251
251 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-03-29 | 2024-04-10 05:00 | Kontinuerlig | Kp |  |  |  | Helt |  | 3 | Förarbeten Kolbäck-Köping | Publicerad | Ö:10398-2404 | Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid.Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas (dock ej under påsk) via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C.Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg Västerås-Köping-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Rekarne-Eskilstuna (rundgång)-Valskog-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet Kolbäck-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Arboga-Frövi bedöms som god. Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Strömsholm och Dingtuna. Det är öppet till Köpings hamn vecka 14 tisdag 00:00 till 15:00. onsdag 05:00 till 15:00. torsdag 05:00 till 15:00. fredag 05:00 till 22:30. Samt vecka 15 från måndag 05:30 | x | UTK |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | 251
268 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-01 | 2024-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Flb |  | U2,N2 |  | Helt |  | 1 | Spår/ Växelbyten samt Åtgärder Tullingetunneln | Publicerad | Ö: 16184-2400, 17378 | Trafikpåverkan: Tågen kan vända i Flemingsberg och i Tumba Trafikavbrott Utsikten - (Flemingsberg) Hastighetsnedsättning: M-S v2430 Sth 40/kmh spår 3,4,5 Tumba M-S v2432 Sth 40/kmh spår 1,2 Tumba Pågår samtidigt som TCR 283 | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | 268
268 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-01 | 2024-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Tul |  |  |  | Helt |  | 2 | Spår/ Växelbyten samt Åtgärder Tullingetunneln | Publicerad | Ö: 16184-2400, 17378 | Trafikpåverkan: Tågen kan vända i Flemingsberg och i Tumba Trafikavbrott Utsikten - (Flemingsberg) Hastighetsnedsättning: M-S v2430 Sth 40/kmh spår 3,4,5 Tumba M-S v2432 Sth 40/kmh spår 1,2 Tumba Pågår samtidigt som TCR 283 | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | 268
268 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-01 | 2024-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Uts |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Spår/ Växelbyten samt Åtgärder Tullingetunneln | Publicerad | Ö: 16184-2400, 17378 | Trafikpåverkan: Tågen kan vända i Flemingsberg och i Tumba Trafikavbrott Utsikten - (Flemingsberg) Hastighetsnedsättning: M-S v2430 Sth 40/kmh spår 3,4,5 Tumba M-S v2432 Sth 40/kmh spår 1,2 Tumba Pågår samtidigt som TCR 283 | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | 268
268 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-01 | 2024-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Tu |  | N,U |  |  |  | 4 | Spår/ Växelbyten samt Åtgärder Tullingetunneln | Publicerad | Ö: 16184-2400, 17378 | Trafikpåverkan: Tågen kan vända i Flemingsberg och i Tumba Trafikavbrott Utsikten - (Flemingsberg) Hastighetsnedsättning: M-S v2430 Sth 40/kmh spår 3,4,5 Tumba M-S v2432 Sth 40/kmh spår 1,2 Tumba Pågår samtidigt som TCR 283 | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | 268
270 | Inställd | Stor | Spår och räls | 2024-11-04 | 2024-12-02 04:30 | Kontinuerlig | Söö |  | N,U |  |  |  | 1 | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Publicerad | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje Syd Övre (Hör ihop med TCR 269) Detta arbete innebär trafikala konsekvenser. All ordinarie tågtrafik kan inte framföras på sträckan. Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan behöva omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Cst) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Även vissa godståg kan behöva omledas via Mälarbanan alternativt via Södertälje Hamn. Vissa tåg kan behöva omledas via Järna-Södertälje Hamn-Flemingsberg-Cst med en beräknad gångtidsförlängning på ca 20 minuter (sydgående tåg tidigareläggas med ca 20 minuter för att nå sin kanal i Järna och nordgående tåg ankommer ca 20 minuter senare till Cst). Vissa snabbtåg kan behöva multippelkopplas för att minska antal tåglägen. Kapaciteten omledningssträckan Flemingsberg-Södertälje Hamn-Järna bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Cst-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Hastighetsnedsättning sth 130 km/h 2000 m- pågår till år 2027 | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 270
270 | Inställd | Stor | Spår och räls | 2024-11-04 | 2024-12-02 04:30 | Kontinuerlig | Jn |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Publicerad | Ö: B10913-2490 | Inställd T24 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje Syd Övre (Hör ihop med TCR 269) Detta arbete innebär trafikala konsekvenser. All ordinarie tågtrafik kan inte framföras på sträckan. Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan behöva omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Cst) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Även vissa godståg kan behöva omledas via Mälarbanan alternativt via Södertälje Hamn. Vissa tåg kan behöva omledas via Järna-Södertälje Hamn-Flemingsberg-Cst med en beräknad gångtidsförlängning på ca 20 minuter (sydgående tåg tidigareläggas med ca 20 minuter för att nå sin kanal i Järna och nordgående tåg ankommer ca 20 minuter senare till Cst). Vissa snabbtåg kan behöva multippelkopplas för att minska antal tåglägen. Kapaciteten omledningssträckan Flemingsberg-Södertälje Hamn-Järna bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Cst-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Hastighetsnedsättning sth 130 km/h 2000 m- pågår till år 2027 | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 270
283 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-01 | 2024-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Flb | [5 empty] | 1 | Spår och växelbyten, Tumba | Publicerad | Ö 16184-2400 | Trafikpåverkan: Tågen kan vända i Flemingsberg och Tumba. Enkelspårsdrift (Dånviken) - Tumba M v2427 - S v2431 Hastighetsnedsättning: M-S v2430, 2432 Sth 40/kmh spår 3,4,5 Flemingsberg (Pågår samtidigt som TCR 268) | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | 283
283 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-01 | 2024-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Tul | [5 empty] | 2 | Spår och växelbyten, Tumba | Publicerad | Ö 16184-2400 | Trafikpåverkan: Tågen kan vända i Flemingsberg och Tumba. Enkelspårsdrift (Dånviken) - Tumba M v2427 - S v2431 Hastighetsnedsättning: M-S v2430, 2432 Sth 40/kmh spår 3,4,5 Flemingsberg (Pågår samtidigt som TCR 268) | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | 283
283 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-01 | 2024-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Uts | [5 empty] | 3 | Spår och växelbyten, Tumba | Publicerad | Ö 16184-2400 | Trafikpåverkan: Tågen kan vända i Flemingsberg och Tumba. Enkelspårsdrift (Dånviken) - Tumba M v2427 - S v2431 Hastighetsnedsättning: M-S v2430, 2432 Sth 40/kmh spår 3,4,5 Flemingsberg (Pågår samtidigt som TCR 268) | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | 283
284 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-22 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Hgv |  | 2N,2U |  | Helt |  | 1 | Spårbyte + Ny Entré Häggvik | Publicerad | Ö: 13795-2400 | Trafikpåverkan: Innerspår Häggvik, spår 2 och 3 avstängda. Pendeltåg kan vända i Upplandsväsby och Sollentuna, vissa pendeltåg kan gå ytterspår med slopat uph i Häggvik/ Sollentuna Ha-neds sth 40 km/h Häggvik spår 2U, 2N, 2, 3 M v2414 - F v2430 Ha-neds sth 70 km/h Häggvik spår 1U, 1N, 1, 4 M v2430 - S v2433 Hör ihop med TCR 4117, 4114 En vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Häggvik-Tomteboda Övre tillsammans med spårbytet Tomteboda Övre-Ulriksdal och bygget av Häggviks nya enté finns framtaget | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [7 empty] | 284
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Kv |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 371
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Pea |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 371
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Kia |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 371
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Rsi |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 371
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Kx |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 371
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Gy |  | E |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 371
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Lab |  | E |  | Helt |  | 7 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 371
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Fjå |  | E |  | Helt |  | 8 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 371
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Har |  | E |  | Helt |  | 9 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 371
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Håk |  | E |  | Helt |  | 10 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 371
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Lin |  | E |  | Helt |  | 11 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 371
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Stk |  | E |  | Helt |  | 12 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 371
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Gv |  |  |  | Helt |  | 13 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 371
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Ak |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Soa |  | E |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Kpe |  | E |  | Helt |  | 7 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Sbk |  | E |  | Helt |  | 8 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Tnk |  | E |  | Helt |  | 9 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Bfs |  | E |  | Helt |  | 10 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Rsn |  | E |  | Helt |  | 11 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Rut |  | E |  | Helt |  | 12 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Kv |  | E |  | Helt |  | 13 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Pea |  | E |  | Helt |  | 14 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Kia |  | E |  | Helt |  | 15 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Rsi |  | E |  | Helt |  | 16 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Kx |  |  |  | Helt |  | 17 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Publicerad | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 372
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 379
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 379
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 379
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 379
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Ak |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 379
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Soa |  | E |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 379
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Kpe |  | E |  | Helt |  | 7 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 379
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Sbk |  | E |  | Helt |  | 8 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 379
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Tnk |  | E |  | Helt |  | 9 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 379
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Bfs |  | E |  | Helt |  | 10 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 379
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Rsn |  | E |  | Helt |  | 11 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 379
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Rut |  | E |  | Helt |  | 12 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 379
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Kv |  | E |  | Helt |  | 13 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 379
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Pea |  | E |  | Helt |  | 14 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 379
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Kmb |  |  |  | Helt |  | 15 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 379
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 380
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 380
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 380
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 380
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Ak |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 380
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Soa |  | E |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 380
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Kpe |  | E |  | Helt |  | 7 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 380
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Sbk |  | E |  | Helt |  | 8 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 380
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Tnk |  | E |  | Helt |  | 9 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 380
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Bfs |  | E |  | Helt |  | 10 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 380
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Rsn |  | E |  | Helt |  | 11 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 380
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Rut |  | E |  | Helt |  | 12 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 380
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Kv |  | E |  | Helt |  | 13 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 380
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Pea |  | E |  | Helt |  | 14 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 380
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Kmb |  |  |  | Helt |  | 15 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 380
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-07 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-07 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-14 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-14 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-21 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-21 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-28 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-28 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 | 2024-06-09 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Obs! Även söndag v2423 ingår och då inkluderas spår 1 & 2 som är avstängda i Uppsala. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 400
401 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-06-24 | 2024-07-21 23:59 | Kontinuerlig | Tmö | [5 empty] | 1 | Stationsåtgärder driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal | Publicerad | Ö 16691-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Norra utfarten Tomteboda När spår D1 och D2 är avstängda Tomteboda övre-Solna-Ulriksdal innebär det att samtliga norrgående tåg (flyg- snabb- fjärr- regionaltåg samt pendeltåg) ska framföras på spår U2 Spår U1 kommer främst att upplåtas för tjänstetågen till/från Hagalund. Den återstående kapaciteten på spår U2 klarar maximalt 15 tåg/timme. Risken finns att behovet av antal tåg kommer att överstiga det maximala antalet tåglägen per timme som kan erbjudas under spårbytet. (Hör ihop med TCR 402) | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [8 empty] | 401
401 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-06-24 | 2024-07-21 23:59 | Kontinuerlig | So |  |  |  | Helt |  | 2 | Stationsåtgärder driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal | Publicerad | Ö 16691-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Norra utfarten Tomteboda När spår D1 och D2 är avstängda Tomteboda övre-Solna-Ulriksdal innebär det att samtliga norrgående tåg (flyg- snabb- fjärr- regionaltåg samt pendeltåg) ska framföras på spår U2 Spår U1 kommer främst att upplåtas för tjänstetågen till/från Hagalund. Den återstående kapaciteten på spår U2 klarar maximalt 15 tåg/timme. Risken finns att behovet av antal tåg kommer att överstiga det maximala antalet tåglägen per timme som kan erbjudas under spårbytet. (Hör ihop med TCR 402) | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [8 empty] | 401
401 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-06-24 | 2024-07-21 23:59 | Kontinuerlig | Udl | [5 empty] | 3 | Stationsåtgärder driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal | Publicerad | Ö 16691-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Norra utfarten Tomteboda När spår D1 och D2 är avstängda Tomteboda övre-Solna-Ulriksdal innebär det att samtliga norrgående tåg (flyg- snabb- fjärr- regionaltåg samt pendeltåg) ska framföras på spår U2 Spår U1 kommer främst att upplåtas för tjänstetågen till/från Hagalund. Den återstående kapaciteten på spår U2 klarar maximalt 15 tåg/timme. Risken finns att behovet av antal tåg kommer att överstiga det maximala antalet tåglägen per timme som kan erbjudas under spårbytet. (Hör ihop med TCR 402) | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [8 empty] | 401
412 | Aktiv | Mycket stor | Övrigt | 2024-06-10 07:00 | 2024-10-27 08:00 | Kontinuerlig | U | [5 empty] | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Uppsala)-Samnan Går inte att komma ankomma och avgå från spår 8 norrifrån Enkelspårsdriften mellan Uppsala C och Samnan vecka 24-43 får stor trafikpåverkan. Reducering av tågtrafiken kan behöva göras (t.ex. att vissa Upptåg kan behöva vända i Storvreta) samt att vissa tåg behöver tidtabellsanpassas med längre gångtider som följd. En vägledning för hur trafiken kan hanteras på sträckan Uppsala C-Samnan när enkelspårsdrift bedrivs dygnet runt vecka 2424-2443 finns framtagen. | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 412
412 | Aktiv | Mycket stor | Övrigt | 2024-06-10 07:00 | 2024-10-27 08:00 | Kontinuerlig | Sam | [5 empty] | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Publicerad | Ö B11062-2400 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Uppsala)-Samnan Går inte att komma ankomma och avgå från spår 8 norrifrån Enkelspårsdriften mellan Uppsala C och Samnan vecka 24-43 får stor trafikpåverkan. Reducering av tågtrafiken kan behöva göras (t.ex. att vissa Upptåg kan behöva vända i Storvreta) samt att vissa tåg behöver tidtabellsanpassas med längre gångtider som följd. En vägledning för hur trafiken kan hanteras på sträckan Uppsala C-Samnan när enkelspårsdrift bedrivs dygnet runt vecka 2424-2443 finns framtagen. | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | 412
508 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-08-05 22:00 | 2024-10-21 05:00 | Kontinuerlig | Åbyg |  |  |  | Helt |  | 1 | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby S-Åby gbg | Publicerad | Ö: B10913-2402, B10913-2403 | Trafikavbrott Åby gbg och Kardonbanan. Ingen trafik ner till Bravikens pappersbruk och sågverk. (Malmölandet). Tåg kan trafikera via "gamla" vägen från Nr rangerbangård till (Händelö). | x | UTK |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | 508
508 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-08-05 22:00 | 2024-10-21 05:00 | Kontinuerlig | Åbs |  |  |  | Helt |  | 2 | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby S-Åby gbg | Publicerad | Ö: B10913-2402, B10913-2403 | Trafikavbrott Åby gbg och Kardonbanan. Ingen trafik ner till Bravikens pappersbruk och sågverk. (Malmölandet). Tåg kan trafikera via "gamla" vägen från Nr rangerbangård till (Händelö). | x | UTK |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | 508
4114 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-08-12 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Udl |  |  |  | Helt |  | 1 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrifrån via G1, Driftspår Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal När spår N1 och N2 är avstängda Solna-Tomteboda övre innebär det enkelspårsdrift för pendeltågen på den sträckan. Bedömningen är att 6 pendeltåg timme/riktning kan framföras. Övrig tågtrafik får gå via spår G1-D1 från Ulriksdal till Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 minuter. Observera att när spår N1/N2 är avstängda Solna-Tomteboda övre, så är spår N2/U2 fortsatt avstängda i Häggvik. Detta kan innebära en viss reducering av "ytterspårstrafiken". Pågår samtidigt som TCR 284 "Häggvik ny entré" På grund av Sera- direktivet blir det inte en Kapacitetsplan. Däremot finns en vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren framtaget. | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4114
4114 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-08-12 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | So |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrifrån via G1, Driftspår Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal När spår N1 och N2 är avstängda Solna-Tomteboda övre innebär det enkelspårsdrift för pendeltågen på den sträckan. Bedömningen är att 6 pendeltåg timme/riktning kan framföras. Övrig tågtrafik får gå via spår G1-D1 från Ulriksdal till Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 minuter. Observera att när spår N1/N2 är avstängda Solna-Tomteboda övre, så är spår N2/U2 fortsatt avstängda i Häggvik. Detta kan innebära en viss reducering av "ytterspårstrafiken". Pågår samtidigt som TCR 284 "Häggvik ny entré" På grund av Sera- direktivet blir det inte en Kapacitetsplan. Däremot finns en vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren framtaget. | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4114
4114 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-08-12 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Tmö | [5 empty] | 3 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrifrån via G1, Driftspår Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal När spår N1 och N2 är avstängda Solna-Tomteboda övre innebär det enkelspårsdrift för pendeltågen på den sträckan. Bedömningen är att 6 pendeltåg timme/riktning kan framföras. Övrig tågtrafik får gå via spår G1-D1 från Ulriksdal till Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 minuter. Observera att när spår N1/N2 är avstängda Solna-Tomteboda övre, så är spår N2/U2 fortsatt avstängda i Häggvik. Detta kan innebära en viss reducering av "ytterspårstrafiken". Pågår samtidigt som TCR 284 "Häggvik ny entré" På grund av Sera- direktivet blir det inte en Kapacitetsplan. Däremot finns en vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren framtaget. | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 4114
4117 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-22 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Udl |  |  |  | Helt |  | 1 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Hör ihop med TCR 4119 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår sträckan Stockholm C - Ulriksdal Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal När spår U1 och U2 är avstängda Tomteboda övre-Solna-Ulriksdal innebär det att norrgående flyg- snabb- fjärr- regionaltåg går på spår D1 hela vägen Cst-Ulriksdal med en gångtidsförlängning på 3 minuter (tidigareläggning från Cst med 3 minuter). Bedömningen är att all "ytterspårstrafik" kan framföras men med gångtidsförlängning. Pendeltågstrafiken bedrivs med enkelspårsdrift mellan Tomteboda övre och Ulriksdal. Bedömningen är att 6 pendeltåg timme/riktning kan framföras. Vissa norrgående pendeltåg behöver slopa uppehållet i Solna och Ulriksdal. Vissa tjänstetåg till/från Hagalund kan behöva trafikera genom Tomteboda. Pågår samtidigt som TCR 284 "Häggvik ny entré" På grund av Sera- direktivet blir det inte en Kapacitetsplan. Däremot finns en vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren framtaget.Vägledning finns för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren. | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4117
4117 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-22 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | So |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Hör ihop med TCR 4119 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår sträckan Stockholm C - Ulriksdal Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal När spår U1 och U2 är avstängda Tomteboda övre-Solna-Ulriksdal innebär det att norrgående flyg- snabb- fjärr- regionaltåg går på spår D1 hela vägen Cst-Ulriksdal med en gångtidsförlängning på 3 minuter (tidigareläggning från Cst med 3 minuter). Bedömningen är att all "ytterspårstrafik" kan framföras men med gångtidsförlängning. Pendeltågstrafiken bedrivs med enkelspårsdrift mellan Tomteboda övre och Ulriksdal. Bedömningen är att 6 pendeltåg timme/riktning kan framföras. Vissa norrgående pendeltåg behöver slopa uppehållet i Solna och Ulriksdal. Vissa tjänstetåg till/från Hagalund kan behöva trafikera genom Tomteboda. Pågår samtidigt som TCR 284 "Häggvik ny entré" På grund av Sera- direktivet blir det inte en Kapacitetsplan. Däremot finns en vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren framtaget.Vägledning finns för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren. | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4117
4117 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-22 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Tmö | [5 empty] | 3 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 | Publicerad | Ö: 16691-2401 | Hör ihop med TCR 4119 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår sträckan Stockholm C - Ulriksdal Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal När spår U1 och U2 är avstängda Tomteboda övre-Solna-Ulriksdal innebär det att norrgående flyg- snabb- fjärr- regionaltåg går på spår D1 hela vägen Cst-Ulriksdal med en gångtidsförlängning på 3 minuter (tidigareläggning från Cst med 3 minuter). Bedömningen är att all "ytterspårstrafik" kan framföras men med gångtidsförlängning. Pendeltågstrafiken bedrivs med enkelspårsdrift mellan Tomteboda övre och Ulriksdal. Bedömningen är att 6 pendeltåg timme/riktning kan framföras. Vissa norrgående pendeltåg behöver slopa uppehållet i Solna och Ulriksdal. Vissa tjänstetåg till/från Hagalund kan behöva trafikera genom Tomteboda. Pågår samtidigt som TCR 284 "Häggvik ny entré" På grund av Sera- direktivet blir det inte en Kapacitetsplan. Däremot finns en vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren framtaget.Vägledning finns för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren. | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 4117
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 02:42 | 2024-04-29 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 02:42 | 2024-04-29 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 02:42 | 2024-04-29 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 02:42 | 2024-04-29 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 02:42 | 2024-04-29 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 02:42 | 2024-04-30 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 02:42 | 2024-04-30 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 02:42 | 2024-04-30 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 02:42 | 2024-04-30 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 02:42 | 2024-04-30 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 02:42 | 2024-05-01 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 02:42 | 2024-05-01 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 02:42 | 2024-05-01 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 02:42 | 2024-05-01 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 02:42 | 2024-05-01 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 02:42 | 2024-05-02 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 02:42 | 2024-05-02 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 02:42 | 2024-05-02 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 02:42 | 2024-05-02 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 02:42 | 2024-05-02 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 02:42 | 2024-05-03 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 02:42 | 2024-05-03 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 02:42 | 2024-05-03 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 02:42 | 2024-05-03 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 02:42 | 2024-05-03 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 02:42 | 2024-05-04 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 02:42 | 2024-05-04 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 02:42 | 2024-05-04 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 02:42 | 2024-05-04 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 02:42 | 2024-05-04 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 02:42 | 2024-05-05 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 02:42 | 2024-05-05 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 02:42 | 2024-05-05 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 02:42 | 2024-05-05 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 02:42 | 2024-05-05 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 02:42 | 2024-05-06 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 02:42 | 2024-05-06 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 02:42 | 2024-05-06 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 02:42 | 2024-05-06 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 02:42 | 2024-05-06 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 02:42 | 2024-05-07 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 02:42 | 2024-05-07 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 02:42 | 2024-05-07 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 02:42 | 2024-05-07 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 02:42 | 2024-05-07 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 02:42 | 2024-05-08 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 02:42 | 2024-05-08 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 02:42 | 2024-05-08 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 02:42 | 2024-05-08 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 02:42 | 2024-05-08 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 02:42 | 2024-05-09 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 02:42 | 2024-05-09 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 02:42 | 2024-05-09 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 02:42 | 2024-05-09 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 02:42 | 2024-05-09 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 02:42 | 2024-05-10 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 02:42 | 2024-05-10 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 02:42 | 2024-05-10 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 02:42 | 2024-05-10 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 02:42 | 2024-05-10 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 02:42 | 2024-05-11 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 02:42 | 2024-05-11 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 02:42 | 2024-05-11 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 02:42 | 2024-05-11 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 02:42 | 2024-05-11 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 02:42 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 02:42 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 02:42 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 02:42 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 02:42 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 02:42 | 2024-05-13 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 02:42 | 2024-05-13 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 02:42 | 2024-05-13 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 02:42 | 2024-05-13 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 02:42 | 2024-05-13 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 02:42 | 2024-05-14 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 02:42 | 2024-05-14 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 02:42 | 2024-05-14 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 02:42 | 2024-05-14 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 02:42 | 2024-05-14 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 02:42 | 2024-05-15 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 02:42 | 2024-05-15 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 02:42 | 2024-05-15 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 02:42 | 2024-05-15 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 02:42 | 2024-05-15 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 02:42 | 2024-05-16 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 02:42 | 2024-05-16 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 02:42 | 2024-05-16 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 02:42 | 2024-05-16 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 02:42 | 2024-05-16 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 02:42 | 2024-05-17 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 02:42 | 2024-05-17 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 02:42 | 2024-05-17 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 02:42 | 2024-05-17 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 02:42 | 2024-05-17 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 02:42 | 2024-05-18 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 02:42 | 2024-05-18 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 02:42 | 2024-05-18 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 02:42 | 2024-05-18 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 02:42 | 2024-05-18 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 02:42 | 2024-05-19 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 02:42 | 2024-05-19 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 02:42 | 2024-05-19 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 02:42 | 2024-05-19 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 02:42 | 2024-05-19 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 02:42 | 2024-05-20 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 02:42 | 2024-05-20 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 02:42 | 2024-05-20 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 02:42 | 2024-05-20 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 02:42 | 2024-05-20 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 02:42 | 2024-05-21 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 02:42 | 2024-05-21 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 02:42 | 2024-05-21 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 02:42 | 2024-05-21 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 02:42 | 2024-05-21 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 02:42 | 2024-05-22 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 02:42 | 2024-05-22 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 02:42 | 2024-05-22 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 02:42 | 2024-05-22 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 02:42 | 2024-05-22 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 02:42 | 2024-05-23 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 02:42 | 2024-05-23 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 02:42 | 2024-05-23 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 02:42 | 2024-05-23 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 02:42 | 2024-05-23 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 02:42 | 2024-05-24 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 02:42 | 2024-05-24 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 02:42 | 2024-05-24 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 02:42 | 2024-05-24 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 02:42 | 2024-05-24 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 02:42 | 2024-05-25 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 02:42 | 2024-05-25 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 02:42 | 2024-05-25 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 02:42 | 2024-05-25 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 02:42 | 2024-05-25 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 02:42 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 02:42 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 02:42 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 02:42 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 02:42 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 02:42 | 2024-05-27 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 02:42 | 2024-05-27 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 02:42 | 2024-05-27 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 02:42 | 2024-05-27 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 02:42 | 2024-05-27 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 02:42 | 2024-05-28 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 02:42 | 2024-05-28 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 02:42 | 2024-05-28 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 02:42 | 2024-05-28 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 02:42 | 2024-05-28 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 02:42 | 2024-05-29 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 02:42 | 2024-05-29 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 02:42 | 2024-05-29 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 02:42 | 2024-05-29 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 02:42 | 2024-05-29 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 02:42 | 2024-05-30 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 02:42 | 2024-05-30 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 02:42 | 2024-05-30 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 02:42 | 2024-05-30 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 02:42 | 2024-05-30 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 02:42 | 2024-05-31 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 02:42 | 2024-05-31 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 02:42 | 2024-05-31 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 02:42 | 2024-05-31 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 02:42 | 2024-05-31 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 02:42 | 2024-06-01 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 02:42 | 2024-06-01 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 02:42 | 2024-06-01 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 02:42 | 2024-06-01 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 02:42 | 2024-06-01 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 02:42 | 2024-06-02 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 02:42 | 2024-06-02 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 02:42 | 2024-06-02 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 02:42 | 2024-06-02 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 02:42 | 2024-06-02 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 02:42 | 2024-06-03 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 02:42 | 2024-06-03 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 02:42 | 2024-06-03 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 02:42 | 2024-06-03 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 02:42 | 2024-06-03 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 02:42 | 2024-06-04 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 02:42 | 2024-06-04 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 02:42 | 2024-06-04 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 02:42 | 2024-06-04 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 02:42 | 2024-06-04 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 02:42 | 2024-06-05 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 02:42 | 2024-06-05 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 02:42 | 2024-06-05 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 02:42 | 2024-06-05 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 02:42 | 2024-06-05 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 02:42 | 2024-06-06 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 02:42 | 2024-06-06 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 02:42 | 2024-06-06 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 02:42 | 2024-06-06 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 02:42 | 2024-06-06 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 02:42 | 2024-06-07 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 02:42 | 2024-06-07 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 02:42 | 2024-06-07 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 02:42 | 2024-06-07 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 02:42 | 2024-06-07 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 02:42 | 2024-06-08 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 02:42 | 2024-06-08 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 02:42 | 2024-06-08 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 02:42 | 2024-06-08 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 02:42 | 2024-06-08 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 02:42 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 02:42 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 02:42 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 02:42 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 02:42 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 02:42 | 2024-06-10 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 02:42 | 2024-06-10 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 02:42 | 2024-06-10 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 02:42 | 2024-06-10 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 02:42 | 2024-06-10 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 02:42 | 2024-06-11 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 02:42 | 2024-06-11 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 02:42 | 2024-06-11 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 02:42 | 2024-06-11 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 02:42 | 2024-06-11 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 02:42 | 2024-06-12 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 02:42 | 2024-06-12 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 02:42 | 2024-06-12 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 02:42 | 2024-06-12 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 02:42 | 2024-06-12 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 02:42 | 2024-06-13 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 02:42 | 2024-06-13 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 02:42 | 2024-06-13 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 02:42 | 2024-06-13 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 02:42 | 2024-06-13 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 02:42 | 2024-06-14 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 02:42 | 2024-06-14 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 02:42 | 2024-06-14 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 02:42 | 2024-06-14 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 02:42 | 2024-06-14 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 02:42 | 2024-06-15 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 02:42 | 2024-06-15 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 02:42 | 2024-06-15 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 02:42 | 2024-06-15 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 02:42 | 2024-06-15 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 02:42 | 2024-06-16 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 02:42 | 2024-06-16 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 02:42 | 2024-06-16 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 02:42 | 2024-06-16 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 02:42 | 2024-06-16 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 02:42 | 2024-06-17 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 02:42 | 2024-06-17 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 02:42 | 2024-06-17 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 02:42 | 2024-06-17 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 02:42 | 2024-06-17 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 02:42 | 2024-06-18 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 02:42 | 2024-06-18 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 02:42 | 2024-06-18 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 02:42 | 2024-06-18 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 02:42 | 2024-06-18 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 02:42 | 2024-06-19 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 02:42 | 2024-06-19 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 02:42 | 2024-06-19 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 02:42 | 2024-06-19 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 02:42 | 2024-06-19 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 02:42 | 2024-06-23 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 02:42 | 2024-06-23 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 02:42 | 2024-06-23 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 02:42 | 2024-06-23 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 02:42 | 2024-06-23 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 02:42 | 2024-06-24 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 02:42 | 2024-06-24 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 02:42 | 2024-06-24 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 02:42 | 2024-06-24 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 02:42 | 2024-06-24 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 02:42 | 2024-06-25 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 02:42 | 2024-06-25 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 02:42 | 2024-06-25 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 02:42 | 2024-06-25 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 02:42 | 2024-06-25 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 02:42 | 2024-06-26 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 02:42 | 2024-06-26 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 02:42 | 2024-06-26 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 02:42 | 2024-06-26 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 02:42 | 2024-06-26 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 02:42 | 2024-06-27 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 02:42 | 2024-06-27 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 02:42 | 2024-06-27 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 02:42 | 2024-06-27 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 02:42 | 2024-06-27 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 02:42 | 2024-06-28 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 02:42 | 2024-06-28 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 02:42 | 2024-06-28 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 02:42 | 2024-06-28 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 02:42 | 2024-06-28 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 02:42 | 2024-06-29 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 02:42 | 2024-06-29 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 02:42 | 2024-06-29 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 02:42 | 2024-06-29 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 02:42 | 2024-06-29 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 02:42 | 2024-06-30 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 02:42 | 2024-06-30 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 02:42 | 2024-06-30 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 02:42 | 2024-06-30 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 02:42 | 2024-06-30 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 02:42 | 2024-07-01 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 02:42 | 2024-07-01 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 02:42 | 2024-07-01 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 02:42 | 2024-07-01 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 02:42 | 2024-07-01 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 02:42 | 2024-07-02 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 02:42 | 2024-07-02 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 02:42 | 2024-07-02 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 02:42 | 2024-07-02 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 02:42 | 2024-07-02 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 02:42 | 2024-07-03 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 02:42 | 2024-07-03 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 02:42 | 2024-07-03 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 02:42 | 2024-07-03 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 02:42 | 2024-07-03 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 02:42 | 2024-07-04 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 02:42 | 2024-07-04 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 02:42 | 2024-07-04 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 02:42 | 2024-07-04 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 02:42 | 2024-07-04 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 02:42 | 2024-07-05 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 02:42 | 2024-07-05 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 02:42 | 2024-07-05 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 02:42 | 2024-07-05 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 02:42 | 2024-07-05 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 02:42 | 2024-07-06 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 02:42 | 2024-07-06 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 02:42 | 2024-07-06 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 02:42 | 2024-07-06 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 02:42 | 2024-07-06 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 02:42 | 2024-07-07 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 02:42 | 2024-07-07 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 02:42 | 2024-07-07 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 02:42 | 2024-07-07 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 02:42 | 2024-07-07 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 02:42 | 2024-07-08 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 02:42 | 2024-07-08 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 02:42 | 2024-07-08 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 02:42 | 2024-07-08 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 02:42 | 2024-07-08 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 02:42 | 2024-07-09 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 02:42 | 2024-07-09 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 02:42 | 2024-07-09 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 02:42 | 2024-07-09 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 02:42 | 2024-07-09 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 02:42 | 2024-07-10 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 02:42 | 2024-07-10 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 02:42 | 2024-07-10 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 02:42 | 2024-07-10 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 02:42 | 2024-07-10 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 02:42 | 2024-07-11 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 02:42 | 2024-07-11 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 02:42 | 2024-07-11 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 02:42 | 2024-07-11 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 02:42 | 2024-07-11 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 02:42 | 2024-07-12 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 02:42 | 2024-07-12 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 02:42 | 2024-07-12 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 02:42 | 2024-07-12 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 02:42 | 2024-07-12 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 02:42 | 2024-07-13 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 02:42 | 2024-07-13 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 02:42 | 2024-07-13 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 02:42 | 2024-07-13 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 02:42 | 2024-07-13 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 02:42 | 2024-07-14 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 02:42 | 2024-07-14 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 02:42 | 2024-07-14 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 02:42 | 2024-07-14 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 02:42 | 2024-07-14 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 02:42 | 2024-07-15 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 02:42 | 2024-07-15 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 02:42 | 2024-07-15 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 02:42 | 2024-07-15 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 02:42 | 2024-07-15 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 02:42 | 2024-07-16 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 02:42 | 2024-07-16 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 02:42 | 2024-07-16 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 02:42 | 2024-07-16 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 02:42 | 2024-07-16 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 02:42 | 2024-07-17 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 02:42 | 2024-07-17 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 02:42 | 2024-07-17 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 02:42 | 2024-07-17 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 02:42 | 2024-07-17 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 02:42 | 2024-07-18 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 02:42 | 2024-07-18 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 02:42 | 2024-07-18 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 02:42 | 2024-07-18 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 02:42 | 2024-07-18 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 02:42 | 2024-07-19 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 02:42 | 2024-07-19 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 02:42 | 2024-07-19 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 02:42 | 2024-07-19 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 02:42 | 2024-07-19 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 02:42 | 2024-07-20 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 02:42 | 2024-07-20 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 02:42 | 2024-07-20 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 02:42 | 2024-07-20 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 02:42 | 2024-07-20 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 02:42 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 02:42 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 02:42 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 02:42 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 02:42 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 02:42 | 2024-07-22 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 02:42 | 2024-07-22 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 02:42 | 2024-07-22 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 02:42 | 2024-07-22 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 02:42 | 2024-07-22 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 02:42 | 2024-07-23 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 02:42 | 2024-07-23 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 02:42 | 2024-07-23 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 02:42 | 2024-07-23 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 02:42 | 2024-07-23 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 02:42 | 2024-07-24 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 02:42 | 2024-07-24 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 02:42 | 2024-07-24 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 02:42 | 2024-07-24 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 02:42 | 2024-07-24 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 02:42 | 2024-07-25 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 02:42 | 2024-07-25 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 02:42 | 2024-07-25 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 02:42 | 2024-07-25 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 02:42 | 2024-07-25 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 02:42 | 2024-07-26 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 02:42 | 2024-07-26 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 02:42 | 2024-07-26 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 02:42 | 2024-07-26 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 02:42 | 2024-07-26 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 02:42 | 2024-07-27 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 02:42 | 2024-07-27 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 02:42 | 2024-07-27 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 02:42 | 2024-07-27 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 02:42 | 2024-07-27 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 02:42 | 2024-07-28 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 02:42 | 2024-07-28 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 02:42 | 2024-07-28 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 02:42 | 2024-07-28 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 02:42 | 2024-07-28 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 02:42 | 2024-07-29 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 02:42 | 2024-07-29 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 02:42 | 2024-07-29 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 02:42 | 2024-07-29 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 02:42 | 2024-07-29 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 02:42 | 2024-07-30 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 02:42 | 2024-07-30 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 02:42 | 2024-07-30 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 02:42 | 2024-07-30 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 02:42 | 2024-07-30 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 02:42 | 2024-07-31 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 02:42 | 2024-07-31 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 02:42 | 2024-07-31 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 02:42 | 2024-07-31 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 02:42 | 2024-07-31 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 02:42 | 2024-08-01 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 02:42 | 2024-08-01 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 02:42 | 2024-08-01 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 02:42 | 2024-08-01 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 02:42 | 2024-08-01 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 02:42 | 2024-08-02 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 02:42 | 2024-08-02 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 02:42 | 2024-08-02 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 02:42 | 2024-08-02 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 02:42 | 2024-08-02 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 02:42 | 2024-08-03 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 02:42 | 2024-08-03 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 02:42 | 2024-08-03 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 02:42 | 2024-08-03 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 02:42 | 2024-08-03 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 02:42 | 2024-08-08 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 02:42 | 2024-08-08 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 02:42 | 2024-08-08 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 02:42 | 2024-08-08 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 02:42 | 2024-08-08 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 02:42 | 2024-08-09 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 02:42 | 2024-08-09 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 02:42 | 2024-08-09 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 02:42 | 2024-08-09 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 02:42 | 2024-08-09 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 02:42 | 2024-08-10 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 02:42 | 2024-08-10 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 02:42 | 2024-08-10 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 02:42 | 2024-08-10 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 02:42 | 2024-08-10 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 02:42 | 2024-08-11 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 02:42 | 2024-08-11 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 02:42 | 2024-08-11 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 02:42 | 2024-08-11 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 02:42 | 2024-08-11 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 02:42 | 2024-08-12 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 02:42 | 2024-08-12 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 02:42 | 2024-08-12 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 02:42 | 2024-08-12 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 02:42 | 2024-08-12 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 02:42 | 2024-08-13 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 02:42 | 2024-08-13 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 02:42 | 2024-08-13 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 02:42 | 2024-08-13 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 02:42 | 2024-08-13 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 02:42 | 2024-08-14 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 02:42 | 2024-08-14 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 02:42 | 2024-08-14 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 02:42 | 2024-08-14 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 02:42 | 2024-08-14 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 02:42 | 2024-08-15 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 02:42 | 2024-08-15 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 02:42 | 2024-08-15 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 02:42 | 2024-08-15 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 02:42 | 2024-08-15 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 02:42 | 2024-08-16 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 02:42 | 2024-08-16 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 02:42 | 2024-08-16 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 02:42 | 2024-08-16 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 02:42 | 2024-08-16 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 02:42 | 2024-08-17 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 02:42 | 2024-08-17 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 02:42 | 2024-08-17 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 02:42 | 2024-08-17 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 02:42 | 2024-08-17 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 02:42 | 2024-08-21 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 02:42 | 2024-08-21 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 02:42 | 2024-08-21 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 02:42 | 2024-08-21 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 02:42 | 2024-08-21 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 02:42 | 2024-08-22 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 02:42 | 2024-08-22 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 02:42 | 2024-08-22 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 02:42 | 2024-08-22 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 02:42 | 2024-08-22 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 02:42 | 2024-08-23 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 02:42 | 2024-08-23 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 02:42 | 2024-08-23 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 02:42 | 2024-08-23 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 02:42 | 2024-08-23 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 02:42 | 2024-08-24 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 02:42 | 2024-08-24 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 02:42 | 2024-08-24 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 02:42 | 2024-08-24 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 02:42 | 2024-08-24 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 02:42 | 2024-08-25 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 02:42 | 2024-08-25 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 02:42 | 2024-08-25 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 02:42 | 2024-08-25 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 02:42 | 2024-08-25 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 02:42 | 2024-08-26 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 02:42 | 2024-08-26 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 02:42 | 2024-08-26 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 02:42 | 2024-08-26 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 02:42 | 2024-08-26 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 02:42 | 2024-08-27 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 02:42 | 2024-08-27 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 02:42 | 2024-08-27 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 02:42 | 2024-08-27 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 02:42 | 2024-08-27 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 02:42 | 2024-08-28 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 02:42 | 2024-08-28 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 02:42 | 2024-08-28 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 02:42 | 2024-08-28 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 02:42 | 2024-08-28 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 02:42 | 2024-08-29 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 02:42 | 2024-08-29 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 02:42 | 2024-08-29 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 02:42 | 2024-08-29 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 02:42 | 2024-08-29 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 02:42 | 2024-08-30 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 02:42 | 2024-08-30 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 02:42 | 2024-08-30 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 02:42 | 2024-08-30 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 02:42 | 2024-08-30 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 02:42 | 2024-08-31 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 02:42 | 2024-08-31 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 02:42 | 2024-08-31 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 02:42 | 2024-08-31 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 02:42 | 2024-08-31 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 02:42 | 2024-09-04 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 02:42 | 2024-09-04 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 02:42 | 2024-09-04 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 02:42 | 2024-09-04 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 02:42 | 2024-09-04 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 02:42 | 2024-09-05 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 02:42 | 2024-09-05 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 02:42 | 2024-09-05 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 02:42 | 2024-09-05 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 02:42 | 2024-09-05 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 02:42 | 2024-09-06 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 02:42 | 2024-09-06 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 02:42 | 2024-09-06 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 02:42 | 2024-09-06 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 02:42 | 2024-09-06 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 02:42 | 2024-09-07 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 02:42 | 2024-09-07 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 02:42 | 2024-09-07 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 02:42 | 2024-09-07 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 02:42 | 2024-09-07 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 02:42 | 2024-09-08 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 02:42 | 2024-09-08 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 02:42 | 2024-09-08 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 02:42 | 2024-09-08 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 02:42 | 2024-09-08 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 02:42 | 2024-09-09 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 02:42 | 2024-09-09 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 02:42 | 2024-09-09 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 02:42 | 2024-09-09 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 02:42 | 2024-09-09 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 02:42 | 2024-09-10 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 02:42 | 2024-09-10 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 02:42 | 2024-09-10 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 02:42 | 2024-09-10 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 02:42 | 2024-09-10 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 02:42 | 2024-09-11 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 02:42 | 2024-09-11 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 02:42 | 2024-09-11 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 02:42 | 2024-09-11 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 02:42 | 2024-09-11 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 02:42 | 2024-09-12 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 02:42 | 2024-09-12 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 02:42 | 2024-09-12 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 02:42 | 2024-09-12 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 02:42 | 2024-09-12 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 02:42 | 2024-09-13 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 02:42 | 2024-09-13 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 02:42 | 2024-09-13 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 02:42 | 2024-09-13 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 02:42 | 2024-09-13 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 02:42 | 2024-09-14 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 02:42 | 2024-09-14 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 02:42 | 2024-09-14 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 02:42 | 2024-09-14 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 02:42 | 2024-09-14 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 02:42 | 2024-09-19 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 02:42 | 2024-09-19 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 02:42 | 2024-09-19 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 02:42 | 2024-09-19 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 02:42 | 2024-09-19 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 02:42 | 2024-09-20 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 02:42 | 2024-09-20 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 02:42 | 2024-09-20 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 02:42 | 2024-09-20 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 02:42 | 2024-09-20 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 02:42 | 2024-09-21 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 02:42 | 2024-09-21 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 02:42 | 2024-09-21 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 02:42 | 2024-09-21 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 02:42 | 2024-09-21 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 02:42 | 2024-09-22 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 02:42 | 2024-09-22 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 02:42 | 2024-09-22 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 02:42 | 2024-09-22 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 02:42 | 2024-09-22 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 02:42 | 2024-09-23 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 02:42 | 2024-09-23 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 02:42 | 2024-09-23 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 02:42 | 2024-09-23 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 02:42 | 2024-09-23 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 02:42 | 2024-09-24 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 02:42 | 2024-09-24 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 02:42 | 2024-09-24 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 02:42 | 2024-09-24 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 02:42 | 2024-09-24 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 02:42 | 2024-09-25 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 02:42 | 2024-09-25 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 02:42 | 2024-09-25 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 02:42 | 2024-09-25 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 02:42 | 2024-09-25 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 02:42 | 2024-09-26 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 02:42 | 2024-09-26 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 02:42 | 2024-09-26 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 02:42 | 2024-09-26 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 02:42 | 2024-09-26 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 02:42 | 2024-09-27 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 02:42 | 2024-09-27 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 02:42 | 2024-09-27 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 02:42 | 2024-09-27 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 02:42 | 2024-09-27 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 02:42 | 2024-09-28 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 02:42 | 2024-09-28 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 02:42 | 2024-09-28 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 02:42 | 2024-09-28 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 02:42 | 2024-09-28 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 02:42 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 02:42 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 02:42 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 02:42 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 02:42 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 02:42 | 2024-09-30 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 02:42 | 2024-09-30 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 02:42 | 2024-09-30 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 02:42 | 2024-09-30 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 02:42 | 2024-09-30 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 02:42 | 2024-10-01 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 02:42 | 2024-10-01 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 02:42 | 2024-10-01 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 02:42 | 2024-10-01 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 02:42 | 2024-10-01 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 02:42 | 2024-10-02 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 02:42 | 2024-10-02 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 02:42 | 2024-10-02 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 02:42 | 2024-10-02 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 02:42 | 2024-10-02 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 02:42 | 2024-10-03 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 02:42 | 2024-10-03 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 02:42 | 2024-10-03 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 02:42 | 2024-10-03 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 02:42 | 2024-10-03 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 02:42 | 2024-10-04 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 02:42 | 2024-10-04 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 02:42 | 2024-10-04 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 02:42 | 2024-10-04 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 02:42 | 2024-10-04 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 02:42 | 2024-10-05 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 02:42 | 2024-10-05 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 02:42 | 2024-10-05 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 02:42 | 2024-10-05 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 02:42 | 2024-10-05 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 02:42 | 2024-10-06 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 02:42 | 2024-10-06 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 02:42 | 2024-10-06 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 02:42 | 2024-10-06 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 02:42 | 2024-10-06 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4129
4130 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2023-12-10 | 2024-03-31 23:59 | Kontinuerlig | Uv |  | E |  |  |  | 1 | Kontaktledningsbyte och Tunnelupprustning (Uddevalla)-(Stenungsund) | Publicerad | V: 12034-2401, 7100-2400 | Resandetågen ersätts av buss eller omleds via Norge/Vänerbanan. Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan. Hastighetsnedsättning v.2414-2416 med STH 130 och kortare sträckor med STH 100. | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 4130
4130 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2023-12-10 | 2024-03-31 23:59 | Kontinuerlig | Ghd |  | E |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsbyte och Tunnelupprustning (Uddevalla)-(Stenungsund) | Publicerad | V: 12034-2401, 7100-2400 | Resandetågen ersätts av buss eller omleds via Norge/Vänerbanan. Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan. Hastighetsnedsättning v.2414-2416 med STH 130 och kortare sträckor med STH 100. | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 4130
4130 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2023-12-10 | 2024-03-31 23:59 | Kontinuerlig | Lj |  | E |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsbyte och Tunnelupprustning (Uddevalla)-(Stenungsund) | Publicerad | V: 12034-2401, 7100-2400 | Resandetågen ersätts av buss eller omleds via Norge/Vänerbanan. Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan. Hastighetsnedsättning v.2414-2416 med STH 130 och kortare sträckor med STH 100. | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 4130
4130 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2023-12-10 | 2024-03-31 23:59 | Kontinuerlig | Svg |  | E |  | Helt |  | 4 | Kontaktledningsbyte och Tunnelupprustning (Uddevalla)-(Stenungsund) | Publicerad | V: 12034-2401, 7100-2400 | Resandetågen ersätts av buss eller omleds via Norge/Vänerbanan. Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan. Hastighetsnedsättning v.2414-2416 med STH 130 och kortare sträckor med STH 100. | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 4130
4130 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2023-12-10 | 2024-03-31 23:59 | Kontinuerlig | Snu | [5 empty] | 5 | Kontaktledningsbyte och Tunnelupprustning (Uddevalla)-(Stenungsund) | Publicerad | V: 12034-2401, 7100-2400 | Resandetågen ersätts av buss eller omleds via Norge/Vänerbanan. Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan. Hastighetsnedsättning v.2414-2416 med STH 130 och kortare sträckor med STH 100. | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 4130
4131 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 03:00 | 2024-05-13 02:59 | Kontinuerlig | Gro |  |  |  | Helt |  | 1 | Mark spår och kontaktledningsarbete | Publicerad | V: 9070-2402 | Enkelspårsdrift Gubbero - (Mölndas Nedre) Trafik kan behöva reduceras Hör ihop med TCR 4132 | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4131
4131 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 03:00 | 2024-05-13 02:59 | Kontinuerlig | Am |  | N |  | Helt |  | 2 | Mark spår och kontaktledningsarbete | Publicerad | V: 9070-2402 | Enkelspårsdrift Gubbero - (Mölndas Nedre) Trafik kan behöva reduceras Hör ihop med TCR 4132 | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4131
4131 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 03:00 | 2024-05-13 02:59 | Kontinuerlig | Mdn | [5 empty] | 3 | Mark spår och kontaktledningsarbete | Publicerad | V: 9070-2402 | Enkelspårsdrift Gubbero - (Mölndas Nedre) Trafik kan behöva reduceras Hör ihop med TCR 4132 | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4131
4132 | Aktiv | Stor | Diverse | 2024-05-01 03:00 | 2024-05-13 02:59 | Kontinuerlig | Am |  | E |  | Helt |  | 1 | Mark spår och kontaktledningsarbete | Publicerad | V: 9070-2402 | Trafikavbrott Almedal - (Mölndals Övre) Hör ihop med TCR 4131 Begränsad omledningsmöjlighet via Västra Stambanan/Västkustbanan | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4132
4132 | Aktiv | Stor | Diverse | 2024-05-01 03:00 | 2024-05-13 02:59 | Kontinuerlig | Mdö | [5 empty] | 2 | Mark spår och kontaktledningsarbete | Publicerad | V: 9070-2402 | Trafikavbrott Almedal - (Mölndals Övre) Hör ihop med TCR 4131 Begränsad omledningsmöjlighet via Västra Stambanan/Västkustbanan | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4132
4133 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-15 12:00 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Gro |  |  |  | Helt |  | 1 | Rivning av spår samt markförstärkningsarbeten | Publicerad | V: 9070-2405 | Resandetåg Göteborg C - Mölndals nedre ersätts med spårvagn respektive buss till och från Göteborgs C. Godståg omleds via Viskadalsbanan-Älvsborgsbanan-Västra Stambanan eller Varberg-Borås-Göteborg. Omledningsmöjlighet via Västra Stambanan är begränsad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4133
4133 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-15 12:00 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Am |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Rivning av spår samt markförstärkningsarbeten | Publicerad | V: 9070-2405 | Resandetåg Göteborg C - Mölndals nedre ersätts med spårvagn respektive buss till och från Göteborgs C. Godståg omleds via Viskadalsbanan-Älvsborgsbanan-Västra Stambanan eller Varberg-Borås-Göteborg. Omledningsmöjlighet via Västra Stambanan är begränsad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4133
4133 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-15 12:00 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Mdn |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Rivning av spår samt markförstärkningsarbeten | Publicerad | V: 9070-2405 | Resandetåg Göteborg C - Mölndals nedre ersätts med spårvagn respektive buss till och från Göteborgs C. Godståg omleds via Viskadalsbanan-Älvsborgsbanan-Västra Stambanan eller Varberg-Borås-Göteborg. Omledningsmöjlighet via Västra Stambanan är begränsad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4133
4135 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-10-28 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Vb |  | E |  | Helt |  | 1 | Varberg-Hamra, Dubbelspår, Tunnel | Publicerad | V: BN 033122-2402 | Trafikavbrott Varberg-Hamra Resandetåg ersätts med buss Falkenberg-Kungsbacka. Godståg omleds via Södra Stambanan/Kust till Kustbanan. Begränsade omledningsmöjligheter via Västra Stambanan. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4135
4135 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-10-28 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Haa |  |  |  | Helt |  | 2 | Varberg-Hamra, Dubbelspår, Tunnel | Publicerad | V: BN 033122-2402 | Trafikavbrott Varberg-Hamra Resandetåg ersätts med buss Falkenberg-Kungsbacka. Godståg omleds via Södra Stambanan/Kust till Kustbanan. Begränsade omledningsmöjligheter via Västra Stambanan. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4135
4136 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-25 22:00 | 2024-07-01 05:00 | Kontinuerlig | Ksc |  |  |  | Helt |  | 1 | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Publicerad | V: 10029-2400 | Etappskifte. Resandetåg ställs in på sträckan Kristinehamn-Karlstad-Kil och kan ersättas med buss. Godståg kan inte trafikera Karlstads driftplats utan leds om via Kristinehamn-Nykroppa-Kil med en gångtidsförlängning på ca 80 min alternativt Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4136
4136 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-25 22:00 | 2024-07-01 05:00 | Kontinuerlig | Kvä |  |  |  | Helt |  | 2 | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Publicerad | V: 10029-2400 | Etappskifte. Resandetåg ställs in på sträckan Kristinehamn-Karlstad-Kil och kan ersättas med buss. Godståg kan inte trafikera Karlstads driftplats utan leds om via Kristinehamn-Nykroppa-Kil med en gångtidsförlängning på ca 80 min alternativt Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | 4136
4138 | Aktiv | Stor | Diverse | 2023-12-10 | 2024-06-30 23:59 | Kontinuerlig | Ksc |  |  |  | Helt |  | 1 | Karlstad C Etapp 1 | Publicerad | V: 10029-2400 | Etapp 1. Spår 4-9 är helt avstängt från juli 2023 – juli 2024. Spår 4-9 är sidospår och ersätts med uppställningsmöjligheter på Karlstad Östra. Godstågsbildning kan ske på spår 3 alternativt på Herrhagsbangården. Hastighetsnedsättning i TCR 4145 | x |  |  | x | [14 empty] | 4138
4139 | Aktiv | Stor | Diverse | 2024-07-01 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Ksc |  |  |  | Helt |  | 1 | Karlstad C Etapp 2 | Publicerad | V: 10029-2400 | Efter etappskiftet vecka 26 kommer spår 20, 21, 1, 2 och 3 vara avstängda, men nya spår 4-6 är öppna för trafik. Uppställningsmöjligheter på Karlstad Östra. Hastighetsnedsättning i TCR 4145 | x |  |  | x | [14 empty] | 4139
4140 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-08-24 03:00 | 2024-08-24 19:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt |  | 1 | Bangårdsbelysning Kil spår 1-4 | Publicerad | V: 1975-2402 | Trafikavbrottet helgen v.34 är samordnad med Karlstad C då är det inte möjligt att bedriva genomgående trafik i Kil. Godståg kan omledas via Kornsjö vidare mot Öxnered-Herrljunga-Hallsberg och godsstråket genom Bergslagen. Begränsad omledningskapacitet pga arbeten Partille-Alingsås. Hör ihop med TCR:er 4143, 4144 | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4140
4143 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-08-24 19:00 | 2024-08-25 05:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt |  | 1 | Bangårdsbelysning Kil spår 1-5 | Publicerad | V: 1975-2402 | Trafikavbrottet helgen v.34 är samordnad med Karlstad C då är det inte möjligt att bedriva genomgående trafik i Kil. Godståg kan omledas via Kornsjö vidare mot Öxnered-Herrljunga-Hallsberg och godsstråket genom Bergslagen. Begränsad omledningskapacitet pga arbeten Partille-Alingsås. Hör ihop med TCR:er 4140, 4144 | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4143
4144 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-08-25 05:00 | 2024-08-25 19:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt |  | 1 | Bangårdsbelysning Kil spår 3-9 | Publicerad | V: 1975-2402 | Trafikavbrottet helgen v.34 är samordnad med Karlstad C då är det inte möjligt att bedriva genomgående trafik i Kil. Godståg kan omledas via Kornsjö vidare mot Öxnered-Herrljunga-Hallsberg och godsstråket genom Bergslagen. Begränsad omledningskapacitet pga arbeten Partille-Alingsås. Hör ihop med TCR:er 4140, 4143 | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4144
4146 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-04 01:10 | 2024-07-15 04:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt |  | 1 | Trafikavbrott Attarp förlängning av mötesstation | Publicerad | S:10003-2402 | Godstrafik omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Resandetåg ersätts med buss Hässleholm-Vinslöv/Kristianstad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4146
4146 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-04 01:10 | 2024-07-15 04:00 | Kontinuerlig | Atp |  |  |  | Helt |  | 2 | Trafikavbrott Attarp förlängning av mötesstation | Publicerad | S:10003-2402 | Godstrafik omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Resandetåg ersätts med buss Hässleholm-Vinslöv/Kristianstad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4146
4146 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-04 01:10 | 2024-07-15 04:00 | Kontinuerlig | Vöv |  |  |  | Helt |  | 3 | Trafikavbrott Attarp förlängning av mötesstation | Publicerad | S:10003-2402 | Godstrafik omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Resandetåg ersätts med buss Hässleholm-Vinslöv/Kristianstad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 4146
4147 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-08-19 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Cst |  |  |  | Helt |  | 1 | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten spår 7, 8,10 | Publicerad | Ö: 16691-2402 | Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x |  |  | x | [14 empty] | 4147
4148 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-01-08 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Cst |  |  |  | Helt |  | 1 | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten spår 3,4 | Publicerad | Ö: 16691-2402 | Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x |  |  | x | [14 empty] | 4148
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-10 | 2023-12-10 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-10 | 2023-12-10 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-10 | 2023-12-10 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-22 23:00 | 2023-12-23 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-22 23:00 | 2023-12-23 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-22 23:00 | 2023-12-23 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-20 23:00 | 2024-01-21 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-20 23:00 | 2024-01-21 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-20 23:00 | 2024-01-21 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-03 23:00 | 2024-02-04 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-03 23:00 | 2024-02-04 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-03 23:00 | 2024-02-04 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-17 23:00 | 2024-02-18 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-17 23:00 | 2024-02-18 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-17 23:00 | 2024-02-18 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-20 23:00 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-20 23:00 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-20 23:00 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-03 23:00 | 2024-08-04 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-03 23:00 | 2024-08-04 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-03 23:00 | 2024-08-04 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-17 23:00 | 2024-08-18 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-17 23:00 | 2024-08-18 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-17 23:00 | 2024-08-18 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-14 23:00 | 2024-09-15 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-14 23:00 | 2024-09-15 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-14 23:00 | 2024-09-15 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-26 23:00 | 2024-10-27 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-26 23:00 | 2024-10-27 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-26 23:00 | 2024-10-27 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-09 23:00 | 2024-11-10 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-09 23:00 | 2024-11-10 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-09 23:00 | 2024-11-10 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-23 23:00 | 2024-11-24 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-23 23:00 | 2024-11-24 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-23 23:00 | 2024-11-24 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-07 23:00 | 2024-12-08 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-07 23:00 | 2024-12-08 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-07 23:00 | 2024-12-08 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Publicerad | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Trafikavbrott vid på/av-etablering. Natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. | x |  | x | x | x | [13 empty] | 4149
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:05 | 2024-04-29 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:05 | 2024-04-29 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:05 | 2024-04-29 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:05 | 2024-04-29 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:05 | 2024-04-29 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:05 | 2024-04-30 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:05 | 2024-04-30 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:05 | 2024-04-30 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:05 | 2024-04-30 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:05 | 2024-04-30 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:05 | 2024-05-01 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:05 | 2024-05-01 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:05 | 2024-05-01 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:05 | 2024-05-01 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:05 | 2024-05-01 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:05 | 2024-05-02 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:05 | 2024-05-02 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:05 | 2024-05-02 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:05 | 2024-05-02 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:05 | 2024-05-02 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:05 | 2024-05-03 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:05 | 2024-05-03 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:05 | 2024-05-03 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:05 | 2024-05-03 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:05 | 2024-05-03 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:05 | 2024-05-04 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:05 | 2024-05-04 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:05 | 2024-05-04 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:05 | 2024-05-04 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:05 | 2024-05-04 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:05 | 2024-05-05 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:05 | 2024-05-05 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:05 | 2024-05-05 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:05 | 2024-05-05 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:05 | 2024-05-05 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:05 | 2024-05-06 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:05 | 2024-05-06 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:05 | 2024-05-06 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:05 | 2024-05-06 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:05 | 2024-05-06 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:05 | 2024-05-07 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:05 | 2024-05-07 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:05 | 2024-05-07 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:05 | 2024-05-07 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:05 | 2024-05-07 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:05 | 2024-05-08 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:05 | 2024-05-08 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:05 | 2024-05-08 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:05 | 2024-05-08 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:05 | 2024-05-08 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:05 | 2024-05-09 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:05 | 2024-05-09 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:05 | 2024-05-09 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:05 | 2024-05-09 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:05 | 2024-05-09 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:05 | 2024-05-10 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:05 | 2024-05-10 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:05 | 2024-05-10 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:05 | 2024-05-10 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:05 | 2024-05-10 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:05 | 2024-05-11 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:05 | 2024-05-11 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:05 | 2024-05-11 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:05 | 2024-05-11 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:05 | 2024-05-11 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:05 | 2024-05-12 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:05 | 2024-05-12 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:05 | 2024-05-12 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:05 | 2024-05-12 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:05 | 2024-05-12 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:05 | 2024-05-13 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:05 | 2024-05-13 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:05 | 2024-05-13 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:05 | 2024-05-13 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:05 | 2024-05-13 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:05 | 2024-05-14 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:05 | 2024-05-14 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:05 | 2024-05-14 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:05 | 2024-05-14 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:05 | 2024-05-14 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:05 | 2024-05-15 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:05 | 2024-05-15 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:05 | 2024-05-15 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:05 | 2024-05-15 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:05 | 2024-05-15 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:05 | 2024-05-16 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:05 | 2024-05-16 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:05 | 2024-05-16 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:05 | 2024-05-16 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:05 | 2024-05-16 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:05 | 2024-05-17 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:05 | 2024-05-17 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:05 | 2024-05-17 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:05 | 2024-05-17 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:05 | 2024-05-17 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:05 | 2024-05-18 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:05 | 2024-05-18 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:05 | 2024-05-18 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:05 | 2024-05-18 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:05 | 2024-05-18 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:05 | 2024-05-19 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:05 | 2024-05-19 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:05 | 2024-05-19 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:05 | 2024-05-19 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:05 | 2024-05-19 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:05 | 2024-05-20 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:05 | 2024-05-20 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:05 | 2024-05-20 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:05 | 2024-05-20 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:05 | 2024-05-20 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:05 | 2024-05-21 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:05 | 2024-05-21 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:05 | 2024-05-21 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:05 | 2024-05-21 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:05 | 2024-05-21 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:05 | 2024-05-22 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:05 | 2024-05-22 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:05 | 2024-05-22 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:05 | 2024-05-22 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:05 | 2024-05-22 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:05 | 2024-05-23 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:05 | 2024-05-23 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:05 | 2024-05-23 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:05 | 2024-05-23 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:05 | 2024-05-23 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:05 | 2024-05-24 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:05 | 2024-05-24 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:05 | 2024-05-24 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:05 | 2024-05-24 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:05 | 2024-05-24 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:05 | 2024-05-25 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:05 | 2024-05-25 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:05 | 2024-05-25 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:05 | 2024-05-25 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:05 | 2024-05-25 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:05 | 2024-05-26 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:05 | 2024-05-26 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:05 | 2024-05-26 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:05 | 2024-05-26 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:05 | 2024-05-26 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:05 | 2024-05-27 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:05 | 2024-05-27 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:05 | 2024-05-27 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:05 | 2024-05-27 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:05 | 2024-05-27 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:05 | 2024-05-28 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:05 | 2024-05-28 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:05 | 2024-05-28 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:05 | 2024-05-28 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:05 | 2024-05-28 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:05 | 2024-05-29 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:05 | 2024-05-29 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:05 | 2024-05-29 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:05 | 2024-05-29 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:05 | 2024-05-29 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:05 | 2024-05-30 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:05 | 2024-05-30 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:05 | 2024-05-30 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:05 | 2024-05-30 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:05 | 2024-05-30 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:05 | 2024-05-31 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:05 | 2024-05-31 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:05 | 2024-05-31 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:05 | 2024-05-31 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:05 | 2024-05-31 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:05 | 2024-06-01 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:05 | 2024-06-01 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:05 | 2024-06-01 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:05 | 2024-06-01 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:05 | 2024-06-01 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:05 | 2024-06-02 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:05 | 2024-06-02 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:05 | 2024-06-02 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:05 | 2024-06-02 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:05 | 2024-06-02 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:05 | 2024-06-03 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:05 | 2024-06-03 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:05 | 2024-06-03 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:05 | 2024-06-03 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:05 | 2024-06-03 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:05 | 2024-06-04 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:05 | 2024-06-04 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:05 | 2024-06-04 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:05 | 2024-06-04 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:05 | 2024-06-04 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:05 | 2024-06-05 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:05 | 2024-06-05 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:05 | 2024-06-05 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:05 | 2024-06-05 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:05 | 2024-06-05 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:05 | 2024-06-06 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:05 | 2024-06-06 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:05 | 2024-06-06 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:05 | 2024-06-06 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:05 | 2024-06-06 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:05 | 2024-06-07 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:05 | 2024-06-07 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:05 | 2024-06-07 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:05 | 2024-06-07 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:05 | 2024-06-07 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:05 | 2024-06-08 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:05 | 2024-06-08 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:05 | 2024-06-08 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:05 | 2024-06-08 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:05 | 2024-06-08 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:05 | 2024-06-09 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:05 | 2024-06-09 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:05 | 2024-06-09 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:05 | 2024-06-09 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:05 | 2024-06-09 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:05 | 2024-06-10 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:05 | 2024-06-10 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:05 | 2024-06-10 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:05 | 2024-06-10 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:05 | 2024-06-10 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:05 | 2024-06-11 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:05 | 2024-06-11 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:05 | 2024-06-11 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:05 | 2024-06-11 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:05 | 2024-06-11 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:05 | 2024-06-12 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:05 | 2024-06-12 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:05 | 2024-06-12 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:05 | 2024-06-12 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:05 | 2024-06-12 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:05 | 2024-06-13 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:05 | 2024-06-13 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:05 | 2024-06-13 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:05 | 2024-06-13 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:05 | 2024-06-13 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:05 | 2024-06-14 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:05 | 2024-06-14 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:05 | 2024-06-14 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:05 | 2024-06-14 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:05 | 2024-06-14 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:05 | 2024-06-15 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:05 | 2024-06-15 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:05 | 2024-06-15 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:05 | 2024-06-15 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:05 | 2024-06-15 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:05 | 2024-06-16 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:05 | 2024-06-16 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:05 | 2024-06-16 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:05 | 2024-06-16 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:05 | 2024-06-16 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:05 | 2024-06-17 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:05 | 2024-06-17 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:05 | 2024-06-17 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:05 | 2024-06-17 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:05 | 2024-06-17 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:05 | 2024-06-18 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:05 | 2024-06-18 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:05 | 2024-06-18 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:05 | 2024-06-18 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:05 | 2024-06-18 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:05 | 2024-06-19 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:05 | 2024-06-19 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:05 | 2024-06-19 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:05 | 2024-06-19 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:05 | 2024-06-19 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:05 | 2024-06-23 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:05 | 2024-06-23 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:05 | 2024-06-23 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:05 | 2024-06-23 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:05 | 2024-06-23 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:05 | 2024-06-24 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:05 | 2024-06-24 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:05 | 2024-06-24 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:05 | 2024-06-24 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:05 | 2024-06-24 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:05 | 2024-06-25 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:05 | 2024-06-25 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:05 | 2024-06-25 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:05 | 2024-06-25 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:05 | 2024-06-25 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:05 | 2024-06-26 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:05 | 2024-06-26 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:05 | 2024-06-26 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:05 | 2024-06-26 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:05 | 2024-06-26 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:05 | 2024-06-27 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:05 | 2024-06-27 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:05 | 2024-06-27 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:05 | 2024-06-27 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:05 | 2024-06-27 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:05 | 2024-06-28 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:05 | 2024-06-28 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:05 | 2024-06-28 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:05 | 2024-06-28 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:05 | 2024-06-28 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:05 | 2024-06-29 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:05 | 2024-06-29 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:05 | 2024-06-29 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:05 | 2024-06-29 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:05 | 2024-06-29 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:05 | 2024-06-30 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:05 | 2024-06-30 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:05 | 2024-06-30 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:05 | 2024-06-30 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:05 | 2024-06-30 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:05 | 2024-07-01 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:05 | 2024-07-01 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:05 | 2024-07-01 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:05 | 2024-07-01 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:05 | 2024-07-01 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:05 | 2024-07-02 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:05 | 2024-07-02 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:05 | 2024-07-02 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:05 | 2024-07-02 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:05 | 2024-07-02 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:05 | 2024-07-03 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:05 | 2024-07-03 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:05 | 2024-07-03 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:05 | 2024-07-03 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:05 | 2024-07-03 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:05 | 2024-07-04 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:05 | 2024-07-04 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:05 | 2024-07-04 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:05 | 2024-07-04 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:05 | 2024-07-04 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:05 | 2024-07-05 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:05 | 2024-07-05 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:05 | 2024-07-05 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:05 | 2024-07-05 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:05 | 2024-07-05 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:05 | 2024-07-06 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:05 | 2024-07-06 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:05 | 2024-07-06 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:05 | 2024-07-06 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:05 | 2024-07-06 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:05 | 2024-07-07 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:05 | 2024-07-07 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:05 | 2024-07-07 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:05 | 2024-07-07 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:05 | 2024-07-07 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:05 | 2024-07-08 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:05 | 2024-07-08 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:05 | 2024-07-08 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:05 | 2024-07-08 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:05 | 2024-07-08 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:05 | 2024-07-09 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:05 | 2024-07-09 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:05 | 2024-07-09 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:05 | 2024-07-09 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:05 | 2024-07-09 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:05 | 2024-07-10 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:05 | 2024-07-10 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:05 | 2024-07-10 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:05 | 2024-07-10 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:05 | 2024-07-10 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:05 | 2024-07-11 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:05 | 2024-07-11 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:05 | 2024-07-11 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:05 | 2024-07-11 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:05 | 2024-07-11 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:05 | 2024-07-12 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:05 | 2024-07-12 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:05 | 2024-07-12 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:05 | 2024-07-12 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:05 | 2024-07-12 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:05 | 2024-07-13 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:05 | 2024-07-13 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:05 | 2024-07-13 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:05 | 2024-07-13 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:05 | 2024-07-13 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:05 | 2024-07-14 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:05 | 2024-07-14 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:05 | 2024-07-14 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:05 | 2024-07-14 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:05 | 2024-07-14 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:05 | 2024-07-15 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:05 | 2024-07-15 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:05 | 2024-07-15 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:05 | 2024-07-15 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:05 | 2024-07-15 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:05 | 2024-07-16 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:05 | 2024-07-16 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:05 | 2024-07-16 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:05 | 2024-07-16 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:05 | 2024-07-16 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:05 | 2024-07-17 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:05 | 2024-07-17 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:05 | 2024-07-17 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:05 | 2024-07-17 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:05 | 2024-07-17 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:05 | 2024-07-18 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:05 | 2024-07-18 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:05 | 2024-07-18 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:05 | 2024-07-18 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:05 | 2024-07-18 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:05 | 2024-07-19 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:05 | 2024-07-19 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:05 | 2024-07-19 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:05 | 2024-07-19 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:05 | 2024-07-19 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:05 | 2024-07-20 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:05 | 2024-07-20 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:05 | 2024-07-20 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:05 | 2024-07-20 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:05 | 2024-07-20 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:05 | 2024-07-21 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:05 | 2024-07-21 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:05 | 2024-07-21 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:05 | 2024-07-21 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:05 | 2024-07-21 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:05 | 2024-07-22 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:05 | 2024-07-22 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:05 | 2024-07-22 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:05 | 2024-07-22 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:05 | 2024-07-22 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:05 | 2024-07-23 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:05 | 2024-07-23 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:05 | 2024-07-23 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:05 | 2024-07-23 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:05 | 2024-07-23 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:05 | 2024-07-24 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:05 | 2024-07-24 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:05 | 2024-07-24 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:05 | 2024-07-24 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:05 | 2024-07-24 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:05 | 2024-07-25 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:05 | 2024-07-25 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:05 | 2024-07-25 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:05 | 2024-07-25 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:05 | 2024-07-25 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:05 | 2024-07-26 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:05 | 2024-07-26 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:05 | 2024-07-26 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:05 | 2024-07-26 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:05 | 2024-07-26 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:05 | 2024-07-27 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:05 | 2024-07-27 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:05 | 2024-07-27 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:05 | 2024-07-27 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:05 | 2024-07-27 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:05 | 2024-07-28 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:05 | 2024-07-28 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:05 | 2024-07-28 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:05 | 2024-07-28 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:05 | 2024-07-28 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:05 | 2024-07-29 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:05 | 2024-07-29 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:05 | 2024-07-29 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:05 | 2024-07-29 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:05 | 2024-07-29 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:05 | 2024-07-30 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:05 | 2024-07-30 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:05 | 2024-07-30 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:05 | 2024-07-30 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:05 | 2024-07-30 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:05 | 2024-07-31 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:05 | 2024-07-31 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:05 | 2024-07-31 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:05 | 2024-07-31 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:05 | 2024-07-31 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:05 | 2024-08-01 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:05 | 2024-08-01 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:05 | 2024-08-01 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:05 | 2024-08-01 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:05 | 2024-08-01 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:05 | 2024-08-02 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:05 | 2024-08-02 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:05 | 2024-08-02 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:05 | 2024-08-02 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:05 | 2024-08-02 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:05 | 2024-08-03 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:05 | 2024-08-03 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:05 | 2024-08-03 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:05 | 2024-08-03 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:05 | 2024-08-03 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:05 | 2024-08-08 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:05 | 2024-08-08 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:05 | 2024-08-08 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:05 | 2024-08-08 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:05 | 2024-08-08 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:05 | 2024-08-09 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:05 | 2024-08-09 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:05 | 2024-08-09 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:05 | 2024-08-09 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:05 | 2024-08-09 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:05 | 2024-08-10 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:05 | 2024-08-10 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:05 | 2024-08-10 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:05 | 2024-08-10 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:05 | 2024-08-10 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:05 | 2024-08-11 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:05 | 2024-08-11 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:05 | 2024-08-11 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:05 | 2024-08-11 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:05 | 2024-08-11 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:05 | 2024-08-12 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:05 | 2024-08-12 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:05 | 2024-08-12 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:05 | 2024-08-12 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:05 | 2024-08-12 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:05 | 2024-08-13 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:05 | 2024-08-13 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:05 | 2024-08-13 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:05 | 2024-08-13 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:05 | 2024-08-13 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:05 | 2024-08-14 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:05 | 2024-08-14 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:05 | 2024-08-14 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:05 | 2024-08-14 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:05 | 2024-08-14 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:05 | 2024-08-15 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:05 | 2024-08-15 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:05 | 2024-08-15 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:05 | 2024-08-15 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:05 | 2024-08-15 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:05 | 2024-08-16 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:05 | 2024-08-16 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:05 | 2024-08-16 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:05 | 2024-08-16 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:05 | 2024-08-16 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:05 | 2024-08-17 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:05 | 2024-08-17 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:05 | 2024-08-17 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:05 | 2024-08-17 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:05 | 2024-08-17 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:05 | 2024-08-21 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:05 | 2024-08-21 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:05 | 2024-08-21 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:05 | 2024-08-21 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:05 | 2024-08-21 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:05 | 2024-08-22 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:05 | 2024-08-22 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:05 | 2024-08-22 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:05 | 2024-08-22 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:05 | 2024-08-22 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:05 | 2024-08-23 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:05 | 2024-08-23 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:05 | 2024-08-23 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:05 | 2024-08-23 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:05 | 2024-08-23 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:05 | 2024-08-24 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:05 | 2024-08-24 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:05 | 2024-08-24 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:05 | 2024-08-24 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:05 | 2024-08-24 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:05 | 2024-08-25 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:05 | 2024-08-25 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:05 | 2024-08-25 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:05 | 2024-08-25 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:05 | 2024-08-25 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:05 | 2024-08-26 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:05 | 2024-08-26 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:05 | 2024-08-26 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:05 | 2024-08-26 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:05 | 2024-08-26 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:05 | 2024-08-27 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:05 | 2024-08-27 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:05 | 2024-08-27 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:05 | 2024-08-27 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:05 | 2024-08-27 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:05 | 2024-08-28 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:05 | 2024-08-28 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:05 | 2024-08-28 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:05 | 2024-08-28 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:05 | 2024-08-28 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:05 | 2024-08-29 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:05 | 2024-08-29 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:05 | 2024-08-29 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:05 | 2024-08-29 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:05 | 2024-08-29 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:05 | 2024-08-30 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:05 | 2024-08-30 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:05 | 2024-08-30 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:05 | 2024-08-30 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:05 | 2024-08-30 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:05 | 2024-08-31 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:05 | 2024-08-31 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:05 | 2024-08-31 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:05 | 2024-08-31 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:05 | 2024-08-31 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:05 | 2024-09-04 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:05 | 2024-09-04 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:05 | 2024-09-04 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:05 | 2024-09-04 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:05 | 2024-09-04 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:05 | 2024-09-05 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:05 | 2024-09-05 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:05 | 2024-09-05 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:05 | 2024-09-05 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:05 | 2024-09-05 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:05 | 2024-09-06 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:05 | 2024-09-06 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:05 | 2024-09-06 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:05 | 2024-09-06 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:05 | 2024-09-06 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:05 | 2024-09-07 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:05 | 2024-09-07 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:05 | 2024-09-07 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:05 | 2024-09-07 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:05 | 2024-09-07 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:05 | 2024-09-08 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:05 | 2024-09-08 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:05 | 2024-09-08 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:05 | 2024-09-08 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:05 | 2024-09-08 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:05 | 2024-09-09 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:05 | 2024-09-09 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:05 | 2024-09-09 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:05 | 2024-09-09 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:05 | 2024-09-09 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:05 | 2024-09-10 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:05 | 2024-09-10 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:05 | 2024-09-10 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:05 | 2024-09-10 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:05 | 2024-09-10 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:05 | 2024-09-11 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:05 | 2024-09-11 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:05 | 2024-09-11 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:05 | 2024-09-11 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:05 | 2024-09-11 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:05 | 2024-09-12 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:05 | 2024-09-12 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:05 | 2024-09-12 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:05 | 2024-09-12 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:05 | 2024-09-12 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:05 | 2024-09-13 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:05 | 2024-09-13 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:05 | 2024-09-13 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:05 | 2024-09-13 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:05 | 2024-09-13 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:05 | 2024-09-14 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:05 | 2024-09-14 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:05 | 2024-09-14 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:05 | 2024-09-14 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:05 | 2024-09-14 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:05 | 2024-09-19 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:05 | 2024-09-19 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:05 | 2024-09-19 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:05 | 2024-09-19 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:05 | 2024-09-19 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:05 | 2024-09-20 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:05 | 2024-09-20 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:05 | 2024-09-20 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:05 | 2024-09-20 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:05 | 2024-09-20 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:05 | 2024-09-21 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:05 | 2024-09-21 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:05 | 2024-09-21 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:05 | 2024-09-21 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:05 | 2024-09-21 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:05 | 2024-09-22 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:05 | 2024-09-22 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:05 | 2024-09-22 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:05 | 2024-09-22 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:05 | 2024-09-22 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:05 | 2024-09-23 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:05 | 2024-09-23 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:05 | 2024-09-23 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:05 | 2024-09-23 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:05 | 2024-09-23 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:05 | 2024-09-24 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:05 | 2024-09-24 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:05 | 2024-09-24 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:05 | 2024-09-24 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:05 | 2024-09-24 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:05 | 2024-09-25 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:05 | 2024-09-25 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:05 | 2024-09-25 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:05 | 2024-09-25 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:05 | 2024-09-25 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:05 | 2024-09-26 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:05 | 2024-09-26 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:05 | 2024-09-26 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:05 | 2024-09-26 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:05 | 2024-09-26 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:05 | 2024-09-27 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:05 | 2024-09-27 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:05 | 2024-09-27 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:05 | 2024-09-27 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:05 | 2024-09-27 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:05 | 2024-09-28 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:05 | 2024-09-28 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:05 | 2024-09-28 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:05 | 2024-09-28 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:05 | 2024-09-28 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:05 | 2024-09-29 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:05 | 2024-09-29 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:05 | 2024-09-29 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:05 | 2024-09-29 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:05 | 2024-09-29 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:05 | 2024-09-30 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:05 | 2024-09-30 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:05 | 2024-09-30 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:05 | 2024-09-30 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:05 | 2024-09-30 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:05 | 2024-10-01 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:05 | 2024-10-01 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:05 | 2024-10-01 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:05 | 2024-10-01 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:05 | 2024-10-01 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:05 | 2024-10-02 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:05 | 2024-10-02 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:05 | 2024-10-02 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:05 | 2024-10-02 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:05 | 2024-10-02 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:05 | 2024-10-03 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:05 | 2024-10-03 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:05 | 2024-10-03 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:05 | 2024-10-03 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:05 | 2024-10-03 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:05 | 2024-10-04 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:05 | 2024-10-04 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:05 | 2024-10-04 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:05 | 2024-10-04 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:05 | 2024-10-04 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:05 | 2024-10-05 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:05 | 2024-10-05 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:05 | 2024-10-05 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:05 | 2024-10-05 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:05 | 2024-10-05 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:05 | 2024-10-06 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:05 | 2024-10-06 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:05 | 2024-10-06 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:05 | 2024-10-06 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:05 | 2024-10-06 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407, 18940-2420 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4150
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:55 | 2024-04-29 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:55 | 2024-04-29 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:55 | 2024-04-29 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:55 | 2024-04-29 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:55 | 2024-04-29 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:55 | 2024-04-29 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:55 | 2024-04-30 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:55 | 2024-04-30 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:55 | 2024-04-30 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:55 | 2024-04-30 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:55 | 2024-04-30 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:55 | 2024-04-30 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:55 | 2024-05-01 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:55 | 2024-05-01 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:55 | 2024-05-01 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:55 | 2024-05-01 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:55 | 2024-05-01 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:55 | 2024-05-01 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:55 | 2024-05-02 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:55 | 2024-05-02 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:55 | 2024-05-02 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:55 | 2024-05-02 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:55 | 2024-05-02 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:55 | 2024-05-02 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:55 | 2024-05-03 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:55 | 2024-05-03 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:55 | 2024-05-03 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:55 | 2024-05-03 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:55 | 2024-05-03 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:55 | 2024-05-03 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:55 | 2024-05-04 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:55 | 2024-05-04 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:55 | 2024-05-04 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:55 | 2024-05-04 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:55 | 2024-05-04 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:55 | 2024-05-04 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:55 | 2024-05-05 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:55 | 2024-05-05 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:55 | 2024-05-05 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:55 | 2024-05-05 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:55 | 2024-05-05 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:55 | 2024-05-05 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:55 | 2024-05-06 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:55 | 2024-05-06 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:55 | 2024-05-06 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:55 | 2024-05-06 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:55 | 2024-05-06 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:55 | 2024-05-06 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:55 | 2024-05-07 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:55 | 2024-05-07 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:55 | 2024-05-07 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:55 | 2024-05-07 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:55 | 2024-05-07 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:55 | 2024-05-07 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:55 | 2024-05-08 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:55 | 2024-05-08 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:55 | 2024-05-08 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:55 | 2024-05-08 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:55 | 2024-05-08 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:55 | 2024-05-08 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:55 | 2024-05-09 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:55 | 2024-05-09 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:55 | 2024-05-09 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:55 | 2024-05-09 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:55 | 2024-05-09 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:55 | 2024-05-09 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:55 | 2024-05-10 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:55 | 2024-05-10 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:55 | 2024-05-10 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:55 | 2024-05-10 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:55 | 2024-05-10 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:55 | 2024-05-10 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:55 | 2024-05-11 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:55 | 2024-05-11 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:55 | 2024-05-11 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:55 | 2024-05-11 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:55 | 2024-05-11 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:55 | 2024-05-11 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:55 | 2024-05-12 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:55 | 2024-05-12 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:55 | 2024-05-12 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:55 | 2024-05-12 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:55 | 2024-05-12 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:55 | 2024-05-12 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:55 | 2024-05-13 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:55 | 2024-05-13 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:55 | 2024-05-13 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:55 | 2024-05-13 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:55 | 2024-05-13 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:55 | 2024-05-13 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:55 | 2024-05-14 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:55 | 2024-05-14 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:55 | 2024-05-14 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:55 | 2024-05-14 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:55 | 2024-05-14 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:55 | 2024-05-14 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:55 | 2024-05-15 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:55 | 2024-05-15 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:55 | 2024-05-15 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:55 | 2024-05-15 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:55 | 2024-05-15 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:55 | 2024-05-15 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:55 | 2024-05-16 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:55 | 2024-05-16 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:55 | 2024-05-16 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:55 | 2024-05-16 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:55 | 2024-05-16 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:55 | 2024-05-16 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:55 | 2024-05-17 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:55 | 2024-05-17 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:55 | 2024-05-17 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:55 | 2024-05-17 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:55 | 2024-05-17 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:55 | 2024-05-17 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:55 | 2024-05-18 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:55 | 2024-05-18 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:55 | 2024-05-18 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:55 | 2024-05-18 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:55 | 2024-05-18 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:55 | 2024-05-18 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:55 | 2024-05-19 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:55 | 2024-05-19 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:55 | 2024-05-19 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:55 | 2024-05-19 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:55 | 2024-05-19 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:55 | 2024-05-19 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:55 | 2024-05-20 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:55 | 2024-05-20 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:55 | 2024-05-20 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:55 | 2024-05-20 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:55 | 2024-05-20 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:55 | 2024-05-20 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:55 | 2024-05-21 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:55 | 2024-05-21 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:55 | 2024-05-21 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:55 | 2024-05-21 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:55 | 2024-05-21 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:55 | 2024-05-21 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:55 | 2024-05-22 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:55 | 2024-05-22 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:55 | 2024-05-22 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:55 | 2024-05-22 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:55 | 2024-05-22 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:55 | 2024-05-22 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:55 | 2024-05-23 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:55 | 2024-05-23 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:55 | 2024-05-23 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:55 | 2024-05-23 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:55 | 2024-05-23 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:55 | 2024-05-23 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:55 | 2024-05-24 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:55 | 2024-05-24 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:55 | 2024-05-24 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:55 | 2024-05-24 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:55 | 2024-05-24 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:55 | 2024-05-24 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:55 | 2024-05-25 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:55 | 2024-05-25 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:55 | 2024-05-25 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:55 | 2024-05-25 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:55 | 2024-05-25 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:55 | 2024-05-25 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:55 | 2024-05-26 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:55 | 2024-05-26 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:55 | 2024-05-26 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:55 | 2024-05-26 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:55 | 2024-05-26 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:55 | 2024-05-26 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:55 | 2024-05-27 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:55 | 2024-05-27 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:55 | 2024-05-27 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:55 | 2024-05-27 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:55 | 2024-05-27 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:55 | 2024-05-27 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:55 | 2024-05-28 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:55 | 2024-05-28 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:55 | 2024-05-28 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:55 | 2024-05-28 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:55 | 2024-05-28 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:55 | 2024-05-28 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:55 | 2024-05-29 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:55 | 2024-05-29 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:55 | 2024-05-29 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:55 | 2024-05-29 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:55 | 2024-05-29 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:55 | 2024-05-29 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:55 | 2024-05-30 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:55 | 2024-05-30 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:55 | 2024-05-30 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:55 | 2024-05-30 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:55 | 2024-05-30 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:55 | 2024-05-30 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:55 | 2024-05-31 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:55 | 2024-05-31 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:55 | 2024-05-31 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:55 | 2024-05-31 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:55 | 2024-05-31 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:55 | 2024-05-31 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:55 | 2024-06-01 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:55 | 2024-06-01 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:55 | 2024-06-01 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:55 | 2024-06-01 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:55 | 2024-06-01 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:55 | 2024-06-01 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:55 | 2024-06-02 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:55 | 2024-06-02 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:55 | 2024-06-02 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:55 | 2024-06-02 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:55 | 2024-06-02 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:55 | 2024-06-02 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:55 | 2024-06-03 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:55 | 2024-06-03 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:55 | 2024-06-03 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:55 | 2024-06-03 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:55 | 2024-06-03 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:55 | 2024-06-03 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:55 | 2024-06-04 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:55 | 2024-06-04 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:55 | 2024-06-04 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:55 | 2024-06-04 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:55 | 2024-06-04 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:55 | 2024-06-04 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:55 | 2024-06-05 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:55 | 2024-06-05 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:55 | 2024-06-05 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:55 | 2024-06-05 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:55 | 2024-06-05 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:55 | 2024-06-05 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:55 | 2024-06-06 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:55 | 2024-06-06 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:55 | 2024-06-06 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:55 | 2024-06-06 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:55 | 2024-06-06 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:55 | 2024-06-06 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:55 | 2024-06-07 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:55 | 2024-06-07 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:55 | 2024-06-07 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:55 | 2024-06-07 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:55 | 2024-06-07 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:55 | 2024-06-07 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:55 | 2024-06-08 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:55 | 2024-06-08 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:55 | 2024-06-08 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:55 | 2024-06-08 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:55 | 2024-06-08 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:55 | 2024-06-08 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:55 | 2024-06-09 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:55 | 2024-06-09 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:55 | 2024-06-09 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:55 | 2024-06-09 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:55 | 2024-06-09 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:55 | 2024-06-09 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:55 | 2024-06-10 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:55 | 2024-06-10 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:55 | 2024-06-10 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:55 | 2024-06-10 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:55 | 2024-06-10 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:55 | 2024-06-10 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:55 | 2024-06-11 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:55 | 2024-06-11 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:55 | 2024-06-11 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:55 | 2024-06-11 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:55 | 2024-06-11 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:55 | 2024-06-11 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:55 | 2024-06-12 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:55 | 2024-06-12 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:55 | 2024-06-12 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:55 | 2024-06-12 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:55 | 2024-06-12 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:55 | 2024-06-12 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:55 | 2024-06-13 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:55 | 2024-06-13 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:55 | 2024-06-13 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:55 | 2024-06-13 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:55 | 2024-06-13 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:55 | 2024-06-13 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:55 | 2024-06-14 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:55 | 2024-06-14 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:55 | 2024-06-14 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:55 | 2024-06-14 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:55 | 2024-06-14 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:55 | 2024-06-14 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:55 | 2024-06-15 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:55 | 2024-06-15 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:55 | 2024-06-15 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:55 | 2024-06-15 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:55 | 2024-06-15 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:55 | 2024-06-15 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:55 | 2024-06-16 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:55 | 2024-06-16 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:55 | 2024-06-16 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:55 | 2024-06-16 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:55 | 2024-06-16 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:55 | 2024-06-16 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:55 | 2024-06-17 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:55 | 2024-06-17 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:55 | 2024-06-17 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:55 | 2024-06-17 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:55 | 2024-06-17 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:55 | 2024-06-17 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:55 | 2024-06-18 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:55 | 2024-06-18 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:55 | 2024-06-18 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:55 | 2024-06-18 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:55 | 2024-06-18 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:55 | 2024-06-18 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:55 | 2024-06-19 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:55 | 2024-06-19 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:55 | 2024-06-19 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:55 | 2024-06-19 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:55 | 2024-06-19 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:55 | 2024-06-19 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:55 | 2024-06-23 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:55 | 2024-06-23 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:55 | 2024-06-23 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:55 | 2024-06-23 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:55 | 2024-06-23 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:55 | 2024-06-23 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:55 | 2024-06-24 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:55 | 2024-06-24 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:55 | 2024-06-24 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:55 | 2024-06-24 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:55 | 2024-06-24 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:55 | 2024-06-24 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:55 | 2024-06-25 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:55 | 2024-06-25 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:55 | 2024-06-25 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:55 | 2024-06-25 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:55 | 2024-06-25 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:55 | 2024-06-25 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:55 | 2024-06-26 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:55 | 2024-06-26 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:55 | 2024-06-26 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:55 | 2024-06-26 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:55 | 2024-06-26 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:55 | 2024-06-26 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:55 | 2024-06-27 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:55 | 2024-06-27 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:55 | 2024-06-27 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:55 | 2024-06-27 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:55 | 2024-06-27 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:55 | 2024-06-27 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:55 | 2024-06-28 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:55 | 2024-06-28 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:55 | 2024-06-28 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:55 | 2024-06-28 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:55 | 2024-06-28 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:55 | 2024-06-28 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:55 | 2024-06-29 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:55 | 2024-06-29 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:55 | 2024-06-29 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:55 | 2024-06-29 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:55 | 2024-06-29 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:55 | 2024-06-29 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:55 | 2024-06-30 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:55 | 2024-06-30 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:55 | 2024-06-30 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:55 | 2024-06-30 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:55 | 2024-06-30 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:55 | 2024-06-30 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:55 | 2024-07-01 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:55 | 2024-07-01 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:55 | 2024-07-01 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:55 | 2024-07-01 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:55 | 2024-07-01 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:55 | 2024-07-01 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:55 | 2024-07-02 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:55 | 2024-07-02 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:55 | 2024-07-02 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:55 | 2024-07-02 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:55 | 2024-07-02 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:55 | 2024-07-02 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:55 | 2024-07-03 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:55 | 2024-07-03 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:55 | 2024-07-03 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:55 | 2024-07-03 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:55 | 2024-07-03 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:55 | 2024-07-03 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:55 | 2024-07-04 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:55 | 2024-07-04 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:55 | 2024-07-04 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:55 | 2024-07-04 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:55 | 2024-07-04 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:55 | 2024-07-04 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:55 | 2024-07-05 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:55 | 2024-07-05 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:55 | 2024-07-05 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:55 | 2024-07-05 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:55 | 2024-07-05 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:55 | 2024-07-05 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:55 | 2024-07-06 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:55 | 2024-07-06 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:55 | 2024-07-06 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:55 | 2024-07-06 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:55 | 2024-07-06 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:55 | 2024-07-06 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:55 | 2024-07-07 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:55 | 2024-07-07 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:55 | 2024-07-07 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:55 | 2024-07-07 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:55 | 2024-07-07 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:55 | 2024-07-07 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:55 | 2024-07-08 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:55 | 2024-07-08 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:55 | 2024-07-08 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:55 | 2024-07-08 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:55 | 2024-07-08 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:55 | 2024-07-08 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:55 | 2024-07-09 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:55 | 2024-07-09 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:55 | 2024-07-09 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:55 | 2024-07-09 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:55 | 2024-07-09 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:55 | 2024-07-09 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:55 | 2024-07-10 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:55 | 2024-07-10 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:55 | 2024-07-10 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:55 | 2024-07-10 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:55 | 2024-07-10 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:55 | 2024-07-10 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:55 | 2024-07-11 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:55 | 2024-07-11 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:55 | 2024-07-11 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:55 | 2024-07-11 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:55 | 2024-07-11 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:55 | 2024-07-11 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:55 | 2024-07-12 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:55 | 2024-07-12 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:55 | 2024-07-12 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:55 | 2024-07-12 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:55 | 2024-07-12 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:55 | 2024-07-12 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:55 | 2024-07-13 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:55 | 2024-07-13 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:55 | 2024-07-13 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:55 | 2024-07-13 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:55 | 2024-07-13 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:55 | 2024-07-13 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:55 | 2024-07-14 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:55 | 2024-07-14 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:55 | 2024-07-14 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:55 | 2024-07-14 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:55 | 2024-07-14 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:55 | 2024-07-14 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:55 | 2024-07-15 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:55 | 2024-07-15 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:55 | 2024-07-15 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:55 | 2024-07-15 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:55 | 2024-07-15 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:55 | 2024-07-15 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:55 | 2024-07-16 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:55 | 2024-07-16 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:55 | 2024-07-16 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:55 | 2024-07-16 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:55 | 2024-07-16 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:55 | 2024-07-16 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:55 | 2024-07-17 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:55 | 2024-07-17 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:55 | 2024-07-17 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:55 | 2024-07-17 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:55 | 2024-07-17 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:55 | 2024-07-17 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:55 | 2024-07-18 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:55 | 2024-07-18 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:55 | 2024-07-18 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:55 | 2024-07-18 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:55 | 2024-07-18 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:55 | 2024-07-18 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:55 | 2024-07-19 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:55 | 2024-07-19 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:55 | 2024-07-19 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:55 | 2024-07-19 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:55 | 2024-07-19 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:55 | 2024-07-19 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:55 | 2024-07-20 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:55 | 2024-07-20 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:55 | 2024-07-20 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:55 | 2024-07-20 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:55 | 2024-07-20 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:55 | 2024-07-20 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:55 | 2024-07-21 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:55 | 2024-07-21 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:55 | 2024-07-21 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:55 | 2024-07-21 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:55 | 2024-07-21 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:55 | 2024-07-21 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:55 | 2024-07-22 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:55 | 2024-07-22 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:55 | 2024-07-22 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:55 | 2024-07-22 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:55 | 2024-07-22 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:55 | 2024-07-22 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:55 | 2024-07-23 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:55 | 2024-07-23 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:55 | 2024-07-23 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:55 | 2024-07-23 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:55 | 2024-07-23 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:55 | 2024-07-23 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:55 | 2024-07-24 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:55 | 2024-07-24 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:55 | 2024-07-24 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:55 | 2024-07-24 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:55 | 2024-07-24 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:55 | 2024-07-24 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:55 | 2024-07-25 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:55 | 2024-07-25 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:55 | 2024-07-25 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:55 | 2024-07-25 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:55 | 2024-07-25 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:55 | 2024-07-25 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:55 | 2024-07-26 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:55 | 2024-07-26 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:55 | 2024-07-26 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:55 | 2024-07-26 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:55 | 2024-07-26 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:55 | 2024-07-26 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:55 | 2024-07-27 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:55 | 2024-07-27 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:55 | 2024-07-27 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:55 | 2024-07-27 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:55 | 2024-07-27 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:55 | 2024-07-27 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:55 | 2024-07-28 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:55 | 2024-07-28 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:55 | 2024-07-28 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:55 | 2024-07-28 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:55 | 2024-07-28 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:55 | 2024-07-28 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:55 | 2024-07-29 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:55 | 2024-07-29 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:55 | 2024-07-29 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:55 | 2024-07-29 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:55 | 2024-07-29 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:55 | 2024-07-29 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:55 | 2024-07-30 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:55 | 2024-07-30 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:55 | 2024-07-30 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:55 | 2024-07-30 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:55 | 2024-07-30 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:55 | 2024-07-30 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:55 | 2024-07-31 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:55 | 2024-07-31 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:55 | 2024-07-31 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:55 | 2024-07-31 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:55 | 2024-07-31 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:55 | 2024-07-31 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:55 | 2024-08-01 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:55 | 2024-08-01 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:55 | 2024-08-01 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:55 | 2024-08-01 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:55 | 2024-08-01 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:55 | 2024-08-01 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:55 | 2024-08-02 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:55 | 2024-08-02 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:55 | 2024-08-02 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:55 | 2024-08-02 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:55 | 2024-08-02 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:55 | 2024-08-02 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:55 | 2024-08-03 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:55 | 2024-08-03 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:55 | 2024-08-03 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:55 | 2024-08-03 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:55 | 2024-08-03 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:55 | 2024-08-03 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:55 | 2024-08-08 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:55 | 2024-08-08 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:55 | 2024-08-08 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:55 | 2024-08-08 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:55 | 2024-08-08 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:55 | 2024-08-08 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:55 | 2024-08-09 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:55 | 2024-08-09 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:55 | 2024-08-09 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:55 | 2024-08-09 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:55 | 2024-08-09 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:55 | 2024-08-09 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:55 | 2024-08-10 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:55 | 2024-08-10 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:55 | 2024-08-10 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:55 | 2024-08-10 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:55 | 2024-08-10 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:55 | 2024-08-10 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:55 | 2024-08-11 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:55 | 2024-08-11 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:55 | 2024-08-11 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:55 | 2024-08-11 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:55 | 2024-08-11 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:55 | 2024-08-11 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:55 | 2024-08-12 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:55 | 2024-08-12 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:55 | 2024-08-12 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:55 | 2024-08-12 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:55 | 2024-08-12 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:55 | 2024-08-12 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:55 | 2024-08-13 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:55 | 2024-08-13 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:55 | 2024-08-13 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:55 | 2024-08-13 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:55 | 2024-08-13 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:55 | 2024-08-13 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:55 | 2024-08-14 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:55 | 2024-08-14 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:55 | 2024-08-14 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:55 | 2024-08-14 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:55 | 2024-08-14 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:55 | 2024-08-14 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:55 | 2024-08-15 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:55 | 2024-08-15 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:55 | 2024-08-15 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:55 | 2024-08-15 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:55 | 2024-08-15 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:55 | 2024-08-15 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:55 | 2024-08-16 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:55 | 2024-08-16 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:55 | 2024-08-16 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:55 | 2024-08-16 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:55 | 2024-08-16 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:55 | 2024-08-16 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:55 | 2024-08-17 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:55 | 2024-08-17 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:55 | 2024-08-17 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:55 | 2024-08-17 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:55 | 2024-08-17 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:55 | 2024-08-17 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:55 | 2024-08-21 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:55 | 2024-08-21 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:55 | 2024-08-21 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:55 | 2024-08-21 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:55 | 2024-08-21 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:55 | 2024-08-21 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:55 | 2024-08-22 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:55 | 2024-08-22 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:55 | 2024-08-22 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:55 | 2024-08-22 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:55 | 2024-08-22 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:55 | 2024-08-22 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:55 | 2024-08-23 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:55 | 2024-08-23 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:55 | 2024-08-23 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:55 | 2024-08-23 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:55 | 2024-08-23 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:55 | 2024-08-23 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:55 | 2024-08-24 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:55 | 2024-08-24 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:55 | 2024-08-24 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:55 | 2024-08-24 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:55 | 2024-08-24 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:55 | 2024-08-24 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:55 | 2024-08-25 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:55 | 2024-08-25 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:55 | 2024-08-25 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:55 | 2024-08-25 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:55 | 2024-08-25 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:55 | 2024-08-25 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:55 | 2024-08-26 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:55 | 2024-08-26 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:55 | 2024-08-26 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:55 | 2024-08-26 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:55 | 2024-08-26 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:55 | 2024-08-26 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:55 | 2024-08-27 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:55 | 2024-08-27 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:55 | 2024-08-27 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:55 | 2024-08-27 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:55 | 2024-08-27 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:55 | 2024-08-27 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:55 | 2024-08-28 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:55 | 2024-08-28 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:55 | 2024-08-28 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:55 | 2024-08-28 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:55 | 2024-08-28 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:55 | 2024-08-28 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:55 | 2024-08-29 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:55 | 2024-08-29 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:55 | 2024-08-29 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:55 | 2024-08-29 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:55 | 2024-08-29 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:55 | 2024-08-29 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:55 | 2024-08-30 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:55 | 2024-08-30 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:55 | 2024-08-30 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:55 | 2024-08-30 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:55 | 2024-08-30 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:55 | 2024-08-30 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:55 | 2024-08-31 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:55 | 2024-08-31 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:55 | 2024-08-31 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:55 | 2024-08-31 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:55 | 2024-08-31 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:55 | 2024-08-31 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:55 | 2024-09-04 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:55 | 2024-09-04 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:55 | 2024-09-04 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:55 | 2024-09-04 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:55 | 2024-09-04 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:55 | 2024-09-04 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:55 | 2024-09-05 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:55 | 2024-09-05 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:55 | 2024-09-05 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:55 | 2024-09-05 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:55 | 2024-09-05 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:55 | 2024-09-05 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:55 | 2024-09-06 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:55 | 2024-09-06 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:55 | 2024-09-06 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:55 | 2024-09-06 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:55 | 2024-09-06 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:55 | 2024-09-06 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:55 | 2024-09-07 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:55 | 2024-09-07 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:55 | 2024-09-07 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:55 | 2024-09-07 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:55 | 2024-09-07 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:55 | 2024-09-07 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:55 | 2024-09-08 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:55 | 2024-09-08 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:55 | 2024-09-08 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:55 | 2024-09-08 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:55 | 2024-09-08 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:55 | 2024-09-08 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:55 | 2024-09-09 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:55 | 2024-09-09 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:55 | 2024-09-09 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:55 | 2024-09-09 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:55 | 2024-09-09 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:55 | 2024-09-09 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:55 | 2024-09-10 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:55 | 2024-09-10 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:55 | 2024-09-10 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:55 | 2024-09-10 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:55 | 2024-09-10 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:55 | 2024-09-10 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:55 | 2024-09-11 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:55 | 2024-09-11 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:55 | 2024-09-11 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:55 | 2024-09-11 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:55 | 2024-09-11 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:55 | 2024-09-11 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:55 | 2024-09-12 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:55 | 2024-09-12 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:55 | 2024-09-12 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:55 | 2024-09-12 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:55 | 2024-09-12 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:55 | 2024-09-12 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:55 | 2024-09-13 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:55 | 2024-09-13 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:55 | 2024-09-13 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:55 | 2024-09-13 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:55 | 2024-09-13 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:55 | 2024-09-13 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:55 | 2024-09-14 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:55 | 2024-09-14 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:55 | 2024-09-14 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:55 | 2024-09-14 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:55 | 2024-09-14 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:55 | 2024-09-14 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:55 | 2024-09-19 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:55 | 2024-09-19 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:55 | 2024-09-19 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:55 | 2024-09-19 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:55 | 2024-09-19 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:55 | 2024-09-19 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:55 | 2024-09-20 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:55 | 2024-09-20 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:55 | 2024-09-20 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:55 | 2024-09-20 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:55 | 2024-09-20 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:55 | 2024-09-20 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:55 | 2024-09-21 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:55 | 2024-09-21 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:55 | 2024-09-21 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:55 | 2024-09-21 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:55 | 2024-09-21 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:55 | 2024-09-21 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:55 | 2024-09-22 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:55 | 2024-09-22 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:55 | 2024-09-22 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:55 | 2024-09-22 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:55 | 2024-09-22 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:55 | 2024-09-22 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:55 | 2024-09-23 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:55 | 2024-09-23 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:55 | 2024-09-23 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:55 | 2024-09-23 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:55 | 2024-09-23 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:55 | 2024-09-23 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:55 | 2024-09-24 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:55 | 2024-09-24 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:55 | 2024-09-24 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:55 | 2024-09-24 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:55 | 2024-09-24 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:55 | 2024-09-24 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:55 | 2024-09-25 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:55 | 2024-09-25 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:55 | 2024-09-25 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:55 | 2024-09-25 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:55 | 2024-09-25 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:55 | 2024-09-25 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:55 | 2024-09-26 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:55 | 2024-09-26 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:55 | 2024-09-26 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:55 | 2024-09-26 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:55 | 2024-09-26 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:55 | 2024-09-26 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:55 | 2024-09-27 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:55 | 2024-09-27 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:55 | 2024-09-27 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:55 | 2024-09-27 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:55 | 2024-09-27 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:55 | 2024-09-27 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:55 | 2024-09-28 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:55 | 2024-09-28 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:55 | 2024-09-28 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:55 | 2024-09-28 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:55 | 2024-09-28 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:55 | 2024-09-28 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:55 | 2024-09-29 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:55 | 2024-09-29 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:55 | 2024-09-29 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:55 | 2024-09-29 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:55 | 2024-09-29 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:55 | 2024-09-29 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:55 | 2024-09-30 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:55 | 2024-09-30 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:55 | 2024-09-30 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:55 | 2024-09-30 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:55 | 2024-09-30 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:55 | 2024-09-30 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:55 | 2024-10-01 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:55 | 2024-10-01 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:55 | 2024-10-01 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:55 | 2024-10-01 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:55 | 2024-10-01 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:55 | 2024-10-01 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:55 | 2024-10-02 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:55 | 2024-10-02 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:55 | 2024-10-02 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:55 | 2024-10-02 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:55 | 2024-10-02 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:55 | 2024-10-02 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:55 | 2024-10-03 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:55 | 2024-10-03 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:55 | 2024-10-03 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:55 | 2024-10-03 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:55 | 2024-10-03 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:55 | 2024-10-03 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:55 | 2024-10-04 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:55 | 2024-10-04 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:55 | 2024-10-04 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:55 | 2024-10-04 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:55 | 2024-10-04 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:55 | 2024-10-04 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:55 | 2024-10-05 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:55 | 2024-10-05 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:55 | 2024-10-05 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:55 | 2024-10-05 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:55 | 2024-10-05 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:55 | 2024-10-05 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:55 | 2024-10-06 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:55 | 2024-10-06 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:55 | 2024-10-06 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:55 | 2024-10-06 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:55 | 2024-10-06 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:55 | 2024-10-06 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Publicerad | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | 4151
4157 | Inställd | Medelstor | Övrigt | 2024-10-26 02:00 | 2024-10-27 14:00 | Kontinuerlig | Ed |  | E |  | Helt |  | 1 | Ny timmerterminal Bäckefors | Publicerad | V: | Inställd i T24 | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 4157
4157 | Inställd | Medelstor | Övrigt | 2024-10-26 02:00 | 2024-10-27 14:00 | Kontinuerlig | Bäf |  |  |  | Helt |  | 2 | Ny timmerterminal Bäckefors | Publicerad | V: | Inställd i T24 | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | 4157
4189 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-11-29 | 2024-12-04 23:59 | Kontinuerlig | Gk |  | E |  | Helt |  | 1 | Lundbyleden | Publicerad | V: V85436915-2401 | Trafikavbrott Säve-(Göteborg Kville) Trafikavbrott Göteborg Kville spår 1 Resandetågen ersätts med buss eller omleds via Norge/Vänerbanan. Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan. Hastighetsnedsättningar med STH 40 som ger ett gångtidstillägg på 3,5min. Hastighetsnedsättningen fortsätter i T25. | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 4189
4189 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-11-29 | 2024-12-04 23:59 | Kontinuerlig | Sve |  |  |  | Helt |  | 2 | Lundbyleden | Publicerad | V: V85436915-2401 | Trafikavbrott Säve-(Göteborg Kville) Trafikavbrott Göteborg Kville spår 1 Resandetågen ersätts med buss eller omleds via Norge/Vänerbanan. Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan. Hastighetsnedsättningar med STH 40 som ger ett gångtidstillägg på 3,5min. Hastighetsnedsättningen fortsätter i T25. | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | 4189

## Förklaring
Fastställelse av tillfälliga kapacitetsbegränsningar vid X-12 i Tågplan 2024
Kolumn L; Från inkluderad och kolumn M; Till inkluderad. Helt betyder att någon del av trafikplatsen är påverkad. Om det är tomt betyder det att ingen del av trafikplatsen är påverkad.
Kolumn Q; Relaterade TPÅ:er. Här går det att söka på område Syd, Öst, Väst och Nord/Mellersta. S står för Syd, Ö står för Öst, V står för Väst och N står för Nord/Mellersta.
Kolumn T; Utpekad tillfällig kapacitetsbegränsningar. Här går det att söka ut de TCR:er som är Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsingar (UTK). Kund ska anpassa sin ansökan om kapacitet utifrån dessa UTK:er.
Kategori | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan (Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag
Mycket stora och stora kapacitetsbegränsningar träffas av punkt 8 i beslut (EU) 2017/2075 .
Medelstor och liten kapacitetsbegränsning träffas av punkt 12 i beslut (EU) 2017/2075 .
Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningarna är planeringsförutsättningar i T24. Den sökande ska därför anpassa sin ansökan om kapacitet efter dessa.