4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:55 | 2024-08-01 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:55 | 2024-08-01 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:55 | 2024-08-01 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:55 | 2024-08-01 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:55 | 2024-08-01 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:55 | 2024-08-02 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:55 | 2024-08-02 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:55 | 2024-08-02 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:55 | 2024-08-02 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:55 | 2024-08-02 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:55 | 2024-08-02 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:55 | 2024-08-03 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:55 | 2024-08-03 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:55 | 2024-08-03 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:55 | 2024-08-03 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:55 | 2024-08-03 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:55 | 2024-08-03 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-04 03:55 | 2024-08-04 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-04 03:55 | 2024-08-04 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-04 03:55 | 2024-08-04 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-04 03:55 | 2024-08-04 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-04 03:55 | 2024-08-04 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-04 03:55 | 2024-08-04 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-05 03:55 | 2024-08-05 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-05 03:55 | 2024-08-05 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-05 03:55 | 2024-08-05 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-05 03:55 | 2024-08-05 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-05 03:55 | 2024-08-05 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-05 03:55 | 2024-08-05 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-06 03:55 | 2024-08-06 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-06 03:55 | 2024-08-06 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-06 03:55 | 2024-08-06 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-06 03:55 | 2024-08-06 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-06 03:55 | 2024-08-06 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-06 03:55 | 2024-08-06 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-07 03:55 | 2024-08-07 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-07 03:55 | 2024-08-07 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-07 03:55 | 2024-08-07 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-07 03:55 | 2024-08-07 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-07 03:55 | 2024-08-07 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-07 03:55 | 2024-08-07 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:55 | 2024-08-08 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:55 | 2024-08-08 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:55 | 2024-08-08 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:55 | 2024-08-08 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:55 | 2024-08-08 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:55 | 2024-08-08 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:55 | 2024-08-09 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:55 | 2024-08-09 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:55 | 2024-08-09 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:55 | 2024-08-09 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:55 | 2024-08-09 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:55 | 2024-08-09 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:55 | 2024-08-10 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:55 | 2024-08-10 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:55 | 2024-08-10 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:55 | 2024-08-10 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:55 | 2024-08-10 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:55 | 2024-08-10 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:55 | 2024-08-11 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:55 | 2024-08-11 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:55 | 2024-08-11 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:55 | 2024-08-11 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:55 | 2024-08-11 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:55 | 2024-08-11 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:55 | 2024-08-12 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:55 | 2024-08-12 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:55 | 2024-08-12 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:55 | 2024-08-12 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:55 | 2024-08-12 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:55 | 2024-08-12 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:55 | 2024-08-13 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:55 | 2024-08-13 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:55 | 2024-08-13 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:55 | 2024-08-13 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:55 | 2024-08-13 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:55 | 2024-08-13 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:55 | 2024-08-14 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:55 | 2024-08-14 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:55 | 2024-08-14 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:55 | 2024-08-14 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:55 | 2024-08-14 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:55 | 2024-08-14 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:55 | 2024-08-15 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:55 | 2024-08-15 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:55 | 2024-08-15 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:55 | 2024-08-15 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:55 | 2024-08-15 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:55 | 2024-08-15 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:55 | 2024-08-16 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:55 | 2024-08-16 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:55 | 2024-08-16 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:55 | 2024-08-16 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:55 | 2024-08-16 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:55 | 2024-08-16 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:55 | 2024-08-17 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:55 | 2024-08-17 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:55 | 2024-08-17 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:55 | 2024-08-17 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:55 | 2024-08-17 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:55 | 2024-08-17 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-18 03:55 | 2024-08-18 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-18 03:55 | 2024-08-18 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-18 03:55 | 2024-08-18 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-18 03:55 | 2024-08-18 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-18 03:55 | 2024-08-18 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-18 03:55 | 2024-08-18 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-19 03:55 | 2024-08-19 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-19 03:55 | 2024-08-19 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-19 03:55 | 2024-08-19 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-19 03:55 | 2024-08-19 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-19 03:55 | 2024-08-19 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-19 03:55 | 2024-08-19 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-20 03:55 | 2024-08-20 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-20 03:55 | 2024-08-20 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-20 03:55 | 2024-08-20 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-20 03:55 | 2024-08-20 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-20 03:55 | 2024-08-20 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-20 03:55 | 2024-08-20 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:55 | 2024-08-21 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:55 | 2024-08-21 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:55 | 2024-08-21 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:55 | 2024-08-21 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:55 | 2024-08-21 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:55 | 2024-08-21 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:55 | 2024-08-22 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:55 | 2024-08-22 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:55 | 2024-08-22 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:55 | 2024-08-22 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:55 | 2024-08-22 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:55 | 2024-08-22 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:55 | 2024-08-23 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:55 | 2024-08-23 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:55 | 2024-08-23 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:55 | 2024-08-23 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:55 | 2024-08-23 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:55 | 2024-08-23 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:55 | 2024-08-24 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:55 | 2024-08-24 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:55 | 2024-08-24 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:55 | 2024-08-24 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:55 | 2024-08-24 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:55 | 2024-08-24 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:55 | 2024-08-25 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:55 | 2024-08-25 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:55 | 2024-08-25 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:55 | 2024-08-25 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:55 | 2024-08-25 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:55 | 2024-08-25 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:55 | 2024-08-26 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:55 | 2024-08-26 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:55 | 2024-08-26 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:55 | 2024-08-26 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:55 | 2024-08-26 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:55 | 2024-08-26 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:55 | 2024-08-27 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:55 | 2024-08-27 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:55 | 2024-08-27 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:55 | 2024-08-27 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:55 | 2024-08-27 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:55 | 2024-08-27 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:55 | 2024-08-28 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:55 | 2024-08-28 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:55 | 2024-08-28 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:55 | 2024-08-28 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:55 | 2024-08-28 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:55 | 2024-08-28 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:55 | 2024-08-29 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:55 | 2024-08-29 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:55 | 2024-08-29 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:55 | 2024-08-29 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:55 | 2024-08-29 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:55 | 2024-08-29 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:55 | 2024-08-30 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:55 | 2024-08-30 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:55 | 2024-08-30 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:55 | 2024-08-30 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:55 | 2024-08-30 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:55 | 2024-08-30 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:55 | 2024-08-31 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:55 | 2024-08-31 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:55 | 2024-08-31 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:55 | 2024-08-31 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:55 | 2024-08-31 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:55 | 2024-08-31 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-01 03:55 | 2024-09-01 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-01 03:55 | 2024-09-01 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-01 03:55 | 2024-09-01 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-01 03:55 | 2024-09-01 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-01 03:55 | 2024-09-01 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-01 03:55 | 2024-09-01 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-02 03:55 | 2024-09-02 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-02 03:55 | 2024-09-02 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-02 03:55 | 2024-09-02 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-02 03:55 | 2024-09-02 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-02 03:55 | 2024-09-02 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-02 03:55 | 2024-09-02 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-03 03:55 | 2024-09-03 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-03 03:55 | 2024-09-03 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-03 03:55 | 2024-09-03 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-03 03:55 | 2024-09-03 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-03 03:55 | 2024-09-03 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-03 03:55 | 2024-09-03 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:55 | 2024-09-04 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:55 | 2024-09-04 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:55 | 2024-09-04 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:55 | 2024-09-04 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:55 | 2024-09-04 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:55 | 2024-09-04 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:55 | 2024-09-05 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:55 | 2024-09-05 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:55 | 2024-09-05 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:55 | 2024-09-05 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:55 | 2024-09-05 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:55 | 2024-09-05 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:55 | 2024-09-06 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:55 | 2024-09-06 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:55 | 2024-09-06 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:55 | 2024-09-06 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:55 | 2024-09-06 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:55 | 2024-09-06 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:55 | 2024-09-07 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:55 | 2024-09-07 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:55 | 2024-09-07 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:55 | 2024-09-07 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:55 | 2024-09-07 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:55 | 2024-09-07 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:55 | 2024-09-08 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:55 | 2024-09-08 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:55 | 2024-09-08 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:55 | 2024-09-08 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:55 | 2024-09-08 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:55 | 2024-09-08 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:55 | 2024-09-09 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:55 | 2024-09-09 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:55 | 2024-09-09 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:55 | 2024-09-09 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:55 | 2024-09-09 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:55 | 2024-09-09 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:55 | 2024-09-10 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:55 | 2024-09-10 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:55 | 2024-09-10 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:55 | 2024-09-10 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:55 | 2024-09-10 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:55 | 2024-09-10 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:55 | 2024-09-11 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:55 | 2024-09-11 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:55 | 2024-09-11 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:55 | 2024-09-11 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:55 | 2024-09-11 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:55 | 2024-09-11 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:55 | 2024-09-12 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:55 | 2024-09-12 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:55 | 2024-09-12 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:55 | 2024-09-12 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:55 | 2024-09-12 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:55 | 2024-09-12 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:55 | 2024-09-13 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:55 | 2024-09-13 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:55 | 2024-09-13 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:55 | 2024-09-13 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:55 | 2024-09-13 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:55 | 2024-09-13 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:55 | 2024-09-14 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:55 | 2024-09-14 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:55 | 2024-09-14 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:55 | 2024-09-14 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:55 | 2024-09-14 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:55 | 2024-09-14 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-15 03:55 | 2024-09-15 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-15 03:55 | 2024-09-15 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-15 03:55 | 2024-09-15 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-15 03:55 | 2024-09-15 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-15 03:55 | 2024-09-15 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-15 03:55 | 2024-09-15 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-16 03:55 | 2024-09-16 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-16 03:55 | 2024-09-16 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-16 03:55 | 2024-09-16 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-16 03:55 | 2024-09-16 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-16 03:55 | 2024-09-16 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-16 03:55 | 2024-09-16 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-17 03:55 | 2024-09-17 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-17 03:55 | 2024-09-17 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-17 03:55 | 2024-09-17 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-17 03:55 | 2024-09-17 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-17 03:55 | 2024-09-17 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-17 03:55 | 2024-09-17 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-18 03:55 | 2024-09-18 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-18 03:55 | 2024-09-18 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-18 03:55 | 2024-09-18 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-18 03:55 | 2024-09-18 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-18 03:55 | 2024-09-18 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-18 03:55 | 2024-09-18 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Bör tas bort efter långstopp | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:55 | 2024-09-19 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:55 | 2024-09-19 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:55 | 2024-09-19 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:55 | 2024-09-19 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:55 | 2024-09-19 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:55 | 2024-09-19 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:55 | 2024-09-20 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:55 | 2024-09-20 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:55 | 2024-09-20 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:55 | 2024-09-20 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:55 | 2024-09-20 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:55 | 2024-09-20 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:55 | 2024-09-21 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:55 | 2024-09-21 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:55 | 2024-09-21 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:55 | 2024-09-21 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:55 | 2024-09-21 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:55 | 2024-09-21 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:55 | 2024-09-22 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:55 | 2024-09-22 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:55 | 2024-09-22 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:55 | 2024-09-22 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:55 | 2024-09-22 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:55 | 2024-09-22 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:55 | 2024-09-23 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:55 | 2024-09-23 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:55 | 2024-09-23 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:55 | 2024-09-23 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:55 | 2024-09-23 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:55 | 2024-09-23 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:55 | 2024-09-24 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:55 | 2024-09-24 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:55 | 2024-09-24 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:55 | 2024-09-24 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:55 | 2024-09-24 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:55 | 2024-09-24 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:55 | 2024-09-25 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:55 | 2024-09-25 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:55 | 2024-09-25 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:55 | 2024-09-25 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:55 | 2024-09-25 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:55 | 2024-09-25 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:55 | 2024-09-26 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:55 | 2024-09-26 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:55 | 2024-09-26 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:55 | 2024-09-26 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:55 | 2024-09-26 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:55 | 2024-09-26 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:55 | 2024-09-27 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:55 | 2024-09-27 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:55 | 2024-09-27 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:55 | 2024-09-27 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:55 | 2024-09-27 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:55 | 2024-09-27 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:55 | 2024-09-28 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:55 | 2024-09-28 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:55 | 2024-09-28 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:55 | 2024-09-28 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:55 | 2024-09-28 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:55 | 2024-09-28 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:55 | 2024-09-29 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:55 | 2024-09-29 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:55 | 2024-09-29 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:55 | 2024-09-29 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:55 | 2024-09-29 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:55 | 2024-09-29 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:55 | 2024-09-30 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:55 | 2024-09-30 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:55 | 2024-09-30 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:55 | 2024-09-30 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:55 | 2024-09-30 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:55 | 2024-09-30 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:55 | 2024-10-01 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:55 | 2024-10-01 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:55 | 2024-10-01 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:55 | 2024-10-01 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:55 | 2024-10-01 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:55 | 2024-10-01 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:55 | 2024-10-02 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:55 | 2024-10-02 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:55 | 2024-10-02 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:55 | 2024-10-02 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:55 | 2024-10-02 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:55 | 2024-10-02 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:55 | 2024-10-03 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:55 | 2024-10-03 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:55 | 2024-10-03 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:55 | 2024-10-03 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:55 | 2024-10-03 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:55 | 2024-10-03 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:55 | 2024-10-04 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:55 | 2024-10-04 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:55 | 2024-10-04 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:55 | 2024-10-04 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:55 | 2024-10-04 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:55 | 2024-10-04 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:55 | 2024-10-05 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:55 | 2024-10-05 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:55 | 2024-10-05 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:55 | 2024-10-05 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:55 | 2024-10-05 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:55 | 2024-10-05 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:55 | 2024-10-06 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:55 | 2024-10-06 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:55 | 2024-10-06 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:55 | 2024-10-06 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:55 | 2024-10-06 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:55 | 2024-10-06 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4157 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-10-26 02:00 | 2024-10-27 14:00 | Kontinuerlig | Ed |  | E |  | Helt |  | 1 | Ny timmerterminal Bäckefors | Konsultation | V: | Koordinerat mot Banenors avstängning Bekkelaget – Kornsjö samma tid. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | Ønsker oppstart kl 06:00 26/10 | 4157 |  | 4157 |  | 4157 |  | 4157 |  | 4157 |  | 4157 |  | 4157 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 4157 |  | 4157 |  | 4157 |  | 4157 |  | 4157 |  | 4157 |  | 4157
4157 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-10-26 02:00 | 2024-10-27 14:00 | Kontinuerlig | Bäf |  |  |  | Helt |  | 2 | Ny timmerterminal Bäckefors | Konsultation | V: | Koordinerat mot Banenors avstängning Bekkelaget – Kornsjö samma tid. | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | Ønsker oppstart kl 06:00 26/10 | 4157 |  | 4157 |  | 4157 |  | 4157 |  | 4157 |  | 4157 |  | 4157 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 4157 |  | 4157 |  | 4157 |  | 4157 |  | 4157 |  | 4157 |  | 4157
4189 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-11-29 | 2024-12-04 23:59 | Kontinuerlig | Gk |  | E |  | Helt |  | 1 | Lundbyleden | Konsultation | V: V85436915-2401 | Trafikavbrott Säve-(Göteborg Kville) v.2448 F 00:00- v.2449 O 23:59. Trafikavbrott Göteborg Kville spår 1 v.2448 F 00:00-S 23:59. Resandetågen ersätts med buss eller omleds via Norge/Vänerbanan. Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan. Hastighetsnedsättningar med STH 40 som ger ett gångtidstilägg på 3,5min. Hastighetsnedsättningen fortsätter i T25. | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | Kan tog til/fra Norge kjøres gjennom Göteborg uten å kjøre via GK? Dette er noe vi må i T23 | 4189 |  | 4189 |  | 4189 |  | 4189 |  | 4189 |  | 4189 |  | 4189 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 4189 |  | 4189 |  | 4189 |  | 4189 |  | 4189 |  | 4189 |  | 4189
4189 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-11-29 | 2024-12-04 23:59 | Kontinuerlig | Sve |  |  |  | Helt |  | 2 | Lundbyleden | Konsultation | V: V85436915-2401 | Trafikavbrott Säve-(Göteborg Kville) v.2448 F 00:00- v.2449 O 23:59. Trafikavbrott Göteborg Kville spår 1 v.2448 F 00:00-S 23:59. Resandetågen ersätts med buss eller omleds via Norge/Vänerbanan. Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan. Hastighetsnedsättningar med STH 40 som ger ett gångtidstilägg på 3,5min. Hastighetsnedsättningen fortsätter i T25. | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | Kan tog til/fra Norge kjøres gjennom Göteborg uten å kjøre via GK? Dette er noe vi må i T23 | 4189 |  | 4189 |  | 4189 |  | 4189 |  | 4189 |  | 4189 |  | 4189 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 4189 |  | 4189 |  | 4189 |  | 4189 |  | 4189 |  | 4189 |  | 4189