## Samråd TCR X-12
Tågplan 2024 | [23 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas
TCR-id | Status | Klassificering | Orsak till kapacitets-begränsning | Starttid | Sluttid | Typ av tidsangivelse | Från trafikplats | Till trafikplats | Från linjespår | Till linjespår | Från inkluderad | Till inkluderad | Platssekvens-nummer | Beskrivning | Extern koordineringsstatus | Relaterade TPÅ:er | Anmärkningar | Spänningslöst | Utpekad tillfällig kapacitetsbegränsning | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Hastighets-nedsättning | Trafikavbrott | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Synpunkt från CargoNet | TCR-id | Synpunkt från Flixtrain | TCR-id | Synpunkt från Green Cargo | TCR-id | Synpunkt från Hector Rail | TCR-id | Synpunkt från JLT | TCR-id | Synpunkt från LKAB | TCR-id | Synpunkt från MÄLAB | TCR-id | Synpunkt från SJ | TCR-id | Synpunkt från SJ Götalandståg | TCR-id | Synpunkt från SLL MTRP | TCR-id | Synpunkt från Snälltåget | TCR-id | Synpunkt från Tåg i Bergslagen | TCR-id | Synpunkt från VR Sverige och Skånetrafiken | TCR-id | Synpunkt från Öresundståg | TCR-id | Synpunkt från VY | TCR-id | Trafikverkets sammanvägda svar på synpunkter
1 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-12-01 01:10 | 2024-12-08 23:59 | Kontinuerlig | Hm |  | E |  | Helt |  | 1 | Trafikavbrott Attarp förlängning av mötesstation | Konsultation | S:10003-2403 | Godstrafik omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Resandetåg ersätts med buss Hässleholm-Vinslöv/Kristianstad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 1 | Ingen påverkan FLIXTRAIN | 1 | OK med förslag på omledning för godståg fram till Karlshamn. Rundgång Gua/Ck. Rundgångar måste kunna ske på ett säkert sätt och uppfylla arbetsmiljölagens föreskrifter, om åtgärder behövs för att detta skall uppfyllas är det Trafikverket som tillser att så sker samt står för full kostnadstäckning före att omledningsbehov föreligger. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Inte bara godståg som behöver omledas, vi behöver kunna komma till Hässleholm samma sträcka för fordonsbyten. | 1 |  | 1
1 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-12-01 01:10 | 2024-12-08 23:59 | Kontinuerlig | Atp |  | E |  | Helt |  | 2 | Trafikavbrott Attarp förlängning av mötesstation | Konsultation | S:10003-2403 | Godstrafik omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Resandetåg ersätts med buss Hässleholm-Vinslöv/Kristianstad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 1 |  | 1 | OK med förslag på omledning för godståg fram till Karlshamn. Rundgång Gua/Ck. Rundgångar måste kunna ske på ett säkert sätt och uppfylla arbetsmiljölagens föreskrifter, om åtgärder behövs för att detta skall uppfyllas är det Trafikverket som tillser att så sker samt står för full kostnadstäckning före att omledningsbehov föreligger. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
1 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-12-01 01:10 | 2024-12-08 23:59 | Kontinuerlig | Vöv |  |  |  | Helt |  | 3 | Trafikavbrott Attarp förlängning av mötesstation | Konsultation | S:10003-2403 | Godstrafik omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Resandetåg ersätts med buss Hässleholm-Vinslöv/Kristianstad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 1 |  | 1 | OK med förslag på omledning för godståg fram till Karlshamn. Rundgång Gua/Ck. Rundgångar måste kunna ske på ett säkert sätt och uppfylla arbetsmiljölagens föreskrifter, om åtgärder behövs för att detta skall uppfyllas är det Trafikverket som tillser att så sker samt står för full kostnadstäckning före att omledningsbehov föreligger. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-06-24 00:30 | 2024-07-15 02:30 |  | Åp | [5 empty] | 1 | Trafikavbrott Åstorp - Hbgb | Konsultation | S:10349-2401 | Persontåg omleds via Kattarp (1 timme / riktning). Övriga tåg vänder i Åstorp. Godståg omleds via Tornhill (rundgång) - Teckomatorp - Helsingborg. Hst-nedsättning till 40kmh i drygt en vecka efter arbetets avslutning. |  | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | Kan tog kjøre gjennom Åstorp til/fra Malmö? | 2 |  | 2 | Ok med förslag på omledning till Thl och rundgång för vidarebefodran till/från Hbgb. Rundgångar måste kunna ske på ett säkert sätt och uppfylla arbetsmiljölagens föreskrifter, om åtgärder behövs för att detta skall uppfyllas är det Trafikverket som tillser att så sker samt står för full kostnadstäckning före att omledningsbehov föreligger. | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | Pågatågen, som kommer att få störst påverkan, behöver kunna omleda samtliga sina tåg för att kunna bygga ett trafiksystem dessa veckor med ersättningstrafik som ger minsta möjliga kundpåverkan. Den hastighetsnedsättning som aviserats efter arbetets genomförande förutsätter vi att Trafikverket på annat sätt åtgärdar så banan återlämnas med full sth, att uppnå nödvändigt tonnage med motorvagnståg kommer att ta alldeles för lång tid. Vi förutsätter att tidsangivelsen ska vara Kontinuerlig. | 2 |  | 2
2 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-06-24 00:30 | 2024-07-15 02:30 |  | Bjuv |  |  |  | Helt |  | 2 | Trafikavbrott Åstorp - Hbgb | Konsultation | S:10349-2401 | Persontåg omleds via Kattarp (1 timme / riktning). Övriga tåg vänder i Åstorp. Godståg omleds via Tornhill (rundgång) - Teckomatorp - Helsingborg. Hst-nedsättning till 40kmh i drygt en vecka efter arbetets avslutning. |  | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | Kan tog kjøre gjennom Åstorp til/fra Malmö? | 2 |  | 2 | Ok med förslag på omledning till Thl och rundgång för vidarebefodran till/från Hbgb. Rundgångar måste kunna ske på ett säkert sätt och uppfylla arbetsmiljölagens föreskrifter, om åtgärder behövs för att detta skall uppfyllas är det Trafikverket som tillser att så sker samt står för full kostnadstäckning före att omledningsbehov föreligger. | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
2 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-06-24 00:30 | 2024-07-15 02:30 |  | Mör |  |  |  | Helt |  | 3 | Trafikavbrott Åstorp - Hbgb | Konsultation | S:10349-2401 | Persontåg omleds via Kattarp (1 timme / riktning). Övriga tåg vänder i Åstorp. Godståg omleds via Tornhill (rundgång) - Teckomatorp - Helsingborg. Hst-nedsättning till 40kmh i drygt en vecka efter arbetets avslutning. |  | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | Kan tog kjøre gjennom Åstorp til/fra Malmö? | 2 |  | 2 | Ok med förslag på omledning till Thl och rundgång för vidarebefodran till/från Hbgb. Rundgångar måste kunna ske på ett säkert sätt och uppfylla arbetsmiljölagens föreskrifter, om åtgärder behövs för att detta skall uppfyllas är det Trafikverket som tillser att så sker samt står för full kostnadstäckning före att omledningsbehov föreligger. | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
2 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-06-24 00:30 | 2024-07-15 02:30 |  | Påa |  |  |  | Helt |  | 4 | Trafikavbrott Åstorp - Hbgb | Konsultation | S:10349-2401 | Persontåg omleds via Kattarp (1 timme / riktning). Övriga tåg vänder i Åstorp. Godståg omleds via Tornhill (rundgång) - Teckomatorp - Helsingborg. Hst-nedsättning till 40kmh i drygt en vecka efter arbetets avslutning. |  | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | Kan tog kjøre gjennom Åstorp til/fra Malmö? | 2 |  | 2 | Ok med förslag på omledning till Thl och rundgång för vidarebefodran till/från Hbgb. Rundgångar måste kunna ske på ett säkert sätt och uppfylla arbetsmiljölagens föreskrifter, om åtgärder behövs för att detta skall uppfyllas är det Trafikverket som tillser att så sker samt står för full kostnadstäckning före att omledningsbehov föreligger. | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
2 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-06-24 00:30 | 2024-07-15 02:30 |  | Ätk |  |  |  | Helt |  | 5 | Trafikavbrott Åstorp - Hbgb | Konsultation | S:10349-2401 | Persontåg omleds via Kattarp (1 timme / riktning). Övriga tåg vänder i Åstorp. Godståg omleds via Tornhill (rundgång) - Teckomatorp - Helsingborg. Hst-nedsättning till 40kmh i drygt en vecka efter arbetets avslutning. |  | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | Kan tog kjøre gjennom Åstorp til/fra Malmö? | 2 |  | 2 | Ok med förslag på omledning till Thl och rundgång för vidarebefodran till/från Hbgb. Rundgångar måste kunna ske på ett säkert sätt och uppfylla arbetsmiljölagens föreskrifter, om åtgärder behövs för att detta skall uppfyllas är det Trafikverket som tillser att så sker samt står för full kostnadstäckning före att omledningsbehov föreligger. | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
2 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-06-24 00:30 | 2024-07-15 02:30 |  | Hbgb | [5 empty] | 6 | Trafikavbrott Åstorp - Hbgb | Konsultation | S:10349-2401 | Persontåg omleds via Kattarp (1 timme / riktning). Övriga tåg vänder i Åstorp. Godståg omleds via Tornhill (rundgång) - Teckomatorp - Helsingborg. Hst-nedsättning till 40kmh i drygt en vecka efter arbetets avslutning. |  | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | Kan tog kjøre gjennom Åstorp til/fra Malmö? | 2 |  | 2 | Ok med förslag på omledning till Thl och rundgång för vidarebefodran till/från Hbgb. Rundgångar måste kunna ske på ett säkert sätt och uppfylla arbetsmiljölagens föreskrifter, om åtgärder behövs för att detta skall uppfyllas är det Trafikverket som tillser att så sker samt står för full kostnadstäckning före att omledningsbehov föreligger. | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
3 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Hrl |  |  |  | Helt |  | 1 | Trafikavbrott hela Värnamo 4 veckor | Konsultation | S:6283-2400, 11674-2401. 18255-2401, 8413-2400 | hör ihop med TCR 4 | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | CargoNet ønsker at dette gjøres samtidig som TCR-id 4133/4135 | 3 |  | 3 | Objektet bör oplaneras och förläggas under veckorna 28-31 då Volvo Cars har semester och TÅG8AN för Volvo är inställd, kan omöjligt vara samhällsekonomiskt att presentera en planering med dessa långtgående störningarna för ett tågupplägg vilket är en grundbult för ca. 10000 arbetstillfällen.Omledningstrafik för Volvo Äh-Hm via Ka - västkustbanan - Ka. om enstaka tåg måste omledas och att inga infrastruktutarbeten på omledningssträckan vilka påverkar producerbara samt kostnadseffektiva omledningstidtabeller förekommer. | 3 |  | 3 | Vi är inte tillfreds med så lång totalavstängning i Värnamo. Det får extrem stor påverkan för Krösatågen i området. Vi begär samrådsmöte där vi kan diskutera möjligheter. Går det att trafikera i begränsad omfattning? | 3 |  | 3 |  | 3 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
3 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Hto | [5 empty] | 2 | Trafikavbrott hela Värnamo 4 veckor | Konsultation | S:6283-2400, 11674-2401. 18255-2401, 8413-2400 | hör ihop med TCR 4 | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | CargoNet ønsker at dette gjøres samtidig som TCR-id 4133/4135 | 3 |  | 3 | Objektet bör oplaneras och förläggas under veckorna 28-31 då Volvo Cars har semester och TÅG8AN för Volvo är inställd, kan omöjligt vara samhällsekonomiskt att presentera en planering med dessa långtgående störningarna för ett tågupplägg vilket är en grundbult för ca. 10000 arbetstillfällen.Omledningstrafik för Volvo Äh-Hm via Ka - västkustbanan - Ka. om enstaka tåg måste omledas och att inga infrastruktutarbeten på omledningssträckan vilka påverkar producerbara samt kostnadseffektiva omledningstidtabeller förekommer. | 3 |  | 3 | Vi är inte tillfreds med så lång totalavstängning i Värnamo. Det får extrem stor påverkan för Krösatågen i området. Vi begär samrådsmöte där vi kan diskutera möjligheter. Går det att trafikera i begränsad omfattning? | 3 |  | 3 |  | 3 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
3 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | V |  |  |  | Helt |  | 3 | Trafikavbrott hela Värnamo 4 veckor | Konsultation | S:6283-2400, 11674-2401. 18255-2401, 8413-2400 | hör ihop med TCR 4 | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | CargoNet ønsker at dette gjøres samtidig som TCR-id 4133/4135 | 3 |  | 3 | Objektet bör oplaneras och förläggas under veckorna 28-31 då Volvo Cars har semester och TÅG8AN för Volvo är inställd, kan omöjligt vara samhällsekonomiskt att presentera en planering med dessa långtgående störningarna för ett tågupplägg vilket är en grundbult för ca. 10000 arbetstillfällen.Omledningstrafik för Volvo Äh-Hm via Ka - västkustbanan - Ka. om enstaka tåg måste omledas och att inga infrastruktutarbeten på omledningssträckan vilka påverkar producerbara samt kostnadseffektiva omledningstidtabeller förekommer. | 3 |  | 3 | Vi är inte tillfreds med så lång totalavstängning i Värnamo. Det får extrem stor påverkan för Krösatågen i området. Vi begär samrådsmöte där vi kan diskutera möjligheter. Går det att trafikera i begränsad omfattning? | 3 |  | 3 |  | 3 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
3 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Röp |  |  |  | Helt |  | 4 | Trafikavbrott hela Värnamo 4 veckor | Konsultation | S:6283-2400, 11674-2401. 18255-2401, 8413-2400 | hör ihop med TCR 4 | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | CargoNet ønsker at dette gjøres samtidig som TCR-id 4133/4135 | 3 |  | 3 | Objektet bör oplaneras och förläggas under veckorna 28-31 då Volvo Cars har semester och TÅG8AN för Volvo är inställd, kan omöjligt vara samhällsekonomiskt att presentera en planering med dessa långtgående störningarna för ett tågupplägg vilket är en grundbult för ca. 10000 arbetstillfällen.Omledningstrafik för Volvo Äh-Hm via Ka - västkustbanan - Ka. om enstaka tåg måste omledas och att inga infrastruktutarbeten på omledningssträckan vilka påverkar producerbara samt kostnadseffektiva omledningstidtabeller förekommer. | 3 |  | 3 | Vi är inte tillfreds med så lång totalavstängning i Värnamo. Det får extrem stor påverkan för Krösatågen i området. Vi begär samrådsmöte där vi kan diskutera möjligheter. Går det att trafikera i begränsad omfattning? | 3 |  | 3 |  | 3 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
3 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Bor |  |  |  | Helt |  | 5 | Trafikavbrott hela Värnamo 4 veckor | Konsultation | S:6283-2400, 11674-2401. 18255-2401, 8413-2400 | hör ihop med TCR 4 | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | CargoNet ønsker at dette gjøres samtidig som TCR-id 4133/4135 | 3 |  | 3 | Objektet bör oplaneras och förläggas under veckorna 28-31 då Volvo Cars har semester och TÅG8AN för Volvo är inställd, kan omöjligt vara samhällsekonomiskt att presentera en planering med dessa långtgående störningarna för ett tågupplägg vilket är en grundbult för ca. 10000 arbetstillfällen.Omledningstrafik för Volvo Äh-Hm via Ka - västkustbanan - Ka. om enstaka tåg måste omledas och att inga infrastruktutarbeten på omledningssträckan vilka påverkar producerbara samt kostnadseffektiva omledningstidtabeller förekommer. | 3 |  | 3 | Vi är inte tillfreds med så lång totalavstängning i Värnamo. Det får extrem stor påverkan för Krösatågen i området. Vi begär samrådsmöte där vi kan diskutera möjligheter. Går det att trafikera i begränsad omfattning? | 3 |  | 3 |  | 3 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
3 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Rym |  |  |  | Helt |  | 6 | Trafikavbrott hela Värnamo 4 veckor | Konsultation | S:6283-2400, 11674-2401. 18255-2401, 8413-2400 | hör ihop med TCR 4 | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | CargoNet ønsker at dette gjøres samtidig som TCR-id 4133/4135 | 3 |  | 3 | Objektet bör oplaneras och förläggas under veckorna 28-31 då Volvo Cars har semester och TÅG8AN för Volvo är inställd, kan omöjligt vara samhällsekonomiskt att presentera en planering med dessa långtgående störningarna för ett tågupplägg vilket är en grundbult för ca. 10000 arbetstillfällen.Omledningstrafik för Volvo Äh-Hm via Ka - västkustbanan - Ka. om enstaka tåg måste omledas och att inga infrastruktutarbeten på omledningssträckan vilka påverkar producerbara samt kostnadseffektiva omledningstidtabeller förekommer. | 3 |  | 3 | Vi är inte tillfreds med så lång totalavstängning i Värnamo. Det får extrem stor påverkan för Krösatågen i området. Vi begär samrådsmöte där vi kan diskutera möjligheter. Går det att trafikera i begränsad omfattning? | 3 |  | 3 |  | 3 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
3 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-20 07:00 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Av | [5 empty] | 7 | Trafikavbrott hela Värnamo 4 veckor | Konsultation | S:6283-2400, 11674-2401. 18255-2401, 8413-2400 | hör ihop med TCR 4 | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | CargoNet ønsker at dette gjøres samtidig som TCR-id 4133/4135 | 3 | Ingen påverkan FLIXTRAIN | 3 | Objektet bör oplaneras och förläggas under veckorna 28-31 då Volvo Cars har semester och TÅG8AN för Volvo är inställd, kan omöjligt vara samhällsekonomiskt att presentera en planering med dessa långtgående störningarna för ett tågupplägg vilket är en grundbult för ca. 10000 arbetstillfällen.Omledningstrafik för Volvo Äh-Hm via Ka - västkustbanan - Ka. om enstaka tåg måste omledas och att inga infrastruktutarbeten på omledningssträckan vilka påverkar producerbara samt kostnadseffektiva omledningstidtabeller förekommer. | 3 |  | 3 | Vi är inte tillfreds med så lång totalavstängning i Värnamo. Det får extrem stor påverkan för Krösatågen i området. Vi begär samrådsmöte där vi kan diskutera möjligheter. Går det att trafikera i begränsad omfattning? | 3 |  | 3 |  | 3 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
4 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-13 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Rft |  | E |  |  |  | 1 | Trafikavbrott (Reftele)-(Värnamo) | Konsultation | S: 6283-2402, 11674-2402, 13133-2401 | Trafikavbrott 5 veckor. Hör ihop med TCR 3 |  | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | CargoNet ønsker at dette gjøres samtidig som TCR-id 4133/4135 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | Vi är inte tillfreds med så lång totalavstängning Värnamo-Reftele. Det får extrem stor påverkan för Krösatågen i området. Vi begär samrådsmöte där vi kan diskutera möjligheter och för att få mer information vad som ska göras. Trafikavbrott säger inte så mycket…. Nedsättningen i TCR 2772 som är tonnagekörning och nedsättning till 70 km/h V-Fod.Vad är konsekveserna och hur lång är nedsättningen? i MPK visare säger den 1 meter, vilket nog inte är rätt. | 4 |  | 4 |  | 4 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
4 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-13 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Bdy |  |  |  | Helt |  | 2 | Trafikavbrott (Reftele)-(Värnamo) | Konsultation | S: 6283-2402, 11674-2402, 13133-2401 | Trafikavbrott 5 veckor. Hör ihop med TCR 3 |  | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | CargoNet ønsker at dette gjøres samtidig som TCR-id 4133/4135 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | Vi är inte tillfreds med så lång totalavstängning Värnamo-Reftele. Det får extrem stor påverkan för Krösatågen i området. Vi begär samrådsmöte där vi kan diskutera möjligheter och för att få mer information vad som ska göras. Trafikavbrott säger inte så mycket…. Nedsättningen i TCR 2772 som är tonnagekörning och nedsättning till 70 km/h V-Fod.Vad är konsekveserna och hur lång är nedsättningen? i MPK visare säger den 1 meter, vilket nog inte är rätt. | 4 |  | 4 |  | 4 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
4 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-13 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Fod |  | E |  | Helt |  | 3 | Trafikavbrott (Reftele)-(Värnamo) | Konsultation | S: 6283-2402, 11674-2402, 13133-2401 | Trafikavbrott 5 veckor. Hör ihop med TCR 3 |  | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | CargoNet ønsker at dette gjøres samtidig som TCR-id 4133/4135 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | Vi är inte tillfreds med så lång totalavstängning Värnamo-Reftele. Det får extrem stor påverkan för Krösatågen i området. Vi begär samrådsmöte där vi kan diskutera möjligheter och för att få mer information vad som ska göras. Trafikavbrott säger inte så mycket…. Nedsättningen i TCR 2772 som är tonnagekörning och nedsättning till 70 km/h V-Fod.Vad är konsekveserna och hur lång är nedsättningen? i MPK visare säger den 1 meter, vilket nog inte är rätt. | 4 |  | 4 |  | 4 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
4 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-13 | 2024-10-18 23:59 | Kontinuerlig | V | [5 empty] | 4 | Trafikavbrott (Reftele)-(Värnamo) | Konsultation | S: 6283-2402, 11674-2402, 13133-2401 | Trafikavbrott 5 veckor. Hör ihop med TCR 3 |  | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | CargoNet ønsker at dette gjøres samtidig som TCR-id 4133/4135 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | Vi är inte tillfreds med så lång totalavstängning Värnamo-Reftele. Det får extrem stor påverkan för Krösatågen i området. Vi begär samrådsmöte där vi kan diskutera möjligheter och för att få mer information vad som ska göras. Trafikavbrott säger inte så mycket…. Nedsättningen i TCR 2772 som är tonnagekörning och nedsättning till 70 km/h V-Fod.Vad är konsekveserna och hur lång är nedsättningen? i MPK visare säger den 1 meter, vilket nog inte är rätt. | 4 |  | 4 |  | 4 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
6 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-16 | 2024-03-17 23:59 | Periodisk kontinuerlig | Lnk |  |  |  | Helt |  | 1 | Trafikavbrott Öresundsbron | Konsultation | S: Öresundsbron |  |  | UTK | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 6 | OK endast 1 dag | 6 | Normalt är det 24h avstängning 13:00 Lördag till 13:00 Söndag, varför nu 48h? | 6 | Är dessa samordnade med BaneDK ERTMS utbyggnad Köpenhamn-Peberholm? Förutsatt att de arbetena ska ske i 2024. Lite otydligt på BaneDKs hemsida. | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | Start- och sluttid bör justeras till ca 03-03. 00-24 är inte anpassat till persontrafiken. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 6 |  | 6 |  | 6 | Önskvärt att köra trafik på bron under söndagseftermiddagen. | 6 |  | 6 |  | 6 | Önskar avstängning start mellan kl.02-04 och 24 h fram. | 6
6 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-03-16 | 2024-03-17 23:59 | Periodisk kontinuerlig | Phm |  |  |  | Helt |  | 2 | Trafikavbrott Öresundsbron | Konsultation | S: Öresundsbron |  |  | UTK | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 6 | OK endast 1 dag | 6 | Normalt är det 24h avstängning 13:00 Lördag till 13:00 Söndag, varför nu 48h? | 6 | Är dessa samordnade med BaneDK ERTMS utbyggnad Köpenhamn-Peberholm? Förutsatt att de arbetena ska ske i 2024. Lite otydligt på BaneDKs hemsida. | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | Start- och sluttid bör justeras till ca 03-03. 00-24 är inte anpassat till persontrafiken. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 6 |  | 6 |  | 6 | Önskvärt att köra trafik på bron under söndagseftermiddagen. | 6 |  | 6 |  | 6 | Önskar avstängning start mellan kl.02-04 och 24 h fram. | 6
6 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-11-09 | 2024-11-10 23:59 | Periodisk kontinuerlig | Lnk |  |  |  | Helt |  | 1 | Trafikavbrott Öresundsbron | Konsultation | S: Öresundsbron |  |  | UTK | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 6 | OK endast 1 dag | 6 | Normalt är det 24h avstängning 13:00 Lördag till 13:00 Söndag, varför nu 48h? | 6 | Är dessa samordnade med BaneDK ERTMS utbyggnad Köpenhamn-Peberholm? Förutsatt att de arbetena ska ske i 2024. Lite otydligt på BaneDKs hemsida. | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | Start- och sluttid bör justeras till ca 03-03. 00-24 är inte anpassat till persontrafiken. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | Endast 24 h. kl 13:00-13:00 | 6
6 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-11-09 | 2024-11-10 23:59 | Periodisk kontinuerlig | Phm |  |  |  | Helt |  | 2 | Trafikavbrott Öresundsbron | Konsultation | S: Öresundsbron |  |  | UTK | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | 6 | OK endast 1 dag | 6 | Normalt är det 24h avstängning 13:00 Lördag till 13:00 Söndag, varför nu 48h? | 6 | Är dessa samordnade med BaneDK ERTMS utbyggnad Köpenhamn-Peberholm? Förutsatt att de arbetena ska ske i 2024. Lite otydligt på BaneDKs hemsida. | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | Start- och sluttid bör justeras till ca 03-03. 00-24 är inte anpassat till persontrafiken. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | Endast 24 h. kl 13:00-13:00 | 6
200 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-29 02:00 | 2024-08-12 04:30 | Kontinuerlig | Huv |  |  |  | Helt |  | 1 | Mälarbanan sommar | Konsultation | Ö:B30P800-2402 | Regionaltågen vänder i Bålsta alternativt Kallhäll*. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City (de tåg som inte fortsätter till Märsta).Buss och T-bana ersätter. *=TPÅ 14115 objekt 2164 (utbyten stlv 85 Kolbäck-Dingtuna-(Västerås C)) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäll. " *=TPÅ 18298 objekt 2467,2466 (IKT Läckkablar, Kallhäll, Stäket, Kungsängen) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl, Helg F-M v2427 + S v2428 *=TPÅ 15769 objekt 1775 (Dilitationer Ekolsund - Bålsta) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl Helger v2427, 2428 F-M + v2429, 2430 To 00:30-07:30 | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
200 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-29 02:00 | 2024-08-12 04:30 | Kontinuerlig | Sub |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Mälarbanan sommar | Konsultation | Ö:B30P800-2402 | Regionaltågen vänder i Bålsta alternativt Kallhäll*. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City (de tåg som inte fortsätter till Märsta).Buss och T-bana ersätter. *=TPÅ 14115 objekt 2164 (utbyten stlv 85 Kolbäck-Dingtuna-(Västerås C)) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäll. " *=TPÅ 18298 objekt 2467,2466 (IKT Läckkablar, Kallhäll, Stäket, Kungsängen) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl, Helg F-M v2427 + S v2428 *=TPÅ 15769 objekt 1775 (Dilitationer Ekolsund - Bålsta) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl Helger v2427, 2428 F-M + v2429, 2430 To 00:30-07:30 | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
200 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-29 02:00 | 2024-08-12 04:30 | Kontinuerlig | Duo |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Mälarbanan sommar | Konsultation | Ö:B30P800-2402 | Regionaltågen vänder i Bålsta alternativt Kallhäll*. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City (de tåg som inte fortsätter till Märsta).Buss och T-bana ersätter. *=TPÅ 14115 objekt 2164 (utbyten stlv 85 Kolbäck-Dingtuna-(Västerås C)) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäll. " *=TPÅ 18298 objekt 2467,2466 (IKT Läckkablar, Kallhäll, Stäket, Kungsängen) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl, Helg F-M v2427 + S v2428 *=TPÅ 15769 objekt 1775 (Dilitationer Ekolsund - Bålsta) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl Helger v2427, 2428 F-M + v2429, 2430 To 00:30-07:30 | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
200 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-29 02:00 | 2024-08-12 04:30 | Kontinuerlig | Spå |  | N,U,1N,1U,2N,2U |  | Helt |  | 4 | Mälarbanan sommar | Konsultation | Ö:B30P800-2402 | Regionaltågen vänder i Bålsta alternativt Kallhäll*. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City (de tåg som inte fortsätter till Märsta).Buss och T-bana ersätter. *=TPÅ 14115 objekt 2164 (utbyten stlv 85 Kolbäck-Dingtuna-(Västerås C)) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäll. " *=TPÅ 18298 objekt 2467,2466 (IKT Läckkablar, Kallhäll, Stäket, Kungsängen) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl, Helg F-M v2427 + S v2428 *=TPÅ 15769 objekt 1775 (Dilitationer Ekolsund - Bålsta) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl Helger v2427, 2428 F-M + v2429, 2430 To 00:30-07:30 | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
200 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-29 02:00 | 2024-08-12 04:30 | Kontinuerlig | Bkb |  |  |  | Helt |  | 5 | Mälarbanan sommar | Konsultation | Ö:B30P800-2402 | Regionaltågen vänder i Bålsta alternativt Kallhäll*. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City (de tåg som inte fortsätter till Märsta).Buss och T-bana ersätter. *=TPÅ 14115 objekt 2164 (utbyten stlv 85 Kolbäck-Dingtuna-(Västerås C)) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäll. " *=TPÅ 18298 objekt 2467,2466 (IKT Läckkablar, Kallhäll, Stäket, Kungsängen) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl, Helg F-M v2427 + S v2428 *=TPÅ 15769 objekt 1775 (Dilitationer Ekolsund - Bålsta) förändrar möjligheterna att vända regionaltågen i Bålsta/Kallhäl Helger v2427, 2428 F-M + v2429, 2430 To 00:30-07:30 | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
202 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-04-29 01:00 | 2024-05-20 05:00 | Kontinuerlig | Kbä |  | E |  | Helt |  | 1 | Spårbyte Kolbäck-Rekarne förarbete | Konsultation | Ö:10398-2401 | Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Munktorp och Dingtuna. Rekarne kan trafikeras till och från Folkesta och Kungsör. Regionaltågen kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck (om trafikmängden så tillåter) och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad i högtrafik och god övrig tid. V. 20 nmF 22:30 - V.21 nmM 05:00 går det inte att ta sig till Västerås V från Kolbäck. | x | UTK |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 202 |  | 202 | Önskar förtydligande varför helavstägning krävs i nästan en månad för förarbeten inför spårbyte. Precis som Kolbäck-Köping borde väl detta kunna göras med delade tider? Samtidigt med dessa jobb bör bron vid Strömsholm upprustas för att klara transporter med transportvillkor GC190263 samt GC210161, detta då det här är primär omledningssträcka för Södra stålpendeln. Ligger restiktioner under denna period på sträckan Domnarvet-Ställdalen-Frövi-Valskog-Rekarne-Oxelösund där Södra stålpendeln går måste tåget släppas fram ordinarie väg under denna period. Inga restriktioner ska ligga på de nämnda omledningssträckorna samtidigt med denna TCR. Under denna tid måste All godstrafik som är drabbad av detta jobb bör kunna omledas och inställelse enl. kolumn Z bör inte vara aktuellt. | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 | Önskemål om starttid 22:40 (istället för 22:30) v20 nmF för att kunna köra 8029 hela vägen till Vå. | 202 |  | 202 |  | 202
202 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-04-29 01:00 | 2024-05-20 05:00 | Kontinuerlig | Ssh |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte Kolbäck-Rekarne förarbete | Konsultation | Ö:10398-2401 | Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Munktorp och Dingtuna. Rekarne kan trafikeras till och från Folkesta och Kungsör. Regionaltågen kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck (om trafikmängden så tillåter) och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad i högtrafik och god övrig tid. V. 20 nmF 22:30 - V.21 nmM 05:00 går det inte att ta sig till Västerås V från Kolbäck. | x | UTK |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 202 |  | 202 | Önskar förtydligande varför helavstägning krävs i nästan en månad för förarbeten inför spårbyte. Precis som Kolbäck-Köping borde väl detta kunna göras med delade tider? Samtidigt med dessa jobb bör bron vid Strömsholm upprustas för att klara transporter med transportvillkor GC190263 samt GC210161, detta då det här är primär omledningssträcka för Södra stålpendeln. Ligger restiktioner under denna period på sträckan Domnarvet-Ställdalen-Frövi-Valskog-Rekarne-Oxelösund där Södra stålpendeln går måste tåget släppas fram ordinarie väg under denna period. Inga restriktioner ska ligga på de nämnda omledningssträckorna samtidigt med denna TCR. Under denna tid måste All godstrafik som är drabbad av detta jobb bör kunna omledas och inställelse enl. kolumn Z bör inte vara aktuellt. | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202
202 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-04-29 01:00 | 2024-05-20 05:00 | Kontinuerlig | Ksu |  | E |  | Helt |  | 3 | Spårbyte Kolbäck-Rekarne förarbete | Konsultation | Ö:10398-2401 | Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Munktorp och Dingtuna. Rekarne kan trafikeras till och från Folkesta och Kungsör. Regionaltågen kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck (om trafikmängden så tillåter) och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad i högtrafik och god övrig tid. V. 20 nmF 22:30 - V.21 nmM 05:00 går det inte att ta sig till Västerås V från Kolbäck. | x | UTK |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 202 |  | 202 | Önskar förtydligande varför helavstägning krävs i nästan en månad för förarbeten inför spårbyte. Precis som Kolbäck-Köping borde väl detta kunna göras med delade tider? Samtidigt med dessa jobb bör bron vid Strömsholm upprustas för att klara transporter med transportvillkor GC190263 samt GC210161, detta då det här är primär omledningssträcka för Södra stålpendeln. Ligger restiktioner under denna period på sträckan Domnarvet-Ställdalen-Frövi-Valskog-Rekarne-Oxelösund där Södra stålpendeln går måste tåget släppas fram ordinarie väg under denna period. Inga restriktioner ska ligga på de nämnda omledningssträckorna samtidigt med denna TCR. Under denna tid måste All godstrafik som är drabbad av detta jobb bör kunna omledas och inställelse enl. kolumn Z bör inte vara aktuellt. | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202
202 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-04-29 01:00 | 2024-05-20 05:00 | Kontinuerlig | Ksus |  |  |  | Helt |  | 4 | Spårbyte Kolbäck-Rekarne förarbete | Konsultation | Ö:10398-2401 | Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Munktorp och Dingtuna. Rekarne kan trafikeras till och från Folkesta och Kungsör. Regionaltågen kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck (om trafikmängden så tillåter) och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad i högtrafik och god övrig tid. V. 20 nmF 22:30 - V.21 nmM 05:00 går det inte att ta sig till Västerås V från Kolbäck. | x | UTK |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 202 |  | 202 | Önskar förtydligande varför helavstägning krävs i nästan en månad för förarbeten inför spårbyte. Precis som Kolbäck-Köping borde väl detta kunna göras med delade tider? Samtidigt med dessa jobb bör bron vid Strömsholm upprustas för att klara transporter med transportvillkor GC190263 samt GC210161, detta då det här är primär omledningssträcka för Södra stålpendeln. Ligger restiktioner under denna period på sträckan Domnarvet-Ställdalen-Frövi-Valskog-Rekarne-Oxelösund där Södra stålpendeln går måste tåget släppas fram ordinarie väg under denna period. Inga restriktioner ska ligga på de nämnda omledningssträckorna samtidigt med denna TCR. Under denna tid måste All godstrafik som är drabbad av detta jobb bör kunna omledas och inställelse enl. kolumn Z bör inte vara aktuellt. | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202
202 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-04-29 01:00 | 2024-05-20 05:00 | Kontinuerlig | Rke |  |  |  | Helt |  | 5 | Spårbyte Kolbäck-Rekarne förarbete | Konsultation | Ö:10398-2401 | Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Munktorp och Dingtuna. Rekarne kan trafikeras till och från Folkesta och Kungsör. Regionaltågen kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck (om trafikmängden så tillåter) och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Cst-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad i högtrafik och god övrig tid. V. 20 nmF 22:30 - V.21 nmM 05:00 går det inte att ta sig till Västerås V från Kolbäck. | x | UTK |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 202 |  | 202 | Önskar förtydligande varför helavstägning krävs i nästan en månad för förarbeten inför spårbyte. Precis som Kolbäck-Köping borde väl detta kunna göras med delade tider? Samtidigt med dessa jobb bör bron vid Strömsholm upprustas för att klara transporter med transportvillkor GC190263 samt GC210161, detta då det här är primär omledningssträcka för Södra stålpendeln. Ligger restiktioner under denna period på sträckan Domnarvet-Ställdalen-Frövi-Valskog-Rekarne-Oxelösund där Södra stålpendeln går måste tåget släppas fram ordinarie väg under denna period. Inga restriktioner ska ligga på de nämnda omledningssträckorna samtidigt med denna TCR. Under denna tid måste All godstrafik som är drabbad av detta jobb bör kunna omledas och inställelse enl. kolumn Z bör inte vara aktuellt. | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 202
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Skms |  | E |  |  |  | 1 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Konsultation | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Omledningssträckor bör vara fria från arbeten och servicefönster för att klara av de större mängderna av omledda tåg. | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Bör tidigareläggas ett dygn, dvs start 240707, slut 240810 Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Å |  | E |  | Helt |  | 2 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Konsultation | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Omledningssträckor bör vara fria från arbeten och servicefönster för att klara av de större mängderna av omledda tåg. | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Bör tidigareläggas ett dygn, dvs start 240707, slut 240810 Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Skm |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Konsultation | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Omledningssträckor bör vara fria från arbeten och servicefönster för att klara av de större mängderna av omledda tåg. | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Bör tidigareläggas ett dygn, dvs start 240707, slut 240810 Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Lmo |  | N,U |  | Helt |  | 4 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Konsultation | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Omledningssträckor bör vara fria från arbeten och servicefönster för att klara av de större mängderna av omledda tåg. | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Bör tidigareläggas ett dygn, dvs start 240707, slut 240810 Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Rus |  | E |  | Helt |  | 5 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Konsultation | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Omledningssträckor bör vara fria från arbeten och servicefönster för att klara av de större mängderna av omledda tåg. | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Bör tidigareläggas ett dygn, dvs start 240707, slut 240810 Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Mdm |  | E |  | Helt |  | 6 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Konsultation | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Omledningssträckor bör vara fria från arbeten och servicefönster för att klara av de större mängderna av omledda tåg. | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Bör tidigareläggas ett dygn, dvs start 240707, slut 240810 Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Jho |  | E |  | Helt |  | 7 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Konsultation | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Omledningssträckor bör vara fria från arbeten och servicefönster för att klara av de större mängderna av omledda tåg. | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Bör tidigareläggas ett dygn, dvs start 240707, slut 240810 Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Go |  | E |  | Helt |  | 8 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Konsultation | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Omledningssträckor bör vara fria från arbeten och servicefönster för att klara av de större mängderna av omledda tåg. | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Bör tidigareläggas ett dygn, dvs start 240707, slut 240810 Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | D |  | N,U |  | Helt |  | 9 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Konsultation | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Omledningssträckor bör vara fria från arbeten och servicefönster för att klara av de större mängderna av omledda tåg. | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Bör tidigareläggas ett dygn, dvs start 240707, slut 240810 Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Öna |  | N,U |  | Helt |  | 10 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Konsultation | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Omledningssträckor bör vara fria från arbeten och servicefönster för att klara av de större mängderna av omledda tåg. | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Bör tidigareläggas ett dygn, dvs start 240707, slut 240810 Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235
235 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-08 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Mot | [5 empty] | 11 | Dubbelspårsbygge Jakobshyttan-Degerön | Konsultation | Ö:8880-2400 | Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Natt mot S kl 22-10 behöver ca 13 godståg ledas om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg och ca 3 godståg ledas om via Nässjö-Falköping-Hallsberg (T21:s tågplan). | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Omledningssträckor bör vara fria från arbeten och servicefönster för att klara av de större mängderna av omledda tåg. | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 | Bör tidigareläggas ett dygn, dvs start 240707, slut 240810 Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | 235
250 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-01 22:30 | 2024-10-28 06:00 | Kontinuerlig | Sl |  | E |  | Helt |  | 1 | Spårbyte samt diverse övriga arbeten Sala - Avesta Krylbo | Konsultation | Ö:18802-2400, 19654-2403, 19654-2402 | Avesta Krylbo spår 1 avstängt Fjärrtågen till/från Dalarna kan ledas om via via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Ett annat alternativ är att leda om viss trafik till/från Dalarna via Gävle och sedan Ostkustbanan till/från Stockholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Ängelsberg-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Godståg till/från Värtan/Tomteboda/Norvik kan gå via Mälarbanan med en gångtidsförlängning på ca 60 minuter. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Snyten bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Snyten och Kolbäck/Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Västerås och Cst bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Frövi bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Frövi och Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten sträckan Falun-Gävle-Cst bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Vecka 36: nmM 22:30-20:00, nmL och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 37: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 38: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 39: nmM 00-05 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 41 så är hela Sala avstängt M-F 00-05. L 23-06 och S 22-06 | x | UTK |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 250 |  | 250 | Inga restriktioner ska ligga på godsstråket gm. Bergslagen, Bergslagsbanan samt Snyten-Ängelsberg-Frövi under denna period | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 | V41 nmS (241012) önskar vi senarelägga trafikavbrottet i Sl till från 22:00 till 22:15 för att möjliggöra tågvändningen 2171-2194. | 250 | Varför ska spår 1 i Avky vara avstängt hela perioden ? Med begränsningspunkt Avky 94 så blir det ingen samtidighet mot Snb/Ju vilket ställer till det ytterligare, så om det av någon anledning måste vara avstängt på spår 1 i Avky bör begränsningspunkte bli Avky 64 | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250
250 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-01 22:30 | 2024-10-28 06:00 | Kontinuerlig | Bdo |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte samt diverse övriga arbeten Sala - Avesta Krylbo | Konsultation | Ö:18802-2400, 19654-2403, 19654-2402 | Avesta Krylbo spår 1 avstängt Fjärrtågen till/från Dalarna kan ledas om via via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Ett annat alternativ är att leda om viss trafik till/från Dalarna via Gävle och sedan Ostkustbanan till/från Stockholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Ängelsberg-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Godståg till/från Värtan/Tomteboda/Norvik kan gå via Mälarbanan med en gångtidsförlängning på ca 60 minuter. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Snyten bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Snyten och Kolbäck/Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Västerås och Cst bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Frövi bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Frövi och Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten sträckan Falun-Gävle-Cst bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Vecka 36: nmM 22:30-20:00, nmL och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 37: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 38: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 39: nmM 00-05 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 41 så är hela Sala avstängt M-F 00-05. L 23-06 och S 22-06 | x | UTK |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 250 |  | 250 | Inga restriktioner ska ligga på godsstråket gm. Bergslagen, Bergslagsbanan samt Snyten-Ängelsberg-Frövi under denna period | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 | Varför ska spår 1 i Avky vara avstängt hela perioden ? Med begränsningspunkt Avky 94 så blir det ingen samtidighet mot Snb/Ju vilket ställer till det ytterligare, så om det av någon anledning måste vara avstängt på spår 1 i Avky bör begränsningspunkte bli Avky 64 | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250
250 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-01 22:30 | 2024-10-28 06:00 | Kontinuerlig | Ry |  | E |  | Helt |  | 3 | Spårbyte samt diverse övriga arbeten Sala - Avesta Krylbo | Konsultation | Ö:18802-2400, 19654-2403, 19654-2402 | Avesta Krylbo spår 1 avstängt Fjärrtågen till/från Dalarna kan ledas om via via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Ett annat alternativ är att leda om viss trafik till/från Dalarna via Gävle och sedan Ostkustbanan till/från Stockholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Ängelsberg-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Godståg till/från Värtan/Tomteboda/Norvik kan gå via Mälarbanan med en gångtidsförlängning på ca 60 minuter. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Snyten bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Snyten och Kolbäck/Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Västerås och Cst bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Frövi bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Frövi och Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten sträckan Falun-Gävle-Cst bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Vecka 36: nmM 22:30-20:00, nmL och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 37: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 38: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 39: nmM 00-05 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 41 så är hela Sala avstängt M-F 00-05. L 23-06 och S 22-06 | x | UTK |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 250 |  | 250 | Inga restriktioner ska ligga på godsstråket gm. Bergslagen, Bergslagsbanan samt Snyten-Ängelsberg-Frövi under denna period | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 | Varför ska spår 1 i Avky vara avstängt hela perioden ? Med begränsningspunkt Avky 94 så blir det ingen samtidighet mot Snb/Ju vilket ställer till det ytterligare, så om det av någon anledning måste vara avstängt på spår 1 i Avky bör begränsningspunkte bli Avky 64 | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250
250 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-09-01 22:30 | 2024-10-28 06:00 | Kontinuerlig | Avky |  |  |  | Helt |  | 4 | Spårbyte samt diverse övriga arbeten Sala - Avesta Krylbo | Konsultation | Ö:18802-2400, 19654-2403, 19654-2402 | Avesta Krylbo spår 1 avstängt Fjärrtågen till/från Dalarna kan ledas om via via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Ett annat alternativ är att leda om viss trafik till/från Dalarna via Gävle och sedan Ostkustbanan till/från Stockholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Ängelsberg-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Godståg till/från Värtan/Tomteboda/Norvik kan gå via Mälarbanan med en gångtidsförlängning på ca 60 minuter. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Snyten bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Snyten och Kolbäck/Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Västerås och Cst bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten mellan Avesta Krylbo och Frövi bedöms som god dagtid men begränsad natt. Omledningskapaciteten mellan Frövi och Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Omledningskapaciteten sträckan Falun-Gävle-Cst bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Vecka 36: nmM 22:30-20:00, nmL och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 37: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 38: nmM 00-05, nmL 00-07 och nmS 00-08 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 39: nmM 00-05 är även spår 1 avstängt i Sala Vecka 41 så är hela Sala avstängt M-F 00-05. L 23-06 och S 22-06 | x | UTK |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | 250 |  | 250 | Inga restriktioner ska ligga på godsstråket gm. Bergslagen, Bergslagsbanan samt Snyten-Ängelsberg-Frövi under denna period | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 | Varför ska spår 1 i Avky vara avstängt hela perioden ? Med begränsningspunkt Avky 94 så blir det ingen samtidighet mot Snb/Ju vilket ställer till det ytterligare, så om det av någon anledning måste vara avstängt på spår 1 i Avky bör begränsningspunkte bli Avky 64 | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250
251 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-03-29 | 2024-04-10 05:00 | Kontinuerlig | Kbä |  | E |  | Helt |  | 1 | Förarbeten Kolbäck-Köping | Konsultation | Ö:10398-2404 | Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid.Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas (dock ej under påsk) via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C.Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg Västerås-Köping-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Rekarne-Eskilstuna (rundgång)-Valskog-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet Kolbäck-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Arboga-Frövi bedöms som god. Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Strömsholm och Dingtuna. Det är öppet till Köpings hamn vecka 14 tisdag 00:00 till 15:00. onsdag 05:00 till 15:00. torsdag 05:00 till 15:00. fredag 05:00 till 22:30. Samt vecka 15 från måndag 05:30 | x | UTK |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | 251 |  | 251 | Önskar förtydliganden på varför helavstägning krävs i 12 dagar för förarbeten, kan detta inte göras med delade tider, t.ex. 22-06? Inga restriktioner ska ligga på de nämnda omledningssträckorna samtidigt med denna TCR. All godstrafik som är drabbad av detta jobb bör kunna omledas och inställelse enl. kolumn Z bör inte vara aktuellt. MPK-visaren bör uppdateras så att de tider då Köpings hamn är tillgänglig även framgår där. | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 | Borde synkas med avbrottet på mälarbanan påsk (B30P800-2401)och tidigareläggas 1 dygn, dvs start To 00:00. (Ö:10398-2406 borde också synkas med Ö:10398-2404) | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251
251 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-03-29 | 2024-04-10 05:00 | Kontinuerlig | Morp |  | E |  | Helt |  | 2 | Förarbeten Kolbäck-Köping | Konsultation | Ö:10398-2404 | Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid.Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas (dock ej under påsk) via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C.Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg Västerås-Köping-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Rekarne-Eskilstuna (rundgång)-Valskog-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet Kolbäck-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Arboga-Frövi bedöms som god. Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Strömsholm och Dingtuna. Det är öppet till Köpings hamn vecka 14 tisdag 00:00 till 15:00. onsdag 05:00 till 15:00. torsdag 05:00 till 15:00. fredag 05:00 till 22:30. Samt vecka 15 från måndag 05:30 | x | UTK |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | 251 |  | 251 | Önskar förtydliganden på varför helavstägning krävs i 12 dagar för förarbeten, kan detta inte göras med delade tider, t.ex. 22-06? Inga restriktioner ska ligga på de nämnda omledningssträckorna samtidigt med denna TCR. All godstrafik som är drabbad av detta jobb bör kunna omledas och inställelse enl. kolumn Z bör inte vara aktuellt. MPK-visaren bör uppdateras så att de tider då Köpings hamn är tillgänglig även framgår där. | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 | Borde synkas med avbrottet på mälarbanan påsk (B30P800-2401)och tidigareläggas 1 dygn, dvs start To 00:00. (Ö:10398-2406 borde också synkas med Ö:10398-2404) | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251
251 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-03-29 | 2024-04-10 05:00 | Kontinuerlig | Kp |  |  |  | Helt |  | 3 | Förarbeten Kolbäck-Köping | Konsultation | Ö:10398-2404 | Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Cst omledas via Arboga-Eskilstuna-Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid.Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas (dock ej under påsk) via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C.Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg Västerås-Köping-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Rekarne-Eskilstuna (rundgång)-Valskog-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet Kolbäck-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Arboga-Frövi bedöms som god. Kolbäck kan trafikeras till och från Hallstahammar, Strömsholm och Dingtuna. Det är öppet till Köpings hamn vecka 14 tisdag 00:00 till 15:00. onsdag 05:00 till 15:00. torsdag 05:00 till 15:00. fredag 05:00 till 22:30. Samt vecka 15 från måndag 05:30 | x | UTK |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | 251 |  | 251 | Önskar förtydliganden på varför helavstägning krävs i 12 dagar för förarbeten, kan detta inte göras med delade tider, t.ex. 22-06? Inga restriktioner ska ligga på de nämnda omledningssträckorna samtidigt med denna TCR. All godstrafik som är drabbad av detta jobb bör kunna omledas och inställelse enl. kolumn Z bör inte vara aktuellt. MPK-visaren bör uppdateras så att de tider då Köpings hamn är tillgänglig även framgår där. | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 | Borde synkas med avbrottet på mälarbanan påsk (B30P800-2401)och tidigareläggas 1 dygn, dvs start To 00:00. (Ö:10398-2406 borde också synkas med Ö:10398-2404) | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251 |  | 251
268 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-01 | 2024-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Flb |  | U2,N2 |  | Helt |  | 1 | Spår/ Växelbyten samt Åtgärder Tullingetunneln | Konsultation | Ö 16184-2400, 17378 | Trafikpåverkan: Tågen kan vända i Flemingsberg och i Tumba Trafikavbrott Utsikten - (Flemingsberg) Hastighetsnedsättning: M-S v2430 Sth 40/kmh spår 3,4,5 Tumba M-S v2432 Sth 40/kmh spår 1,2 Tumba Pågår samtidigt som TCR 283 | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 268 | Ingen påverkan FLIXTRAIN | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268
268 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-01 | 2024-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Tul |  |  |  | Helt |  | 2 | Spår/ Växelbyten samt Åtgärder Tullingetunneln | Konsultation | Ö 16184-2400, 17378 | Trafikpåverkan: Tågen kan vända i Flemingsberg och i Tumba Trafikavbrott Utsikten - (Flemingsberg) Hastighetsnedsättning: M-S v2430 Sth 40/kmh spår 3,4,5 Tumba M-S v2432 Sth 40/kmh spår 1,2 Tumba Pågår samtidigt som TCR 283 | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268
268 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-01 | 2024-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Uts |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Spår/ Växelbyten samt Åtgärder Tullingetunneln | Konsultation | Ö 16184-2400, 17378 | Trafikpåverkan: Tågen kan vända i Flemingsberg och i Tumba Trafikavbrott Utsikten - (Flemingsberg) Hastighetsnedsättning: M-S v2430 Sth 40/kmh spår 3,4,5 Tumba M-S v2432 Sth 40/kmh spår 1,2 Tumba Pågår samtidigt som TCR 283 | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268
268 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-01 | 2024-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Tu |  | N,U |  |  |  | 4 | Spår/ Växelbyten samt Åtgärder Tullingetunneln | Konsultation | Ö 16184-2400, 17378 | Trafikpåverkan: Tågen kan vända i Flemingsberg och i Tumba Trafikavbrott Utsikten - (Flemingsberg) Hastighetsnedsättning: M-S v2430 Sth 40/kmh spår 3,4,5 Tumba M-S v2432 Sth 40/kmh spår 1,2 Tumba Pågår samtidigt som TCR 283 | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268 |  | 268
270 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-11-04 | 2024-12-02 04:30 | Kontinuerlig | Söö |  | N,U |  |  |  | 1 | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2490 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje Syd Övre (Hör ihop med TCR 269) Detta arbete innebär trafikala konsekvenser. All ordinarie tågtrafik kan inte framföras på sträckan. Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan behöva omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Cst) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Även vissa godståg kan behöva omledas via Mälarbanan alternativt via Södertälje Hamn. Vissa tåg kan behöva omledas via Järna-Södertälje Hamn-Flemingsberg-Cst med en beräknad gångtidsförlängning på ca 20 minuter (sydgående tåg tidigareläggas med ca 20 minuter för att nå sin kanal i Järna och nordgående tåg ankommer ca 20 minuter senare till Cst). Vissa snabbtåg kan behöva multippelkopplas för att minska antal tåglägen. Kapaciteten omledningssträckan Flemingsberg-Södertälje Hamn-Järna bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Cst-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Hastighetsnedsättning sth 130 km/h 2000 m- pågår till år 2027 | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | [5 empty] | 270 | FLIXTRAIN föredrar omledning via Järna-Södertälje Hamn-Flemingsberg-Cst med prioritering F-L-S, övriga dagar även via Mälarbanan. FLIXTRAIN vill helst undvika upplägg som involverar RL. | 270 |  | 270 | Denna är inställd? | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270
270 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-11-04 | 2024-12-02 04:30 | Kontinuerlig | Jn |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Projekt Ostlänken, Järna-Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö: B10913-2490 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje Syd Övre (Hör ihop med TCR 269) Detta arbete innebär trafikala konsekvenser. All ordinarie tågtrafik kan inte framföras på sträckan. Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan behöva omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Cst) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Även vissa godståg kan behöva omledas via Mälarbanan alternativt via Södertälje Hamn. Vissa tåg kan behöva omledas via Järna-Södertälje Hamn-Flemingsberg-Cst med en beräknad gångtidsförlängning på ca 20 minuter (sydgående tåg tidigareläggas med ca 20 minuter för att nå sin kanal i Järna och nordgående tåg ankommer ca 20 minuter senare till Cst). Vissa snabbtåg kan behöva multippelkopplas för att minska antal tåglägen. Kapaciteten omledningssträckan Flemingsberg-Södertälje Hamn-Järna bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Cst-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Hastighetsnedsättning sth 130 km/h 2000 m- pågår till år 2027 | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | [5 empty] | 270 | FLIXTRAIN föredrar omledning via Järna-Södertälje Hamn-Flemingsberg-Cst med prioritering F-L-S, övriga dagar även via Mälarbanan. FLIXTRAIN vill helst undvika upplägg som involverar RL. | 270 |  | 270 | Denna är inställd? | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270
283 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-01 | 2024-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Flb | [5 empty] | 1 | Spår och växelbyten, Tumba | Konsultation | Ö 16184-2400 | Trafikpåverkan: Tågen kan vända i Flemingsberg och Tumba. Enkelspårsdrift (Dånviken) - Tumba M v2427 - S v2431 Hastighetsnedsättning: M-S v2430, 2432 Sth 40/kmh spår 3,4,5 Flemingsberg (Pågår samtidigt som TCR 268) | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 283 | Ingen påverkan FLIXTRAIN | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283
283 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-01 | 2024-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Tul | [5 empty] | 2 | Spår och växelbyten, Tumba | Konsultation | Ö 16184-2400 | Trafikpåverkan: Tågen kan vända i Flemingsberg och Tumba. Enkelspårsdrift (Dånviken) - Tumba M v2427 - S v2431 Hastighetsnedsättning: M-S v2430, 2432 Sth 40/kmh spår 3,4,5 Flemingsberg (Pågår samtidigt som TCR 268) | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283
283 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-01 | 2024-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Uts | [5 empty] | 3 | Spår och växelbyten, Tumba | Konsultation | Ö 16184-2400 | Trafikpåverkan: Tågen kan vända i Flemingsberg och Tumba. Enkelspårsdrift (Dånviken) - Tumba M v2427 - S v2431 Hastighetsnedsättning: M-S v2430, 2432 Sth 40/kmh spår 3,4,5 Flemingsberg (Pågår samtidigt som TCR 268) | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283 |  | 283
284 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-07-22 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Hgv |  | 2N,2U |  | Helt |  | 1 | Spårbyte + Ny Entré Häggvik | Konsultation | Ö 13795-2400 | Trafikpåverkan: Innerspår Häggvik, spår 2 och 3 avstängda. Pendeltåg kan vända i Upplandsväsby och Sollentuna, vissa pendeltåg kan gå ytterspår med slopat uph i Häggvik/ Sollentuna Ha-neds sth 40 km/h Häggvik spår 2U, 2N, 2, 3 M v2414 - F v2430 Ha-neds sth 70 km/h Häggvik spår 1U, 1N, 1, 4 M v2430 - S v2433 Hör ihop med TCR 4117, 4114 En vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Häggvik-Tomteboda Övre tillsammans med spårbytet Tomteboda Övre-Ulriksdal och bygget av Häggviks nya enté finns framtaget | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | 284 |  | 284 |  | 284 |  | 284 |  | 284 |  | 284 |  | 284 |  | 284 |  | 284 | MTRP: Önskar flytta fram till v. 28 - 31 för att få bättre samordning med TPÅ 16184-2400 samt 17378-2400 Tumba-Flemingsberg. Dessutom är v.33 vintervecka, helst undvika så omfattande arbeten när höst/vinterresandet har börjat ordentligt | 284 |  | 284 |  | 284 |  | 284 |  | 284
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Kv |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 371 |  | 371 | Bra tider. | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  |  | Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Pea |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 371 |  | 371 | Bra tider. | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  |  | Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Kia |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 371 |  | 371 | Bra tider. | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  |  | Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Rsi |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 371 |  | 371 | Bra tider. | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  |  | Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Kx |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 371 |  | 371 | Bra tider. | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  |  | Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Gy |  | E |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 371 |  | 371 | Bra tider. | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  |  | Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Lab |  | E |  | Helt |  | 7 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 371 |  | 371 | Bra tider. | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  |  | Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Fjå |  | E |  | Helt |  | 8 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 371 |  | 371 | Bra tider. | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  |  | Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Har |  | E |  | Helt |  | 9 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 371 |  | 371 | Bra tider. | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  |  | Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Håk |  | E |  | Helt |  | 10 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 371 |  | 371 | Bra tider. | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  |  | Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Lin |  | E |  | Helt |  | 11 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 371 |  | 371 | Bra tider. | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  |  | Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Stk |  | E |  | Helt |  | 12 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 371 |  | 371 | Bra tider. | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  |  | Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
371 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-07 06:00 | Kontinuerlig | Gv |  |  |  | Helt |  | 13 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Linaälv och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2401, B31P021-2402 | Trafiken söderifrån till Koskullskulle och Aitik påverkas inte. Ej möjligt att köra till/från Inlandsbanan. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att andra anordningar/arbeten inte kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 371 |  | 371 | Bra tider. | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  | 371 |  |  | Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Ak |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Soa |  | E |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Kpe |  | E |  | Helt |  | 7 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Sbk |  | E |  | Helt |  | 8 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Tnk |  | E |  | Helt |  | 9 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Bfs |  | E |  | Helt |  | 10 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Rsn |  | E |  | Helt |  | 11 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Rut |  | E |  | Helt |  | 12 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Kv |  | E |  | Helt |  | 13 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Pea |  | E |  | Helt |  | 14 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Kia |  | E |  | Helt |  | 15 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Rsi |  | E |  | Helt |  | 16 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
372 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-01 06:00 | 2024-09-03 06:00 | Kontinuerlig | Kx |  |  |  | Helt |  | 17 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden och Kiruna | Konsultation | N: B31P021-2405, B31P021-2404 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård, Svappavaara, Kirunavaara ej möjlig. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 372 |  | 372 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 372 |  | 372 |  | 372 | TCR 372 är ej samplanerat fullt ut i tid med BN. BNs tider är 02.30-02.30 medan TRV har 06-06. Vänligen justera tiderna för att minimera påverkan för tågoperatörerna. | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | TCR 372 är koordinerad mot Bane NOR objekt OB01601 och OB01599 som avslutas kl 10.00 tisdag v2436. TCRen ryms således inom den totala tiden för det planerade trafikavbrottet på norsk sida.
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 379 |  | 379 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 379 |  | 379 |  | 379 | Går det att samplanera med BNs banarbete OB02745 25.05.2024 03:00 - 26.05.2024 15:00 för att minimera påverkan för tågoperatörerna? | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  |  | ERTMS-projektets tidplan för utförandet medger inte att trafikavbrottet flyttas i tid ett så stort antal veckor.
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 379 |  | 379 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 379 |  | 379 |  | 379 | Går det att samplanera med BNs banarbete OB02745 25.05.2024 03:00 - 26.05.2024 15:00 för att minimera påverkan för tågoperatörerna? | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  |  | ERTMS-projektets tidplan för utförandet medger inte att trafikavbrottet flyttas i tid ett så stort antal veckor.
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 379 |  | 379 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 379 |  | 379 |  | 379 | Går det att samplanera med BNs banarbete OB02745 25.05.2024 03:00 - 26.05.2024 15:00 för att minimera påverkan för tågoperatörerna? | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  |  | ERTMS-projektets tidplan för utförandet medger inte att trafikavbrottet flyttas i tid ett så stort antal veckor.
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 379 |  | 379 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 379 |  | 379 |  | 379 | Går det att samplanera med BNs banarbete OB02745 25.05.2024 03:00 - 26.05.2024 15:00 för att minimera påverkan för tågoperatörerna? | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  |  | ERTMS-projektets tidplan för utförandet medger inte att trafikavbrottet flyttas i tid ett så stort antal veckor.
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Ak |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 379 |  | 379 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 379 |  | 379 |  | 379 | Går det att samplanera med BNs banarbete OB02745 25.05.2024 03:00 - 26.05.2024 15:00 för att minimera påverkan för tågoperatörerna? | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  |  | ERTMS-projektets tidplan för utförandet medger inte att trafikavbrottet flyttas i tid ett så stort antal veckor.
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Soa |  | E |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 379 |  | 379 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 379 |  | 379 |  | 379 | Går det att samplanera med BNs banarbete OB02745 25.05.2024 03:00 - 26.05.2024 15:00 för att minimera påverkan för tågoperatörerna? | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  |  | ERTMS-projektets tidplan för utförandet medger inte att trafikavbrottet flyttas i tid ett så stort antal veckor.
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Kpe |  | E |  | Helt |  | 7 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 379 |  | 379 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 379 |  | 379 |  | 379 | Går det att samplanera med BNs banarbete OB02745 25.05.2024 03:00 - 26.05.2024 15:00 för att minimera påverkan för tågoperatörerna? | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  |  | ERTMS-projektets tidplan för utförandet medger inte att trafikavbrottet flyttas i tid ett så stort antal veckor.
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Sbk |  | E |  | Helt |  | 8 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 379 |  | 379 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 379 |  | 379 |  | 379 | Går det att samplanera med BNs banarbete OB02745 25.05.2024 03:00 - 26.05.2024 15:00 för att minimera påverkan för tågoperatörerna? | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  |  | ERTMS-projektets tidplan för utförandet medger inte att trafikavbrottet flyttas i tid ett så stort antal veckor.
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Tnk |  | E |  | Helt |  | 9 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 379 |  | 379 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 379 |  | 379 |  | 379 | Går det att samplanera med BNs banarbete OB02745 25.05.2024 03:00 - 26.05.2024 15:00 för att minimera påverkan för tågoperatörerna? | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  |  | ERTMS-projektets tidplan för utförandet medger inte att trafikavbrottet flyttas i tid ett så stort antal veckor.
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Bfs |  | E |  | Helt |  | 10 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 379 |  | 379 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 379 |  | 379 |  | 379 | Går det att samplanera med BNs banarbete OB02745 25.05.2024 03:00 - 26.05.2024 15:00 för att minimera påverkan för tågoperatörerna? | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  |  | ERTMS-projektets tidplan för utförandet medger inte att trafikavbrottet flyttas i tid ett så stort antal veckor.
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Rsn |  | E |  | Helt |  | 11 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 379 |  | 379 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 379 |  | 379 |  | 379 | Går det att samplanera med BNs banarbete OB02745 25.05.2024 03:00 - 26.05.2024 15:00 för att minimera påverkan för tågoperatörerna? | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  |  | ERTMS-projektets tidplan för utförandet medger inte att trafikavbrottet flyttas i tid ett så stort antal veckor.
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Rut |  | E |  | Helt |  | 12 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 379 |  | 379 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 379 |  | 379 |  | 379 | Går det att samplanera med BNs banarbete OB02745 25.05.2024 03:00 - 26.05.2024 15:00 för att minimera påverkan för tågoperatörerna? | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  |  | ERTMS-projektets tidplan för utförandet medger inte att trafikavbrottet flyttas i tid ett så stort antal veckor.
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Kv |  | E |  | Helt |  | 13 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 379 |  | 379 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 379 |  | 379 |  | 379 | Går det att samplanera med BNs banarbete OB02745 25.05.2024 03:00 - 26.05.2024 15:00 för att minimera påverkan för tågoperatörerna? | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  |  | ERTMS-projektets tidplan för utförandet medger inte att trafikavbrottet flyttas i tid ett så stort antal veckor.
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Pea |  | E |  | Helt |  | 14 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 379 |  | 379 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 379 |  | 379 |  | 379 | Går det att samplanera med BNs banarbete OB02745 25.05.2024 03:00 - 26.05.2024 15:00 för att minimera påverkan för tågoperatörerna? | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  |  | ERTMS-projektets tidplan för utförandet medger inte att trafikavbrottet flyttas i tid ett så stort antal veckor.
379 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-08-18 03:15 | 2024-08-20 03:15 | Kontinuerlig | Kmb |  |  |  | Helt |  | 15 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2403 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafiken ersätts med buss. Godstrafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 379 |  | 379 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 379 |  | 379 |  | 379 | Går det att samplanera med BNs banarbete OB02745 25.05.2024 03:00 - 26.05.2024 15:00 för att minimera påverkan för tågoperatörerna? | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  | 379 |  |  | ERTMS-projektets tidplan för utförandet medger inte att trafikavbrottet flyttas i tid ett så stort antal veckor.
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 380 |  | 380 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  | Tiderna är koordinerade mot Bane NORs objekt OB02628 som har samma start och sluttid som TCR 380.
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 380 |  | 380 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  | Tiderna är koordinerade mot Bane NORs objekt OB02628 som har samma start och sluttid som TCR 380.
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 380 |  | 380 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  | Tiderna är koordinerade mot Bane NORs objekt OB02628 som har samma start och sluttid som TCR 380.
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 380 |  | 380 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  | Tiderna är koordinerade mot Bane NORs objekt OB02628 som har samma start och sluttid som TCR 380.
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Ak |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 380 |  | 380 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  | Tiderna är koordinerade mot Bane NORs objekt OB02628 som har samma start och sluttid som TCR 380.
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Soa |  | E |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 380 |  | 380 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  | Tiderna är koordinerade mot Bane NORs objekt OB02628 som har samma start och sluttid som TCR 380.
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Kpe |  | E |  | Helt |  | 7 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 380 |  | 380 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  | Tiderna är koordinerade mot Bane NORs objekt OB02628 som har samma start och sluttid som TCR 380.
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Sbk |  | E |  | Helt |  | 8 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 380 |  | 380 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  | Tiderna är koordinerade mot Bane NORs objekt OB02628 som har samma start och sluttid som TCR 380.
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Tnk |  | E |  | Helt |  | 9 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 380 |  | 380 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  | Tiderna är koordinerade mot Bane NORs objekt OB02628 som har samma start och sluttid som TCR 380.
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Bfs |  | E |  | Helt |  | 10 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 380 |  | 380 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  | Tiderna är koordinerade mot Bane NORs objekt OB02628 som har samma start och sluttid som TCR 380.
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Rsn |  | E |  | Helt |  | 11 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 380 |  | 380 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  | Tiderna är koordinerade mot Bane NORs objekt OB02628 som har samma start och sluttid som TCR 380.
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Rut |  | E |  | Helt |  | 12 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 380 |  | 380 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  | Tiderna är koordinerade mot Bane NORs objekt OB02628 som har samma start och sluttid som TCR 380.
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Kv |  | E |  | Helt |  | 13 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 380 |  | 380 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  | Tiderna är koordinerade mot Bane NORs objekt OB02628 som har samma start och sluttid som TCR 380.
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Pea |  | E |  | Helt |  | 14 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 380 |  | 380 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  | Tiderna är koordinerade mot Bane NORs objekt OB02628 som har samma start och sluttid som TCR 380.
380 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2024-09-15 07:00 | 2024-09-18 07:00 | Kontinuerlig | Kmb |  |  |  | Helt |  | 15 | ERTMS införande: ibruktagning styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2406 | Trafikering till och från Kiruna Malmbangård ej möjlig. Trafikering möjlig söderifrån till Svappavaara samt till Kirunavaara. Persontrafik ersätts med buss. Godstrafik anpassas till före och efter trafikavbrottet. Utglesning av trafik kommer att krävas. Ibruktagningen medför att inga andra anordningar/arbeten kan pågå inom styrområdet samtidigt som inkoppling genomförs. Ej möjligt att ha fordon uppställda inom berört område. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | Tidene er OK for CargoNet | 380 |  | 380 | Önskar att tiderna flyttas till 04:00-04:00 koordineras med Bane NOR | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  | Tiderna är koordinerade mot Bane NORs objekt OB02628 som har samma start och sluttid som TCR 380.
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-07 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Önskemål om att senarelägga starttiden till 00:15 för att kunna köra 997 (00:11) och 8476 (00:13). | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 | Önskvärt att vårt nattåg Malmö-Storlien släpps igenom ordinarie väg (brukar få avgång vid midnatt från U) innan avstängningen påbörjas. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-07 | 2024-04-07 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 | Önskvärt att vårt nattåg Malmö-Storlien släpps igenom ordinarie väg (brukar få avgång vid midnatt från U) innan avstängningen påbörjas. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-14 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 | Önskvärt att vårt nattåg Malmö-Storlien släpps igenom ordinarie väg (brukar få avgång vid midnatt från U) innan avstängningen påbörjas. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-14 | 2024-04-14 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 | Önskvärt att vårt nattåg Malmö-Storlien släpps igenom ordinarie väg (brukar få avgång vid midnatt från U) innan avstängningen påbörjas. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-21 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 | Önskvärt att vårt nattåg Malmö-Storlien släpps igenom ordinarie väg (brukar få avgång vid midnatt från U) innan avstängningen påbörjas. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-21 | 2024-04-21 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 | Önskvärt att vårt nattåg Malmö-Storlien släpps igenom ordinarie väg (brukar få avgång vid midnatt från U) innan avstängningen påbörjas. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-28 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 | Önskvärt att vårt nattåg Malmö-Storlien släpps igenom ordinarie väg (brukar få avgång vid midnatt från U) innan avstängningen påbörjas. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-28 | 2024-04-28 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 | Önskvärt att vårt nattåg Malmö-Storlien släpps igenom ordinarie väg (brukar få avgång vid midnatt från U) innan avstängningen påbörjas. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 | 2024-05-05 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 | 2024-05-12 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 | 2024-05-19 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 | 2024-05-26 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | U |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
400 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 | 2024-06-02 08:00 | Periodisk | Sam |  |  |  | Helt |  | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Hör ihop med TCR 410 Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan 8 timmar natt mot S: Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C* (rundgång)-Cst tmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Cst med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Regionaltågen Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra* (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås*-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | x | UTK | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 400 |  | 400 | Bra tider. | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | Justera tiden till kl.23:30 - 07:00 alternativt 23:00 - 07:00. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
401 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-06-24 | 2024-07-21 23:59 | Kontinuerlig | Tmö | [5 empty] | 1 | Stationsåtgärder driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal | Konsultation | Ö 16691-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Norra utfarten Tomteboda När spår D1 och D2 är avstängda Tomteboda övre-Solna-Ulriksdal innebär det att samtliga norrgående tåg (flyg- snabb- fjärr- regionaltåg samt pendeltåg) ska framföras på spår U2 Spår U1 kommer främst att upplåtas för tjänstetågen till/från Hagalund. Den återstående kapaciteten på spår U2 klarar maximalt 15 tåg/timme. Risken finns att behovet av antal tåg kommer att överstiga det maximala antalet tåglägen per timme som kan erbjudas under spårbytet. (Hör ihop med TCR 402) | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [9 empty] | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 | Borde synkas datummässigt med avbrottet på mälarbanan, det blir färre tjt när mälarbanan är avstängd | 401 |  | 401 |  | 4148 |  | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 | Det er i utgangspunktet ikke akseptabelt at Hagalund er utilgjengelig i en periode på fire uker. Arbeidene må gjennomføres på en annen måte. Sett fra vårt ståsted, bør avstengingen legges nattestid kl. 23-05 i en utvidet periode. Hvis avstengingen skal gjennomføres som foreslått, må Trafikverket utpeke alternative steder for utføring av driftstjenester (bl.a. städning, bäddning, tryck/töm). Vy tåg AB vil ellers ikke kunne opprettholde nattogstrafikken i perioden. | 401
401 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-06-24 | 2024-07-21 23:59 | Kontinuerlig | So |  |  |  | Helt |  | 2 | Stationsåtgärder driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal | Konsultation | Ö 16691-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Norra utfarten Tomteboda När spår D1 och D2 är avstängda Tomteboda övre-Solna-Ulriksdal innebär det att samtliga norrgående tåg (flyg- snabb- fjärr- regionaltåg samt pendeltåg) ska framföras på spår U2 Spår U1 kommer främst att upplåtas för tjänstetågen till/från Hagalund. Den återstående kapaciteten på spår U2 klarar maximalt 15 tåg/timme. Risken finns att behovet av antal tåg kommer att överstiga det maximala antalet tåglägen per timme som kan erbjudas under spårbytet. (Hör ihop med TCR 402) | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [9 empty] | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 | Borde synkas datummässigt med avbrottet på mälarbanan, det blir färre tjt när mälarbanan är avstängd | 401 |  | 401 | Påverkar pendeltågen då andra järnvägsföretag ska gå på pendelspåret. Samordning behövs | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 | Det er i utgangspunktet ikke akseptabelt at Hagalund er utilgjengelig i en periode på fire uker. Arbeidene må gjennomføres på en annen måte. Sett fra vårt ståsted, bør avstengingen legges nattestid kl. 23-05 i en utvidet periode. Hvis avstengingen skal gjennomføres som foreslått, må Trafikverket utpeke alternative steder for utføring av driftstjenester (bl.a. städning, bäddning, tryck/töm). Vy tåg AB vil ellers ikke kunne opprettholde nattogstrafikken i perioden. | 401
401 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-06-24 | 2024-07-21 23:59 | Kontinuerlig | Udl | [5 empty] | 3 | Stationsåtgärder driftspår utanför Hagalund,spår och växelbyte Karlberg - Ulriksdal | Konsultation | Ö 16691-2401 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Norra utfarten Tomteboda När spår D1 och D2 är avstängda Tomteboda övre-Solna-Ulriksdal innebär det att samtliga norrgående tåg (flyg- snabb- fjärr- regionaltåg samt pendeltåg) ska framföras på spår U2 Spår U1 kommer främst att upplåtas för tjänstetågen till/från Hagalund. Den återstående kapaciteten på spår U2 klarar maximalt 15 tåg/timme. Risken finns att behovet av antal tåg kommer att överstiga det maximala antalet tåglägen per timme som kan erbjudas under spårbytet. (Hör ihop med TCR 402) | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [9 empty] | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 | Borde synkas datummässigt med avbrottet på mälarbanan, det blir färre tjt när mälarbanan är avstängd | 401 |  | 401 | Påverkar pendeltågen då andra järnvägsföretag ska gå på pendelspåret. Samordning behövs | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 |  | 401 | Det er i utgangspunktet ikke akseptabelt at Hagalund er utilgjengelig i en periode på fire uker. Arbeidene må gjennomføres på en annen måte. Sett fra vårt ståsted, bør avstengingen legges nattestid kl. 23-05 i en utvidet periode. Hvis avstengingen skal gjennomføres som foreslått, må Trafikverket utpeke alternative steder for utføring av driftstjenester (bl.a. städning, bäddning, tryck/töm). Vy tåg AB vil ellers ikke kunne opprettholde nattogstrafikken i perioden. | 401
412 | Aktiv | Mycket stor | Övrigt | 2024-06-10 07:00 | 2024-10-27 08:00 | Kontinuerlig | U | [5 empty] | 1 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Uppsala)-Samnan Går inte att komma ankomma och avgå från spår 8 norrifrån Enkelspårsdriften mellan Uppsala C och Samnan vecka 24-43 får stor trafikpåverkan. Reducering av tågtrafiken kan behöva göras (t.ex. att vissa Upptåg kan behöva vända i Storvreta) samt att vissa tåg behöver tidtabellsanpassas med längre gångtider som följd. En vägledning för hur trafiken kan hanteras på sträckan Uppsala C-Samnan när enkelspårsdrift bedrivs dygnet runt vecka 2424-2443 finns framtagen. | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 412 |  | 412 | Afab ska inte omledas utan körs ordinarie väg med eventuell förlängd gångtid | 412 |  | 412 |  | 412 |  | 412 | Var finns vägledningen? | 412 |  | 412 |  | 412 |  | 412 |  | 412 |  | 412 |  | 412 |  | 412
412 | Aktiv | Mycket stor | Övrigt | 2024-06-10 07:00 | 2024-10-27 08:00 | Kontinuerlig | Sam | [5 empty] | 2 | Bygga bort St Persgatan, St Olofsgatan Uppsala | Konsultation | Ö B11062-2400 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Uppsala)-Samnan Går inte att komma ankomma och avgå från spår 8 norrifrån Enkelspårsdriften mellan Uppsala C och Samnan vecka 24-43 får stor trafikpåverkan. Reducering av tågtrafiken kan behöva göras (t.ex. att vissa Upptåg kan behöva vända i Storvreta) samt att vissa tåg behöver tidtabellsanpassas med längre gångtider som följd. En vägledning för hur trafiken kan hanteras på sträckan Uppsala C-Samnan när enkelspårsdrift bedrivs dygnet runt vecka 2424-2443 finns framtagen. | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 412 |  | 412 | Afab ska inte omledas utan körs ordinarie väg med eventuell förlängd gångtid | 412 |  | 412 |  | 412 |  | 412 |  | 412 |  | 412 |  | 412 |  | 412 |  | 412 |  | 412 |  | 412 |  | 412
508 | Aktiv | Stor | Diverse | 2024-08-05 22:00 | 2024-10-21 05:00 | Kontinuerlig | Åbyg |  |  |  | Helt |  | 1 | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby S-Åby gbg | Konsultation | Ö: B10913-2402, B10913-2403 | Trafikavbrott Åby gbg och Kardonbanan. Ingen trafik ner till Bravikens pappersbruk och sågverk. (Malmölandet). Tåg kan trafikera via "gamla" vägen från Nr rangerbangård till (Händelö). | x | UTK |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508
508 | Aktiv | Stor | Diverse | 2024-08-05 22:00 | 2024-10-21 05:00 | Kontinuerlig | Åbs |  |  |  | Helt |  | 2 | Ostlänken förberedande arbete för Ny Godsbangård Åby S-Åby gbg | Konsultation | Ö: B10913-2402, B10913-2403 | Trafikavbrott Åby gbg och Kardonbanan. Ingen trafik ner till Bravikens pappersbruk och sågverk. (Malmölandet). Tåg kan trafikera via "gamla" vägen från Nr rangerbangård till (Händelö). | x | UTK |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508 |  | 508
4114 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-08-12 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Udl |  |  |  | Helt |  | 1 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår | Konsultation | Ö: 16691-2401 | Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrifrån via G1, Driftspår Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal När spår N1 och N2 är avstängda Solna-Tomteboda övre innebär det enkelspårsdrift för pendeltågen på den sträckan. Bedömningen är att 6 pendeltåg timme/riktning kan framföras. Övrig tågtrafik får gå via spår G1-D1 från Ulriksdal till Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 minuter. Observera att när spår N1/N2 är avstängda Solna-Tomteboda övre, så är spår N2/U2 fortsatt avstängda i Häggvik. Detta kan innebära en viss reducering av "ytterspårstrafiken". Pågår samtidigt som TCR 284 "Häggvik ny entré" På grund av Sera- direktivet blir det inte en Kapacitetsplan. Däremot finns en vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren framtaget. | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4114 |  | 4114 |  | 4114 | OK datum för flistransporterna till värmeverket. | 4114 |  | 4114 |  | 4114 |  | 4114 | Borde synkas datummässigt med avbrottet på mälarbanan, det blir färre tjt när mälarbanan är avstängd | 4114 |  | 4114 | Påverkar pendeltågen då andra järnvägsföretag ska gå på pendelspåret. Samordning behövs | 401 |  | 4114 |  | 4114 |  | 4114 |  | 4114
4114 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-08-12 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | So |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår | Konsultation | Ö: 16691-2401 | Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrifrån via G1, Driftspår Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal När spår N1 och N2 är avstängda Solna-Tomteboda övre innebär det enkelspårsdrift för pendeltågen på den sträckan. Bedömningen är att 6 pendeltåg timme/riktning kan framföras. Övrig tågtrafik får gå via spår G1-D1 från Ulriksdal till Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 minuter. Observera att när spår N1/N2 är avstängda Solna-Tomteboda övre, så är spår N2/U2 fortsatt avstängda i Häggvik. Detta kan innebära en viss reducering av "ytterspårstrafiken". Pågår samtidigt som TCR 284 "Häggvik ny entré" På grund av Sera- direktivet blir det inte en Kapacitetsplan. Däremot finns en vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren framtaget. | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4114 |  | 4114 |  | 4114 | OK datum för flistransporterna till värmeverket. | 4114 |  | 4114 |  | 4114 |  | 4114 | Borde synkas datummässigt med avbrottet på mälarbanan, det blir färre tjt när mälarbanan är avstängd | 4114 |  | 4114 | MTRP: Önskar flytta fram till v. 28 - 31 för att få bättre samordning med TPÅ 16184-2400 samt 17378-2400 Tumba-Flemingsberg. Dessutom är v.33 vintervecka, helst undvika så omfattande arbeten när höst/vinterresandet har börjat ordentligt. Önskar en fördjupande samordning med andra järnvägsföretag så vi kan ta fram anpassad tidtabell redan i grund ansökan. | 4117 |  | 4114 |  | 4114 |  | 4114 |  | 4114
4114 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-08-12 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Tmö | [5 empty] | 3 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal nedspår | Konsultation | Ö: 16691-2401 | Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrifrån via G1, Driftspår Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal När spår N1 och N2 är avstängda Solna-Tomteboda övre innebär det enkelspårsdrift för pendeltågen på den sträckan. Bedömningen är att 6 pendeltåg timme/riktning kan framföras. Övrig tågtrafik får gå via spår G1-D1 från Ulriksdal till Cst med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 minuter. Observera att när spår N1/N2 är avstängda Solna-Tomteboda övre, så är spår N2/U2 fortsatt avstängda i Häggvik. Detta kan innebära en viss reducering av "ytterspårstrafiken". Pågår samtidigt som TCR 284 "Häggvik ny entré" På grund av Sera- direktivet blir det inte en Kapacitetsplan. Däremot finns en vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren framtaget. | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 4114 |  | 4114 |  | 4114 | OK datum för flistransporterna till värmeverket. | 4114 |  | 4114 |  | 4114 |  | 4114 | Borde synkas datummässigt med avbrottet på mälarbanan, det blir färre tjt när mälarbanan är avstängd | 4114 |  | 4114 | MTRP: Önskar flytta fram till v. 28 - 31 för att få bättre samordning med TPÅ 16184-2400 samt 17378-2400 Tumba-Flemingsberg. Dessutom är v.33 vintervecka, helst undvika så omfattande arbeten när höst/vinterresandet har börjat ordentligt. Önskar en fördjupande samordning med andra järnvägsföretag så vi kan ta fram anpassad tidtabell redan i grund ansökan. | 4117 |  | 4114 |  | 4114 |  | 4114 |  | 4114
4117 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-22 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Udl |  |  |  | Helt |  | 1 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 | Konsultation | Ö: 16691-2401 | Hör ihop med TCR 4119 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår sträckan Stockholm C - Ulriksdal Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal När spår U1 och U2 är avstängda Tomteboda övre-Solna-Ulriksdal innebär det att norrgående flyg- snabb- fjärr- regionaltåg går på spår D1 hela vägen Cst-Ulriksdal med en gångtidsförlängning på 3 minuter (tidigareläggning från Cst med 3 minuter). Bedömningen är att all "ytterspårstrafik" kan framföras men med gångtidsförlängning. Pendeltågstrafiken bedrivs med enkelspårsdrift mellan Tomteboda övre och Ulriksdal. Bedömningen är att 6 pendeltåg timme/riktning kan framföras. Vissa norrgående pendeltåg behöver slopa uppehållet i Solna och Ulriksdal. Vissa tjänstetåg till/från Hagalund kan behöva trafikera genom Tomteboda. Pågår samtidigt som TCR 284 "Häggvik ny entré" På grund av Sera- direktivet blir det inte en Kapacitetsplan. Däremot finns en vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren framtaget.Vägledning finns för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren. | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4117 |  | 4117 |  | 4117 | OK datum för flistransporterna till värmeverket. | 4117 |  | 4117 |  | 4117 |  | 4117 |  | 4117 |  | 4117 | MTRP: Önskar flytta fram till v. 28 - 31 för att få bättre samordning med TPÅ 16184-2400 samt 17378-2400 Tumba-Flemingsberg. Dessutom är v.33 vintervecka, helst undvika så omfattande arbeten när höst/vinterresandet har börjat ordentligt Önskar en fördjupande samordning med andra järnvägsföretag så vi kan ta fram anpassad tidtabell redan i grund ansökan. | 4117 |  | 4117 |  | 4117 |  | 4117 |  | 4117
4117 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-22 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | So |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 | Konsultation | Ö: 16691-2401 | Hör ihop med TCR 4119 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår sträckan Stockholm C - Ulriksdal Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal När spår U1 och U2 är avstängda Tomteboda övre-Solna-Ulriksdal innebär det att norrgående flyg- snabb- fjärr- regionaltåg går på spår D1 hela vägen Cst-Ulriksdal med en gångtidsförlängning på 3 minuter (tidigareläggning från Cst med 3 minuter). Bedömningen är att all "ytterspårstrafik" kan framföras men med gångtidsförlängning. Pendeltågstrafiken bedrivs med enkelspårsdrift mellan Tomteboda övre och Ulriksdal. Bedömningen är att 6 pendeltåg timme/riktning kan framföras. Vissa norrgående pendeltåg behöver slopa uppehållet i Solna och Ulriksdal. Vissa tjänstetåg till/från Hagalund kan behöva trafikera genom Tomteboda. Pågår samtidigt som TCR 284 "Häggvik ny entré" På grund av Sera- direktivet blir det inte en Kapacitetsplan. Däremot finns en vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren framtaget.Vägledning finns för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren. | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4117 |  | 4117 |  | 4117 | OK datum för flistransporterna till värmeverket. | 4117 |  | 4117 |  | 4117 |  | 4117 |  | 4117 |  | 4117 | MTRP: Önskar flytta fram till v. 28 - 31 för att få bättre samordning med TPÅ 16184-2400 samt 17378-2400 Tumba-Flemingsberg. Dessutom är v.33 vintervecka, helst undvika så omfattande arbeten när höst/vinterresandet har börjat ordentligt Önskar en fördjupande samordning med andra järnvägsföretag så vi kan ta fram anpassad tidtabell redan i grund ansökan. | 4114 |  | 4117 |  | 4117 |  | 4117 |  | 4117
4117 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-22 | 2024-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Tmö | [5 empty] | 3 | Spårbyte Tomteboda Övre - Ulriksdal Uppspår U2, U1 | Konsultation | Ö: 16691-2401 | Hör ihop med TCR 4119 Trafikpåverkan: Fjärrtåg och godståg norrut via Driftspår sträckan Stockholm C - Ulriksdal Enkelspårsdrift för pendeltåg (Tomtboda Övre) - Ulriksdal När spår U1 och U2 är avstängda Tomteboda övre-Solna-Ulriksdal innebär det att norrgående flyg- snabb- fjärr- regionaltåg går på spår D1 hela vägen Cst-Ulriksdal med en gångtidsförlängning på 3 minuter (tidigareläggning från Cst med 3 minuter). Bedömningen är att all "ytterspårstrafik" kan framföras men med gångtidsförlängning. Pendeltågstrafiken bedrivs med enkelspårsdrift mellan Tomteboda övre och Ulriksdal. Bedömningen är att 6 pendeltåg timme/riktning kan framföras. Vissa norrgående pendeltåg behöver slopa uppehållet i Solna och Ulriksdal. Vissa tjänstetåg till/från Hagalund kan behöva trafikera genom Tomteboda. Pågår samtidigt som TCR 284 "Häggvik ny entré" På grund av Sera- direktivet blir det inte en Kapacitetsplan. Däremot finns en vägledning för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren framtaget.Vägledning finns för hur trafiken kan hanteras på hela sträckan Tomteboda Övre-Ulriksdal-Häggvik under sommaren. | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | 4117 |  | 4117 |  | 4117 | OK datum för flistransporterna till värmeverket. | 4117 |  | 4117 |  | 4117 |  | 4117 |  | 4117 |  | 4117 | MTRP: Önskar flytta fram till v. 28 - 31 för att få bättre samordning med TPÅ 16184-2400 samt 17378-2400 Tumba-Flemingsberg. Dessutom är v.33 vintervecka, helst undvika så omfattande arbeten när höst/vinterresandet har börjat ordentligt Önskar en fördjupande samordning med andra järnvägsföretag så vi kan ta fram anpassad tidtabell redan i grund ansökan. | 4114 |  | 4117 |  | 4117 |  | 4117 |  | 4117
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 02:42 | 2024-04-29 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 02:42 | 2024-04-29 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 02:42 | 2024-04-29 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 02:42 | 2024-04-29 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 02:42 | 2024-04-29 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 02:42 | 2024-04-30 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 02:42 | 2024-04-30 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 02:42 | 2024-04-30 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 02:42 | 2024-04-30 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 02:42 | 2024-04-30 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 02:42 | 2024-05-01 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 02:42 | 2024-05-01 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 02:42 | 2024-05-01 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 02:42 | 2024-05-01 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 02:42 | 2024-05-01 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 02:42 | 2024-05-02 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 02:42 | 2024-05-02 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 02:42 | 2024-05-02 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 02:42 | 2024-05-02 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 02:42 | 2024-05-02 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 02:42 | 2024-05-03 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 02:42 | 2024-05-03 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 02:42 | 2024-05-03 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 02:42 | 2024-05-03 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 02:42 | 2024-05-03 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 02:42 | 2024-05-04 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 02:42 | 2024-05-04 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 02:42 | 2024-05-04 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 02:42 | 2024-05-04 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 02:42 | 2024-05-04 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 02:42 | 2024-05-05 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 02:42 | 2024-05-05 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 02:42 | 2024-05-05 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 02:42 | 2024-05-05 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 02:42 | 2024-05-05 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 02:42 | 2024-05-06 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 02:42 | 2024-05-06 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 02:42 | 2024-05-06 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 02:42 | 2024-05-06 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 02:42 | 2024-05-06 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 02:42 | 2024-05-07 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 02:42 | 2024-05-07 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 02:42 | 2024-05-07 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 02:42 | 2024-05-07 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 02:42 | 2024-05-07 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 02:42 | 2024-05-08 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 02:42 | 2024-05-08 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 02:42 | 2024-05-08 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 02:42 | 2024-05-08 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 02:42 | 2024-05-08 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 02:42 | 2024-05-09 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 02:42 | 2024-05-09 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 02:42 | 2024-05-09 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 02:42 | 2024-05-09 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 02:42 | 2024-05-09 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 02:42 | 2024-05-10 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 02:42 | 2024-05-10 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 02:42 | 2024-05-10 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 02:42 | 2024-05-10 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 02:42 | 2024-05-10 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 02:42 | 2024-05-11 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 02:42 | 2024-05-11 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 02:42 | 2024-05-11 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 02:42 | 2024-05-11 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 02:42 | 2024-05-11 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 02:42 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 02:42 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 02:42 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 02:42 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 02:42 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 02:42 | 2024-05-13 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 02:42 | 2024-05-13 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 02:42 | 2024-05-13 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 02:42 | 2024-05-13 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 02:42 | 2024-05-13 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 02:42 | 2024-05-14 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 02:42 | 2024-05-14 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 02:42 | 2024-05-14 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 02:42 | 2024-05-14 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 02:42 | 2024-05-14 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 02:42 | 2024-05-15 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 02:42 | 2024-05-15 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 02:42 | 2024-05-15 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 02:42 | 2024-05-15 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 02:42 | 2024-05-15 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 02:42 | 2024-05-16 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 02:42 | 2024-05-16 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 02:42 | 2024-05-16 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 02:42 | 2024-05-16 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 02:42 | 2024-05-16 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 02:42 | 2024-05-17 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 02:42 | 2024-05-17 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 02:42 | 2024-05-17 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 02:42 | 2024-05-17 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 02:42 | 2024-05-17 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 02:42 | 2024-05-18 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 02:42 | 2024-05-18 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 02:42 | 2024-05-18 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 02:42 | 2024-05-18 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 02:42 | 2024-05-18 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 02:42 | 2024-05-19 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 02:42 | 2024-05-19 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 02:42 | 2024-05-19 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 02:42 | 2024-05-19 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 02:42 | 2024-05-19 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 02:42 | 2024-05-20 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 02:42 | 2024-05-20 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 02:42 | 2024-05-20 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 02:42 | 2024-05-20 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 02:42 | 2024-05-20 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 02:42 | 2024-05-21 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 02:42 | 2024-05-21 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 02:42 | 2024-05-21 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 02:42 | 2024-05-21 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 02:42 | 2024-05-21 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 02:42 | 2024-05-22 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 02:42 | 2024-05-22 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 02:42 | 2024-05-22 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 02:42 | 2024-05-22 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 02:42 | 2024-05-22 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 02:42 | 2024-05-23 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 02:42 | 2024-05-23 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 02:42 | 2024-05-23 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 02:42 | 2024-05-23 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 02:42 | 2024-05-23 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 02:42 | 2024-05-24 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 02:42 | 2024-05-24 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 02:42 | 2024-05-24 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 02:42 | 2024-05-24 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 02:42 | 2024-05-24 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 02:42 | 2024-05-25 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 02:42 | 2024-05-25 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 02:42 | 2024-05-25 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 02:42 | 2024-05-25 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 02:42 | 2024-05-25 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 02:42 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 02:42 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 02:42 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 02:42 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 02:42 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 02:42 | 2024-05-27 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 02:42 | 2024-05-27 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 02:42 | 2024-05-27 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 02:42 | 2024-05-27 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 02:42 | 2024-05-27 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 02:42 | 2024-05-28 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 02:42 | 2024-05-28 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 02:42 | 2024-05-28 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 02:42 | 2024-05-28 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 02:42 | 2024-05-28 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 02:42 | 2024-05-29 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 02:42 | 2024-05-29 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 02:42 | 2024-05-29 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 02:42 | 2024-05-29 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 02:42 | 2024-05-29 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 02:42 | 2024-05-30 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 02:42 | 2024-05-30 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 02:42 | 2024-05-30 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 02:42 | 2024-05-30 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 02:42 | 2024-05-30 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 02:42 | 2024-05-31 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 02:42 | 2024-05-31 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 02:42 | 2024-05-31 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 02:42 | 2024-05-31 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 02:42 | 2024-05-31 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 02:42 | 2024-06-01 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 02:42 | 2024-06-01 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 02:42 | 2024-06-01 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 02:42 | 2024-06-01 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 02:42 | 2024-06-01 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 02:42 | 2024-06-02 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 02:42 | 2024-06-02 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 02:42 | 2024-06-02 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 02:42 | 2024-06-02 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 02:42 | 2024-06-02 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 02:42 | 2024-06-03 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 02:42 | 2024-06-03 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 02:42 | 2024-06-03 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 02:42 | 2024-06-03 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 02:42 | 2024-06-03 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 02:42 | 2024-06-04 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 02:42 | 2024-06-04 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 02:42 | 2024-06-04 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 02:42 | 2024-06-04 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 02:42 | 2024-06-04 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 02:42 | 2024-06-05 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 02:42 | 2024-06-05 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 02:42 | 2024-06-05 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 02:42 | 2024-06-05 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 02:42 | 2024-06-05 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 02:42 | 2024-06-06 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 02:42 | 2024-06-06 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 02:42 | 2024-06-06 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 02:42 | 2024-06-06 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 02:42 | 2024-06-06 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 02:42 | 2024-06-07 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 02:42 | 2024-06-07 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 02:42 | 2024-06-07 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 02:42 | 2024-06-07 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 02:42 | 2024-06-07 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 02:42 | 2024-06-08 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 02:42 | 2024-06-08 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 02:42 | 2024-06-08 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 02:42 | 2024-06-08 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 02:42 | 2024-06-08 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 02:42 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 02:42 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 02:42 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 02:42 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 02:42 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 02:42 | 2024-06-10 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 02:42 | 2024-06-10 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 02:42 | 2024-06-10 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 02:42 | 2024-06-10 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 02:42 | 2024-06-10 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 02:42 | 2024-06-11 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 02:42 | 2024-06-11 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 02:42 | 2024-06-11 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 02:42 | 2024-06-11 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 02:42 | 2024-06-11 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 02:42 | 2024-06-12 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 02:42 | 2024-06-12 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 02:42 | 2024-06-12 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 02:42 | 2024-06-12 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 02:42 | 2024-06-12 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 02:42 | 2024-06-13 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 02:42 | 2024-06-13 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 02:42 | 2024-06-13 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 02:42 | 2024-06-13 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 02:42 | 2024-06-13 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 02:42 | 2024-06-14 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 02:42 | 2024-06-14 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 02:42 | 2024-06-14 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 02:42 | 2024-06-14 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 02:42 | 2024-06-14 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 02:42 | 2024-06-15 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 02:42 | 2024-06-15 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 02:42 | 2024-06-15 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 02:42 | 2024-06-15 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 02:42 | 2024-06-15 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 02:42 | 2024-06-16 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 02:42 | 2024-06-16 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 02:42 | 2024-06-16 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 02:42 | 2024-06-16 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 02:42 | 2024-06-16 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 02:42 | 2024-06-17 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 02:42 | 2024-06-17 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 02:42 | 2024-06-17 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 02:42 | 2024-06-17 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 02:42 | 2024-06-17 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 02:42 | 2024-06-18 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 02:42 | 2024-06-18 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 02:42 | 2024-06-18 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 02:42 | 2024-06-18 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 02:42 | 2024-06-18 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 02:42 | 2024-06-19 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 02:42 | 2024-06-19 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 02:42 | 2024-06-19 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 02:42 | 2024-06-19 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 02:42 | 2024-06-19 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 02:42 | 2024-06-23 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 02:42 | 2024-06-23 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 02:42 | 2024-06-23 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 02:42 | 2024-06-23 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 02:42 | 2024-06-23 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 02:42 | 2024-06-24 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 02:42 | 2024-06-24 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 02:42 | 2024-06-24 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 02:42 | 2024-06-24 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 02:42 | 2024-06-24 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 02:42 | 2024-06-25 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 02:42 | 2024-06-25 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 02:42 | 2024-06-25 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 02:42 | 2024-06-25 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 02:42 | 2024-06-25 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 02:42 | 2024-06-26 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 02:42 | 2024-06-26 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 02:42 | 2024-06-26 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 02:42 | 2024-06-26 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 02:42 | 2024-06-26 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 02:42 | 2024-06-27 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 02:42 | 2024-06-27 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 02:42 | 2024-06-27 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 02:42 | 2024-06-27 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 02:42 | 2024-06-27 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 02:42 | 2024-06-28 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 02:42 | 2024-06-28 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 02:42 | 2024-06-28 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 02:42 | 2024-06-28 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 02:42 | 2024-06-28 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 02:42 | 2024-06-29 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 02:42 | 2024-06-29 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 02:42 | 2024-06-29 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 02:42 | 2024-06-29 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 02:42 | 2024-06-29 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 02:42 | 2024-06-30 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 02:42 | 2024-06-30 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 02:42 | 2024-06-30 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 02:42 | 2024-06-30 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 02:42 | 2024-06-30 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 02:42 | 2024-07-01 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 02:42 | 2024-07-01 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 02:42 | 2024-07-01 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 02:42 | 2024-07-01 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 02:42 | 2024-07-01 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 02:42 | 2024-07-02 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 02:42 | 2024-07-02 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 02:42 | 2024-07-02 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 02:42 | 2024-07-02 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 02:42 | 2024-07-02 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 02:42 | 2024-07-03 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 02:42 | 2024-07-03 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 02:42 | 2024-07-03 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 02:42 | 2024-07-03 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 02:42 | 2024-07-03 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 02:42 | 2024-07-04 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 02:42 | 2024-07-04 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 02:42 | 2024-07-04 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 02:42 | 2024-07-04 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 02:42 | 2024-07-04 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 02:42 | 2024-07-05 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 02:42 | 2024-07-05 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 02:42 | 2024-07-05 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 02:42 | 2024-07-05 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 02:42 | 2024-07-05 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 02:42 | 2024-07-06 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 02:42 | 2024-07-06 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 02:42 | 2024-07-06 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 02:42 | 2024-07-06 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 02:42 | 2024-07-06 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 02:42 | 2024-07-07 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 02:42 | 2024-07-07 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 02:42 | 2024-07-07 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 02:42 | 2024-07-07 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 02:42 | 2024-07-07 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 02:42 | 2024-07-08 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 02:42 | 2024-07-08 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 02:42 | 2024-07-08 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 02:42 | 2024-07-08 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 02:42 | 2024-07-08 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 02:42 | 2024-07-09 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 02:42 | 2024-07-09 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 02:42 | 2024-07-09 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 02:42 | 2024-07-09 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 02:42 | 2024-07-09 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 02:42 | 2024-07-10 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 02:42 | 2024-07-10 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 02:42 | 2024-07-10 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 02:42 | 2024-07-10 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 02:42 | 2024-07-10 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 02:42 | 2024-07-11 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 02:42 | 2024-07-11 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 02:42 | 2024-07-11 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 02:42 | 2024-07-11 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 02:42 | 2024-07-11 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 02:42 | 2024-07-12 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 02:42 | 2024-07-12 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 02:42 | 2024-07-12 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 02:42 | 2024-07-12 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 02:42 | 2024-07-12 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 02:42 | 2024-07-13 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 02:42 | 2024-07-13 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 02:42 | 2024-07-13 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 02:42 | 2024-07-13 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 02:42 | 2024-07-13 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 02:42 | 2024-07-14 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 02:42 | 2024-07-14 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 02:42 | 2024-07-14 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 02:42 | 2024-07-14 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 02:42 | 2024-07-14 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 02:42 | 2024-07-15 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 02:42 | 2024-07-15 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 02:42 | 2024-07-15 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 02:42 | 2024-07-15 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 02:42 | 2024-07-15 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 02:42 | 2024-07-16 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 02:42 | 2024-07-16 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 02:42 | 2024-07-16 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 02:42 | 2024-07-16 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 02:42 | 2024-07-16 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 02:42 | 2024-07-17 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 02:42 | 2024-07-17 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 02:42 | 2024-07-17 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 02:42 | 2024-07-17 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 02:42 | 2024-07-17 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 02:42 | 2024-07-18 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 02:42 | 2024-07-18 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 02:42 | 2024-07-18 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 02:42 | 2024-07-18 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 02:42 | 2024-07-18 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 02:42 | 2024-07-19 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 02:42 | 2024-07-19 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 02:42 | 2024-07-19 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 02:42 | 2024-07-19 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 02:42 | 2024-07-19 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 02:42 | 2024-07-20 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 02:42 | 2024-07-20 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 02:42 | 2024-07-20 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 02:42 | 2024-07-20 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 02:42 | 2024-07-20 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 02:42 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 02:42 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 02:42 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 02:42 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 02:42 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 02:42 | 2024-07-22 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 02:42 | 2024-07-22 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 02:42 | 2024-07-22 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 02:42 | 2024-07-22 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 02:42 | 2024-07-22 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 02:42 | 2024-07-23 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 02:42 | 2024-07-23 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 02:42 | 2024-07-23 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 02:42 | 2024-07-23 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 02:42 | 2024-07-23 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 02:42 | 2024-07-24 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 02:42 | 2024-07-24 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 02:42 | 2024-07-24 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 02:42 | 2024-07-24 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 02:42 | 2024-07-24 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 02:42 | 2024-07-25 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 02:42 | 2024-07-25 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 02:42 | 2024-07-25 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 02:42 | 2024-07-25 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 02:42 | 2024-07-25 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 02:42 | 2024-07-26 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 02:42 | 2024-07-26 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 02:42 | 2024-07-26 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 02:42 | 2024-07-26 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 02:42 | 2024-07-26 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 02:42 | 2024-07-27 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 02:42 | 2024-07-27 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 02:42 | 2024-07-27 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 02:42 | 2024-07-27 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 02:42 | 2024-07-27 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 02:42 | 2024-07-28 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 02:42 | 2024-07-28 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 02:42 | 2024-07-28 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 02:42 | 2024-07-28 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 02:42 | 2024-07-28 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 02:42 | 2024-07-29 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 02:42 | 2024-07-29 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 02:42 | 2024-07-29 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 02:42 | 2024-07-29 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 02:42 | 2024-07-29 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 02:42 | 2024-07-30 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 02:42 | 2024-07-30 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 02:42 | 2024-07-30 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 02:42 | 2024-07-30 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 02:42 | 2024-07-30 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 02:42 | 2024-07-31 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 02:42 | 2024-07-31 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 02:42 | 2024-07-31 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 02:42 | 2024-07-31 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 02:42 | 2024-07-31 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 02:42 | 2024-08-01 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 02:42 | 2024-08-01 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 02:42 | 2024-08-01 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 02:42 | 2024-08-01 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 02:42 | 2024-08-01 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 02:42 | 2024-08-02 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 02:42 | 2024-08-02 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 02:42 | 2024-08-02 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 02:42 | 2024-08-02 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 02:42 | 2024-08-02 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 02:42 | 2024-08-03 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 02:42 | 2024-08-03 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 02:42 | 2024-08-03 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 02:42 | 2024-08-03 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 02:42 | 2024-08-03 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-04 02:42 | 2024-08-04 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-04 02:42 | 2024-08-04 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-04 02:42 | 2024-08-04 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-04 02:42 | 2024-08-04 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-04 02:42 | 2024-08-04 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-05 02:42 | 2024-08-05 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-05 02:42 | 2024-08-05 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-05 02:42 | 2024-08-05 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-05 02:42 | 2024-08-05 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-05 02:42 | 2024-08-05 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-06 02:42 | 2024-08-06 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-06 02:42 | 2024-08-06 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-06 02:42 | 2024-08-06 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-06 02:42 | 2024-08-06 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-06 02:42 | 2024-08-06 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-07 02:42 | 2024-08-07 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Bör tas bort efter långstopp | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-07 02:42 | 2024-08-07 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Bör tas bort efter långstopp | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-07 02:42 | 2024-08-07 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Bör tas bort efter långstopp | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-07 02:42 | 2024-08-07 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Bör tas bort efter långstopp | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-07 02:42 | 2024-08-07 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Bör tas bort efter långstopp | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 02:42 | 2024-08-08 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 02:42 | 2024-08-08 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 02:42 | 2024-08-08 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 02:42 | 2024-08-08 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 02:42 | 2024-08-08 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 02:42 | 2024-08-09 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 02:42 | 2024-08-09 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 02:42 | 2024-08-09 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 02:42 | 2024-08-09 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 02:42 | 2024-08-09 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 02:42 | 2024-08-10 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 02:42 | 2024-08-10 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 02:42 | 2024-08-10 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 02:42 | 2024-08-10 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 02:42 | 2024-08-10 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 02:42 | 2024-08-11 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 02:42 | 2024-08-11 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 02:42 | 2024-08-11 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 02:42 | 2024-08-11 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 02:42 | 2024-08-11 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 02:42 | 2024-08-12 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 02:42 | 2024-08-12 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 02:42 | 2024-08-12 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 02:42 | 2024-08-12 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 02:42 | 2024-08-12 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 02:42 | 2024-08-13 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 02:42 | 2024-08-13 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 02:42 | 2024-08-13 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 02:42 | 2024-08-13 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 02:42 | 2024-08-13 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 02:42 | 2024-08-14 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 02:42 | 2024-08-14 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 02:42 | 2024-08-14 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 02:42 | 2024-08-14 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 02:42 | 2024-08-14 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 02:42 | 2024-08-15 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 02:42 | 2024-08-15 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 02:42 | 2024-08-15 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 02:42 | 2024-08-15 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 02:42 | 2024-08-15 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 02:42 | 2024-08-16 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 02:42 | 2024-08-16 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 02:42 | 2024-08-16 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 02:42 | 2024-08-16 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 02:42 | 2024-08-16 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 02:42 | 2024-08-17 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 02:42 | 2024-08-17 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 02:42 | 2024-08-17 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 02:42 | 2024-08-17 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 02:42 | 2024-08-17 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-18 02:42 | 2024-08-18 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-18 02:42 | 2024-08-18 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-18 02:42 | 2024-08-18 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-18 02:42 | 2024-08-18 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-18 02:42 | 2024-08-18 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-19 02:42 | 2024-08-19 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-19 02:42 | 2024-08-19 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-19 02:42 | 2024-08-19 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-19 02:42 | 2024-08-19 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-19 02:42 | 2024-08-19 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-20 02:42 | 2024-08-20 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Arbetena får ej ligga efter långstoppen. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-20 02:42 | 2024-08-20 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Arbetena får ej ligga efter långstoppen. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-20 02:42 | 2024-08-20 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Arbetena får ej ligga efter långstoppen. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-20 02:42 | 2024-08-20 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Arbetena får ej ligga efter långstoppen. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-20 02:42 | 2024-08-20 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Arbetena får ej ligga efter långstoppen. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 02:42 | 2024-08-21 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 02:42 | 2024-08-21 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 02:42 | 2024-08-21 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 02:42 | 2024-08-21 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 02:42 | 2024-08-21 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 02:42 | 2024-08-22 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 02:42 | 2024-08-22 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 02:42 | 2024-08-22 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 02:42 | 2024-08-22 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 02:42 | 2024-08-22 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 02:42 | 2024-08-23 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 02:42 | 2024-08-23 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 02:42 | 2024-08-23 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 02:42 | 2024-08-23 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 02:42 | 2024-08-23 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 02:42 | 2024-08-24 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 02:42 | 2024-08-24 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 02:42 | 2024-08-24 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 02:42 | 2024-08-24 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 02:42 | 2024-08-24 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 02:42 | 2024-08-25 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 02:42 | 2024-08-25 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 02:42 | 2024-08-25 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 02:42 | 2024-08-25 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 02:42 | 2024-08-25 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 02:42 | 2024-08-26 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 02:42 | 2024-08-26 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 02:42 | 2024-08-26 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 02:42 | 2024-08-26 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 02:42 | 2024-08-26 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 02:42 | 2024-08-27 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 02:42 | 2024-08-27 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 02:42 | 2024-08-27 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 02:42 | 2024-08-27 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 02:42 | 2024-08-27 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 02:42 | 2024-08-28 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 02:42 | 2024-08-28 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 02:42 | 2024-08-28 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 02:42 | 2024-08-28 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 02:42 | 2024-08-28 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 02:42 | 2024-08-29 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 02:42 | 2024-08-29 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 02:42 | 2024-08-29 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 02:42 | 2024-08-29 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 02:42 | 2024-08-29 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 02:42 | 2024-08-30 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 02:42 | 2024-08-30 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 02:42 | 2024-08-30 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 02:42 | 2024-08-30 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 02:42 | 2024-08-30 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 02:42 | 2024-08-31 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 02:42 | 2024-08-31 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 02:42 | 2024-08-31 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 02:42 | 2024-08-31 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 02:42 | 2024-08-31 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-01 02:42 | 2024-09-01 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-01 02:42 | 2024-09-01 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-01 02:42 | 2024-09-01 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-01 02:42 | 2024-09-01 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-01 02:42 | 2024-09-01 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-02 02:42 | 2024-09-02 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-02 02:42 | 2024-09-02 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-02 02:42 | 2024-09-02 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-02 02:42 | 2024-09-02 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-02 02:42 | 2024-09-02 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-03 02:42 | 2024-09-03 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Arbetena får ej ligga efter långstoppen. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-03 02:42 | 2024-09-03 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Arbetena får ej ligga efter långstoppen. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-03 02:42 | 2024-09-03 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Arbetena får ej ligga efter långstoppen. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-03 02:42 | 2024-09-03 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Arbetena får ej ligga efter långstoppen. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-03 02:42 | 2024-09-03 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Arbetena får ej ligga efter långstoppen. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 02:42 | 2024-09-04 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 02:42 | 2024-09-04 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 02:42 | 2024-09-04 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 02:42 | 2024-09-04 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 02:42 | 2024-09-04 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 02:42 | 2024-09-05 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 02:42 | 2024-09-05 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 02:42 | 2024-09-05 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 02:42 | 2024-09-05 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 02:42 | 2024-09-05 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 02:42 | 2024-09-06 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 02:42 | 2024-09-06 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 02:42 | 2024-09-06 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 02:42 | 2024-09-06 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 02:42 | 2024-09-06 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 02:42 | 2024-09-07 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 02:42 | 2024-09-07 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 02:42 | 2024-09-07 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 02:42 | 2024-09-07 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 02:42 | 2024-09-07 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 02:42 | 2024-09-08 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 02:42 | 2024-09-08 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 02:42 | 2024-09-08 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 02:42 | 2024-09-08 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 02:42 | 2024-09-08 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 02:42 | 2024-09-09 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 02:42 | 2024-09-09 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 02:42 | 2024-09-09 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 02:42 | 2024-09-09 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 02:42 | 2024-09-09 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 02:42 | 2024-09-10 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 02:42 | 2024-09-10 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 02:42 | 2024-09-10 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 02:42 | 2024-09-10 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 02:42 | 2024-09-10 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 02:42 | 2024-09-11 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 02:42 | 2024-09-11 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 02:42 | 2024-09-11 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 02:42 | 2024-09-11 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 02:42 | 2024-09-11 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 02:42 | 2024-09-12 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 02:42 | 2024-09-12 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 02:42 | 2024-09-12 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 02:42 | 2024-09-12 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 02:42 | 2024-09-12 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 02:42 | 2024-09-13 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 02:42 | 2024-09-13 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 02:42 | 2024-09-13 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 02:42 | 2024-09-13 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 02:42 | 2024-09-13 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 02:42 | 2024-09-14 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 02:42 | 2024-09-14 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 02:42 | 2024-09-14 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 02:42 | 2024-09-14 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 02:42 | 2024-09-14 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-15 02:42 | 2024-09-15 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-15 02:42 | 2024-09-15 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-15 02:42 | 2024-09-15 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-15 02:42 | 2024-09-15 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-15 02:42 | 2024-09-15 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-16 02:42 | 2024-09-16 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-16 02:42 | 2024-09-16 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-16 02:42 | 2024-09-16 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-16 02:42 | 2024-09-16 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-16 02:42 | 2024-09-16 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-17 02:42 | 2024-09-17 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-17 02:42 | 2024-09-17 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-17 02:42 | 2024-09-17 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-17 02:42 | 2024-09-17 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-17 02:42 | 2024-09-17 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-18 02:42 | 2024-09-18 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Arbetena får ej ligga efter långstoppen. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-18 02:42 | 2024-09-18 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Arbetena får ej ligga efter långstoppen. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-18 02:42 | 2024-09-18 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Arbetena får ej ligga efter långstoppen. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-18 02:42 | 2024-09-18 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Arbetena får ej ligga efter långstoppen. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-18 02:42 | 2024-09-18 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Arbetena får ej ligga efter långstoppen. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 02:42 | 2024-09-19 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 02:42 | 2024-09-19 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 02:42 | 2024-09-19 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 02:42 | 2024-09-19 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 02:42 | 2024-09-19 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 02:42 | 2024-09-20 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 02:42 | 2024-09-20 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 02:42 | 2024-09-20 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 02:42 | 2024-09-20 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 02:42 | 2024-09-20 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 02:42 | 2024-09-21 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 02:42 | 2024-09-21 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 02:42 | 2024-09-21 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 02:42 | 2024-09-21 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 02:42 | 2024-09-21 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 02:42 | 2024-09-22 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 02:42 | 2024-09-22 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 02:42 | 2024-09-22 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 02:42 | 2024-09-22 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 02:42 | 2024-09-22 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 02:42 | 2024-09-23 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 02:42 | 2024-09-23 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 02:42 | 2024-09-23 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 02:42 | 2024-09-23 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 02:42 | 2024-09-23 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 02:42 | 2024-09-24 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 02:42 | 2024-09-24 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 02:42 | 2024-09-24 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 02:42 | 2024-09-24 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 02:42 | 2024-09-24 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 02:42 | 2024-09-25 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 02:42 | 2024-09-25 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 02:42 | 2024-09-25 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 02:42 | 2024-09-25 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 02:42 | 2024-09-25 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 02:42 | 2024-09-26 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 02:42 | 2024-09-26 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 02:42 | 2024-09-26 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 02:42 | 2024-09-26 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 02:42 | 2024-09-26 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 02:42 | 2024-09-27 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 02:42 | 2024-09-27 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 02:42 | 2024-09-27 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 02:42 | 2024-09-27 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 02:42 | 2024-09-27 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 02:42 | 2024-09-28 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 02:42 | 2024-09-28 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 02:42 | 2024-09-28 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 02:42 | 2024-09-28 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 02:42 | 2024-09-28 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 02:42 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 02:42 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 02:42 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 02:42 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 02:42 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 02:42 | 2024-09-30 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 02:42 | 2024-09-30 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 02:42 | 2024-09-30 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 02:42 | 2024-09-30 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 02:42 | 2024-09-30 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 02:42 | 2024-10-01 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 02:42 | 2024-10-01 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 02:42 | 2024-10-01 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 02:42 | 2024-10-01 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 02:42 | 2024-10-01 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 02:42 | 2024-10-02 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 02:42 | 2024-10-02 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 02:42 | 2024-10-02 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 02:42 | 2024-10-02 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 02:42 | 2024-10-02 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 02:42 | 2024-10-03 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 02:42 | 2024-10-03 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 02:42 | 2024-10-03 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 02:42 | 2024-10-03 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 02:42 | 2024-10-03 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 02:42 | 2024-10-04 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 02:42 | 2024-10-04 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 02:42 | 2024-10-04 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 02:42 | 2024-10-04 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 02:42 | 2024-10-04 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 02:42 | 2024-10-05 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 02:42 | 2024-10-05 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 02:42 | 2024-10-05 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 02:42 | 2024-10-05 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 02:42 | 2024-10-05 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 02:42 | 2024-10-06 10:00 | Periodisk | Bjgr |  | E |  | Helt |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 02:42 | 2024-10-06 10:00 | Periodisk | Vj |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 02:42 | 2024-10-06 10:00 | Periodisk | Kå |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 02:42 | 2024-10-06 10:00 | Periodisk | Bln |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4129 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 02:42 | 2024-10-06 10:00 | Periodisk | Ak |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4150 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4129 |  | 4129 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 | TCR 4129: Vänligen senarelägg arbetet 10-15 min så att det är större marginal till 9902, nu är det på minuten. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  | 4129 |  |  | Enligt konstruktionsreglerna Trafikverket använder sig av kan banarbeten konstrueras med 1 minuts marginal efter gränståg. Beslut om eventuell senareläggning av starttid pga sena tåglägen sker operativt. 9902 har ingen konflikt med TCR 4129, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4130 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2023-12-10 | 2024-03-31 23:59 | Kontinuerlig | Uv |  | E |  |  |  | 1 | Kontaktledningsbyte och Tunnelupprustning (Uddevalla)-(Stenungsund) | Konsultation | V: 12034-2401, 7100-2400 | Resandetågen ersätts av buss eller omleds via Norge/Vänerbanan. Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan. Hastighetsnedsättning v.2414-2416 med STH 130 och kortare sträckor med STH 100. | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | 4130 |  | 4130 | Lokal växling i Stenungsund till kunderna Inovyn (f.d. Statoil), Neuron (f.d. Akzo Nobel), frilastspår (Ångkraftverket) måste kunna ske opåverkat, skyddsformen D-skydd får inte förekomma i omfattning så att det innefattar lokalväxling till nämnda kunder. Kontaktledningsbytet på sträckan mellan signaler Stenungsund 32,34, 36, 38 (utfarstssignaler från spår 1 - 4) och signal Stenungsund 21 (infartssigna från Svenshögen) måste utföras under perioden fredag kl. 16:00 - måndag kl. 06:00, inget D-skydd får förekomma under tiden då lokal växlingsproduktion förekommer på nämnd sträcka. Inga övriga infrastrukturarbeten får förekomma på sträckorna Sär-Öx (Norge/Vänerlänken), Öx-Uv samt Uv-Snu eller omvänt under detta objekt vilka kan påverka producerbara samt effektiva omledningstidtabeller. | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130
4130 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2023-12-10 | 2024-03-31 23:59 | Kontinuerlig | Ghd |  | E |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsbyte och Tunnelupprustning (Uddevalla)-(Stenungsund) | Konsultation | V: 12034-2401, 7100-2400 | Resandetågen ersätts av buss eller omleds via Norge/Vänerbanan. Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan. Hastighetsnedsättning v.2414-2416 med STH 130 och kortare sträckor med STH 100. | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | 4130 |  | 4130 | Lokal växling i Stenungsund till kunderna Inovyn (f.d. Statoil), Neuron (f.d. Akzo Nobel), frilastspår (Ångkraftverket) måste kunna ske opåverkat, skyddsformen D-skydd får inte förekomma i omfattning så att det innefattar lokalväxling till nämnda kunder. Kontaktledningsbytet på sträckan mellan signaler Stenungsund 32,34, 36, 38 (utfarstssignaler från spår 1 - 4) och signal Stenungsund 21 (infartssigna från Svenshögen) måste utföras under perioden fredag kl. 16:00 - måndag kl. 06:00, inget D-skydd får förekomma under tiden då lokal växlingsproduktion förekommer på nämnd sträcka. Inga övriga infrastrukturarbeten får förekomma på sträckorna Sär-Öx (Norge/Vänerlänken), Öx-Uv samt Uv-Snu eller omvänt under detta objekt vilka kan påverka producerbara samt effektiva omledningstidtabeller. | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130
4130 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2023-12-10 | 2024-03-31 23:59 | Kontinuerlig | Lj |  | E |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsbyte och Tunnelupprustning (Uddevalla)-(Stenungsund) | Konsultation | V: 12034-2401, 7100-2400 | Resandetågen ersätts av buss eller omleds via Norge/Vänerbanan. Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan. Hastighetsnedsättning v.2414-2416 med STH 130 och kortare sträckor med STH 100. | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | 4130 |  | 4130 | Lokal växling i Stenungsund till kunderna Inovyn (f.d. Statoil), Neuron (f.d. Akzo Nobel), frilastspår (Ångkraftverket) måste kunna ske opåverkat, skyddsformen D-skydd får inte förekomma i omfattning så att det innefattar lokalväxling till nämnda kunder. Kontaktledningsbytet på sträckan mellan signaler Stenungsund 32,34, 36, 38 (utfarstssignaler från spår 1 - 4) och signal Stenungsund 21 (infartssigna från Svenshögen) måste utföras under perioden fredag kl. 16:00 - måndag kl. 06:00, inget D-skydd får förekomma under tiden då lokal växlingsproduktion förekommer på nämnd sträcka. Inga övriga infrastrukturarbeten får förekomma på sträckorna Sär-Öx (Norge/Vänerlänken), Öx-Uv samt Uv-Snu eller omvänt under detta objekt vilka kan påverka producerbara samt effektiva omledningstidtabeller. | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130
4130 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2023-12-10 | 2024-03-31 23:59 | Kontinuerlig | Svg |  | E |  | Helt |  | 4 | Kontaktledningsbyte och Tunnelupprustning (Uddevalla)-(Stenungsund) | Konsultation | V: 12034-2401, 7100-2400 | Resandetågen ersätts av buss eller omleds via Norge/Vänerbanan. Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan. Hastighetsnedsättning v.2414-2416 med STH 130 och kortare sträckor med STH 100. | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | 4130 |  | 4130 | Lokal växling i Stenungsund till kunderna Inovyn (f.d. Statoil), Neuron (f.d. Akzo Nobel), frilastspår (Ångkraftverket) måste kunna ske opåverkat, skyddsformen D-skydd får inte förekomma i omfattning så att det innefattar lokalväxling till nämnda kunder. Kontaktledningsbytet på sträckan mellan signaler Stenungsund 32,34, 36, 38 (utfarstssignaler från spår 1 - 4) och signal Stenungsund 21 (infartssigna från Svenshögen) måste utföras under perioden fredag kl. 16:00 - måndag kl. 06:00, inget D-skydd får förekomma under tiden då lokal växlingsproduktion förekommer på nämnd sträcka. Inga övriga infrastrukturarbeten får förekomma på sträckorna Sär-Öx (Norge/Vänerlänken), Öx-Uv samt Uv-Snu eller omvänt under detta objekt vilka kan påverka producerbara samt effektiva omledningstidtabeller. | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130
4130 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2023-12-10 | 2024-03-31 23:59 | Kontinuerlig | Snu | [5 empty] | 5 | Kontaktledningsbyte och Tunnelupprustning (Uddevalla)-(Stenungsund) | Konsultation | V: 12034-2401, 7100-2400 | Resandetågen ersätts av buss eller omleds via Norge/Vänerbanan. Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan. Hastighetsnedsättning v.2414-2416 med STH 130 och kortare sträckor med STH 100. | x | UTK | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | 4130 |  | 4130 | Lokal växling i Stenungsund till kunderna Inovyn (f.d. Statoil), Neuron (f.d. Akzo Nobel), frilastspår (Ångkraftverket) måste kunna ske opåverkat, skyddsformen D-skydd får inte förekomma i omfattning så att det innefattar lokalväxling till nämnda kunder. Kontaktledningsbytet på sträckan mellan signaler Stenungsund 32,34, 36, 38 (utfarstssignaler från spår 1 - 4) och signal Stenungsund 21 (infartssigna från Svenshögen) måste utföras under perioden fredag kl. 16:00 - måndag kl. 06:00, inget D-skydd får förekomma under tiden då lokal växlingsproduktion förekommer på nämnd sträcka. Inga övriga infrastrukturarbeten får förekomma på sträckorna Sär-Öx (Norge/Vänerlänken), Öx-Uv samt Uv-Snu eller omvänt under detta objekt vilka kan påverka producerbara samt effektiva omledningstidtabeller. | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130 |  | 4130
4131 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 | 2024-05-12 23:59 | Kontinuerlig | Gro |  |  |  | Helt |  | 1 | Mark spår och kontaktledningsarbete | Konsultation | V: 9070-2402 | Enkelspårsdrift Gubbero - (Mölndas Nedre) Trafik kan behöva reduceras Hör ihop med TCR 4132 | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4131 |  | 4131 | Förutsättning att ordinarie godstågstrafik på Kust Till Kust-banan kan framgå | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131
4131 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 | 2024-05-12 23:59 | Kontinuerlig | Am |  | N |  | Helt |  | 2 | Mark spår och kontaktledningsarbete | Konsultation | V: 9070-2402 | Enkelspårsdrift Gubbero - (Mölndas Nedre) Trafik kan behöva reduceras Hör ihop med TCR 4132 | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4131 |  | 4131 | Förutsättning att ordinarie godstågstrafik på Kust Till Kust-banan kan framgå | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131
4131 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-05-01 | 2024-05-12 23:59 | Kontinuerlig | Mdn | [5 empty] | 3 | Mark spår och kontaktledningsarbete | Konsultation | V: 9070-2402 | Enkelspårsdrift Gubbero - (Mölndas Nedre) Trafik kan behöva reduceras Hör ihop med TCR 4132 | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4131 |  | 4131 | Förutsättning att ordinarie godstågstrafik på Kust Till Kust-banan kan framgå | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131 |  | 4131
4132 | Aktiv | Stor | Diverse | 2024-05-01 | 2024-05-12 23:59 | Kontinuerlig | Am |  | E |  | Helt |  | 1 | Mark spår och kontaktledningsarbete | Konsultation | V: 9070-2402 | Trafikavbrott Almedal - (Mölndals Övre) Hör ihop med TCR 4131 Begränsad omledningsmöjlighet via Västra Stambanan/Västkustbanan | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | Kan tog passere Almedal retning Mölndals Nedre? | 4132 |  | 4132 | Under detta objekt får inga infrastrukturarbeten på sträckorna Sär-F, Hr-Bs, F-N, Bs-Kas, N-Mgb, Bs-Vb, Vb - Mgb (via godsstråket gm. Skåne) eller omvänt förekomma vilka påverkar producerbara samt effektiva omledningstidtabeller. | 4132 |  | 4132 |  | 4132 |  | 4132 |  | 4132 | Start- och sluttid bör justeras till ca 03-03. 00-24 är inte anpassat till persontrafiken. | 4132 |  | 4132 |  | 4132 |  | 4132 |  | 4132 |  | 4132 | Enligt tidigare presentation kan trafik behövas reduceras. Hur vet vi vad? | 4132
4132 | Aktiv | Stor | Diverse | 2024-05-01 | 2024-05-12 23:59 | Kontinuerlig | Mdö | [5 empty] | 2 | Mark spår och kontaktledningsarbete | Konsultation | V: 9070-2402 | Trafikavbrott Almedal - (Mölndals Övre) Hör ihop med TCR 4131 Begränsad omledningsmöjlighet via Västra Stambanan/Västkustbanan | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | Kan tog passere Almedal retning Mölndals Nedre? | 4132 |  | 4132 | Under detta objekt får inga infrastrukturarbeten på sträckorna Sär-F, Hr-Bs, F-N, Bs-Kas, Av-Mgb, Bs-Vb, Vb - Mgb (via godsstråket gm. Skåne) eller omvänt förekomma vilka påverkar producerbara samt effektiva omledningstidtabeller. | 4132 |  | 4132 |  | 4132 |  | 4132 |  | 4132 | Start- och sluttid bör justeras till ca 03-03. 00-24 är inte anpassat till persontrafiken. | 4132 |  | 4132 |  | 4132 |  | 4132 |  | 4132 |  | 4132 |  | 4132
4133 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-15 12:00 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Gro |  |  |  | Helt |  | 1 | Rivning av spår samt markförstärkningsarbeten | Konsultation | V: 9070-2405 | Resandetåg Göteborg C - Mölndals nedre ersätts med spårvagn respektive buss till och från Göteborgs C. Godståg omleds via Viskadalsbanan-Älvsborgsbanan-Västra Stambanan eller Varberg-Borås-Göteborg. Omledningsmöjlighet via Västra Stambanan är begränsad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | CargoNet ønsker at dette gjøres samtidig som TCR-id 3/4 | 4133 |  | 4133 | Under detta objekt får inga infrastrukturarbeten på sträckorna Sär-F, Hr-Bs, F-N,Bs-Kas, Av-Mgb, Bs-Vb, Vb - Mgb (via godsstråket gm. Skåne) eller omvänt förekomma vilka påverkar producerbara samt effektiva omledningstidtabeller. | 4133 |  | 4133 |  | 4133 |  | 4133 |  | 4133 | Start- och sluttid bör justeras till ca 03-03. 00-24 är inte anpassat till persontrafiken. | 4133 | Önskar en spåranvändningsplan för Mölndal, då vi är många JF som skall vända där. | 4133 |  | 4133 |  | 4133 |  | 4133 |  | 4133 | Säkerställ att Öresundstågen kan vända i Mölndals Nedre | 4133
4133 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-15 12:00 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Am |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Rivning av spår samt markförstärkningsarbeten | Konsultation | V: 9070-2405 | Resandetåg Göteborg C - Mölndals nedre ersätts med spårvagn respektive buss till och från Göteborgs C. Godståg omleds via Viskadalsbanan-Älvsborgsbanan-Västra Stambanan eller Varberg-Borås-Göteborg. Omledningsmöjlighet via Västra Stambanan är begränsad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | CargoNet ønsker at dette gjøres samtidig som TCR-id 3/4 | 4133 |  | 4133 | Under detta objekt får inga infrastrukturarbeten på sträckorna Sär-F, Hr-Bs, F-N, Bs-Kas, Av-Mgb, Bs-Vb, Vb - Mgb (via godsstråket gm. Skåne) eller omvänt förekomma vilka påverkar producerbara samt effektiva omledningstidtabeller. | 4133 |  | 4133 |  | 4133 |  | 4133 |  | 4133 | Start- och sluttid bör justeras till ca 03-03. 00-24 är inte anpassat till persontrafiken. | 4133 |  | 4133 |  | 4133 |  | 4133 |  | 4133 |  | 4133 | Säkerställ att Öresundstågen kan vända i Mölndals Nedre | 4133
4133 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-06-15 12:00 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Mdn |  | N,U |  | Helt |  | 3 | Rivning av spår samt markförstärkningsarbeten | Konsultation | V: 9070-2405 | Resandetåg Göteborg C - Mölndals nedre ersätts med spårvagn respektive buss till och från Göteborgs C. Godståg omleds via Viskadalsbanan-Älvsborgsbanan-Västra Stambanan eller Varberg-Borås-Göteborg. Omledningsmöjlighet via Västra Stambanan är begränsad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | CargoNet ønsker at dette gjøres samtidig som TCR-id 3/4 | 4133 |  | 4133 | Under detta objekt får inga infrastrukturarbeten på sträckorna Sär-F, Hr-Bs, F-N, Bs-Kas, Av-Mgb, Bs-Vb, Vb - Mgb (via godsstråket gm. Skåne) eller omvänt förekomma vilka påverkar producerbara samt effektiva omledningstidtabeller. | 4133 |  | 4133 |  | 4133 |  | 4133 |  | 4133 | Start- och sluttid bör justeras till ca 03-03. 00-24 är inte anpassat till persontrafiken. | 4133 |  | 4133 |  | 4133 |  | 4133 |  | 4133 |  | 4133 | Säkerställ att Öresundstågen kan vända i Mölndals Nedre | 4133
4135 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-10-31 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Vb |  | E |  | Helt |  | 1 | Varberg-Hamra, Dubbelspår, Tunnel | Konsultation | V: BN 033122-2402 | Trafikavbrott Varberg-Hamra Resandetåg ersätts med buss Falkenberg-Kungsbacka. Godståg omleds via Södra Stambanan/Kust till Kustbanan. Begränsade omledningsmöjligheter via Västra Stambanan. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | CargoNet ønsker at dette gjøres samtidig som TCR-id 3/4 | 4135 |  | 4135 | Kan begränsningspunkterna justeras så att väröpendlarna (Vrö-Vb) kan framgå? Vid detta trafikavbrott skall inga kapacitetskrävande arbeten på följande sträckor tillåtas, Södra Stambanan sträckan Malmö - Nässjö och omvänt, Kust till Kustbanan Alvesta - Göteborg och omvänt, Nässjöbanan Nässjö - Falköping och omvänt, Västra Stambanan Falköping - Göteborg och omvänt. Detta för att omledning av berörd trafik skall kunna ske. Eventuella omledningstidtabeller skall vara producerbara samt kostnadseffektiva. Som påpekats tidigare så förutsätts att under hela projektet skall normal lokalväxling till/från Varbegs hamn kan ombesörjas och att inga restrektioner förekommer då lokalväxling utförs. | 4135 | Transporter till/från Värö. Norr om Värö måste hållas öppen. | 4135 |  | 4135 |  | 4135 |  | 4135 | Start- och sluttid bör justeras till ca 03-03. 00-24 är inte anpassat till persontrafiken. | 4135 |  | 4135 |  | 4135 |  | 4135 |  | 4135 |  | 4135 |  | 4135
4135 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-10-31 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Haa |  |  |  | Helt |  | 2 | Varberg-Hamra, Dubbelspår, Tunnel | Konsultation | V: BN 033122-2402 | Trafikavbrott Varberg-Hamra Resandetåg ersätts med buss Falkenberg-Kungsbacka. Godståg omleds via Södra Stambanan/Kust till Kustbanan. Begränsade omledningsmöjligheter via Västra Stambanan. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | CargoNet ønsker at dette gjøres samtidig som TCR-id 3/4 | 4135 |  | 4135 | Kan begränsningspunkterna justeras så att väröpendlarna (Vrö-Vb) kan framgå? Vid detta trafikavbrott skall inga kapacitetskrävande arbeten på följande sträckor tillåtas, Södra Stambanan sträckan Malmö - Nässjö och omvänt, Kust till Kustbanan Alvesta - Göteborg och omvänt, Nässjöbanan Nässjö - Falköping och omvänt, Västra Stambanan Falköping - Göteborg och omvänt. Detta för att omledning av berörd trafik skall kunna ske. Eventuella omledningstidtabeller skall vara producerbara samt kostnadseffektiva. | 4135 | Transporter till/från Värö. Norr om Värö måste hållas öppen. | 4135 |  | 4135 |  | 4135 |  | 4135 | Start- och sluttid bör justeras till ca 03-03. 00-24 är inte anpassat till persontrafiken. | 4135 |  | 4135 |  | 4135 |  | 4135 |  | 4135 |  | 4135 |  | 4135
4136 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-25 22:00 | 2024-07-01 05:00 | Kontinuerlig | Ksc |  |  |  | Helt |  | 1 | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Konsultation | V: 10029-2400 | Etappskifte. Resandetåg ställs in på sträckan Kristinehamn-Karlstad-Kil och kan ersättas med buss. Godståg kan inte trafikera Karlstads driftplats utan leds om via Kristinehamn-Nykroppa-Kil med en gångtidsförlängning på ca 80 min alternativt Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4136 |  | 4136 | Eventuella omledningstidtabeller skall vara producerbara samt kostnadseffektiva. Möjlighet för att utföra lokalväxling hos kunder runt om i Karlstad bör finnas under hela projektet. En arbetsgrupp med berörda parter bör skapas för att lokal växlingsproduktion skall kunna fungera samt att objektet kan genomföras. Ovanstående synpunkt är inskickad men endast en hänvisning till mötesforum Tåg i Tid Värmland är återkopplingen, känns inte som dessa frågor hör hemma i den gruppen utan en grupp avsedd enbart för åtgärdens genomförande borde finnas. Sedan måste Trafikverket vid planeringen av kapacitetsinskränkningar ha i åtanke att det finns 2 transportupplägg på järnväg till/från Karlstad C som måste fungera, det är diesel / bensintransporter som kan undvara leveranser max 1 – 2 dygn innan mycket stora problem skapas. Det samma gäller transporter från Stora Enso Skoghall där det blir produktionsstopp om man inte kan avyttra pappersvolymer efter 1 – 2 dygn. Dessa tidsperspektiv måste ligga tillgrund för åtgärdens planering när det gäller kapacitetsbegränsningar. Det är alltså inte acceptabelt med mer än 2 dygns totalstopp i Karlstad C utan Karlstad C måste vara trafikerbart från ena eller andra hållet samt att Karlstads hamn och Skoghall måste kunna vara åtkomligt. | 4136 | Stängning av leverans till Skoghallsbanan och Stora Ensos Pappersbruk får enorma konsekvenser för näringslivet. Karlstad bör alltid vara öppet antingen från väst eller öst för att säkerställa driften på de stora industrierna. | 4136 |  | 4136 |  | 4136 |  | 4136 | SJ AB:s tåg Cst-Oslo-Cst måste kunna omledas även de, inte bara godstrafiken. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 4136 |  | 4136 |  | 4136 |  | 4136 |  | 4136 |  | 4136 |  | 4136
4136 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2024-06-25 22:00 | 2024-07-01 05:00 | Kontinuerlig | Kvä |  |  |  | Helt |  | 2 | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Konsultation | V: 10029-2400 | Etappskifte. Resandetåg ställs in på sträckan Kristinehamn-Karlstad-Kil och kan ersättas med buss. Godståg kan inte trafikera Karlstads driftplats utan leds om via Kristinehamn-Nykroppa-Kil med en gångtidsförlängning på ca 80 min alternativt Hallsberg-Frövi-Ställdalen -Kil med rundgång i Ställdalen eller i Grängesberg med en gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 4136 |  | 4136 | Eventuella omledningstidtabeller skall vara producerbara samt kostnadseffektiva. Möjlighet för att utföra lokalväxling hos kunder runt om i Karlstad bör finnas under hela projektet. En arbetsgrupp med berörda parter bör skapas för att lokal växlingsproduktion skall kunna fungera samt att objektet kan genomföras. Ovanstående synpunkt är inskickad men endast en hänvisning till mötesforum Tåg i Tid Värmland är återkopplingen, känns inte som dessa frågor hör hemma i den gruppen utan en grupp avsedd enbart för åtgärdens genomförande borde finnas. Sedan måste Trafikverket vid planeringen av kapacitetsinskränkningar ha i åtanke att det finns 2 transportupplägg på järnväg till/från Karlstad C som måste fungera, det är diesel / bensintransporter som kan undvara leveranser max 1 – 2 dygn innan mycket stora problem skapas. Det samma gäller transporter från Stora Enso Skoghall där det blir produktionsstopp om man inte kan avyttra pappersvolymer efter 1 – 2 dygn. Dessa tidsperspektiv måste ligga tillgrund för åtgärdens planering när det gäller kapacitetsbegränsningar. Det är alltså inte acceptabelt med mer än 2 dygns totalstopp i Karlstad C utan Karlstad C måste vara trafikerbart från ena eller andra hållet samt att Karlstads hamn och Skoghall måste kunna vara åtkomligt. | 4136 | Stängning av leverans till Skoghallsbanan och Stora Ensos Pappersbruk får enorma konsekvenser för näringslivet. Karlstad bör alltid vara öppet antingen från väst eller öst för att säkerställa driften på de stora industrierna. | 4136 |  | 4136 |  | 4136 |  | 4136 | SJ:s verkstadskörningar Ksc-Khn-Ksc måste kunna genomföras. SJ AB:s tåg Cst-Oslo-Cst måste kunna omledas även de, inte bara godstrafiken. Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 4136 |  | 4136 |  | 4136 |  | 4136 |  | 4136 |  | 4136 |  | 4136
4138 | Aktiv | Stor | Diverse | 2023-12-10 | 2024-06-30 23:59 | Kontinuerlig | Ksc |  |  |  | Helt |  | 1 | Karlstad C Etapp 1 | Konsultation | V: 10029-2400 | Etapp 1. Spår 4-9 är helt avstängt från juli 2023 – juli 2024. Spår 4-9 är sidospår och ersätts med uppställningsmöjligheter på Karlstad Östra. Godstågsbildning kan ske på spår 3 alternativt på Herrhagsbangården. Hastighetsnedsättning i TCR 4145 | x |  |  | x | [15 empty] | 4138 |  | 4138 | Eventuella omledningstidtabeller skall vara producerbara samt kostnadseffektiva. Möjlighet för att utföra lokalväxling hos kunder runt om i Karlstad bör finnas under hela projektet. En arbetsgrupp med berörda parter bör skapas för att lokal växlingsproduktion skall kunna fungera samt att objektet kan genomföras. Ovanstående synpunkt är inskickad men endast en hänvisning till mötesforum Tåg i Tid Värmland är återkopplingen, känns inte som dessa frågor hör hemma i den gruppen utan en grupp avsedd enbart för åtgärdens genomförande borde finnas. Sedan måste Trafikverket vid planeringen av kapacitetsinskränkningar ha i åtanke att det finns 2 transportupplägg på järnväg till/från Karlstad C som måste fungera, det är diesel / bensintransporter som kan undvara leveranser max 1 – 2 dygn innan mycket stora problem skapas. Det samma gäller transporter från Stora Enso Skoghall där det blir produktionsstopp om man inte kan avyttra pappersvolymer efter 1 – 2 dygn. Dessa tidsperspektiv måste ligga tillgrund för åtgärdens planering när det gäller kapacitetsbegränsningar. Det är alltså inte acceptabelt med mer än 2 dygns totalstopp i Karlstad C utan Karlstad C måste vara trafikerbart från ena eller andra hållet samt att Karlstads hamn och Skoghall måste kunna vara åtkomligt. | 4138 | Ej med i MPK Visare | 4138 |  | 4138 |  | 4138 |  | 4138 | Behov kommer finnas för tågvändningar på 30-60 min inne på Ksc - kommer dessa vara möjliga att genomföra? Varför endast 1 plattform? Längd på spår 4? Kommer t.ex. Oslotågen kunna mötas inne på Ksc? | 4138 |  | 4138 |  | 4138 |  | 4138 |  | 4138 |  | 4138 |  | 4138
4139 | Aktiv | Stor | Diverse | 2024-07-01 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Ksc |  |  |  | Helt |  | 1 | Karlstad C Etapp 2 | Konsultation | V: 10029-2400 | Efter etappskiftet vecka 26 kommer spår 20, 21, 1, 2 och 3 vara avstängda, men nya spår 4-6 är öppna för trafik. Uppställningsmöjligheter på Karlstad Östra. Hastighetsnedsättning i TCR 4145 | x |  |  | x | [15 empty] | 4139 |  | 4139 | Eventuella omledningstidtabeller skall vara producerbara samt kostnadseffektiva. Möjlighet för att utföra lokalväxling hos kunder runt om i Karlstad bör finnas under hela projektet. En arbetsgrupp med berörda parter bör skapas för att lokal växlingsproduktion skall kunna fungera samt att objektet kan genomföras. Ovanstående synpunkt är inskickad men endast en hänvisning till mötesforum Tåg i Tid Värmland är återkopplingen, känns inte som dessa frågor hör hemma i den gruppen utan en grupp avsedd enbart för åtgärdens genomförande borde finnas. Sedan måste Trafikverket vid planeringen av kapacitetsinskränkningar ha i åtanke att det finns 2 transportupplägg på järnväg till/från Karlstad C som måste fungera, det är diesel / bensintransporter som kan undvara leveranser max 1 – 2 dygn innan mycket stora problem skapas. Det samma gäller transporter från Stora Enso Skoghall där det blir produktionsstopp om man inte kan avyttra pappersvolymer efter 1 – 2 dygn. Dessa tidsperspektiv måste ligga tillgrund för åtgärdens planering när det gäller kapacitetsbegränsningar. Det är alltså inte acceptabelt med mer än 2 dygns totalstopp i Karlstad C utan Karlstad C måste vara trafikerbart från ena eller andra hållet samt att Karlstads hamn och Skoghall måste kunna vara åtkomligt. | 4139 | Ej med i MPK Visare. Har därför inte kunnat granska exakta punkter. Delar av sp.1 måste hållas öppen för åtkomst till Skoghall och Stora Ensos pappersbruk. | 4139 |  | 4139 |  | 4139 |  | 4139 | Behov kommer finnas för tågvändningar på 30-60 min inne på Ksc - kommer dessa vara möjliga att genomföra? Varför endast 1 plattform? Längd på spår 4? Kommer t.ex. Oslotågen kunna mötas inne på Ksc? | 4139 |  | 4139 |  | 4139 |  | 4139 |  | 4139 |  | 4139 |  | 4139
4140 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-08-24 03:00 | 2024-08-24 19:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt |  | 1 | Bangårdsbelysning Kil spår 1-4 | Konsultation | V: 1975-2402 | Trafikavbrottet helgen v.34 är samordnad med Karlstad C då är det inte möjligt att bedriva genomgående trafik i Kil. Godståg kan omledas via Kornsjö vidare mot Öxnered-Herrljunga-Hallsberg och godsstråket genom Bergslagen. Begränsad omledningskapacitet pga arbeten Partille-Alingsås. Hör ihop med TCR:er 4143, 4144 | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | Ønsker slotter for godstog å kjøre igjennom mot Ställdalen Enkeltspor kjøring? | 4140 |  | 4140 | Inga infrastrukturarbeten vilka påverkar producerbara samt kostnadseffektiva omledningstidtabeller på sträckorna Kil-Sär, Öx-Hr samt Västra Stambanan Sär-Hrbg får förekomma utan dessa måste vara öppna för trafik | 4140 | Även samordnat med avstängningar på norsk sida? | 4140 |  | 4140 |  | 4140 |  | 4140 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 4140 |  | 4140 |  | 4140 |  | 4140 |  | 4140 |  | 4140 |  | 4140
4143 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-08-24 19:00 | 2024-08-25 05:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt |  | 1 | Bangårdsbelysning Kil spår 1-5 | Konsultation | V: 1975-2402 | Trafikavbrottet helgen v.34 är samordnad med Karlstad C då är det inte möjligt att bedriva genomgående trafik i Kil. Godståg kan omledas via Kornsjö vidare mot Öxnered-Herrljunga-Hallsberg och godsstråket genom Bergslagen. Begränsad omledningskapacitet pga arbeten Partille-Alingsås. Hör ihop med TCR:er 4140, 4144 | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | Ønsker slotter for godstog å kjøre igjennom mot Ställdalen Enkeltspor kjøring? | 4143 |  | 4143 | Inga infrastrukturarbeten vilka påverkar producerbara samt kostnadseffektiva omledningstidtabeller på sträckorna Kil-Sär, Öx-Hr samt Västra Stambanan Sär-Hrbg får förekomma utan dessa måste vara öppna för trafik | 4143 | Även samordnat med avstängningar på norsk sida? | 4143 |  | 4143 |  | 4143 |  | 4143 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 4143 |  | 4143 |  | 4143 |  | 4143 |  | 4143 |  | 4143 |  | 4143
4144 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2024-08-25 05:00 | 2024-08-25 19:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt |  | 1 | Bangårdsbelysning Kil spår 3-9 | Konsultation | V: 1975-2402 | Trafikavbrottet helgen v.34 är samordnad med Karlstad C då är det inte möjligt att bedriva genomgående trafik i Kil. Godståg kan omledas via Kornsjö vidare mot Öxnered-Herrljunga-Hallsberg och godsstråket genom Bergslagen. Begränsad omledningskapacitet pga arbeten Partille-Alingsås. Hör ihop med TCR:er 4140, 4143 | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x | Ønsker slotter for godstog å kjøre igjennom mot Ställdalen Enkeltspor kjøring? | 4144 |  | 4144 | Inga infrastrukturarbeten vilka påverkar producerbara samt kostnadseffektiva omledningstidtabeller på sträckorna Kil-Sär, Öx-Hr samt Västra Stambanan Sär-Hrbg får förekomma utan dessa måste vara öppna för trafik | 4144 | Även samordnat med avstängningar på norsk sida? | 4144 |  | 4144 |  | 4144 |  | 4144 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 4144 |  | 4144 |  | 4144 |  | 4144 |  | 4144 |  | 4144 |  | 4144
4146 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-04 01:10 | 2024-07-15 04:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt |  | 1 | Trafikavbrott Attarp förlängning av mötesstation | Konsultation | S:10003-2403 | Godstrafik omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Resandetåg ersätts med buss Hässleholm-Vinslöv/Kristianstad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4146 | Ingen påverkan FLIXTRAIN | 4146 | OK med förslag på omledning för godståg fram till Karlshamn. Rundgång Gua/Ck. Rundgångar måste kunna ske på ett säkert sätt och uppfylla arbetsmiljölagens föreskrifter, om åtgärder behövs för att detta skall uppfyllas är det Trafikverket som tillser att så sker samt står för full kostnadstäckning före att omledningsbehov föreligger. | 4146 |  | 4146 |  | 4146 |  | 4146 |  | 4146 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 4146 |  | 4146 |  | 4146 |  | 4146 |  | 4146 | Olämpligt att det ligger samtidigt som TCR 2, innebär två samtidiga trafikavbrott på Skånebanan i var sin ände. Se även TCR 1. | 4146 |  | 4146
4146 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-04 01:10 | 2024-07-15 04:00 | Kontinuerlig | Atp |  |  |  | Helt |  | 2 | Trafikavbrott Attarp förlängning av mötesstation | Konsultation | S:10003-2403 | Godstrafik omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Resandetåg ersätts med buss Hässleholm-Vinslöv/Kristianstad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4146 |  | 4146 | OK med förslag på omledning för godståg fram till Karlshamn. Rundgång Gua/Ck. Rundgångar måste kunna ske på ett säkert sätt och uppfylla arbetsmiljölagens föreskrifter, om åtgärder behövs för att detta skall uppfyllas är det Trafikverket som tillser att så sker samt står för full kostnadstäckning före att omledningsbehov föreligger. | 4146 |  | 4146 |  | 4146 |  | 4146 |  | 4146 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 4146 |  | 4146 |  | 4146 |  | 4146 |  | 4146 |  | 4146 |  | 4146
4146 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2024-07-04 01:10 | 2024-07-15 04:00 | Kontinuerlig | Vöv |  |  |  | Helt |  | 3 | Trafikavbrott Attarp förlängning av mötesstation | Konsultation | S:10003-2403 | Godstrafik omleds via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona. Resandetåg ersätts med buss Hässleholm-Vinslöv/Kristianstad. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4146 |  | 4146 | OK med förslag på omledning för godståg fram till Karlshamn. Rundgång Gua/Ck. Rundgångar måste kunna ske på ett säkert sätt och uppfylla arbetsmiljölagens föreskrifter, om åtgärder behövs för att detta skall uppfyllas är det Trafikverket som tillser att så sker samt står för full kostnadstäckning före att omledningsbehov föreligger. | 4146 |  | 4146 |  | 4146 |  | 4146 |  | 4146 | Är det Trafikavbrott eller begränsad spårtillgänglighet? Bör vara antingen eller? | 4146 |  | 4146 |  | 4146 |  | 4146 |  | 4146 |  | 4146 |  | 4146
4147 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-08-19 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Cst |  |  |  | Helt |  | 1 | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten spår 7, 8,10 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x |  |  | x | [15 empty] | 4147 | Ingen påverkan FLIXTRAIN | 4147 |  | 4147 |  | 4147 |  | 4147 |  | 4147 |  | 4147 |  | 4147 |  | 4147 | MTRP: Önskar flytta fram till v. 28 - 31 för att få bättre samordning med TPÅ 16184-2400 samt 17378-2400 Tumba-Flemingsberg. Dessutom är v.33 vintervecka, helst undvika så omfattande arbeten när höst/vinterresandet har börjat ordentligt Önskar en fördjupande samordning med andra järnvägsföretag så vi kan ta fram anpassad tidtabell redan i grund ansökan. | 4114 |  | 4147 |  | 4147 |  | 4147 |  | 4147
4148 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2024-01-08 | 2024-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Cst |  |  |  | Helt |  | 1 | Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten spår 3,4 | Konsultation | Ö: 16691-2402 | Anpassas i spårplanearbetet under tågplaneprocessen. Bedömningen är att alla ansökta tåg får plats på Cst om max två plattformsspår är avstängda i taget. | x |  |  | x | [15 empty] | 4148 | Ingen påverkan FLIXTRAIN | 4148 |  | 4148 |  | 4148 |  | 4148 |  | 4148 |  | 4148 |  | 4148 |  | 4148 |  | 4147 |  | 4148 |  | 4148 |  | 4148 |  | 4148
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-10 | 2023-12-10 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-10 | 2023-12-10 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-10 | 2023-12-10 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-10 23:00 | 2023-12-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-18 23:00 | 2023-12-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-19 23:00 | 2023-12-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-20 23:00 | 2023-12-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-21 23:00 | 2023-12-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-22 23:00 | 2023-12-23 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-22 23:00 | 2023-12-23 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2023-12-22 23:00 | 2023-12-23 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-15 23:00 | 2024-01-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-16 23:00 | 2024-01-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-17 23:00 | 2024-01-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-18 23:00 | 2024-01-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-20 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-20 23:00 | 2024-01-21 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-20 23:00 | 2024-01-21 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-20 23:00 | 2024-01-21 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-21 23:00 | 2024-01-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-29 23:00 | 2024-01-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-30 23:00 | 2024-01-31 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-01-31 23:00 | 2024-02-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-03 23:00 | 2024-02-04 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-03 23:00 | 2024-02-04 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-03 23:00 | 2024-02-04 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-04 23:00 | 2024-02-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-13 23:00 | 2024-02-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-14 23:00 | 2024-02-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-17 23:00 | 2024-02-18 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-17 23:00 | 2024-02-18 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-17 23:00 | 2024-02-18 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-18 23:00 | 2024-02-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-26 23:00 | 2024-02-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-27 23:00 | 2024-02-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-28 23:00 | 2024-02-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-01 23:00 | 2024-03-02 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-02 23:00 | 2024-03-03 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-03 23:00 | 2024-03-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-13 23:00 | 2024-03-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-15 23:00 | 2024-03-16 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-16 23:00 | 2024-03-17 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-17 23:00 | 2024-03-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-25 23:00 | 2024-03-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-26 23:00 | 2024-03-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-27 23:00 | 2024-03-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-28 23:00 | 2024-03-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-29 23:00 | 2024-03-30 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-30 23:00 | 2024-03-31 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-03-31 23:00 | 2024-04-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-08 23:00 | 2024-04-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-09 23:00 | 2024-04-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-11 23:00 | 2024-04-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-12 23:00 | 2024-04-13 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-13 23:00 | 2024-04-14 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-14 23:00 | 2024-04-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-22 23:00 | 2024-04-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-23 23:00 | 2024-04-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-24 23:00 | 2024-04-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-26 23:00 | 2024-04-27 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-27 23:00 | 2024-04-28 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-04-28 23:00 | 2024-04-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-06 23:00 | 2024-05-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-07 23:00 | 2024-05-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-08 23:00 | 2024-05-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-09 23:00 | 2024-05-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-10 23:00 | 2024-05-11 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-11 23:00 | 2024-05-12 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-20 23:00 | 2024-05-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-21 23:00 | 2024-05-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-22 23:00 | 2024-05-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-23 23:00 | 2024-05-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-24 23:00 | 2024-05-25 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-25 23:00 | 2024-05-26 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-05-26 23:00 | 2024-05-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-03 23:00 | 2024-06-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-04 23:00 | 2024-06-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-05 23:00 | 2024-06-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-06 23:00 | 2024-06-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-07 23:00 | 2024-06-08 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-09 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-06-09 23:00 | 2024-06-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-15 23:00 | 2024-07-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-19 23:00 | 2024-07-20 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-20 23:00 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-20 23:00 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-20 23:00 | 2024-07-21 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-29 23:00 | 2024-07-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-30 23:00 | 2024-07-31 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-07-31 23:00 | 2024-08-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-01 23:00 | 2024-08-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-02 23:00 | 2024-08-03 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-03 23:00 | 2024-08-04 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-03 23:00 | 2024-08-04 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-03 23:00 | 2024-08-04 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-04 23:00 | 2024-08-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-12 23:00 | 2024-08-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-13 23:00 | 2024-08-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-14 23:00 | 2024-08-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-15 23:00 | 2024-08-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-16 23:00 | 2024-08-17 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-17 23:00 | 2024-08-18 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-17 23:00 | 2024-08-18 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-17 23:00 | 2024-08-18 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-18 23:00 | 2024-08-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-26 23:00 | 2024-08-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-27 23:00 | 2024-08-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-28 23:00 | 2024-08-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-29 23:00 | 2024-08-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-30 23:00 | 2024-08-31 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-08-31 23:00 | 2024-09-01 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-01 23:00 | 2024-09-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-09 23:00 | 2024-09-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-10 23:00 | 2024-09-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-11 23:00 | 2024-09-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-12 23:00 | 2024-09-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-13 23:00 | 2024-09-14 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-14 23:00 | 2024-09-15 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-14 23:00 | 2024-09-15 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-14 23:00 | 2024-09-15 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-15 23:00 | 2024-09-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-23 23:00 | 2024-09-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-26 23:00 | 2024-09-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-27 23:00 | 2024-09-28 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-28 23:00 | 2024-09-29 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-07 23:00 | 2024-10-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-08 23:00 | 2024-10-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-10 23:00 | 2024-10-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-11 23:00 | 2024-10-12 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-12 23:00 | 2024-10-13 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-13 23:00 | 2024-10-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-22 23:00 | 2024-10-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-24 23:00 | 2024-10-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-25 23:00 | 2024-10-26 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-26 23:00 | 2024-10-27 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-26 23:00 | 2024-10-27 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-26 23:00 | 2024-10-27 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-10-27 23:00 | 2024-10-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-04 23:00 | 2024-11-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-05 23:00 | 2024-11-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-06 23:00 | 2024-11-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-07 23:00 | 2024-11-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-08 23:00 | 2024-11-09 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-09 23:00 | 2024-11-10 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-09 23:00 | 2024-11-10 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-09 23:00 | 2024-11-10 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-10 23:00 | 2024-11-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-18 23:00 | 2024-11-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-19 23:00 | 2024-11-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-20 23:00 | 2024-11-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-22 23:00 | 2024-11-23 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-23 23:00 | 2024-11-24 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-23 23:00 | 2024-11-24 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-23 23:00 | 2024-11-24 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-11-24 23:00 | 2024-11-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-02 23:00 | 2024-12-03 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-03 23:00 | 2024-12-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-04 23:00 | 2024-12-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 09:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-06 23:00 | 2024-12-07 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-07 23:00 | 2024-12-08 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-07 23:00 | 2024-12-08 10:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-07 23:00 | 2024-12-08 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Tun |  | N,U |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. Det finns en TCR 4167 i MPK Visare där det är 7 st 45 timmarsavstängningar Älmhult-Hässleholm och 1 st avstängning Diö-Hässleholm. Är de inte tillräckligt stora för att presentera vid X-12? | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | O |  | N,U |  | Helt |  | 2 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4149 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-08 23:00 | 2024-12-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hv |  |  |  | Helt |  | 3 | Kontaktledningsupprustning Hästveda-Tunneby | Konsultation | S: BR02065-2401, BR02065-2403 | Enkelspårsdrift. Natt mot vardag 7 timmar, natt mot lördag 10 timmar och natt mot söndag 11 timmar. Trafikavbrott vid på/av-etablering. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 | Vi önskar att arbetet slutar kl 05:00 M-F. Vi har ett viktigt pendlartåg (17501) som behöver vara framme i Hm senast 05:35. | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149 |  | 4149
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:05 | 2024-04-29 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:05 | 2024-04-29 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:05 | 2024-04-29 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:05 | 2024-04-29 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:05 | 2024-04-29 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:05 | 2024-04-30 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:05 | 2024-04-30 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:05 | 2024-04-30 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:05 | 2024-04-30 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:05 | 2024-04-30 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:05 | 2024-05-01 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:05 | 2024-05-01 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:05 | 2024-05-01 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:05 | 2024-05-01 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:05 | 2024-05-01 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:05 | 2024-05-02 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:05 | 2024-05-02 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:05 | 2024-05-02 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:05 | 2024-05-02 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:05 | 2024-05-02 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:05 | 2024-05-03 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:05 | 2024-05-03 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:05 | 2024-05-03 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:05 | 2024-05-03 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:05 | 2024-05-03 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:05 | 2024-05-04 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:05 | 2024-05-04 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:05 | 2024-05-04 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:05 | 2024-05-04 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:05 | 2024-05-04 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:05 | 2024-05-05 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:05 | 2024-05-05 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:05 | 2024-05-05 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:05 | 2024-05-05 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:05 | 2024-05-05 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:05 | 2024-05-06 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:05 | 2024-05-06 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:05 | 2024-05-06 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:05 | 2024-05-06 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:05 | 2024-05-06 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:05 | 2024-05-07 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:05 | 2024-05-07 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:05 | 2024-05-07 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:05 | 2024-05-07 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:05 | 2024-05-07 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:05 | 2024-05-08 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:05 | 2024-05-08 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:05 | 2024-05-08 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:05 | 2024-05-08 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:05 | 2024-05-08 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:05 | 2024-05-09 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:05 | 2024-05-09 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:05 | 2024-05-09 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:05 | 2024-05-09 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:05 | 2024-05-09 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:05 | 2024-05-10 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:05 | 2024-05-10 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:05 | 2024-05-10 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:05 | 2024-05-10 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:05 | 2024-05-10 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:05 | 2024-05-11 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:05 | 2024-05-11 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:05 | 2024-05-11 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:05 | 2024-05-11 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:05 | 2024-05-11 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:05 | 2024-05-12 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:05 | 2024-05-12 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:05 | 2024-05-12 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:05 | 2024-05-12 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:05 | 2024-05-12 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:05 | 2024-05-13 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:05 | 2024-05-13 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:05 | 2024-05-13 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:05 | 2024-05-13 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:05 | 2024-05-13 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:05 | 2024-05-14 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:05 | 2024-05-14 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:05 | 2024-05-14 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:05 | 2024-05-14 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:05 | 2024-05-14 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:05 | 2024-05-15 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:05 | 2024-05-15 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:05 | 2024-05-15 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:05 | 2024-05-15 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:05 | 2024-05-15 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:05 | 2024-05-16 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:05 | 2024-05-16 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:05 | 2024-05-16 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:05 | 2024-05-16 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:05 | 2024-05-16 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:05 | 2024-05-17 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:05 | 2024-05-17 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:05 | 2024-05-17 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:05 | 2024-05-17 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:05 | 2024-05-17 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:05 | 2024-05-18 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:05 | 2024-05-18 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:05 | 2024-05-18 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:05 | 2024-05-18 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:05 | 2024-05-18 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:05 | 2024-05-19 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:05 | 2024-05-19 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:05 | 2024-05-19 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:05 | 2024-05-19 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:05 | 2024-05-19 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:05 | 2024-05-20 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:05 | 2024-05-20 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:05 | 2024-05-20 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:05 | 2024-05-20 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:05 | 2024-05-20 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:05 | 2024-05-21 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:05 | 2024-05-21 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:05 | 2024-05-21 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:05 | 2024-05-21 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:05 | 2024-05-21 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:05 | 2024-05-22 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:05 | 2024-05-22 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:05 | 2024-05-22 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:05 | 2024-05-22 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:05 | 2024-05-22 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:05 | 2024-05-23 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:05 | 2024-05-23 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:05 | 2024-05-23 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:05 | 2024-05-23 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:05 | 2024-05-23 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:05 | 2024-05-24 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:05 | 2024-05-24 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:05 | 2024-05-24 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:05 | 2024-05-24 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:05 | 2024-05-24 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:05 | 2024-05-25 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:05 | 2024-05-25 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:05 | 2024-05-25 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:05 | 2024-05-25 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:05 | 2024-05-25 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:05 | 2024-05-26 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:05 | 2024-05-26 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:05 | 2024-05-26 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:05 | 2024-05-26 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:05 | 2024-05-26 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:05 | 2024-05-27 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:05 | 2024-05-27 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:05 | 2024-05-27 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:05 | 2024-05-27 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:05 | 2024-05-27 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:05 | 2024-05-28 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:05 | 2024-05-28 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:05 | 2024-05-28 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:05 | 2024-05-28 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:05 | 2024-05-28 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:05 | 2024-05-29 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:05 | 2024-05-29 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:05 | 2024-05-29 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:05 | 2024-05-29 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:05 | 2024-05-29 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:05 | 2024-05-30 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:05 | 2024-05-30 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:05 | 2024-05-30 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:05 | 2024-05-30 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:05 | 2024-05-30 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:05 | 2024-05-31 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:05 | 2024-05-31 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:05 | 2024-05-31 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:05 | 2024-05-31 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:05 | 2024-05-31 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:05 | 2024-06-01 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:05 | 2024-06-01 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:05 | 2024-06-01 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:05 | 2024-06-01 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:05 | 2024-06-01 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:05 | 2024-06-02 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:05 | 2024-06-02 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:05 | 2024-06-02 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:05 | 2024-06-02 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:05 | 2024-06-02 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:05 | 2024-06-03 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:05 | 2024-06-03 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:05 | 2024-06-03 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:05 | 2024-06-03 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:05 | 2024-06-03 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:05 | 2024-06-04 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:05 | 2024-06-04 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:05 | 2024-06-04 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:05 | 2024-06-04 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:05 | 2024-06-04 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:05 | 2024-06-05 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:05 | 2024-06-05 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:05 | 2024-06-05 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:05 | 2024-06-05 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:05 | 2024-06-05 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:05 | 2024-06-06 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:05 | 2024-06-06 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:05 | 2024-06-06 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:05 | 2024-06-06 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:05 | 2024-06-06 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:05 | 2024-06-07 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:05 | 2024-06-07 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:05 | 2024-06-07 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:05 | 2024-06-07 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:05 | 2024-06-07 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:05 | 2024-06-08 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:05 | 2024-06-08 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:05 | 2024-06-08 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:05 | 2024-06-08 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:05 | 2024-06-08 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:05 | 2024-06-09 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:05 | 2024-06-09 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:05 | 2024-06-09 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:05 | 2024-06-09 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:05 | 2024-06-09 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:05 | 2024-06-10 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:05 | 2024-06-10 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:05 | 2024-06-10 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:05 | 2024-06-10 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:05 | 2024-06-10 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:05 | 2024-06-11 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:05 | 2024-06-11 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:05 | 2024-06-11 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:05 | 2024-06-11 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:05 | 2024-06-11 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:05 | 2024-06-12 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:05 | 2024-06-12 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:05 | 2024-06-12 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:05 | 2024-06-12 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:05 | 2024-06-12 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:05 | 2024-06-13 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:05 | 2024-06-13 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:05 | 2024-06-13 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:05 | 2024-06-13 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:05 | 2024-06-13 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:05 | 2024-06-14 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:05 | 2024-06-14 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:05 | 2024-06-14 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:05 | 2024-06-14 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:05 | 2024-06-14 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:05 | 2024-06-15 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:05 | 2024-06-15 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:05 | 2024-06-15 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:05 | 2024-06-15 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:05 | 2024-06-15 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:05 | 2024-06-16 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:05 | 2024-06-16 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:05 | 2024-06-16 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:05 | 2024-06-16 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:05 | 2024-06-16 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:05 | 2024-06-17 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:05 | 2024-06-17 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:05 | 2024-06-17 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:05 | 2024-06-17 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:05 | 2024-06-17 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:05 | 2024-06-18 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:05 | 2024-06-18 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:05 | 2024-06-18 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:05 | 2024-06-18 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:05 | 2024-06-18 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:05 | 2024-06-19 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:05 | 2024-06-19 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:05 | 2024-06-19 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:05 | 2024-06-19 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:05 | 2024-06-19 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:05 | 2024-06-23 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:05 | 2024-06-23 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:05 | 2024-06-23 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:05 | 2024-06-23 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:05 | 2024-06-23 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:05 | 2024-06-24 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:05 | 2024-06-24 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:05 | 2024-06-24 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:05 | 2024-06-24 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:05 | 2024-06-24 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:05 | 2024-06-25 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:05 | 2024-06-25 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:05 | 2024-06-25 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:05 | 2024-06-25 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:05 | 2024-06-25 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:05 | 2024-06-26 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:05 | 2024-06-26 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:05 | 2024-06-26 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:05 | 2024-06-26 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:05 | 2024-06-26 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:05 | 2024-06-27 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:05 | 2024-06-27 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:05 | 2024-06-27 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:05 | 2024-06-27 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:05 | 2024-06-27 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:05 | 2024-06-28 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:05 | 2024-06-28 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:05 | 2024-06-28 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:05 | 2024-06-28 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:05 | 2024-06-28 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:05 | 2024-06-29 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:05 | 2024-06-29 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:05 | 2024-06-29 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:05 | 2024-06-29 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:05 | 2024-06-29 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:05 | 2024-06-30 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:05 | 2024-06-30 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:05 | 2024-06-30 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:05 | 2024-06-30 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:05 | 2024-06-30 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:05 | 2024-07-01 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:05 | 2024-07-01 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:05 | 2024-07-01 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:05 | 2024-07-01 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:05 | 2024-07-01 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:05 | 2024-07-02 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:05 | 2024-07-02 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:05 | 2024-07-02 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:05 | 2024-07-02 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:05 | 2024-07-02 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:05 | 2024-07-03 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:05 | 2024-07-03 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:05 | 2024-07-03 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:05 | 2024-07-03 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:05 | 2024-07-03 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:05 | 2024-07-04 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:05 | 2024-07-04 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:05 | 2024-07-04 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:05 | 2024-07-04 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:05 | 2024-07-04 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:05 | 2024-07-05 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:05 | 2024-07-05 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:05 | 2024-07-05 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:05 | 2024-07-05 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:05 | 2024-07-05 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:05 | 2024-07-06 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:05 | 2024-07-06 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:05 | 2024-07-06 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:05 | 2024-07-06 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:05 | 2024-07-06 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:05 | 2024-07-07 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:05 | 2024-07-07 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:05 | 2024-07-07 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:05 | 2024-07-07 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:05 | 2024-07-07 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:05 | 2024-07-08 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:05 | 2024-07-08 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:05 | 2024-07-08 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:05 | 2024-07-08 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:05 | 2024-07-08 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:05 | 2024-07-09 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:05 | 2024-07-09 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:05 | 2024-07-09 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:05 | 2024-07-09 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:05 | 2024-07-09 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:05 | 2024-07-10 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:05 | 2024-07-10 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:05 | 2024-07-10 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:05 | 2024-07-10 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:05 | 2024-07-10 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:05 | 2024-07-11 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:05 | 2024-07-11 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:05 | 2024-07-11 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:05 | 2024-07-11 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:05 | 2024-07-11 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:05 | 2024-07-12 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:05 | 2024-07-12 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:05 | 2024-07-12 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:05 | 2024-07-12 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:05 | 2024-07-12 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:05 | 2024-07-13 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:05 | 2024-07-13 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:05 | 2024-07-13 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:05 | 2024-07-13 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:05 | 2024-07-13 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:05 | 2024-07-14 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:05 | 2024-07-14 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:05 | 2024-07-14 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:05 | 2024-07-14 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:05 | 2024-07-14 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:05 | 2024-07-15 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:05 | 2024-07-15 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:05 | 2024-07-15 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:05 | 2024-07-15 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:05 | 2024-07-15 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:05 | 2024-07-16 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:05 | 2024-07-16 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:05 | 2024-07-16 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:05 | 2024-07-16 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:05 | 2024-07-16 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:05 | 2024-07-17 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:05 | 2024-07-17 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:05 | 2024-07-17 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:05 | 2024-07-17 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:05 | 2024-07-17 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:05 | 2024-07-18 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:05 | 2024-07-18 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:05 | 2024-07-18 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:05 | 2024-07-18 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:05 | 2024-07-18 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:05 | 2024-07-19 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:05 | 2024-07-19 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:05 | 2024-07-19 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:05 | 2024-07-19 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:05 | 2024-07-19 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:05 | 2024-07-20 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:05 | 2024-07-20 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:05 | 2024-07-20 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:05 | 2024-07-20 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:05 | 2024-07-20 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:05 | 2024-07-21 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:05 | 2024-07-21 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:05 | 2024-07-21 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:05 | 2024-07-21 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:05 | 2024-07-21 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:05 | 2024-07-22 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:05 | 2024-07-22 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:05 | 2024-07-22 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:05 | 2024-07-22 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:05 | 2024-07-22 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:05 | 2024-07-23 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:05 | 2024-07-23 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:05 | 2024-07-23 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:05 | 2024-07-23 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:05 | 2024-07-23 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:05 | 2024-07-24 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:05 | 2024-07-24 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:05 | 2024-07-24 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:05 | 2024-07-24 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:05 | 2024-07-24 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:05 | 2024-07-25 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:05 | 2024-07-25 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:05 | 2024-07-25 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:05 | 2024-07-25 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:05 | 2024-07-25 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:05 | 2024-07-26 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:05 | 2024-07-26 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:05 | 2024-07-26 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:05 | 2024-07-26 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:05 | 2024-07-26 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:05 | 2024-07-27 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:05 | 2024-07-27 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:05 | 2024-07-27 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:05 | 2024-07-27 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:05 | 2024-07-27 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:05 | 2024-07-28 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:05 | 2024-07-28 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:05 | 2024-07-28 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:05 | 2024-07-28 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:05 | 2024-07-28 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:05 | 2024-07-29 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:05 | 2024-07-29 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:05 | 2024-07-29 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:05 | 2024-07-29 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:05 | 2024-07-29 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:05 | 2024-07-30 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:05 | 2024-07-30 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:05 | 2024-07-30 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:05 | 2024-07-30 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:05 | 2024-07-30 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:05 | 2024-07-31 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:05 | 2024-07-31 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:05 | 2024-07-31 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:05 | 2024-07-31 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:05 | 2024-07-31 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:05 | 2024-08-01 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:05 | 2024-08-01 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:05 | 2024-08-01 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:05 | 2024-08-01 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:05 | 2024-08-01 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:05 | 2024-08-02 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:05 | 2024-08-02 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:05 | 2024-08-02 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:05 | 2024-08-02 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-02 03:05 | 2024-08-02 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:05 | 2024-08-03 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:05 | 2024-08-03 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:05 | 2024-08-03 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:05 | 2024-08-03 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-03 03:05 | 2024-08-03 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-04 03:05 | 2024-08-04 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-04 03:05 | 2024-08-04 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-04 03:05 | 2024-08-04 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-04 03:05 | 2024-08-04 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-04 03:05 | 2024-08-04 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-05 03:05 | 2024-08-05 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-05 03:05 | 2024-08-05 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-05 03:05 | 2024-08-05 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-05 03:05 | 2024-08-05 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-05 03:05 | 2024-08-05 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-06 03:05 | 2024-08-06 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-06 03:05 | 2024-08-06 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-06 03:05 | 2024-08-06 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-06 03:05 | 2024-08-06 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-06 03:05 | 2024-08-06 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-07 03:05 | 2024-08-07 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-07 03:05 | 2024-08-07 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-07 03:05 | 2024-08-07 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-07 03:05 | 2024-08-07 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-07 03:05 | 2024-08-07 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:05 | 2024-08-08 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:05 | 2024-08-08 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:05 | 2024-08-08 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:05 | 2024-08-08 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-08 03:05 | 2024-08-08 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:05 | 2024-08-09 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:05 | 2024-08-09 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:05 | 2024-08-09 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:05 | 2024-08-09 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-09 03:05 | 2024-08-09 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:05 | 2024-08-10 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:05 | 2024-08-10 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:05 | 2024-08-10 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:05 | 2024-08-10 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-10 03:05 | 2024-08-10 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:05 | 2024-08-11 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:05 | 2024-08-11 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:05 | 2024-08-11 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:05 | 2024-08-11 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-11 03:05 | 2024-08-11 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:05 | 2024-08-12 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:05 | 2024-08-12 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:05 | 2024-08-12 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:05 | 2024-08-12 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-12 03:05 | 2024-08-12 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:05 | 2024-08-13 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:05 | 2024-08-13 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:05 | 2024-08-13 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:05 | 2024-08-13 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-13 03:05 | 2024-08-13 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:05 | 2024-08-14 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:05 | 2024-08-14 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:05 | 2024-08-14 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:05 | 2024-08-14 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-14 03:05 | 2024-08-14 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:05 | 2024-08-15 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:05 | 2024-08-15 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:05 | 2024-08-15 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:05 | 2024-08-15 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-15 03:05 | 2024-08-15 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:05 | 2024-08-16 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:05 | 2024-08-16 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:05 | 2024-08-16 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:05 | 2024-08-16 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-16 03:05 | 2024-08-16 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:05 | 2024-08-17 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:05 | 2024-08-17 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:05 | 2024-08-17 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:05 | 2024-08-17 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-17 03:05 | 2024-08-17 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-18 03:05 | 2024-08-18 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-18 03:05 | 2024-08-18 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-18 03:05 | 2024-08-18 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-18 03:05 | 2024-08-18 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-18 03:05 | 2024-08-18 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-19 03:05 | 2024-08-19 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-19 03:05 | 2024-08-19 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-19 03:05 | 2024-08-19 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-19 03:05 | 2024-08-19 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-19 03:05 | 2024-08-19 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-20 03:05 | 2024-08-20 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-20 03:05 | 2024-08-20 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-20 03:05 | 2024-08-20 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-20 03:05 | 2024-08-20 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-20 03:05 | 2024-08-20 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:05 | 2024-08-21 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:05 | 2024-08-21 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:05 | 2024-08-21 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:05 | 2024-08-21 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-21 03:05 | 2024-08-21 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:05 | 2024-08-22 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:05 | 2024-08-22 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:05 | 2024-08-22 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:05 | 2024-08-22 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-22 03:05 | 2024-08-22 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:05 | 2024-08-23 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:05 | 2024-08-23 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:05 | 2024-08-23 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:05 | 2024-08-23 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-23 03:05 | 2024-08-23 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:05 | 2024-08-24 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:05 | 2024-08-24 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:05 | 2024-08-24 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:05 | 2024-08-24 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-24 03:05 | 2024-08-24 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:05 | 2024-08-25 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:05 | 2024-08-25 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:05 | 2024-08-25 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:05 | 2024-08-25 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-25 03:05 | 2024-08-25 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:05 | 2024-08-26 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:05 | 2024-08-26 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:05 | 2024-08-26 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:05 | 2024-08-26 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-26 03:05 | 2024-08-26 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:05 | 2024-08-27 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:05 | 2024-08-27 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:05 | 2024-08-27 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:05 | 2024-08-27 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-27 03:05 | 2024-08-27 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:05 | 2024-08-28 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:05 | 2024-08-28 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:05 | 2024-08-28 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:05 | 2024-08-28 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-28 03:05 | 2024-08-28 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:05 | 2024-08-29 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:05 | 2024-08-29 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:05 | 2024-08-29 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:05 | 2024-08-29 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-29 03:05 | 2024-08-29 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:05 | 2024-08-30 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:05 | 2024-08-30 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:05 | 2024-08-30 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:05 | 2024-08-30 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-30 03:05 | 2024-08-30 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:05 | 2024-08-31 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:05 | 2024-08-31 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:05 | 2024-08-31 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:05 | 2024-08-31 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-31 03:05 | 2024-08-31 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-01 03:05 | 2024-09-01 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-01 03:05 | 2024-09-01 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-01 03:05 | 2024-09-01 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-01 03:05 | 2024-09-01 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-01 03:05 | 2024-09-01 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-02 03:05 | 2024-09-02 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-02 03:05 | 2024-09-02 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-02 03:05 | 2024-09-02 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-02 03:05 | 2024-09-02 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-02 03:05 | 2024-09-02 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-03 03:05 | 2024-09-03 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-03 03:05 | 2024-09-03 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-03 03:05 | 2024-09-03 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-03 03:05 | 2024-09-03 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-03 03:05 | 2024-09-03 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:05 | 2024-09-04 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:05 | 2024-09-04 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:05 | 2024-09-04 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:05 | 2024-09-04 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-04 03:05 | 2024-09-04 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:05 | 2024-09-05 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:05 | 2024-09-05 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:05 | 2024-09-05 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:05 | 2024-09-05 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-05 03:05 | 2024-09-05 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:05 | 2024-09-06 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:05 | 2024-09-06 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:05 | 2024-09-06 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:05 | 2024-09-06 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-06 03:05 | 2024-09-06 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:05 | 2024-09-07 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:05 | 2024-09-07 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:05 | 2024-09-07 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:05 | 2024-09-07 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-07 03:05 | 2024-09-07 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:05 | 2024-09-08 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:05 | 2024-09-08 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:05 | 2024-09-08 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:05 | 2024-09-08 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-08 03:05 | 2024-09-08 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:05 | 2024-09-09 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:05 | 2024-09-09 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:05 | 2024-09-09 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:05 | 2024-09-09 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-09 03:05 | 2024-09-09 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:05 | 2024-09-10 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:05 | 2024-09-10 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:05 | 2024-09-10 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:05 | 2024-09-10 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-10 03:05 | 2024-09-10 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:05 | 2024-09-11 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:05 | 2024-09-11 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:05 | 2024-09-11 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:05 | 2024-09-11 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-11 03:05 | 2024-09-11 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:05 | 2024-09-12 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:05 | 2024-09-12 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:05 | 2024-09-12 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:05 | 2024-09-12 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-12 03:05 | 2024-09-12 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:05 | 2024-09-13 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:05 | 2024-09-13 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:05 | 2024-09-13 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:05 | 2024-09-13 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-13 03:05 | 2024-09-13 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:05 | 2024-09-14 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:05 | 2024-09-14 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:05 | 2024-09-14 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:05 | 2024-09-14 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-14 03:05 | 2024-09-14 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-15 03:05 | 2024-09-15 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-15 03:05 | 2024-09-15 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-15 03:05 | 2024-09-15 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-15 03:05 | 2024-09-15 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-15 03:05 | 2024-09-15 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-16 03:05 | 2024-09-16 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-16 03:05 | 2024-09-16 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-16 03:05 | 2024-09-16 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-16 03:05 | 2024-09-16 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-16 03:05 | 2024-09-16 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-17 03:05 | 2024-09-17 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-17 03:05 | 2024-09-17 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-17 03:05 | 2024-09-17 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-17 03:05 | 2024-09-17 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-17 03:05 | 2024-09-17 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-18 03:05 | 2024-09-18 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-18 03:05 | 2024-09-18 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-18 03:05 | 2024-09-18 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-18 03:05 | 2024-09-18 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-18 03:05 | 2024-09-18 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Bör tas bort efter långstopp | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | Borttagen pga inkopplingsfönster.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:05 | 2024-09-19 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:05 | 2024-09-19 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:05 | 2024-09-19 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:05 | 2024-09-19 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-19 03:05 | 2024-09-19 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:05 | 2024-09-20 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:05 | 2024-09-20 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:05 | 2024-09-20 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:05 | 2024-09-20 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-20 03:05 | 2024-09-20 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:05 | 2024-09-21 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:05 | 2024-09-21 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:05 | 2024-09-21 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:05 | 2024-09-21 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-21 03:05 | 2024-09-21 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:05 | 2024-09-22 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:05 | 2024-09-22 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:05 | 2024-09-22 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:05 | 2024-09-22 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-22 03:05 | 2024-09-22 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:05 | 2024-09-23 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:05 | 2024-09-23 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:05 | 2024-09-23 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:05 | 2024-09-23 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-23 03:05 | 2024-09-23 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:05 | 2024-09-24 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:05 | 2024-09-24 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:05 | 2024-09-24 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:05 | 2024-09-24 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-24 03:05 | 2024-09-24 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:05 | 2024-09-25 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:05 | 2024-09-25 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:05 | 2024-09-25 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:05 | 2024-09-25 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-25 03:05 | 2024-09-25 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:05 | 2024-09-26 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:05 | 2024-09-26 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:05 | 2024-09-26 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:05 | 2024-09-26 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-26 03:05 | 2024-09-26 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:05 | 2024-09-27 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:05 | 2024-09-27 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:05 | 2024-09-27 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:05 | 2024-09-27 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-27 03:05 | 2024-09-27 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:05 | 2024-09-28 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:05 | 2024-09-28 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:05 | 2024-09-28 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:05 | 2024-09-28 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-28 03:05 | 2024-09-28 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:05 | 2024-09-29 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:05 | 2024-09-29 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:05 | 2024-09-29 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:05 | 2024-09-29 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-29 03:05 | 2024-09-29 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:05 | 2024-09-30 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:05 | 2024-09-30 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:05 | 2024-09-30 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:05 | 2024-09-30 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-09-30 03:05 | 2024-09-30 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:05 | 2024-10-01 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:05 | 2024-10-01 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:05 | 2024-10-01 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:05 | 2024-10-01 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-01 03:05 | 2024-10-01 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:05 | 2024-10-02 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:05 | 2024-10-02 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:05 | 2024-10-02 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:05 | 2024-10-02 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-02 03:05 | 2024-10-02 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:05 | 2024-10-03 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:05 | 2024-10-03 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:05 | 2024-10-03 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:05 | 2024-10-03 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-03 03:05 | 2024-10-03 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:05 | 2024-10-04 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:05 | 2024-10-04 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:05 | 2024-10-04 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:05 | 2024-10-04 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-04 03:05 | 2024-10-04 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:05 | 2024-10-05 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:05 | 2024-10-05 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:05 | 2024-10-05 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:05 | 2024-10-05 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-05 03:05 | 2024-10-05 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:05 | 2024-10-06 09:55 | Periodisk | Ak |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:05 | 2024-10-06 09:55 | Periodisk | Soa |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:05 | 2024-10-06 09:55 | Periodisk | Kpe |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:05 | 2024-10-06 09:55 | Periodisk | Sbk |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4150 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-10-06 03:05 | 2024-10-06 09:55 | Periodisk | Tnk |  |  |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4151. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4150 |  | 4150 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  | 4150 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4150, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:55 | 2024-04-29 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:55 | 2024-04-29 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:55 | 2024-04-29 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:55 | 2024-04-29 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:55 | 2024-04-29 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-29 03:55 | 2024-04-29 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:55 | 2024-04-30 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:55 | 2024-04-30 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:55 | 2024-04-30 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:55 | 2024-04-30 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:55 | 2024-04-30 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-04-30 03:55 | 2024-04-30 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:55 | 2024-05-01 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:55 | 2024-05-01 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:55 | 2024-05-01 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:55 | 2024-05-01 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:55 | 2024-05-01 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-01 03:55 | 2024-05-01 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:55 | 2024-05-02 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:55 | 2024-05-02 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:55 | 2024-05-02 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:55 | 2024-05-02 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:55 | 2024-05-02 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-02 03:55 | 2024-05-02 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:55 | 2024-05-03 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:55 | 2024-05-03 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:55 | 2024-05-03 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:55 | 2024-05-03 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:55 | 2024-05-03 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-03 03:55 | 2024-05-03 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:55 | 2024-05-04 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:55 | 2024-05-04 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:55 | 2024-05-04 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:55 | 2024-05-04 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:55 | 2024-05-04 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-04 03:55 | 2024-05-04 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:55 | 2024-05-05 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:55 | 2024-05-05 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:55 | 2024-05-05 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:55 | 2024-05-05 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:55 | 2024-05-05 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-05 03:55 | 2024-05-05 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:55 | 2024-05-06 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:55 | 2024-05-06 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:55 | 2024-05-06 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:55 | 2024-05-06 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:55 | 2024-05-06 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-06 03:55 | 2024-05-06 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:55 | 2024-05-07 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:55 | 2024-05-07 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:55 | 2024-05-07 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:55 | 2024-05-07 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:55 | 2024-05-07 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-07 03:55 | 2024-05-07 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:55 | 2024-05-08 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:55 | 2024-05-08 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:55 | 2024-05-08 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:55 | 2024-05-08 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:55 | 2024-05-08 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-08 03:55 | 2024-05-08 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:55 | 2024-05-09 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:55 | 2024-05-09 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:55 | 2024-05-09 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:55 | 2024-05-09 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:55 | 2024-05-09 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-09 03:55 | 2024-05-09 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:55 | 2024-05-10 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:55 | 2024-05-10 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:55 | 2024-05-10 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:55 | 2024-05-10 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:55 | 2024-05-10 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-10 03:55 | 2024-05-10 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:55 | 2024-05-11 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:55 | 2024-05-11 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:55 | 2024-05-11 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:55 | 2024-05-11 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:55 | 2024-05-11 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-11 03:55 | 2024-05-11 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:55 | 2024-05-12 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:55 | 2024-05-12 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:55 | 2024-05-12 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:55 | 2024-05-12 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:55 | 2024-05-12 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-12 03:55 | 2024-05-12 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:55 | 2024-05-13 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:55 | 2024-05-13 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:55 | 2024-05-13 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:55 | 2024-05-13 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:55 | 2024-05-13 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-13 03:55 | 2024-05-13 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:55 | 2024-05-14 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:55 | 2024-05-14 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:55 | 2024-05-14 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:55 | 2024-05-14 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:55 | 2024-05-14 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-14 03:55 | 2024-05-14 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:55 | 2024-05-15 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:55 | 2024-05-15 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:55 | 2024-05-15 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:55 | 2024-05-15 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:55 | 2024-05-15 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-15 03:55 | 2024-05-15 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:55 | 2024-05-16 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:55 | 2024-05-16 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:55 | 2024-05-16 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:55 | 2024-05-16 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:55 | 2024-05-16 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-16 03:55 | 2024-05-16 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:55 | 2024-05-17 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:55 | 2024-05-17 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:55 | 2024-05-17 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:55 | 2024-05-17 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:55 | 2024-05-17 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-17 03:55 | 2024-05-17 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:55 | 2024-05-18 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:55 | 2024-05-18 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:55 | 2024-05-18 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:55 | 2024-05-18 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:55 | 2024-05-18 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-18 03:55 | 2024-05-18 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:55 | 2024-05-19 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:55 | 2024-05-19 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:55 | 2024-05-19 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:55 | 2024-05-19 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:55 | 2024-05-19 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-19 03:55 | 2024-05-19 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:55 | 2024-05-20 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:55 | 2024-05-20 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:55 | 2024-05-20 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:55 | 2024-05-20 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:55 | 2024-05-20 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-20 03:55 | 2024-05-20 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:55 | 2024-05-21 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:55 | 2024-05-21 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:55 | 2024-05-21 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:55 | 2024-05-21 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:55 | 2024-05-21 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-21 03:55 | 2024-05-21 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:55 | 2024-05-22 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:55 | 2024-05-22 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:55 | 2024-05-22 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:55 | 2024-05-22 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:55 | 2024-05-22 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-22 03:55 | 2024-05-22 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:55 | 2024-05-23 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:55 | 2024-05-23 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:55 | 2024-05-23 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:55 | 2024-05-23 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:55 | 2024-05-23 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-23 03:55 | 2024-05-23 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:55 | 2024-05-24 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:55 | 2024-05-24 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:55 | 2024-05-24 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:55 | 2024-05-24 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:55 | 2024-05-24 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-24 03:55 | 2024-05-24 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:55 | 2024-05-25 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:55 | 2024-05-25 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:55 | 2024-05-25 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:55 | 2024-05-25 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:55 | 2024-05-25 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-25 03:55 | 2024-05-25 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:55 | 2024-05-26 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:55 | 2024-05-26 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:55 | 2024-05-26 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:55 | 2024-05-26 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:55 | 2024-05-26 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-26 03:55 | 2024-05-26 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:55 | 2024-05-27 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:55 | 2024-05-27 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:55 | 2024-05-27 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:55 | 2024-05-27 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:55 | 2024-05-27 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-27 03:55 | 2024-05-27 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:55 | 2024-05-28 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:55 | 2024-05-28 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:55 | 2024-05-28 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:55 | 2024-05-28 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:55 | 2024-05-28 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-28 03:55 | 2024-05-28 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:55 | 2024-05-29 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:55 | 2024-05-29 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:55 | 2024-05-29 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:55 | 2024-05-29 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:55 | 2024-05-29 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-29 03:55 | 2024-05-29 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:55 | 2024-05-30 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:55 | 2024-05-30 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:55 | 2024-05-30 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:55 | 2024-05-30 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:55 | 2024-05-30 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-30 03:55 | 2024-05-30 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:55 | 2024-05-31 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:55 | 2024-05-31 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:55 | 2024-05-31 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:55 | 2024-05-31 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:55 | 2024-05-31 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-05-31 03:55 | 2024-05-31 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:55 | 2024-06-01 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:55 | 2024-06-01 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:55 | 2024-06-01 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:55 | 2024-06-01 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:55 | 2024-06-01 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-01 03:55 | 2024-06-01 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:55 | 2024-06-02 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:55 | 2024-06-02 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:55 | 2024-06-02 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:55 | 2024-06-02 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:55 | 2024-06-02 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-02 03:55 | 2024-06-02 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:55 | 2024-06-03 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:55 | 2024-06-03 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:55 | 2024-06-03 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:55 | 2024-06-03 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:55 | 2024-06-03 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-03 03:55 | 2024-06-03 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:55 | 2024-06-04 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:55 | 2024-06-04 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:55 | 2024-06-04 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:55 | 2024-06-04 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:55 | 2024-06-04 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-04 03:55 | 2024-06-04 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:55 | 2024-06-05 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:55 | 2024-06-05 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:55 | 2024-06-05 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:55 | 2024-06-05 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:55 | 2024-06-05 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-05 03:55 | 2024-06-05 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:55 | 2024-06-06 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:55 | 2024-06-06 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:55 | 2024-06-06 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:55 | 2024-06-06 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:55 | 2024-06-06 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-06 03:55 | 2024-06-06 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:55 | 2024-06-07 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:55 | 2024-06-07 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:55 | 2024-06-07 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:55 | 2024-06-07 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:55 | 2024-06-07 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-07 03:55 | 2024-06-07 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:55 | 2024-06-08 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:55 | 2024-06-08 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:55 | 2024-06-08 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:55 | 2024-06-08 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:55 | 2024-06-08 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-08 03:55 | 2024-06-08 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:55 | 2024-06-09 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:55 | 2024-06-09 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:55 | 2024-06-09 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:55 | 2024-06-09 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:55 | 2024-06-09 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-09 03:55 | 2024-06-09 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:55 | 2024-06-10 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:55 | 2024-06-10 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:55 | 2024-06-10 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:55 | 2024-06-10 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:55 | 2024-06-10 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-10 03:55 | 2024-06-10 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:55 | 2024-06-11 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:55 | 2024-06-11 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:55 | 2024-06-11 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:55 | 2024-06-11 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:55 | 2024-06-11 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-11 03:55 | 2024-06-11 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:55 | 2024-06-12 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:55 | 2024-06-12 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:55 | 2024-06-12 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:55 | 2024-06-12 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:55 | 2024-06-12 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-12 03:55 | 2024-06-12 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:55 | 2024-06-13 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:55 | 2024-06-13 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:55 | 2024-06-13 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:55 | 2024-06-13 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:55 | 2024-06-13 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-13 03:55 | 2024-06-13 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:55 | 2024-06-14 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:55 | 2024-06-14 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:55 | 2024-06-14 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:55 | 2024-06-14 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:55 | 2024-06-14 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-14 03:55 | 2024-06-14 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:55 | 2024-06-15 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:55 | 2024-06-15 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:55 | 2024-06-15 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:55 | 2024-06-15 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:55 | 2024-06-15 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-15 03:55 | 2024-06-15 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:55 | 2024-06-16 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:55 | 2024-06-16 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:55 | 2024-06-16 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:55 | 2024-06-16 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:55 | 2024-06-16 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-16 03:55 | 2024-06-16 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:55 | 2024-06-17 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:55 | 2024-06-17 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:55 | 2024-06-17 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:55 | 2024-06-17 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:55 | 2024-06-17 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-17 03:55 | 2024-06-17 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:55 | 2024-06-18 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:55 | 2024-06-18 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:55 | 2024-06-18 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:55 | 2024-06-18 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:55 | 2024-06-18 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-18 03:55 | 2024-06-18 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:55 | 2024-06-19 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:55 | 2024-06-19 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:55 | 2024-06-19 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:55 | 2024-06-19 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:55 | 2024-06-19 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-19 03:55 | 2024-06-19 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:55 | 2024-06-23 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:55 | 2024-06-23 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:55 | 2024-06-23 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:55 | 2024-06-23 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:55 | 2024-06-23 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-23 03:55 | 2024-06-23 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:55 | 2024-06-24 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:55 | 2024-06-24 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:55 | 2024-06-24 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:55 | 2024-06-24 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:55 | 2024-06-24 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-24 03:55 | 2024-06-24 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:55 | 2024-06-25 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:55 | 2024-06-25 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:55 | 2024-06-25 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:55 | 2024-06-25 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:55 | 2024-06-25 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-25 03:55 | 2024-06-25 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:55 | 2024-06-26 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:55 | 2024-06-26 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:55 | 2024-06-26 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:55 | 2024-06-26 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:55 | 2024-06-26 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-26 03:55 | 2024-06-26 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:55 | 2024-06-27 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:55 | 2024-06-27 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:55 | 2024-06-27 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:55 | 2024-06-27 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:55 | 2024-06-27 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-27 03:55 | 2024-06-27 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:55 | 2024-06-28 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:55 | 2024-06-28 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:55 | 2024-06-28 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:55 | 2024-06-28 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:55 | 2024-06-28 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-28 03:55 | 2024-06-28 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:55 | 2024-06-29 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:55 | 2024-06-29 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:55 | 2024-06-29 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:55 | 2024-06-29 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:55 | 2024-06-29 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-29 03:55 | 2024-06-29 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:55 | 2024-06-30 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:55 | 2024-06-30 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:55 | 2024-06-30 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:55 | 2024-06-30 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:55 | 2024-06-30 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-06-30 03:55 | 2024-06-30 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:55 | 2024-07-01 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:55 | 2024-07-01 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:55 | 2024-07-01 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:55 | 2024-07-01 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:55 | 2024-07-01 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-01 03:55 | 2024-07-01 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:55 | 2024-07-02 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:55 | 2024-07-02 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:55 | 2024-07-02 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:55 | 2024-07-02 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:55 | 2024-07-02 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-02 03:55 | 2024-07-02 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:55 | 2024-07-03 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:55 | 2024-07-03 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:55 | 2024-07-03 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:55 | 2024-07-03 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:55 | 2024-07-03 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-03 03:55 | 2024-07-03 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:55 | 2024-07-04 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:55 | 2024-07-04 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:55 | 2024-07-04 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:55 | 2024-07-04 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:55 | 2024-07-04 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-04 03:55 | 2024-07-04 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:55 | 2024-07-05 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:55 | 2024-07-05 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:55 | 2024-07-05 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:55 | 2024-07-05 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:55 | 2024-07-05 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-05 03:55 | 2024-07-05 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:55 | 2024-07-06 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:55 | 2024-07-06 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:55 | 2024-07-06 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:55 | 2024-07-06 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:55 | 2024-07-06 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-06 03:55 | 2024-07-06 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:55 | 2024-07-07 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:55 | 2024-07-07 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:55 | 2024-07-07 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:55 | 2024-07-07 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:55 | 2024-07-07 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-07 03:55 | 2024-07-07 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:55 | 2024-07-08 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:55 | 2024-07-08 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:55 | 2024-07-08 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:55 | 2024-07-08 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:55 | 2024-07-08 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-08 03:55 | 2024-07-08 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:55 | 2024-07-09 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:55 | 2024-07-09 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:55 | 2024-07-09 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:55 | 2024-07-09 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:55 | 2024-07-09 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-09 03:55 | 2024-07-09 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:55 | 2024-07-10 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:55 | 2024-07-10 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:55 | 2024-07-10 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:55 | 2024-07-10 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:55 | 2024-07-10 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-10 03:55 | 2024-07-10 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:55 | 2024-07-11 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:55 | 2024-07-11 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:55 | 2024-07-11 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:55 | 2024-07-11 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:55 | 2024-07-11 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-11 03:55 | 2024-07-11 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:55 | 2024-07-12 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:55 | 2024-07-12 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:55 | 2024-07-12 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:55 | 2024-07-12 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:55 | 2024-07-12 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-12 03:55 | 2024-07-12 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:55 | 2024-07-13 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:55 | 2024-07-13 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:55 | 2024-07-13 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:55 | 2024-07-13 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:55 | 2024-07-13 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-13 03:55 | 2024-07-13 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:55 | 2024-07-14 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:55 | 2024-07-14 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:55 | 2024-07-14 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:55 | 2024-07-14 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:55 | 2024-07-14 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-14 03:55 | 2024-07-14 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:55 | 2024-07-15 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:55 | 2024-07-15 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:55 | 2024-07-15 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:55 | 2024-07-15 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:55 | 2024-07-15 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-15 03:55 | 2024-07-15 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:55 | 2024-07-16 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:55 | 2024-07-16 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:55 | 2024-07-16 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:55 | 2024-07-16 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:55 | 2024-07-16 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-16 03:55 | 2024-07-16 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:55 | 2024-07-17 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:55 | 2024-07-17 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:55 | 2024-07-17 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:55 | 2024-07-17 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:55 | 2024-07-17 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-17 03:55 | 2024-07-17 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:55 | 2024-07-18 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:55 | 2024-07-18 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:55 | 2024-07-18 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:55 | 2024-07-18 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:55 | 2024-07-18 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-18 03:55 | 2024-07-18 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:55 | 2024-07-19 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:55 | 2024-07-19 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:55 | 2024-07-19 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:55 | 2024-07-19 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:55 | 2024-07-19 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-19 03:55 | 2024-07-19 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:55 | 2024-07-20 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:55 | 2024-07-20 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:55 | 2024-07-20 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:55 | 2024-07-20 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:55 | 2024-07-20 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-20 03:55 | 2024-07-20 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:55 | 2024-07-21 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:55 | 2024-07-21 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:55 | 2024-07-21 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:55 | 2024-07-21 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:55 | 2024-07-21 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-21 03:55 | 2024-07-21 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:55 | 2024-07-22 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:55 | 2024-07-22 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:55 | 2024-07-22 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:55 | 2024-07-22 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:55 | 2024-07-22 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-22 03:55 | 2024-07-22 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:55 | 2024-07-23 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:55 | 2024-07-23 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:55 | 2024-07-23 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:55 | 2024-07-23 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:55 | 2024-07-23 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-23 03:55 | 2024-07-23 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:55 | 2024-07-24 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:55 | 2024-07-24 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:55 | 2024-07-24 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:55 | 2024-07-24 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:55 | 2024-07-24 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-24 03:55 | 2024-07-24 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:55 | 2024-07-25 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:55 | 2024-07-25 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:55 | 2024-07-25 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:55 | 2024-07-25 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:55 | 2024-07-25 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-25 03:55 | 2024-07-25 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:55 | 2024-07-26 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:55 | 2024-07-26 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:55 | 2024-07-26 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:55 | 2024-07-26 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:55 | 2024-07-26 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-26 03:55 | 2024-07-26 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:55 | 2024-07-27 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:55 | 2024-07-27 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:55 | 2024-07-27 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:55 | 2024-07-27 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:55 | 2024-07-27 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-27 03:55 | 2024-07-27 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:55 | 2024-07-28 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:55 | 2024-07-28 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:55 | 2024-07-28 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:55 | 2024-07-28 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:55 | 2024-07-28 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-28 03:55 | 2024-07-28 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:55 | 2024-07-29 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:55 | 2024-07-29 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:55 | 2024-07-29 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:55 | 2024-07-29 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:55 | 2024-07-29 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-29 03:55 | 2024-07-29 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:55 | 2024-07-30 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:55 | 2024-07-30 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:55 | 2024-07-30 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:55 | 2024-07-30 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:55 | 2024-07-30 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-30 03:55 | 2024-07-30 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:55 | 2024-07-31 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:55 | 2024-07-31 09:30 | Periodisk | Bfs |  | E |  | Helt |  | 2 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:55 | 2024-07-31 09:30 | Periodisk | Rsn |  | E |  | Helt |  | 3 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:55 | 2024-07-31 09:30 | Periodisk | Rut |  | E |  | Helt |  | 4 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:55 | 2024-07-31 09:30 | Periodisk | Kv |  | E |  | Helt |  | 5 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-07-31 03:55 | 2024-07-31 09:30 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt |  | 6 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.
4151 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-08-01 03:55 | 2024-08-01 09:30 | Periodisk | Tnk |  | E |  |  |  | 1 | ERTMS införande: entreprenadtider styrområde Björkliden | Konsultation | N: B31P021-2407 | Bör läsas med TCR 4129 och 4150. Trafiken anpassas till före och efter trafikavbrottet. Trafikering till och från Kiruna Malmbangård möjlig söderifrån. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 4151 |  | 4151 | Hänsyn till dessa tider kommer tas av oss vid ansökan men vi önskar dialog vid eventuell konflikt, då delade tider är svåra att ta hänsyn till då vi inte konstruerar tågplanen. Tiderna ligger annars bra för oss. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 | Arbetet behöver kortas ner eller tillåta tåg att passera igenom via öar. Se motivering i separat dokument med synpunkter. Arbetet behöver även samplaneras med BN så att 9902 kan köra under tiderna för deras arbete OB01598 och OB01599 samt om öar skulle skapas i arbetet. | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  | 4151 |  |  | 9902 har ingen konflikt med TCR 4151, samråd för att få fram tågläget på norsk sida måste ske med Bane NOR. Det är inte möjligt med avbrott för delade tider/"öar" för att släppa igenom trafik då på- och avetablering tar lång tid varje enskild gång. Tiden kan inte minskas, mängden tid är vad ERTMS-projektet behöver för att färdigställa arbetet inför den planerade inkopplingen av det nya trafikeringssystemet. LKAB: Synpunkter som skickats i separat dokument kommer att besvaras separat.