## Blad1
Tågplan 2024 | [23 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas
TCR-id | Status | Klassificering | Orsak till kapacitets-begränsning | Starttid | Sluttid | Typ av tidsangivelse | Från trafikplats | Till trafikplats | Från linjespår | Till linjespår | Från inkluderad | Till inkluderad | Platssekvens-nummer | Beskrivning | Extern koordineringsstatus | Relaterade TPÅ:er | Anmärkningar | Spänningslöst | Utpekad tillfällig kapacitetsbegränsning | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Hastighets-nedsättning | Trafikavbrott | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg
4621 | Aktiv | Mycket stor | Kontaktledning | 2024-06-29 08:00 | 2024-08-19 20:00 | Kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt |  | 1 | Kontaktledningsanläggningsupprustning Sävenäs | Publicerad | V: | Hela Sävenäs är spänningslöst v.2426 L 08:00 - v.2434 M 20:00, växling utanför etappområdena kan ske med disellok i samråd med entreprenad. Godståg med ellok ankommertill Göteborg Kville och växlas med diesellok till Sävenäs. Alstomhallen nås med diesellok. Uppställning på kolonin är möjlig. Etappområde 1: v.2426 L 08:00 - v.2431 To 20:00 Trafikavbrott spår 1-19 och 51. Etappområde 2: v.2431 To 20:00 - v.2434 M 20:00 Trafikavbrott på spår 10-34 och 52. | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x