## Nord
Åtgärdsnr-TPÅid | Region | Åtgärdsnamn | X-24 T24 Publiceringen Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser | X-18 T24 Leveransen Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser | Förändring mellan X-24 T24 till X-18 T24 | Kategorisering | X-24 | Stråk | Från dpl | Till dpl
21345-2400 | Nord | Linaälv-Kalixfors Växelbyten | Antal växlar per driftplats Linaälv 4st, Harrå 2st, Fjällåsen 2st, Gäddmyr 1st, Kalixfors 2st Trafikpåverkan Linaälv-Kalixfors (arbetet sker på samtliga drifplatser samtidigt) v20-40 M-S 6h/d - Inga mötesmöjligheter vid påverkade drifplatser Uppehåll över midsommar (To-F) v24 48h Trafikavbrott v27 48h Trafikavbrott v33 48h Trafikavbrott v20-40 Hastighetsnedsättning Sth 40km/h Eventuellt att åtgärden flyttas till annat år. |  | Utgått T24 | 2 - stor påverkan | X-24 | 21 - Malmbanan | (Gällivare) | (Råtsi)
B31P021-2401 | Nord | ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Linaälv - Inkopplingsfönster 1 | ​Tidplan är preliminär. v31-32 söndag-tisdag Trafikavbrott 72h - F 23:00 - M 23:00 alternativt L 21:30- Ti 21:30 Gränspunkter: mellansignal 132 spår 1 driftplats Krokvik - mellansigna 153 spår 2 driftplatser Gällivare/Svappavaara Helavstängning, mindre möjlighet att flytta i tid. Ej möjligt med andra arbeten eller uppställda fordon på platsen/sträckan Samplanerade åtärder: B31P021-2401 ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Linaälv - Inkopplingsfönster 1 B31P021-2402 ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Kiruna - Inkopplingsfönster 1 | ​Inkoppling ERMTS Ä2325, SO Linaälv. v31-32 S-On Trafikavbrott 72h S 06:00 - O 06:00 - Berör samtliga hsp och ssp. Begränsningspunkter: dp Gällivare: msi 153, 107 dp Råtsi: infsi 571, 502 Helavstängning, mindre möjlighet att flytta i tid. Ej möjligt med andra arbeten eller uppställda fordon på platsen/sträckan. D-skydd och provdrift. Samplanerade åtärder/Måste ske samtidigt: B31P021-2401 ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Linaälv - Inkopplingsfönster 1 B31P021-2402 ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Kiruna - Inkopplingsfönster 1 | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 21 - Malmbanan | Krokvik | Gällivare
B31P021-2402 | Nord | ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Kiruna - Inkopplingsfönster 1 | ​Tidplan är preliminär. v31-32 söndag-tisdag Trafikavbrott 72h - F 23:00 - M 23:00 alternativt L 21:30- Ti 21:30. Gränspunkter: mellansigna 132 spår 1 driftplats Krokvik - mellansigna 153 spår 2 driftplats Gällivare/Svappavaara Helavstängning, mindre möjlighet att flytta i tid. Ej möjligt med andra arbeten eller uppställda fordon på platsen/sträckan Samplanerade åtärder: B31P021-2401 ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Linaälv - Inkopplingsfönster 1 B31P021-2402 ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Kiruna - Inkopplingsfönster 1 | ​Ibruktagning ERTMS Ä2325, SO Kiruna v31-32 S-On Trafikavbrott 72h S 06:00 - O 06:00- Berör samtliga hsp och ssp Begränsningspunkter: * dp Krokvik: infsi 139 * Sjöbangården norr: dvsi 452, 450, 448, 444, 442 * Sjöbangården söder: dvsi 357, 355, 319, 317, 315, 313, 339, 311 * dp Kalixfors: infsi 2/2 * dp Svappavaara: hela spår 1-6 bakom dvsi: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 Helavstängning, mindre möjlighet att flytta i tid. Ej möjligt med andra arbeten eller uppställda fordon på platsen/sträckan Samplanerade åtärder/Måste ske samtidigt: B31P021-2401 ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Linaälv - Inkopplingsfönster 1 B31P021-2402 ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Kiruna - Inkopplingsfönster 1 | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 21 - Malmbanan | Krokvik | Gällivare
B31P021-2403 | Nord | ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Björkliden - Inkopplingsfönster 2 | ​Tidplan är preliminär. v33-34 söndag-måndag Trafikavbrott 48h - S 00:00 - Ti 00:00 alternativt S 03:15 - Ti 03:15. Gränspunkter: M M414 spår 3 driftplats Björnfjell - mellansigna 131 spår 11 driftplats Kiruna Helavstängning, mindre möjlighet att flytta i tid. Ej möjligt med andra arbeten eller uppställda fordon på platsen/sträckan | ​Inkoppling ERTMS Ä2330, SO Björkliden v33-34 Sö-Ti Trafikavbrott 48h S 03:15 - T 03:15 - samtliga hsp och ssp Begränsningspunkter: dp Björnfjell: infsi FS A 411 dp Kiruna: Kmb msi 131, Pea infsi 570 Helavstängning, mindre möjlighet att flytta i tid. Ej möjligt med andra arbeten eller uppställda fordon på platsen/sträckan | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 21 - Malmbanan | Björnfjell | Kiruna malmbangård
B31P021-2404 | Nord | ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Kiruna - Inkopplingsfönster 3 | ​Tidplan är preliminär. v35-36 söndag-måndag Trafikavbrott 48h - S 03:30 - Ti 03:30 alternativt S 02:30 - Ti 02:30 Gränspunkter: M M414 spår 3 driftplats Björnfjell - mellansigna 2/5 spår 2 driftplatser Kalixfors/Svappavaara Helavstängning, mindre möjlighet att flytta i tid. Ej möjligt med andra arbeten eller uppställda fordon på platsen/sträckan Samplanerade åtgärder: B31P021-2404 ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Kiruna - Inkopplingsfönster 3 B31P021-2405 ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Björkliden - Inkopplingsfönster 3 | Inkoppling ERTMS Ä2340, SO Kiruna v35-36 S-Ti Trafikavbrott 48h S 06:00 - T 06:00- Berör samtliga hsp och ssp Begränsningspunkter: * dp Krokvik: infsi 139 * Sjöbangården norr: dvsi 452, 450, 448, 444, 442 * Sjöbangården söder: dvsi 357, 355, 319, 317, 315, 313, 339, 311 * dp Kalixfors: infsi 2/2 * dp Svappavaara: hela spår 1-6 bakom dvsi: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 Helavstängning, mindre möjlighet att flytta i tid. Ej möjligt med andra arbeten eller uppställda fordon på platsen/sträckan Samplanerade åtärder/Måste ske samtidigt: B31P021-2404 ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Kiruna - Inkopplingsfönster 3 B31P021-2405 ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Björkliden - Inkopplingsfönster 3 | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 21 - Malmbanan | Björnfjell | Kalixfors
B31P021-2405 | Nord | ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Björkliden - Inkopplingsfönster 3 | ​Tidplan är preliminär. v35-36 söndag-måndag Trafikavbrott 48h S 03:30 - Ti 03:300 alternativt S 02:30 - Ti 02:30 Gränspunkter: M M414 spår 3 driftplats Björnfjell - mellansigna 2/5 spår 2 driftplatser Kalixfors/Svappavaara Helavstängning, mindre möjlighet att flytta i tid. Ej möjligt med andra arbeten eller uppställda fordon på platsen/sträckan Samplanerade åtgärder: B31P021-2404 ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Kiruna - Inkopplingsfönster 3 B31P021-2405 ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Björkliden - Inkopplingsfönster 3 | ​Inkoppling ERTMS Ä2331, SO Björkliden v35-36 S-Ti Trafikavbrott 48h S 06:00 - T 06:00- samtliga hsp och ssp Begränsningspunkter: dp Björnfjell: infsi FS A 411 dp Kiruna: Kmb msi 131, Pea infsi 570 Helavstängning, mindre möjlighet att flytta i tid. Ej möjligt med andra arbeten eller uppställda fordon på platsen/sträckan Samplanerade åtärder/Måste ske samtidigt: B31P021-2404 ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Kiruna - Inkopplingsfönster 3 B31P021-2405 ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Björkliden - Inkopplingsfönster 3 | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 21 - Malmbanan | Björnfjell | Kalixfors
B31P021-2406 | Nord | ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Björkliden - Inkopplingsfönster 4 | ​Tidplan är preliminär. v37-38 söndag-tisdag Trafikavbrott 72h L 00:00 - Ti 00:00 alternativt L 03:15 - Ti 03:15. Gränspunkter: M M414 spår 3 driftplats Björnfjell - mellansignal 131 spår 11 driftplats Kiruna Helavstängning, mindre möjlighet att flytta i tid. Ej möjligt med andra arbeten eller uppställda fordon på platsen/sträckan | Inkoppling ERTMS Ä2332, SO Björkliden v37-38 S-On Trafikavbrott 72h, S 07:00 - O 07:00 - samtliga hsp och ssp Begränsningspunkter: *Ny!dp Katterat: hela dp dp Kiruna: Kmb msi 131, Pea infsi 570 Helavstängning, mindre möjlighet att flytta i tid. Ej möjligt med andra arbeten eller uppställda fordon på platsen/sträckan | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 21 - Malmbanan | Riksgränsen | Kiruna malmbangård
B31P021-2407 | Nord | ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Björkliden - Entreprenad | ​Preliminär tidplan: 240614-240915 I vilken ordning driftplatserna ska tas är ännu inte fastställd. Entreprenad: Förberedande- och efterarbeten för ibruktagning av E2 för Styrområde Björkliden. | Peurevaara - Vassijaure (Björnfjell): v18-v36 M-S. Alla spår, behov av spänningslöst Tider: * 22:00 - 06:00 (dagtid önskas) * 11:00 - 13:00 Entreprenadarbeten; förbesiktningar och besiktningsanmärkningar | Förändrad | 0 - liten påverkan | X-24 | 21 - Malmbanan | Riksgränsen | (Kiruna malmbangård)
B31P021-2408 | Nord | ERTMS Boden-Riksgränsen införande ​SO Polcirkeln - Entreprenad | ​Preliminär tidplan: 240401-241130 I vilken ordning driftplatserna ska tas är ännu inte fastställd. Entreprenad BEST inkl. förbesiktning, SO Polcirkeln, flera etapper | *Harrträsk - Murjek: v.17 - v.43 M-S, 1 skift, 5h/skift. Alla spår, behov av spänningslöst. *(Murjek) - Ljuså: v.17 - v.45 M-S, 1 skift, 5h/skift. Alla spår, behov av spänningslöst. Entreprenadarbeten; Teknikhus, linjekiosker och efterarbeten | Förändrad | 0 - liten påverkan | X-24 | 21 - Malmbanan | (Harrträsk) | (Holmfors)
B31P021-2411 | Nord | ERTMS Boden-Riksgränsen införande ​SO Kiruna - Entreprenad |  | Entreprenadarbeten SO Kiruna * Svappavaara - Råtsi: v.18-v.36, M-S, 22:30-05:00 * Råtsi - Kirunavaara: v.18-v.24, M-S, 22:00-03:00 * Kirunavaara - Peuravaara: v.24-v.29, M-S, 22:00-03:00 * Peuravaara - Kiruna mbg: v.29-v.36, M-S, 22:00-03:00 * Kiruna mbg: v.21-v.27, Må-Sö, 22:00-06:00 * Kiruna mbg - Peuravaara: v.27-v.36, M-S, 22:00-06:00 * Kiruna mbg: v.31, Lö-Sö, 18:00-07:00 * Kirunavaara: v.35, Fre-Sö, 07:00-07:00 (Spår 1,3,4,4,6,7) Entreprenadarbeten; förbesiktningar, besiktningsanmärkningar, slutbesiktning, för-och efterarbeten inför ibruktagning av ERTMS. Uppdaterad: 220421 | Ny | 2 - stor påverkan |  | 21 - Malmbanan | Kmb | (Rsi)
B31P021-2412 | Nord | ERTMS Boden-Riksgränsen införande ​SO Linaälv - Entreprenad |  | Entreprenadarbeten SO Linaälv (Gällivare) - (Råtsi): v.19 - v.33, Må-S, 1 skift, 5h/skift. Alla spår, behov av spänningslöst Entreprenadarbeten; rivning. | Ny | 0 - liten påverkan |  | 21 - Malmbanan | (Rsi) | (Gv)
B31P021-2413 | Nord | ERTMS Boden-Riksgränsen införande ​SO Polcirkeln - Ibruktagning TTL, inkopplingsfönster 1a, 1b, 1c |  | Inkopplingsfönster ERTMS TTL 1a, 1b, 1c på SO Polcirkeln. Harrträsk/Ripats/Nuortikon/Kilvo inkl tillhörande linjer. v23, v36, v40 Trafikavbrott 11h L 8:00-19:00 alt S 07:00-18:00 - samtliga hsp och ssp Begränsningspunkter: dp Koijuvaara: insfi 301 och 305 dp Nattavaara: infsi 1/2 Helavstängning, mindre möjlighet att flytta i tid. Ej möjligt med andra arbeten eller uppställda fordon på platsen/sträckan | Ny | 0 - liten påverkan |  | 21 - Malmbanan | Kaa | Ntv
B31P021-2415 | Nord | ERTMS Boden-Riksgränsen införande ​SO Polcirkeln - Ibruktagning TTL, inkopplingsfönster 2a, 2b, 2c |  | Inkopplingsfönster ERTMS TTL 2a, 2b, 2c på SO Polcirkeln. Nattavaara/Koskivaara/Polcirkeln/Murjek inkl tillhörande linjer. v23, v36, v40 Trafikavbrott 11h L 8:00-19:00 alt S 07:00-18:00 - samtliga hsp och ssp Begränsningspunkter: dp Kilvo: infsi 1/1 dp Tolikberget: infsi 3/2 Helavstängning, mindre möjlighet att flytta i tid. Ej möjligt med andra arbeten eller uppställda fordon på platsen/sträckan | Ny | 0 - liten påverkan |  | 21 - Malmbanan | Klv | (Nb)
B31P021-2419 | Nord | ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Kiruna - Inkoppling TTL240616 och TTL240707 |  | Inkopplingsfönster ERTMS TTL på SO Kiruna. Kiruna Malmbangård/Peuravaara v22 Trafikavbrott 11h S 04:00-15:00 - samtliga hsp och ssp v24 Trafikavbrott 11h S 04:00-15:00 - samtliga hsp och ssp v26 Trafikavbrott 11h S 04:00-15:00 - samtliga hsp och ssp Begränsningspkt: dp Kiruna C: 501, 582, 210, 214 - dp Kirunavaara: 541 Helavstängning, mindre möjlighet att flytta i tid. Ej möjligt med andra arbeten eller uppställda fordon på platsen/sträcka | Ny | 0 - liten påverkan |  | 21 - Malmbanan | (Kra) | (Rsi)
18874-2401 | Nord | Spårbyte Pitebanan | v21-24 måndag-söndag 6h/d Spårbyte förarbete. Måndag-onsdag, fredag-lördag 08.00-14.00, torsdag, söndag 07.00-13.00 v25-33 måndag-söndag 8h/d Spårbyte 24 km Ballastrening 42 km. Måndag, tisdag, torsdag, fredag, lördag, 23.00-07.00, onsdag, söndag 22.00-06.00 v34-37 åndag-söndag 6h/d Spårbyte efterarbete. Måndag-onsdag, fredag, lördag 08.00-14.00, torsdag, söndag 07.00-13.00. v21-38 måndag-söndag Hastighetsnedsättning sth 40 km/h | v21-24 M-S 6h/d Spårbyte förarbete M-O, FL 08:00-14:00, To, S 07:00-13:00 v25-33 M-S 8h/d Spårbyte 24 km Ballastrening 42 km. M,Ti,To,FL: 23:00-07:00, O,S 22:00-06:00 v28 M-S Trafikavbrott 168h Broåtgärder v34-37 M-S 6h/d Spårbyte efterarbete M-O, F,L 08:00-14:00, To, S 07:00-13:00. v21-38 M-S Hastighetsnedsättning sth 40 km/h | Förändrad | 2 - stor påverkan | X-24 | 42 - (Nyfors) – Piteå | (Älvsbyn) | Piteå
16087-2400 | Nord | Norrbotniabanan: Skellefteå Central. | v26–41 måndag-fredag 8h/d någon gång mellan 06.00-20.00 (går att dela minst 2x4h/d) Trafikavbrott 24-36h någon gång under v36-41 Samplaneras till stor del med 18874-2402 Spårbyte Skelleftebanan. Om möjligt kan även 2-3 timmar disptider dagtid bli aktuellt. | v26–41 M-F 8h/dnågon gång mellan 06:00-20:00 (går att dela minst 2x4h/d) v36 Trafikavbrott 48h Samplaneras till stor del med 18874-2402 Spårbyte Skelleftebanan under natten, men behöver även dagtider á 2-3h för bullriga arbeten i samhället. Samplaneras med Spårbytet 18874-2402 och går i skuggan av deras tider | Förändrad | 2 - stor påverkan | X-24 | 45 - Skelleftebanan | (Bastuträsk) | (Skelleftehamns Övre)
18874-2402 | Nord | Spårbyte Skelleftebanan | ​v21-24måndag-söndag 6h/d Spårbyte förarbeten. Måndag-söndag 22.00-04.00. v25-36 måndag-söndag 8h/d Spårbyte ca 39 km Ballastrening 53 km (Uppehåll över midsommar (torsdag-fredag). Måndag-söndag 21.00-05.00. v37-41 måndag-söndag 6h/d Spårbyte efterarbeten. Måndag-Söndag 22.00-04.00 v21-42 måndag-söndag Hastighetsnedsättning sth 40 km/h Trafikavbrott 36h i Skellefteå någon gång under v36-41. Samplaneras till stor del med 16087-2400 Norrbotniabanan: Skellefteå Central. | ​v21-24 M-S 6h/d Spårbyte förarbeten M-S 06:00-12:00 v25-36 M-S 8h/d Spårbyte ca 39 km Ballastrening 53 km M-S 06:00-14:00 (Uppehåll över midsommar (To-F)) v36 M-S Trafikavbrott 168h Broåtgärder v37-41 M-S 6h/d Spårbyte efterarbeten M-S 06:00-12:00 v21-42 M-S Hastighetsnedsättning sth 40 km/h Samplaneras till stor del med 16087-2400 Norrbotniabanan: Skellefteå Central. | Förändrad | 2 - stor påverkan | X-24 | 45 - Skelleftebanan | (Bastuträsk) | Skelleftehamns Övre
18874-2403 | Nord | Spårbyte Skelleftebanan |  | v33 Bst spår 3 och 4 avstängt M-F 6h per dag 5 dagar v34 Kaä-Krb M-S 8h per dag 7dagar. v35 Bst spår 3 och 4 avstängt M-F 6h per dag 5 dagar Hastighetsnedsättning v23-25 70km/h Disptiderna spår 3 & 4 vecka 33 & 35 bör ligga nattetid, möjligt att trafikera spår 2. Ej några mötesmöjligheter. Disptider trafikavbrott mellan Karsbäcken - Kattisträsk bör ligga nattetid | NY | 2 - stor påverkan |  | 7 - Stambanan genom Övre Norrland | Kaä | Krb
22335-2400 | Nord | Sävastklinten, triangelspår | 3v måndag-fredag 6h/d förarbete M-F 21:30-03:30. Trafikavbrott 60h 1v måndag-fredag 6h/d efterarbete M-F 21:30-03:30. Ev. hastighetsnedsättning över klovade växlar. 2 växelinläggningar i juni, inkoppling signal och trafikstart hösten. Även påverkan på Ställverk 85 i Boden då försignal måste flyttas. | Tider är inte klara. Projektledare saknas. Samordnas med Gammelstad bangårdsförlängning | Förändrad | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 7 - Stambanan genom Övre Norrland | (Boden) | (Sävast)
6737-2400 | Nord | Gammelstads bangårdsförlängning | v20-40 M-F 6h/d, för- och efterarbete – Begränsad framkomlighet. M-F 09:00-15:00. v23 Trafikavbrott 48h v40 Trafikavbrott 48h v20-44 Hastighetsnedsättning sth 40 km/h över bangården. | Spår 3, 4 och 5 avstängt (Spår 1 och och 2 kan trafikeras, möten är möjliga): v2338 – v2440 Hela driftplatsen avstängt: v23 Trafikavbrott 48h L 00:00-M 00:00 (Etapp 6) (avstängningen samordnad med Hällnäs, NUVA, UH och PR) v36 Trafikavbrott 48h L 00:00-M 00:00 v40 Trafikavbrott 48h L 00:00-M 00:00 (Etapp 7) ink. inläsning (samorndad med NUVA) Hastighetsnedsättning: v20 – 42 STH40 | Förändrad | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 7 - Stambanan genom Övre Norrland | Sus | Nvn
14802-2401 | Nord | Kontaktledningsupprustning Ådalsbanan, (Väy) - (Lsl) |  | ​v2-51 M-S 8h/d (Väy) - (Lsl) M-S 07:00-15:00 - Uppehåll över midsommar v2-51 Hastighetsnedsättning hela banan 44000m hela året (sth 40) v29 Trafikavbrott 168h. En veckas tågstopp valfri vecka mellan v 26-32. Inläsning under våren. | Ny | 2 - stor påverkan |  | 31 - Ådalsbanan | (Lsl) | (Väy)
14802-2402 | Nord | Kontaktledningsupprustning Ådalsbanan, Väy |  | v19 M-S 8h/d (Slm) - Väy (synkad med UH och IVm) v41 M-S 8h/d (Slm) - Väy (synkad med UH och IVm) Samplaneras: 14557-2401 Kontaktledningsupprustning Ådalsbanan, (Väy) - (Lsl) Samplaneras med Underhåll v19 & v41. Lämpliga tider för kontaktledningen är M-F 07:35 - 15:35. L-S 06:00 - 14:00. Godstågen anpassas före eller efter stoppet alternativt omleds via alternativa sträckor. Persontåg omleds alternativt ersätts med buss. | Ny | 2 - stor påverkan |  | 31 - Ådalsbanan | Väy | Väy
14802-2403 | Nord | Kontaktledningsupprustning Ådalsbanan, Lsl |  | v22 M-S 8h/d Lsl v34 M-S 8h/d Lsl (synkad med UH och IVm) Samplaneras:14557-2401 Kontaktledningsupprustning Ådalsbanan, (Väy) - (Lsl) Trafikavbrott Långsele driftplats v22 & v34. Trafikavbrottet förläggs tidsmässigt på kvällen samtidigt som underhålls servicefönster. Lämplig tid ca 18:00-02:00 Tåg anpassas före eller efter trafikstoppet alternativt omleds via kusten. | Ny | 2 - stor påverkan |  | 8 - Norra stambanan | Lsl | Lsl

## Mitt
Åtgärdsnr-TPÅid | Region | Åtgärdsnamn | X-24 T24 Publiceringen Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser | X-18 T24 Leveransen Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser | Förändring mellan X-24 T24 till X-18 T24 | Kategorisering | X-24 | Stråk | Från dpl | Till dpl
10252-2411 | Mitt | NUVA-0021 Godsstråket genom Bergslagen, Plankorsningsåtgärder |  | v17-V2419 M-F 09:00-15:00 v20 Trafikavbrott 168 tim v21-22 M-F 09:00-15:00 Samplanerade åtgärder: 16914-2401 Godsstråket Sv-Avky, bdl 312, kapacitetshöjande åtgärder 15341-2400 Morshyttan, bdl 312, mötesspårsförlängning (LTS Godsstråket) 18081-2400 Fors växelbyte 10252-2411 NUVA-0021 Godsstråket genom Bergslagen, Plankorsningsåtgärder | Ny | 2 - stor påverkan |  | 9 - Godsstråket genom Bergslagen | (Avky) | (Sv)
11804-2400 | Mitt | Ornäs ESIK | Förberedande/inledande arbeten T24. (Borlänge)-(Storvik) hastighetshöjande åtgärder ca 12 v förarbeten måndag-fredag 6h/dag 9.30-15.30. Trafikavbrott 90h torsdag 09.00 -måndag 03.00 Efterarbete 1 vecka måndag-fredag 6h. Hastighetsnednedsättning ca 2,500m under hela byggtiden. Samplanerade åtgärder: 15365-2400 Falun-Borlänge Hastighetshöjande åtgärder inkl vägskyddsåtgärder 15366-2400 Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder inkl vägskyddsåtgärder 11804-2400 Ornäs ESIK | Förberedande/inledande arbeten T24. v23-24 nm ti -nm f natt 22:10 - 04:10 v25 M-O dag 9:30-15:30 v26-27 nm ti - nm f natt 22:10 - 04:10 v28-31 dag 9:30-15:30 v32-33 nm ti - nm f natt 22:10 - 04:10 v34 M-O dag 9:30-15:30 v34-35 Trafikavbrott To 09:00 - M 03:00. v35 Ti-F dag 9:30-15:30 Hastighetsnednedsättning ca 2,500m under hela byggtiden. Samplanerade åtgärder: 15365-2400 Falun-Borlänge Hastighetshöjande åtgärder inkl vägskyddsåtgärder 15366-2400 Storvikv-Falun hastighetshöjande åtgärder inkl vägskyddsåtgärder 11804-2400 Ornäs ESIK | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 10 - Bergslagsbanan | (Storvik) | (Borlänge central)
15341-2400 | Mitt | Morshyttan, mötesspårsförlängning. | Trafikpåverkan per driftplats Bangårdsförlängningar Hästbo, Torsåker, Morshyttan, och esik Dalgränsen samt växel byte i Fors. 6v måndag-fredag 6h/d Förabeten Trafikavbrott 168h 2v måndag-fredag 6h/d Efterarbete Hastighetsnedsättning i 8v för samtliga drifplatser Samplanerade åtgärder: 16914-2401 Godsstråket Storvik-Avets-Krylbo, kapacitetshöjande åtgärder 15341-2400 Morshyttan, mötesspårsförlängning 18081-2400 Fors växelbyte | Trafikpåverkan per driftplats Bangårdsförlängningar Hästbo, Torsåker, Morshyttan, och esik Dalgränsen samt vxl byte 1till1 Fors Förslag: v17-19 M-F 09:00-15:00 v20 Trafikavbrott 168h v21-22 M-F 09:00-15:00 v38 M-F 09:00-15:00 v39 M-O 09:00-15:00 v39 To-S 09:00-24:00 87h trafikavbrott v40 Ti-F 09:00-15:00 Hastighetsnedsättning i 8v för samtliga driftplatser Samplanerade åtgärder: 16914-2401 Godsstråket Sv-Avky, bdl 312, kapacitetshöjande åtgärder 15341-2400 Morshyttan, bdl 312, mötesspårsförlängning (LTS Godsstråket) 18081-2400 Fors växelbyte 10252-2411 NUVA-0021 Godsstråket genom Bergslagen, Plankorsningsåtgärder | Förändrad | 2 - stor påverkan | X-24 | 9 - Godsstråket genom Bergslagen | (Storvik) | Fors
15365-2400 | Mitt | Falun-Borlänge Hastighetshöjande åtgärder inkl vägskyddsåtgärder | Se åtgärd 11804-2400 Ornäs ESIK samma trafikpåverkan Samplanerade åtgärder: 15365-2400 Falun-Borlänge Hastighetshöjande åtgärder inkl vägskyddsåtgärder 15366-2400 Storvikv-Falun hastighetshöjande åtgärder inkl vägskyddsåtgärder 11804-2400 Ornäs ESIK | Se åtgärd 11804-2400 Ornäs ESIK samma trafikpåverkan | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 10 - Bergslagsbanan | (Falun central) | (Borlänge central)
15366-2400 | Mitt | Storvik-Falun hastighetshöjande åtgärder inkl vägskyddsåtgärder | Se åtgärd 11804-2400 Ornäs ESIK Samma trafikpåverkan Samplanerade åtgärder: 15365-2400 Falun-Borlänge Hastighetshöjande åtgärder inkl vägskyddsåtgärder 15366-2400 Storvikv-Falun hastighetshöjande åtgärder inkl vägskyddsåtgärder 11804-2400 Ornäs ESIK | Se åtgärd 11804-2400 Ornäs ESIK samma trafikpåverkan | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 10 - Bergslagsbanan | (Storvik) | (Falun central)
16025-2400 | Mitt | Avesta Krylbo plattform | Spår 1 och 2 avstängda v2433-2440 (8 veckor) Avser (bangårdsbelysning, bangårdsombyggnad, plattformstak spår 1&2) Samplaneras med: 18802-2400 Dalabanepaketet, trafikpåverkan mellan Avesta -Krylbo-Sala | Avser (bangårdsbelysning, bangårdsombyggnad, plattformstak spår 1&2) v38-43(8 veckor) Spår 1& 2 avstängda Samplanerade åtgärder: 16025-2400 Avesta Krylbo plattform 18802-2400 Dalabanepaketet, trafikpåverkan mellan Avky-Sl. | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 9 - Godsstråket genom Bergslagen | Avesta-Krylbo | Avesta-Krylbo
16914-2401 | Mitt | Godsstråket Storvik-Avetsa-Krylbo, kapacitetshöjande åtgärder | Trafikpåverkan per driftplats Bangårdsförlängningar Hästbo, Torsåker, Morshyttan, och esik Dalgränsen samt växel byte Fors Förabeten ca 10 veckor måndag-fredag á 6h Trafikavbrott 168h Efterarbete 3 veckor måndag-fredag á 6h Samplanerade åtgärder: 16914-2401 Godsstråket Storvik-Avesta-Krylbo, kapacitetshöjande åtgärder 15341-2400 Morshyttan, mötesspårsförlängning. 18081-2400 Fors växelbyte | Bangårdsförlängningar Hästbo, Torsåker, Morshyttan, och esik Dalgränsen samt vxl-byte Fors. v17-19 M-F 09:00-15:00 v20 Trafikavbrott 168h v21-22 M-F 09:00-15:00 v38 M-F 09:00-15:00 v39 M-O 09:00-15:00 v39 To-S 09:00-24:00 87h trafikavbrott v40 Ti-F 09:00-15:00 Hastighetsnedsättning i 8v för samtliga drifplatser Samplanerade åtgärder: 16914-2401 Godsstråket Sv-Avky, bdl 312, kapacitetshöjande åtgärder 15341-2400 Morshyttan, bdl 312, mötesspårsförlängning (LTS Godsstråket) 18081-2400 Fors växelbyte 10252-2411 NUVA-0021 Godsstråket genom Bergslagen, Plankorsningsåtgärder | Förändrad | 2 - stor påverkan | X-24 | 9 - Godsstråket genom Bergslagen | (Storvik) | (Avesta-Krylbo)
16914-2402 | Mitt | Godsstråket Fgc-Fv, kapacitetshöjande åtgärder | Dagarn, Skinnskatteberg, Krampen Trafikpåverkan per driftplats Förabeten ca 10 veckor måndag-fredag á 6h 07.00-13.00 Trafikavbrott 168h Efterarbete 3 veckor måndag-fredag á 6h |  | Utgått T24 | 2 - stor påverkan | X-24 | 9 - Godsstråket genom Bergslagen | (Fagersta C) | (Frövi)
18081-2400 | Mitt | Fors växelbyte | Trafikpåverkan per driftplats Bangårdsförlängningar Hästbo, Torsåker, Morshyttan, och esik Dalgränsen samt växel byte Fors. Förabeten ca 10 veckor måndag-fredag á 6h Trafikavbrott 168h Efterarbete 3 veckor måndag-fredag á 6h Samplanerade åtgärder: 16914-2401 Godsstråket Storvik-Avesta-Krylbo, kapacitetshöjande åtgärder. 15341-2400 Morshyttan, mötesspårsförlängning. 18081-2400 Fors växelbyte | Trafikpåverkan per driftplats Bangårdsförlängningar Hästbo, Torsåker, Morshyttan, och esik Dalgränsen samt vxl byte 1till1 Fors. Förarbeten för Jularbo,Torsåker,Morshyttan kommer att ske på hösttiderna. v17-19 M-F 09:00-15:00 v20 Trafikavbrott 168h v21-22 M-F 09:00-15:00 v38 M-F 09:00-15:00 v39 M-O 09:00-15:00 v39 To-S 09:00-24:00 87h trafikavbrott v40 Ti-F 09:00-15:00 Ev flytt till V42 krock med UH La-Blg. Hastighetsnedsättning i 8v för samtliga drifplatser Samplanerade åtgärder: 16914-2401 Godsstråket Sv-Avky, bdl 312, kapacitetshöjande åtgärder 15341-2400 Morshyttan, bdl 312, mötesspårsförlängning (LTS Godsstråket) 18081-2400 Fors växelbyte 10252-2411 NUVA-0021 Godsstråket genom Bergslagen, Plankorsningsåtgärder | Förändrad | 2 - stor påverkan | X-24 | 9 - Godsstråket genom Bergslagen | Fors | Fors
18856-2401 | Mitt | Ångebyn, kontaktledningsbyte byte Del 1, Ovansjö - Ångebyn - Moradal | Del 1, Ovansjö – Ångebyn – Moradal v19-23 måndag-fredag 8h/d nattetid 21.00-05.00. v31-39 måndag-fredag 8h/d nattetid 21.00-05.00. Vid arbeten i Ovansjö kommer det att krävas enkelspårsdrift från Alby . I Ovansjö och Moradal kommer det att krävas trafikavbrott ca 2x10h/driftplats. Koordineras med 18856-2402 Ångebyn, kontaktledningsbyte Del 2, Ovansjö -Ånge - Moradal | Del 1, Ovansjö – Ångebyn – Moradal v19-23 nmTi-nmF 21:00-05:00 v23 L 09:00-19:00 trafikavbrott gm Ovansjö v31-35, v37-39 nmTi-nmF 21:00-05:00 Vid arbeten i Ovansjö kommer det att krävas enkelspårsdrift från Alby . Koordineras med 18856-2402 Ångebyn, KTL byte Del 2, Ånge - Moradal | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 8 - Norra stambanan | Ångebyn | Ångebyn
18856-2402 | Mitt | Ångebyn, KTL byte Del 2, Ovansjö - Ånge - Moradal | Del 2, Ovansjö – Ånge – Moradal v24-27 måndag-fredag 8h/d nattetid (Uppehåll över midsommar) 22.00-06.00 v40-45 måndag-fredag 8h/d nattetid 22.00-06.00 Vid arbeten i Moradal kommer det att krävas enkelspårsdrift från Dysjön (spår 3 kan inte trafikeras söder om växel 411) I Ovansjö och Moradal kommer det att krävas trafikavbrott ca 2x10h/driftplats. Koordineras med 18856-2401 Ångebyn, KTL byte Del 1, Ovansjö – Ångebyn - Moradal. | Del 2, Ånge C – Moradal v24-27 nmTi-nmF 22:00-06:00 (Uppehåll över midsommar) v27 nmS 18:00-04:00 trafikavbrott gm Moradal v36 nmTi-nmF 22:00-06:00 tillsammans med UHs servicefönster v40-45 nmTi-nmF 22:00-06:00 Vid arbeten i Moradal kommer det att krävas enkelspårsdrift från Dysjön (spår 3 kan inte trafikeras söder om vxl 411) Koordineras med 18856-2401 Ångebyn, KTL byte Del 1, Ovansjö – Ångebyn - Moradal. | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 8 - Norra stambanan | Ånge | (Ovansjö)
2793-2401 | Mitt | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. -Trafikpåverkan Söder om Sundsvall (Sundsvall – Svartvik) | v21 Trafikavbrott 17h L 07.00-24.00 Sik infartsignal 21-Suc infsi 122 v31-38 måndag-fredag 08.00-09.00 Sik infartsigna 21-Suc infsi 122, måndag-fredag 14.00-15.00 Sik infartsigna 21-Suc infartsigna 122 v39-47 måndag-fredag 09.00-15.00 Sik infsi 21-Suc infartsigna 122 | Trafikpåverkan Sik infsi 21-Suc infsi 122 enligt nedan V2419 Trafikavbrott 17h L 07:00-24:00 V2420-V2422 M-To 09:00-15:00 v2421 Trafikavbrott 17h L 07:00-24:00 V2425 M-O 09:00-15:00 V2427-V2428 M-To 09:00-15:00 V2432-V2435 M-F 09:00-15:00 V2438-V2441 M-F 09:00-15:00 V2442 M-To 09:00-15:00 V2443-V2447 M-F 09:00-15:00 | Förändrad | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 5 - Ostkustbanan | Sundsvall C | Svartvik
2793-2402 | Mitt | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. - Trafiakpåverkan (Sundsvall-Sundsvalls västra) | v41 måndag-fredag 09.00-15.00 Spår 9 Sundsvall C mellansignal 205-Suc mellansignal 210 - Enkelspårsdrift v42 måndag-fredag 09.00-15.00 Spår 8 Sundsvall C mellansignal 203-Suc mellansignal 208 , Enkelspårsdrift. | v41 M-F 09:00-15:00, Spår 8 Suc msi 203-Suc msi 208 - Enkelspårsdrift v42-43 M-F 09:00-15:00 (ej F v42), Spår 9 Suc msi 205-Suc msi 220 - Enkelspårsdrift | Förändrad | 0 - liten påverkan | X-24 | 5 - Ostkustbanan | Sundsvall C | Sundsvall C
2793-2403 | Mitt | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. -Trafikpåverkan Hela Sundsvall | ​​v42 Trafikavbrott 10h L 07.00-17.00 Suc infartsignal 122-Suc infartsignal 351 (från Töva), Suc i infartsignal 321 (från Ådalsbana) - Hela driftplats Sundsvall | ​​v42 Trafikavbrott 44h F 09:00-S 05:00, Sik infsi 21-Nta infsi 351, Nta infsi 321 samt Töv Infsi 22-Nta infsi 351 v42 Trafikavbrott 11h S 05:00-S 16:00 Suc msi 235, msi 188-Nta infsi 351, Nta infsi 321 | Förändrad | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 5 - Ostkustbanan | Sundsvall C | Sundsvall C
2793-2404 | Mitt | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. -Trafikpåverkan Norr om Sundsvall (Töva-Nacksta) | v41-42 måndag-fredag 09.00-15.00 Töv Infartsignal 22-Nta Infartsigna 351 (påverkar trafik på Mittbanan) v42 Trafikavbrott 16h L 07.00-23.00 Töv Infartsignai 22-Nta Infartsigna 351 (påverkar trafik på Mittbanan) | v40-41 M-F 09:00-15:00, Töv Infsi 22-Nta infsi 351 v42 M-To 09:00-15:00, Töv Infsi 21-Nta msi 361, Nta msi 364 | Förändrad | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 5 - Ostkustbanan | Töva | Nacksta
2793-2405 | Mitt | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. -Trafikpåverkan Hastighetsnedsättning | ​v44-47 måndag 00:00 – söndag 24:00 40 km/tim Längd: 700m för spårarbeten Svartvik-Sundsvall C v21-47 måndag 00.00 – söndag 24.00 70 km/tim Längd: 2500m för arbetarskydd Svartvik-Sundsvall C | v44-47 M 00:00 – S 24:00 40 km/h Längd: 700m för spårarbeten Sik-Suc (Zonschakt) v21-52 M 00:00 – S 24:00 70 km/h Längd: 2500m för arbetarskydd Sik-Suc v42-43 S 16:00 – O 15:00 40 km/tim Längd: 200m för spårarbeten Sundsvall Västra efter växelinläggning | Förändrad | 0 - liten påverkan | X-24 | 5 - Ostkustbanan | Sundsvall C | Svartvik

## Öst
Åtgärdsnr-TPÅid | Region | Åtgärdsnamn | X-24 T24 Publiceringen Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser | X-18 T24 Leveransen Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser | Förändring mellan X-24 T24 till X-18 T24 | Kategorisering | X-24 | Stråk | Från dpl | Till dpl
10324-2400 | Öst | Märsta-Uppsala, Vrå bäck,km 51+615, bro-ny överbyggnad 3500-316-1 | Trafikpåverkan Knivsta - Ekeby: Förarbeten: 5 veckor enkelspårsdrift kl 00.00-05.00 natt mot måndag-fredag Trafikavbrott 52h V2423 fredag kl 01.00-söndag kl 05.00 Efterarbeten: 4 veckors enkelspårsdrift kl 00.00-05.00 natt mot måndag-fredag 8 veckor hastighetsnedsättning 200m, sth 70 km/h (arbetarskydd samt BASTAB) |  | Utgått T24 | 2 - stor påverkan | X-24 | 5 - Ostkustbanan | (Knivsta) | (Ekeby)
10362-2400 | Öst | Märsta - Uppsala,Trunstaån, km 50+123, bro-ny överbyggnad. | Byte platta, räcken betongelement. Stenlandsfästen bibehålls. Byte av ett betongtråg i taget. Trafikpåverkan Knivsta-Ekeby: Förarbeten: 4 veckor enkelspårsdrift kl 00.00-05.00 natt mot måndag-fredag Trafikavbrott 52h v2423: fredag kl 01.00-söndag kl 05.00 Efterarbeten: 4 veckor enkelspårsdrift kl 00.00-05.00 natt mot måndag-fredag 8 veckor hastighetsnedsättning ca 200 m sth 70 km/h för arbetarskydd samt BASTAB |  | Utgått T24 | 2 - stor påverkan | X-24 | 5 - Ostkustbanan | (Knivsta) | (Ekeby)
10398-2400 | Öst | (Tillberga)-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck, spår-, räls och växelbyte | Förberedande arbete inför spårbyte Uppsår+Nedspår i T25 och T26. Samordnas med 14115 och B30P800 2024: Kolbäck-Rekarne 21 dygn trafikavbrott under v18-21(inkl växelbyte). Hastighetsnedsättning efterföljande 6 dygn.(-2401) Rekarne - Folkesta trafikavbrott 55h helg v17. Hastihetsnedsättning efterföljande 6 dygn. (-2402) Folkesta-Eskilstuna trafikavbrott 55h helg v16 (växelarbeten mellan Upp/Ned-spår). Hastighetsnedsättning efterföljande 6 dygn. (-2403) Kolbäck - Köping trafikavbrott 4 dygn samt 14hx5 skift natt v13-14 (Påsk). Hastighetsnedsättning efterföljande 6 dygn.(-2404). Samordnat med åtgärd 14115. Valskog trafikavbrott helg v14 (Mälarbanan och Svealandsbanan påverkas). Hastighetsnedsättning efterföljande 6 dygn(-2405) Ålsäng-Jädersbruk trafikavbrott 55h helg v15. Hastighetsnedsättning efterföljande 6 dygn. (Tidigare åtg 19135) (-2406) Valskog-Jädersbruk trafikavbrott 14hx3 nätter v14 samt 55h helg v15. Hastighetsnedsättningnedsättning efterföljande 6 dygn. (-2407) Västerås Norra-Kolbäck Trafikavbrott 14hx5 nätter v15 14hx2 nätter v16 (En natt även stängt mot Sala), 3x55h helg: v18 (Västerås norra-Västerås), 19 (Västerås norra-Västerås-Västerås västra) och 20 (Västerås västra -Kolbäck). (Växelarbeten mellan Upp/Ned-spår samtliga helger). Hastighetsnedsättning hela perioden samt efterföljande 6 dygn. (-2408). | Förberedande arbete inför spårbyte U+N i T25 och T26. Samordnas med 14115 och B30P800 Kolbäck-Rekarne 21 dygn trafikavbrott M kl 01.00 v18 - M kl 05.00 v21(inkl växelbyte). Ha-nedsättning efterföljande 6 dygn. Gränspunkter: Kolbäck 53 – Rekarne hfp vx 104,102(-2401). Efterjustering 2x7h (en natt per driftplats Strömsholm och Kvicksund) innan ha-nedsättning kan tas bort. Rekarne - Folkesta trafikavbrott 55h helg v17. Ha-nedsättning efterföljande 6 dygn. (-2402). Efterjustering 1x7h innan ha-nedsättning kan tas bort. Folkesta-Eskilstuna trafikavbrott 55h helg v16 (växelarbeten mellan U/N-spår). Ha-nedsättning efterföljande 6 dygn. Gränspunkter Folkesta 62,32 ,39 – Eskilstuna 48,29 (-2403). Efterjustering, trafikavbrott 2x7h innan ha-nedsättning kan tas bort. Kolbäck - Köping trafikavbrott 4 dygn samt 14hx5 skift natt v2413-2414 (Påsk). Ha-nedsättning efterföljande 6 dygn. Gränspunkter:Kolbäck 40,27 – Köping 25 Påsk v2413 samt helg och nätter v2414-2415 Kolbäck 40,27 – Köping 21 natt v2414 (-2404). Samordnat med åtg 14115. Efterjustering 2x7h innan ha-nedsättning kan tas bort. Valskog trafikavbrott helg v14 (Mb och Svb påverkas). Ha-nedsättning efterföljande 6 dygn(-2405). Gränspunkter: Valskog si 24, 22, 51, 21. Efterjustering en natt á 7h innan ha-nedsättning kan tas bort. Ålsäng-Jädersbruk trafikavbrott 55h helg v15. Ha-nedsättning efterföljande 6 dygn. (Tidigare åtg 19135) (-2406). Efterjustering 1x7h innan ha-nedsättning kan tas bort. Valskog-Jädersbruk trafikavbrott 14hx3 nätter v14 samt 55h helg v15. Ha-nedsättning21 dygn under v14-16. (-2407). Efterjustering 1x7h innan ha-nedsättning kan tas bort. Västerås Norra-Kolbäck Trafikavbrott 14hx5 nätter v15 14hx2 nätter v16 (En natt även stängt mot Sala), 3x55h helg: v18 (Vån-Vå), v19 (Vån-Vå-Våv) och v20 (Våv-Kbä). (Växelarbeten mellan U/N-spår samtliga helger). Ha-nedsättning hela perioden samt efterföljande 6 dygn. (-2408). Efterjustering 3x7h Vån-Kbä innan ha-nedsättning kan tas bort. Justerad - se -2408 | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 17 - Svealandsbanan | Eskilstuna central | Kolbäck
10398-2401 | Öst | (Tillberga)-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck, spår-, räls och växelbyte | Kolbäck-Rekarne Trafikavbrott 21 dygn v18-21 Hastighetsnedsättning efterföljande 6 dygn. Anm. Inkl växelbyte | Kolbäck-Rekarne v18 M 01.00 - v21 M 05.00, 21 dygn trafikavbrott Ha-nedsättning efterföljande 6 dygn,samt tid för borttagning av ha-nedsättning en natt kl 01-05. Gränspunkter: Kolbäck 53 – Rekarne hfp vx 104,102(-2401). Efterjustering 2x7h (en natt per driftplats Strömsholm och Kvicksund) innan ha-nedsättning kan tas bort. | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 18 - (Sala) – Oxelösund | (Kolbäck) | (Rekarne)
10398-2402 | Öst | (Tillberga)-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck, spår-, räls och växelbyte | Rekarne - Folkesta Trafikavbrott 55h helg v17 Hastighetsnedsättning efterföljande 6 dygn. Arbeten i Folkesta växel 101 och 111. I Rekarne växel 132, 104 och 101. Går att komma in från Svealandsbanan och Skogstorp till godsbangården/depån. Går även att nå Folkesta genom växel 104 från detta håll. | Rekarne - Folkesta v17 55h helg F kl 22.30-M kl 05.30 trafikavbrott Ha-nedsättning sth 70 efterföljande 6 dygn.samt tid för borttagning av ha-nedsättning en natt kl 01-05 Arbeten i Folkesta växel 101 och 111. I Rekarne växel 132, 104 och 101. Efterjustering 1x7h innan ha-nedsättning kan tas bort. Går att komma in från Svealandsbanan och Skogstorp till godsbangården/depån. Går även att nå Folkesta genom växel 104 från detta håll. | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 18 - (Sala) – Oxelösund | Rekarne | Folkesta
10398-2403 | Öst | (Tillberga)-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck, spår-, räls och växelbyte | Folkesta-Eskilstuna Trafikavbrott 55h helg v16 Hastighetsnedsättning efterföljande 6 dygn Anm. Arbete i växlar* mellan Upp/Ned-spår växel 101, 102, 103, 115, 117 i Eskilstuna. Går att komma in från Svealandsbanan och Skogstorp till godsbangården/depån. Ej möjlighet att nå godsbangården i Folkesta från detta håll. Dock gå det att nå Folkesta från Rekarne. (förslag F kl 22.30-M kl 05.30) | Folkesta-Eskilstuna v16 55h helg F kl 22.30-M kl 05.30 trafikavbrott Ha-nedsättning sth 70 efterföljande 6 dygnsamt tid för borttagning av ha-nedsättning en natt kl 01-05 Anm. Arbete i växlar* mellan U/N-spår *växel 101, 102, 103, 115, 117 i Eskilstuna. Gränspunkter: Fokesta 62,32 ,39 – Eskilstuna 48,29 Efterjustering, trafikavbrott 2x7h innan ha-nedsättning kan tas bort. Går det att nå Folkesta från Rekarne. | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 18 - (Sala) – Oxelösund | Folkesta | Eskilstuna central
10398-2404 | Öst | (Tillberga)-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck, spår-, räls och växelbyte | Kolbäck - Köping Trafikavbrott 4 dygn samt 14hx5 skift natt v13-14 (Påsk) Hastighetsnedsättning efterföljande 6 dygn. Samordnat med åtg 14115. Förslag på tider 5 skift 14 timmar: kl 15-05. | Kolbäck - Köping v13 PåskF 29/3 kl 00.00-Ti 2/4 kl 00.00 samt helg och övriga nätter kl 15-05 v14-15 Trafikavbrott 4 dygn samt 14hx5 skift Kolbäck 40,27 – Köping25 Kolbäck 40,27 – Köping 21 natt v2414 Ha-nedsättning efterföljande 6 dygn.samt tid för borttagning av ha-nedsättning en natt kl 01-05 Efterjustering 2x7h innan ha-nedsättning kan tas bort. Samordnat med åtg 14115. | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 16 - Mälarbanan | (Kolbäck) | Köping
10398-2405 | Öst | (Tillberga)-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck, spår-, räls och växelbyte | Valskog Trafikavbrott 55 h helg v14 (Både Mälarbanan och Svealandsbanan påverkas) Hastighetsnedsättning efterföljande 6 dygn. (förslag fredag kl 22.30-måndag kl 05.30) | Valskog (Både Mälarbanan och Svealandsbanan påverkas) v14 55 h F kl 22.30-M kl 05.30 Trafikavbrott Gränspunkter:Valskog si 24, 22, 51, 21 Ha-nedsättning efterföljande 6 dygn.samt tid för borttagning av ha-nedsättning en natt kl 01-05 Efterjustering en natt á 7h innan ha-nedsättning kan tas bort. | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 16 - Mälarbanan | Valskog | Valskog
10398-2406 | Öst | (Tillberga)-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck, spår-, räls och växelbyte | Ålsäng-Jädersbruk trafikavbrott 55h helg v15. Hastighetsnedsättning efterföljande 6 dygn. (Tidigare åtg 19135) (förslag fredag kl 21-måndag kl 04.00) | Ålsäng-Jädersbruk v15 55h F kl 21.30-M kl 04.30 trafikavbrott Ha-nedsättning efterföljande 6 dygn. samt tid för borttagning av ha-nedsättning en natt kl 01-05 Efterjustering 1x7h innan ha-nedsättning kan tas bort. | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 16 - Mälarbanan | Ålsäng | (Jädersbruk)
10398-2407 | Öst | (Tillberga)-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck, spår-, räls och växelbyte | Valskog-Jädersbruk Trafikavbrott 14hx3 nätter v14 55h helg v15 Hastighetsnedsättning efterföljande 6 dygn. Förslag på tider 5 skift 14 timmar: kl 15.30-05.30. | Valskog-Jädersbruk v14 14hx3 nätter kl 15.30-05.30. trafikavbrott v15 55h F kl 21.30-M kl 04.30 trafikavbrott v14-16 Ha-nedsättning 21 dygn under samt tid för borttagning av ha-nedsättning en natt kl 01-05 Efterjustering 1x7h innan ha-nedsättning kan tas bort. | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 16 - Mälarbanan | Valskog | Jädersbruk
10398-2408 | Öst | (Tillberga)-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck, spår-, räls och växelbyte | Västerås Norra-Kolbäck Trafikavbrott: 14hx5 nätter v15 14hx2 nätter v16 (En natt även stängt mot Sala) 55h helg: v18 (Västerås Norra-Västerås C) 55h helg v19 (Västerås Norra-Västerås Västra+hela Västerås C) 55h helg v20 (Västerås Västra-Kolbäck) Anm. Arbete med växlar som påverkar både U/N-spår samtliga helger. Hastighetsnedsättning hela perioden samt efterföljande 6 dygn. Västerås C*-Västerås N (som under helgen vecka 18 och 19*, förslag F kl 22-M kl 05 Västerås Västra-Kolbäck (helgen vecka 20, förslag fredag kl 22.00-måndag kl 05.00): | Västerås Norra-Kolbäck Trafikavbrott: v15 nmM 14h kl 15.00-05.00 Våv bg v15 14hx4 nätter (str Våv- Kbä kl 15-23 samt ha-neds sth 70) v16 14hx2 nätter (En natt även stängt mot Sala)(str Våv-Vån espdr kl 15-23, trafikavbrott kl 23-05,samt ha-neds sth 70) v18 F kl 22.30-M kl 05.00 (54,5h) (Västerås Norra-Västerås C)samt ha-neds sth 70 v19 To kl 22.30-S kl 05.00 (54,5h) (Västerås Norra-Västerås Västra+hela Västerås C)samt ha-neds sth 70 v20 F kl 22.30-M kl 05.00 (54,5h) (Västerås Västra-Kolbäck)samt ha-neds sth 70 Anm. Arbete med växlaroch4 broarsom påverkar både U/N-spår samtliga helger. Ha-nedsättning hela perioden samt efterföljande 7-11 dygn, inkl tid för borttagning av ha-nedsättning nmS v21. Efterjustering 4x7h Vån-Kbä innan ha-nedsättning kan tas bort. | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 16 - Mälarbanan | Västerås Norra | Kolbäck
10403-2400 | Öst | Uppsala-Sala-Avesta Krylbo, spår och växelbyten | Spår och växelbyten samplanering "Dalabanan projektet" Trolig produktion 2024-2027 Trafikavbrott Sala - Avesta Krylbo v2433-2440 (8 veckor) samt ha-nedsättning sth 70 km/h under 6 dygn Det ska under större delen av tiden vara möjligt att trafikera till Sala. Eventuellt punkt 16 utredning | Spår och växelbyten samplanering "Dalabanan projektet" v36-43(8 veckor) Trafikavbrott Sala - Avesta Krylbo samt ha-nedsättning sth 70 km/h under 6 dygn Det ska under större delen av tiden vara möjligt att trafikera till Sala. Ingår i 18802, samlingsåtgärd Dalabanan | Lika eller marginell förändring | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 6 - Dalabanan | (Sala) | (Avesta-Krylbo)
11125-2400 | Öst | Kolbäck Kvicksund, säkerhet och trimning | Trimningsåtgärder, borttagning plankorsningar, stängsling, ökat skydd plankorsning Trafikpåverkan (T24)-25: Trafikavbrott 20 sammanhängande dygn mellan v 18-21 Kolbäck-Rekarne, samordnat med och ingår i 10398. Efterföljande Hastighetsnedsättning sth 70 km/h under 6 dygn | Trimningsåtgärder, slopande plankorsningar, stängsling, ökad skydd plankorsning v18 M 01.00 - v21 M 05.00, 21 dygn trafikavbrott samordnat med och ingår i 10398-2401. Efterföljande Ha-nedsättning sth 70 km/h under 6 dygn | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 18 - (Sala) – Oxelösund | Kolbäck | Kvicksund
11727-2400 | Öst | Högsjö västra, förbigångsspår | Anläggning av förbigångsspår. Växlar och signalställverksgenerering mellan Kilsmo och Högsjö på Västra stambanan. Projektet är beroende av att ERTMS gör sin inkoppling innan eller i samband med produktionen. Möjlighet till samordnad upphandling med Finnerödja förbigångsspår och Katrineholm förbigångsspår. Trafikpåverkan T24: Förarbeten i mindre omfattning 1 veckor uppspår enkelspårsdrift 1 veckor nedspår enkelspårsdrifter 2 veckor hastighetsnedsättning sth 70 km/h (arbetarskydd på intilliggande spår) TPÅ-förslag v 27-28 |  | Utgått T24 | 2 - stor påverkan | X-24 | 1 - Västra stambanan | Kilsmo | Högsjö
14115-2400 | Öst | Kolbäck-Dingtuna-(Västerås C), utbyten ställverk 85 och hybridblock (FST) | Trafikpåverkan åt alla håll från Kolbäck: Västerås – Dingtuna - Kolbäck Kolbäck – Hallstahammar Kolbäck – Munktorp Kolbäck – Strömsholm Trafikpåverkan på både Mälarbanan och Svealandsbanan Delinkoppling 4 dygn Påsk T24 10h x 10 natt mot söndag kl 22.00-08.00 (förslag) under v17-27 6 dygns trafikavbrott v27 för inkoppling Eventuellt hastighetsnedsättning sth 70 km/h under 6 dygn Eventuella efterarbeten för provning och inläsning. Tiden för inläsning anpassad till annat inläsningsfönster v40. Veckorna 18-27 synkade med spårbytet 10398 samt med Påsk och sommaravstängningar. (helst samtidigt som Mälarbanan, TPÅ B30P800, sträckan Barkarby-Huvudsta är avstängt, t.ex. påsk och vecka 27) | Trafikpåverkan åt alla håll från Kolbäck: Västerås – Dingtuna - Kolbäck Kolbäck – Hallstahammar Kolbäck – Munktorp Kolbäck – Strömsholm Trafikpåverkan på både Mälarbanan och Svealandsbanan v13 PåskLångfredag 29/3 kl 00 - Ti 2/4 kl 00 trafikavbrott Hh-Morp-Ssh-Våv v17 nmS kl 22.00-08.00 kbä-Hh v18 nmS kl 22.00-08.00 Kbä-Morp v19 nmS kl 22.00-08.00 Kbä-Ssh v20-24 samt 26 nmS kl 22.00-08.00 Kbä-Våv. (Helg v25 öppet för Midsommartrafik) v27 Ti 2/7 kl 00.00 - Må 8/7 kl 00.00 6 dygns trafikavbrott Hh-Morp-Ssh-Våv för inkopplingEv efterarbeten för provning och inläsning. Tiden för inläsning anpassad till annat inläsningsfönster Veckorna 18-27 synkade med spårbytet 10398 samt med PRmb Påsk och sommaravstängningar | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 16 - Mälarbanan | Kolbäck | (Västerås central)
18802-2400 | Öst | Samlingsåtgärd Dalabane-paketet Dalabanan delen Uppsala-Avesta-Krylbo, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid | Trafikavbrott Sala - Avesta Krylbo v2433-2440 (8 veckor) samt hastighetsnedsättning sth 70 km/h under 6 dygn Det ska under större delen av tiden vara möjligt att trafikera till Sala. Förslag till belut i punkt 16 Trafikverket föreslår detta som Utpekade Tillfälliga Kapacitetsbegränsningar (UTK) | Trafikavbrott Avesta Krylbo - Sala (-2401) v36-43 (8 veckor), möjligt att trafikera till Sala, utom någon enstaka helg. Ha-nedsättning sth 70 km/h under 6 dygn Trafikavbrott (Sala) - (Uppsala Norra): (-2402) nm M-F kl 22.40 - 04.40. L 00.00-07.00. S 00.00-08.00 (7 nätter/vecka) v17 L 00.00 - v25 nmTi v33 nmTi - v49 nmFr Sala sp1 avstängt: (-2403) v36 M 00.00-20.00 v36-38 nmL 00.00-07.00, nmS 00.00-08.00 v37-39 nmM 00.00-05.00 TrafikavbrottIsätra - Morgongåva: (-2404) v36-43 nmTi-F kl 22.40-04.40 v37(-38) F kl 21.40 - (M kl 04.40) Ha-nedsättning Heby: (-2405) Heby uppställningsspår (13329, ingår i SETRA-paketet) samtHeby nytt mötesspår (9522, förarbeten) Ha-neds sth 70 1400m för urgrävning mm v35 S kl 22.30 - v44 M 06.00 | Förändrad | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 6 - Dalabanan | (Sala) | (Avesta-Krylbo)
18802-2401 | Öst | Samlingsåtgärd Dalabane-paketet Dalabanan delen Uppsala-Avesta-Krylbo, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid |  | Trafikavbrott Avesta Krylbo - Sala (-2401) v36-43 (8 veckor), möjligt att trafikera till Sala, utom någon enstaka helg. Ha-nedsättning sth 70 km/h under 6 dygn | Förändrad | 3 - mycket stor påverkan |  | 6 - Dalabanan | (Avky) | (Sl)
18802-2402 | Öst | Samlingsåtgärd Dalabane-paketet Dalabanan delen Uppsala-Avesta-Krylbo, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid |  | Trafikavbrott (Sala) - (Uppsala Norra): (-2402) nm M-F kl 22.40 - 04.40. L 00.00-07.00. S 00.00-08.00 (7 nätter/vecka) v17 L 00.00 - v25 nmTi v33 nmTi - v49 nmFr | Ny | 3 - mycket stor påverkan |  | 6 - Dalabanan | (Sl) | (Una)
18802-2403 | Öst | Samlingsåtgärd Dalabane-paketet Dalabanan delen Uppsala-Avesta-Krylbo, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid |  | Sala sp1 avstängt: (-2403) v36 M 00.00-20.00 v36-38 nmL 00.00-07.00, nmS 00.00-08.00 v37-39 nmM 00.00-05.00 | Ny | 3 - mycket stor påverkan |  | 6 - Dalabanan | Sl | Sl
18802-2404 | Öst | Samlingsåtgärd Dalabane-paketet Dalabanan delen Uppsala-Avesta-Krylbo, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid |  | TrafikavbrottIsätra - Morgongåva: (-2404) v36-43 nmTi-F kl 22.40-04.40 v37(-38) F kl 21.40 - (M kl 04.40) | Ny | 3 - mycket stor påverkan |  | 6 - Dalabanan | Ist | Må
19086-2401 | Öst | Kinda kanal vid Rimforsa, 3500-158-1, Ommålning | Ommålning ståldelar, byte gångbrygga. Behovet ca en veckas sammanhållande trafikavbrott. Förslag: trafikavbrott vecka 24. | Ommålning ståldelar, byte gångbrygga. 3,8 mkr 2021-04-12 TKI-säkrng av UHdö Behovet ca en veckas sammanhållande trafikavbrott. Bör samordnas med TPÅ 10252-2403 och 20824. Förslag: trafikavbrott vecka 24. | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 65 - Stångådalsbanan | (Rimforsa) | (Bjärka Säby)
21304-2400 | Öst | (Uppsala N) - (Avesta/Krylbo) Upprustning kontaktledning och hjälpkraft | Åtgärd sammanslagning av 17292, Trafikavbrott Sala - Avesta Krylbo v2433-2440 (8 veckor) samt ha-nedsättning sth 70 km/h under 6 dygn Det ska under större delen av tiden vara möjligt att trafikera till Sala. Förslag till belut i punkt 16 utredning Trafikverket föreslår detta som Utpekade Tillfälliga Kapacitetsbegränsningar. | v36-43(8 veckor) Trafikavbrott Sala - Avesta Krylbo samt ha-nedsättning sth 70 km/h under 6 dygn Det ska under större delen av tiden vara möjligt att trafikera till Sala. | Lika eller marginell förändring | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 6 - Dalabanan | (Sala) | (Avesta-Krylbo)
3411-2401 (GGB) | Öst | Hallsberg-Degerön, Hallsberg-Stenkumla (tidigare Åsbro) | Åtgärd samordnas med 8880 enl följande: Trafikavbrott sträckan (Hallsberg)-(Motala): Påsk T24: torsdag 00.00 (v13) - tisdag 05.00 (v14) Sommar V28-32: måndag 00.00 (v28) - söndag 24.00 (v32) natt mot söndag v33-40 22.00 - 10.00 |  | Utgått T24 | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 9 - Godsstråket genom Bergslagen | (Hallsberg Rangerbangård) | (Motala central)
3411-2402 (VSB) | Öst | Hallsberg-Degerön, Hallsberg-Stenkumla (tidigare Åsbro) | 3 broar byggs på sträckan Tälle-Östansjö.Brostöd för fly-over samt massor schaktas ur från tunneldrivning och fylls på där brostöden ska byggas. Omfattar ca 100 000 kubik schaktmassor, om ca 7000 transporter. Alternativa produktionsupplägg, med begränsningspunkter: Si 581/554 - hfp vxl 584 - si 552: Alt 1: Ny tillfällig spårport byggs (för att kunna köra massor mellan tunneldrivning och området för brostöd - kräver då flera trafikavbrott för att bygga resp bygga bort spårborten Alt 2: Återanvända en äldre (tidigare bortbygd) plankorsning, för massatransporterna (lastbil) - tågtrafiken leds förbi via sp 111 (G-Cst), 104/105 (Cst-G), med ca 3500m hastighetsnedsättning till sth 70 km/h. A: trafikpåverkan Västra stambanan Tälle-Östansjö. T25-26 ca 2 år x 6-7 månader B: Trafikpåverkan dygnet runt under ca ett år C: Trafikpåverkan 3-4h måndag-fredag under många år Anm gällande Alt 2 A-C: samma antal timmar går åt för att köra massorna. Ju längre arbetspass projektet får ut, desto fortare blir dubbeslpåret H-D klart. TrafikavbrottÖstansjö - Tälle: Påsk ca 88 tim (byggnation skyddsportal/formställning) Helg v27ca 40 tim (byggnation skyddsportal/formställning) Begränsad framkomlighet hela T24-25: måndag-söndag 20 min varje timme kl 09.00-15.00 (massatransporter) spår U/N är avstängt väster om Hallsbergs personbangård. Hastighetsnedsättning sth 70km/h ca 3500m hela T24-25 |  | Utgått T24 | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 1 - Västra stambanan | Östansjö | Tälle
8091-2400 | Öst | Laxå bangårdsombyggnad | Ställverksbyte Laxå inklny driftplats Välevattnet (produktion T24) ingår i Laxå bangårdsombyggnad (produktion T26-27) TrafikpåverkanPåsk 48h Trafikavbrott hela Laxå för inläsning (Ställverksbytet) | Ställverksbyte Laxå inklny driftplats Välevattnet (produktion T24) ingår i Laxå bangårdsombyggnad (produktion T26-27) TrafikpåverkanTrafikavbrott hela Laxå för inläsning (Ställverksbytet). 48h helg v26, då Värmland också är stängt. Förslag L kl 00-M kl 00 | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 1 - Västra stambanan | Laxå | Laxå
8880-2400 | Öst | Hallsberg-Degerön sträckan Jakobshyttan-Degerön dubbelspår | Trafikpåverkan på sträckan (Hallsberg)-(Motala): Påsk T24: Trafikavbrott torsdag 00.00 (v13) - tisdag 05.00 (v14) (Hallsberg)-(Motala)V 28-32: Trafikavbrott måndag 00.00 (v28) - söndag 24.00 (v32)(Hallsberg)-(Motala)natt mot söndag v31 - söndag 24.00 v32: Trafikavbrottet utökas för att gälla även Motala-(Mjölby) för inkopplingar och inläsning på hela sträckan (Hallsberg) - (Mjölby)natt mot söndag v33-40 Trafikavbrott lördag 22.00 - söndag 10.00 (Hallsberg)-(Motala) Sth 70, 4000m för Dunsjö-Jakobshyttan samt 8000m för Jakobshyttan-Degerön = 4 minuters gångtidstillägg på sträckan Hallsberg-Degerön | Trafikpåverkan på sträckan (Hallsberg)-(Motala): Påsk T24: Trafikavbrott To 00.00 (v13) - Ti 05.00 (v14) (Hallsberg)-(Motala)Sommar: Trafikavbrott M 00.00 (v28) - S 24.00 (v32)(Hallsberg)-(Motala)L 00.00 - S 24.00 v32: Trafikavbrottet utökas för att gälla även Motala-(Mjölby) för inkopplingar och inläsning på hela sträckan (Hallsberg) - (Mjölby) Nm S v33-40 Trafikavbrott L 22.00 - S 10.00 (Hallsberg)-(Motala) Sth 70, 4000m för Dunsjö-Jakobshyttan samt 8000m för Jakobshyttan-Degerön = 4 minuters gångtidstillägg på sträckan Hallsberg-Degerön | Lika eller marginell förändring | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 9 - Godsstråket genom Bergslagen | Hallsbergs rangerbangård | (Motala)
B10913-2316 | Öst | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Avstängt Påsk 240328-240401 | -Avstängt Påsk 240328-240401 Förslag: To 28/3 kl 22-Ti 2/4 kl 04.45 | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Nyköping central | Nyköping central
B10913-2317 | Öst | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | - Endast spår 6 öppet för trafik, uppställning möjlig på spår 7, 240402-250106 - Alla spår avstängda 250106 - 250111 för inkoppling av nytt spår 1 och 2. | - Endast spår 6 öppet för trafik, uppställning möjlig i Nyköping Södra, 240402-250226 - Alla spår avstängda 250215 - 250220 för inkoppling av nytt spår 1 och 2. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Nyköping central | Nyköping central
B10913-2402 | Öst | Projekt Ostlänken Ny Godsbangård i Norrköping |  | Avstängt på Kardonbanan för byggnation av Nya Godsbangården. Iläggning av nya växelpaket och BEST-arbeten. 220310: Helavstängningen flyttas framåt motsvarande tidsperiod. Beräknad startid för helavstängningen 2024-08-05 kl. 22:00. | Ny | 2 - stor påverkan |  | 2 - Södra stambanan | Åbs | (Åby)
B10913-2462 | Öst | Projekt Ostlänken, entreprenad Gerstaberg | Tider nattetid söks enligt kanalkörningsprincipen (inkl totalavstängningar under "vita tider" ca 2 timmar vardagnätter och 3-4 timmar på helgnätter) större delen av året , 7 dagar i veckan. Förslag tider enkelspårsdrift Jn-Söö och Jn-Bre: Natt mot M-F kl 23.30-04.30 (5 timmar) Natt mot L: kl 22.30-08.30 (10 timmar) Natt mot S: kl 21.30-08.30 (11 timmar) Natt mot M: kl 22.30-04.30 (6 timmar) Tider bygger på T22 | Tider nattetid söks enligt kanalkörningsprincipen (inkl totalavstängningar under "vita tider" ca 2 timmar vardagnätter och 3-4 timmar på helgnätter) större delen av året , 7 dagar i veckan. 220517:Samordning nödvändig. Frågan tagen vidare till projektet. Förslag tider enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Övre och Järna-Bränninge: Natt mot M-F kl 23.30-04.30 (5 timmar) Natt mot L: kl 22.30-08.30 (10 timmar) Natt mot S: kl 21.30-08.30 (11 timmar) Tider bygger på T22:s tågplan | Lika eller marginell förändring | 0 - liten påverkan | X-24 | 1 - Västra stambanan | Järna | (Södertälje syd övre)
B10913-2473 | Öst | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Ny vägbro (Hemgårdspassagen). Trafikavbrott på Nyköpingsbanan samt TGOJ ca 72h våren 2024 TPÅ-grupp Öst föreslår Kristihimmelsfärdshelgen om inte påsken fungerar. | Ny vägbro (Hemgårdspassagen). Trafikavbrott på Nyköpingsbanan samt TGOJ ca 72h våren 2024 Åtgärden delas upp på två avstängningar helgerna v.16 och 17. 2x36 timmar. Förslag på tider: L kl 00-S kl 12 Samordnas med TPÅ 10398-2402 och 2403, trafikavbrott Eskilstuna-Folkesta-Rekarne. | Förändrad | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Nyköping central | Nyköping central
B10913-2490 | Öst | Projekt Ostlänken, entreprenad Gerstaberg | Avstängt N1, 1 november - 15 november, dygnet runt. Avstängt N2 på nätterna, 1 november – 15 november Avstängt U1, 16 november - 29 november, dygnet runt. Avstängt U2 på nätterna, 16 november – 29 november Gränspunkter: U1: Jn 30-Söö 69 U2: Jn 75-Bre 51 N1: Jn 54-Söö 39 N2: Jn 66-Bre 21 | Avstängt N1, 4 november - 18 november, dygnet runt. Avstängt N2 på nätterna, 4 november – 18 november Avstängt U1, 19 november - 2 december, dygnet runt. Avstängt U2 på nätterna, 19 november – 2 december Gränspunkter: U1: Jn Hfri punkt vxl 130 - Söö Hfri punkt vxl 131 U2: Jn Hfri punkt vxl 110-Bre 51 N1: Jn Hfri punkt vxl 132 - Söö Hfri punkt vxl 133 N2: Jn Hfri punkt vxl 112 - Bre 21 Hastighetsnedsättnig BASTAB spår N1 2024-11-19 till 2024-12-02 Sth 70 km/h Km 44+400 - 45+200 Hastighetsnedsättnig BASTAB spår U1 2024-12-02 till 2024-12-15 Sth 70 km/h Km 44+850 - 44+950 | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 1 - Västra stambanan | Järna | (Södertälje syd övre)
B11062-2400 | Öst | Uppsala, plankorsningar | Trafikpåverkan: V2419-2437: Enkelspårsdrift hela perioden Trafikavbrott: V2417: 52 timmar lördag kl 00-måndag kl 04 V2423: Nationaldagen 52 tim fredag kl 01-söndag kl 05 V2437: 8 timmar (inkoppling) söndag kl 00-08 v.2418 - 2522: hasighetsnedsättning sth 70 km/h Projektet hoppas på att kunna minska behovet något, i dialog med branschen. Tydligt att det ur trafikalt perspektiv hade varit önskvärt att minska tiden med enkelspårsdrift och sth 50, och kraft kommer att läggas på att försöka uppnå det. Projektet blir klart med etapplanerna under feb/mars 2022, då genomförandet ska vara tydliggjort | Trafikpåverkan : v14-24 S 00.00-08.00: Trafikavbrott Uppsala Norr ut 10xNmS 8h (Förarbeten med kanalisation kablar och kontaktledning och signal). Vid trafikavbrottet helg v23 går det inte att vända på spår 1 och 2 i Uppsala. Vxl 405/406 kommer att ligga låsta och vxl 406 försvinner på måndagen v24. v24 M 07.00 - v43 S 08.00: Enkelspårsdrift Uppsala - Samnan v43 S 00.00-08.00 Trafikavbrott hela Uppsala(Inkoppling och inläsning av nya växlar) v14-49 (- vidare in i T25): Ha-nedsättning sth 70 km/h 850m. | Förändrad | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 5 - Ostkustbanan | Uppsala | Samnan
B30P018-2406 | Öst | ERTMS Införande - SO Mjölby | Tillhörde SYD vid X-24 Helavstängning upp och ned spår lördag-söndag 7h lämpliga helger, samordnas med andra eventuella avstängningar, totalt 8 gånger under året. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. | Begränsad kapacitet Mjölby Spår 1, 21 och 22. Måndag - söndag 22:00-06:00 veckorna 2401-2406 | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | My | My
B30P018-2410 | Öst | ERTMS Införande - SO Mjölby | Tillhörde SYD X-24 Tider söks i fönsterform, upp och ned spår, enligt kanalkörningen jämn veckor uppspår/udda veckor nedspår och, med en maxbegränsning om en bevakningssträckor måndag-torsdag ca 7h/dygn nattetid. Trafikpåverkan Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. | Begränsad kapacitet Mjölby Spår 1, 21 och 22. Måndag - söndag 22:00-06:00 veckorna 2407-2412 | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | My | My
B30P018-2411 | Öst | ERTMS Införande - SO Mjölby | Tillhörde SYD X-24 Tider söks i fönsterform, upp och ned spår, enligt kanalkörningen jämn veckor uppspår/udda veckor nedspår, och, med en maxbegränsning om två bevakningssträckor fredag-söndag ca 7h/dygn nattetid. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. | Begränsad kapacitet Mjölby Spår 2. Måndag - söndag 22:00-06:00 veckorna 2413-2420 | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | My | My
B30P018-2413 | Öst | ERTMS-Fönster | Tider söks i fönsterform, upp och ned spår, enligt kanalkörningen jämn veckor uppspår/udda veckor nedspår och med en maxbegränsning om en bevakningssräcka måndag-torsdag ca 7h/dygn nattetid. | Tider söks i fönsterform och avropas i korttid, enkelspårsdrift,enligt kanalkörningen jämn v. uppspår/udda v. nedspår, med en maxbegränsning om en bev.str M-To ca 7h/dygn nattetid. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | (Mjölby) | (Boxholm)
B30P018-2414 | Öst | ERTMS-Fönster | Tider söks i fönsterform, upp och ned spår, enligt kanalkörningen jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår, och med en maxbegränsning om två bevakningssträckor fredag-söndag ca 7h/dygn nattetid. | Tider söks i fönsterform, enkelspårsdrift, enligt kanalkörningen jämn v. uppspår/udda v. nedspår, och avropas i korttid, med en maxbegränsning om två bev.str F-Sö ca 7h/dygn nattetid. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | (Mjölby) | (Boxholm)
B30P018-2415 | Öst | ERTMS-Fönster | Helavstängning upp och ned spår lördag-söndag 7h lämpliga helger, samordnas med andra eventuella avstängningar, totalt 8 gånger under året. | Helavstängning upp och ned sp Lö-Sö 7 timmar, natt mot söndag 00:00-07:00. Samordnas med andra avstängningar, totalt 8 gånger under året. Vecka 2350, 2403, 2405, 2409, 2411, 2421, 2434 och 2441 | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | (Mjölby) | (Boxholm)
B30P018-2416 | Öst | ERTMS-Fönster | Tider söks i fönsterform, upp och ned spår, enligt kanalkörningen jämn veckor uppspår/udda veckor nedspår och med en maxbegränsning om en bevakningssträcka måndag-torsdag ca 7h/dygn nattetid. | Tider söks i fönsterform och avropas i korttid, enkelspårsdrift,enligt kanalkörningen jämn v. uppspår/udda v. nedspår,med en maxbegränsning om en bev.str M-To ca 7h/dygn nattetid. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Boxholm | Boxholm
B30P018-2417 | Öst | ERTMS-Fönster | Tider söks i fönsterform, upp och ned spår, enligt kanalkörningen jämn veckor uppspår/udda veckor nedspår, och med en maxbegränsning om två bevakningssträckor fredag-söndag ca 7h/dygn nattetid. | Tider söks i fönsterform, enkelspårsdrift, enligt kanalkörningen jämn v. uppspår/udda v. nedspår, och avropas i korttid, med en maxbegränsning om två bev.str F-Sö ca 7h/dygn nattetid. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Boxholm | Boxholm
B30P018-2418 | Öst | ERTMS-Fönster | Helavstängning upp och ned spår lördag-söndag 7h lämpliga helger, samordnas med andra eventuella avstängningar, totalt 8 gånger under året. | Helavstängning upp och ned sp Lö-Sö 7 timmar, natt mot söndag 00:00-07:00. Samordnas med andra avstängningar, totalt 8 gånger under året. Vecka 2350, 2403, 2405, 2409, 2411, 2421, 2434 och 2441 | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Boxholm | Boxholm
B30P018-2419 | Öst | ERTMS-Fönster | Tider söks i fönsterform, upp och ned spår, enligt kanalkörningen jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår och med en maxbegränsning om en bevakningssträcka måndag-torsdag ca 7h/dygn nattetid. | Tider söks i fönsterform och avropas i korttid, enkelspårsdrift,enligt kanalkörningen jämn v. uppspår/udda v. nedspår,med en maxbegränsning om en bev.str M-To ca 7h/dygn nattetid. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | (Boxholm) | Vimnarp
B30P018-2420 | Öst | ERTMS-Fönster | Tider söks i fönsterform, upp och ned spår, enligt kanalkörningen jämn veckor uppspår/udda veckor nedspår, och med en maxbegränsning om två bevakningssträckor fredag-söndag ca 7h/dygn nattetid. | Tider söks i fönsterform, enkelspårsdrift, enligt kanalkörningen jämn v. uppspår/udda v. nedspår, och avropas i korttid, med en maxbegränsning om två bev.str F-Sö ca 7h/dygn nattetid. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | (Boxholm) | Vimnarp
B30P018-2421 | Öst | ERTMS-Fönster | Helavstängning upp och ned spår lördag-söndag 7h lämpliga helger, samordnas med andra eventuella avstängningar, totalt 8 gånger under året. | Helavstängning upp och ned sp Lö-Sö 7 timmar, natt mot söndag 00:00-07:00. Samordnas med andra avstängningar, totalt 8 gånger under året. Vecka 2350, 2403, 2405, 2409, 2411, 2421, 2434 och 2441 | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | (Boxholm) | Vimnarp
B30P018-2422 | Öst | ERTMS-Fönster | Tider söks i fönsterform, upp och ned spår, enligt kanalkörningen jämna veckor. uppspår/udda veckor nedspår och med en maxbegränsning om en bevakningssträcka måndag-torsdag ca 7h/dygn nattetid. | Tider söks i fönsterform och avropas i korttid, enkelspårsdrift,enligt kanalkörningen jämn v. uppspår/udda v. nedspår,med en maxbegränsning om en bev.str M-To ca 7h/dygn nattetid. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Vimnarp | (Nässjö C)
B30P018-2423 | Öst | ERTMS-Fönster | Tider söks i fönsterform, upp och ned spår, enligt kanalkörningen jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår och med en maxbegränsning om två bevakningssträckor fredag-söndag ca 7h/dygn nattetid. | Tider söks i fönsterform, enkelspårsdrift, enligt kanalkörningen jämn v. uppspår/udda v. nedspår, och avropas i korttid, med en maxbegränsning om två bev.str F-Sö ca 7h/dygn nattetid. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Vimnarp | (Nässjö C)
B30P018-2424 | Öst | ERTMS-Fönster | Helavstängning upp och ned spår lördag-söndag 7h lämpliga helger, samordnas med andra eventuella avstängningar, totalt 8 gånger under året. | Helavstängning upp och ned sp Lö-Sö 7 timmar, Lördag 00:00 - Söndag 07:00. Samordnas med andra avstängningar, totalt 8 gånger under året. Vecka 2350, 2403, 2405, 2409, 2411, 2421, 2434 och 2441 | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Vimnarp | (Nässjö C)
B30P018-2431 | Öst | ERTMS Införande - SO Mjölby |  | Begränsad kapacitet Mjölby Spår 2, 3, 4, 5 och 6. Måndag - söndag 22:00-06:00 veckorna 2421-2431 | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | My | My
B30P018-2432 | Öst | ERTMS Införande - SO Mjölby |  | Begränsad kapacitet Mjölby Spår 3 och 4. Måndag - söndag 22:00-06:00 veckorna 2431-2444 | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | My | My
B30P018-2433 | Öst | ERTMS Införande - SO Mjölby |  | Begränsad kapacitet Mjölby Spår 5 och 6. Måndag - söndag 22:00-06:00 veckorna 2445-2452 | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | My | My

## Sthlm
Åtgärdsnr-TPÅid | Region | Åtgärdsnamn | X-24 T24 Publiceringen Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser | X-18 T24 Leveransen Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser | Förändring mellan X-24 T24 till X-18 T24 | Kategorisering | X-24 | Stråk | Från dpl | Till dpl
00001-2400 | Stockholm | Hagalund - reståtgärder kontaktledningsbyte |  | Reståtgärder för kontaktledningsbyte i Hagalund på spår 27 - 45 Projektet har behov av avstängningar i Hagalund för att kunna slutföra resterande kontaktledningsbyten som återstår. Uppskattad projektstart (Maj) - T24 med dubbla skift alla dagar i veckan. Planering behöver ske gemensamt med aktörer som verkar i Hagalund för att arbetet ska kunna genomföras. Samordnas möjligen till viss del med 16691. | Ny | 2 - stor påverkan |  | 22 - Stockholms närområde | Hgl | Hgl
13795-2400 | Stockholm | Ostkustbanan, Häggvik ny sydlig stationsentré | Produktion 2024-04-01 - 2025-11-20 Trafikpåverkan: 4 veckor, innerspåren stängda genom Häggvik. Häggvik kan inte nås norrifrån för att vända pendeltåg.Trafikavbrott hela Häggvik en natt mot söndag för inläsning, samordnad med andra inläsningar i området. hstighetsnedsättninga förbi arbetsområdet på plattformsspåren/innerspåren under hela T24-T25 Trafikpåverkan sommaren T24 och T25 | Produktion 2024-04-01 - 2025-11-20 Trafikpåverkan: v30-33 4 veckor innerspåren stängda genom Häggvik. Häggvik kan inte nås norrifrån för att vända pendeltåg. Ha-neds förbi arbetsområdet på plattformsspåren/innerspåren under hela T24-T25 Trafikpåverkan sommaren T24 och T25 | Lika eller marginell förändring | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 5 - Ostkustbanan | Häggvik | Häggvik
16184-2400 | Stockholm | Tumba, Flemingsberg spårväxelbyten (2021-11) | Flemmingsberg växel 115, 116, 117 och 118 byts inkl spårbyte och ballastrening. Tumba växel 103, 136, 138 samt 104 byts inkl spårbyte och ballastrening. Samordnas med 17378. Trafikpåverkan: (Flemmingsberg) - (Tumba) 5 veckor trafikavbrott v27-31 (5 veckor). Anm: 15787, Flemmingsberg spårväxelbyte är samordnad med och ingår i 16184. | Flemingsberg vxl 115, 116, 117 och 118 byts inkl spårbyte och ballastrening. Tumba vxl 103, 136, 138 samt 104 byts inkl spårbyte och ballastrening. Samordnas med 17378. Trafikpåverkan: (Flemingsberg)-Utsikten-(Tumba) Enkelspårsdrift v25-26 (Förarbeten) * (Flemingsberg) - (Tumba) 5 veckor trafikavbrott v27-31 (Flemingsberg)-Utsikten-Tumba) enkelspårsdriftv32-33 (Efterarbeten) * Anm: * Enkelspårsdrifterna samordnas med UH Servicefönster(Flemingsberg)-Utsikten-(Tumba) antingen hela sträckan kl 01-05, alt en dera delsträcka kl 23-05 15787, Flemmingsberg spårväxelbyte är samordnad med och ingår i 16184. | Förändrad | 2 - stor påverkan | X-24 | 22 - Stockholms närområde | (Tumba) | (Flemingsberg)
16691-2400 | Stockholm | Stockholm, Åtgärder kopplade till Stockholm central | Stockholm central avstängt enl nedan:v2426-2429 måndag-söndag, Tomteboda övre 282/284 - So 1297, sp G1, D1,D2 (Spår- och växelbyten G1, D1 och D2)v2430-2432 måndag-söndag, Solna/Tomteboda övre 1137/286 - So 1282*/1289, Sp U1+U2, (Spårbyten)v2433 måndag-söndag, Tmö 271-299s - So 1156/1151, Sp N1, N2 (Spårbyte) Anm. Produktionen under v 26-29 påverkar anslutningen till/från Hagalund, vilket ger komplexa problem på flera sätt (arbetsmiljö, trafikering till/från mm). Projektering/produktionsplanering pågår, för att i möjligaste mån lindra trafikpåverkan under veckorna 26-32. *=spårbyte på sträckan från So 1282 till So 1287 utförs på nätter. | Cst avstängt enl nedan: v26-29 M-S, Ke 282/284 - So 1297, sp G1, D1, D2 samt vxl 1107B, 1109A (DKV), 1111A, (Spår- och växelbyten G1, D1 och D2) (-2401) v30-32 M-S, So/Ke 1137/286 - So 1282*/1289, Sp U1+U2, (Spårbyten) (-2401) v33 M-S, Ke 271-299s - So 1156/1151, Sp N1, N2 (Spårbyte) (-2401) v2-33 M-S, Cst "Säcken" spår 3 och 4, Cst si 463, 475 - Cst si 502, 504. Nattförlängningar sp 2 och 5 (Plattformsarbeten) (-2402) Anm. flyttad från T22. v34-50 M-S,Cst Renovering Plf 4 - Sp 7, 8, 10. Anm flyttad från T22. Anm. Produktionen under v 26-29 påverkar anslutningen till/från Hagalund, vilket ger komplexa problem på flera sätt (arbetsmiljö, trafikering till/från mm). Projektering/produktionsplanering pågår, för att i möjligaste mån lindra trafikpåverkan under veckorna 26-32. *=spårbyte på sträckan från So 1282 till So 1287 utförs på nätter. Produktionen kommer vara uppdelat i 3 etapper: v26- 29 kommer spår D1, D2 och G1 vara avstängt. Infarten till Hgl kommer vara stängd under 48h vid växelbytet utanför Hgl (växeln från U1 in mot Hgl) Övrig tid kommer infarten vara öppen. Projektet kollar på möjligheten att låta fordon vända vid vändspåret i Ulriksdal G1 för att kunna åka in till Hgl via lokinfarten. v30 - 32 kommer spår U1 & U2 vara avstängt. Spårbyte på sträckan So1282 till So1287 utförs på nätter. v33 kommer N1 & N2 vara avstängt pga spårbyte i tunneln. | Lika eller marginell förändring | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 22 - Stockholms närområde | Tomteboda övre | Solna
16691-2401 | Stockholm | Stockholm, Åtgärder kopplade till Stockholms Central |  | v26-29 M-S, Ke 282/284 - So 1297, sp G1, D1, D2 samt vxl 1107B, 1109A (DKV), 1111A, (Spår- och växelbyten G1, D1 och D2) (-2401) v30-32 M-S, So/Ke 1137/286 - So 1282*/1289, Sp U1+U2, (Spårbyten) (-2401) v33 M-S, Ke 271-299s - So 1156/1151, Sp N1, N2 (Spårbyte) (-2401) Anm. Produktionen under v 26-29 påverkar anslutningen till/från Hagalund, vilket ger komplexa problem på flera sätt (arbetsmiljö, trafikering till/från mm). Projektering/produktionsplanering pågår, för att i möjligaste mån lindra trafikpåverkan under veckorna 26-32. *=spårbyte på sträckan från So 1282 till So 1287 utförs på nätter. | Lika eller marginell förändring | 3 - mycket stor påverkan |  | 22 - Stockholms närområde | Tmö | So
16691-2402 | Stockholm | Stockholm, Åtgärder kopplade till Stockholms Central |  | v2-33 M-S, Cst "Säcken" spår 3 och 4, Cst si 463, 475 - Cst si 502, 504. Nattförlängningar sp 2 och 5 (Plattformsarbeten) (-2402) Anm. flyttad från T22. v34-50 M-S,Cst Renovering Plf 4 - Sp 7, 8, 10. Anm flyttad från T22. | Ny | 3 - mycket stor påverkan |  | 22 - Stockholms närområde | Cst | Cst
17378-2400 | Stockholm | Norra Tullingetunneln, berg och betongunderhåll, reparation inklädnad. 3520-68 | Trafikpåverkan: Vecka 27-31: 5 veckors trafikavbrott Samordnas med 16184 Tumba och Flemingsberg spårväxelbyte | Trafikpåverkan: Vecka 27-31: 5 veckors trafikavbrott Samordnas med 16184 Tumba och Flemingsberg spårväxelbyte Utgår som separat åtgärd, inkluderas i 15434 - Västra stambanan, Flemingsberg-Järna, upprustning tunnlar, JST1810. | Lika eller marginell förändring | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 22 - Stockholms närområde | (Tumba) | (Utsikten)
21461-2400 | Stockholm | FUT - Framtida Utveckling Tunnelbana | Fortsättning från T23: Tunneldrivning: Sprängning/besiktning Trafikavbrott båda pendelspåren (Stockholm City) - (Tomteboda Övre): Sprängtider M-S kl 10.49-10.59 samt 21.49-21.59 V2401 - 2422 (avser utförande av FUT servicetunnel som ansluts till CB servictunnel). På denna sträcka bedöms sprängning även kunna ske på helg, därav att tider önskas även lör o sön | Fortsättning från T23: Tunneldrivning: Sprängning/besiktning v1-22 Sprängtider M-S kl 10.49-10.59 samt 21.49-21.59 Trafikavbrott båda pendelspåren (Stockholm City) - (Tomteboda Övre): (avser utförande av FUT servicetunnel som ansluts till CB servictunnel). På denna sträcka bedöms sprängning även kunna ske på helg, därav att tider önskas även lör o sön | Lika eller marginell förändring | 0 - liten påverkan | X-24 |  | (Stockholm city) | (Tomteboda övre)
B30P800-2401 | Stockholm | Projekt Mälarbanan | Trafikavbrott v.13-14 torsdag 28/3 kl 02.00 - tisdag 2/4 kl 04.30 | v13-14 To 28/3 kl 02:00 - Ti 2/4 kl 04:30 trafikavbrott | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 16 - Mälarbanan | Barkarby | (Tomteboda övre)
B30P800-2402 | Stockholm | Projekt Mälarbanan | Trafikavbrott v.26-33 lördag 29/6 kl 02.00 - måndag 12/08 kl 04.30 | v26-33 Lö 29/6 kl 02.00 - Må 12/08 kl 04:30 trafikavbrott | Lika eller marginell förändring | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 16 - Mälarbanan | Barkarby | (Tomteboda övre)
B30P800-2403 | Stockholm | Projekt Mälarbanan | Trafikavbrott v.44-45. fredag 1/11 kl 02.00 - måndag 4/11 kl 04.30 | v44-45 Fr 1/11 kl 02:00 - Må 4/11 kl 04:30 Trafikavbrott | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 16 - Mälarbanan | Barkarby | (Tomteboda övre)
B30P800-2404 | Stockholm | Program Mälarbanan | Mälarbanan sprängarbete. 10min två stycken/dag. Sprängarbeten mellan Huvudsta - Duvbo påbörjas – 2024(startar efter inkopplingen av E9950 (Tillfälligt spår i Sundbyberg) i början av augusti, man har behov av 2 st. sprängtider per dag måndag-fredag. Hela tiden fram till år 2031 ) Förslag på tider M-F: kl 10.45-10.55, kl 13.45-13.55. | Mälarbanan sprängarbete. v46-v50 M-F: kl 10.40-10.50, kl 13.40-13.50. 10min två st/dag. Sprängarbeten mellan Huvudsta - Duvbo påbörjas – 2024(startar efter inkopplingen av E9950 (Tillfälligt spår i Sub) i början av augusti, man har behov av 2 st. sprängtider per dag Mån-fredag. Hela tiden fram till år 2031 ).ObS! Denna åtgärd komprimerades till att endast omfatta norra delen av Sundbyberg (Norr om plf) | Förändrad | 0 - liten påverkan | X-24 | 16 - Mälarbanan | Huvusta | Duvbo
B30P800-2405 | Stockholm | Program Mälarbanan | Söndagstider, hela året mellan Huvudsta –Barkarby kl 02.00 – 08.20. | Söndagstider, hela året mellan Huvudsta –Barkarby kl 02:00 – 08:20. Reserv tider för PRmb Obs: dessa söndagstider kan ej tas ut vecka 2414-2424, 2443 pga stopp genom Uppsala C (TPÅ B11062). | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 16 - Mälarbanan | Huvusta | Barkarby
B30P800-2406 | Stockholm | Program Mälarbanan | Mälarbanan sprängtider 10min två stycken/dag måndag-fredag. Sprängarbeten i Duvbo Januari - September 2024. Sprängarbeten fortsätter fram till 2026 mellan Sundbyberg-Duvbo så man ska utnyttja de redan sökta tider för E9961. Förslag på tider M-F: kl 10.40-10.50, kl 13.40-13.50. Obs: bygger på T22:s tågplan. |  | Utgått | 0 - liten påverkan | X-24 | 16 - Mälarbanan | Duvbo | Spånga
B30P800-2407 | Stockholm | Program Mälarbanan |  | ​Norra Entrén i Barkarby v33-36 8h natt M-F kl 21.45 - 05.45 Ytterspår (spår 1 och 4) avstängt för byggnation av regionalplattformar. | Ny | 0 - liten påverkan | X-24 | 16 - Mälarbanan | Bkb | Bkb
2230-2400 | Stockholm | Stockholm C/Stockholm Nord, Spårbyte | Spårbyte inkl ballastrening Ballastkomplettering på delar av sträckan Stockholm central avstängt enl nedan: v2426-2429 måndag-söndag, Tmö 282/284 - So 1297, sp G1, D1,D2 (Spår- och växelbyten G1, D1 och D2) v2430-2432 måndag-söndag, So/Tmö 1137/286 - So 1282*/1289, Sp U1+U2, (Spårbyten) v2433 måndag-söndag, Tmö 271-299s - So 1156/1151, Sp N1, N2 (Spårbyte) spårbyte på sträckan från So 1282 till So 1287 utförs på nätter. Samordnas med Häggvik, TPÅ 13795. | Spårbyte inkl ballastrening Ballastkomplettering på delar av sträckan Cst avstängt enl nedan: v26-29 M-S, Ke 282/284 - So 1297, sp G1, D1,D2 (Spår- och växelbyten G1, D1 och D2) v30-32 M-S, So/Ke 1137/286 - So 1282*/1289, Sp U1+U2, (Spårbyten) v33 M-S, Ke 271-299s - So 1156/1151, Sp N1, N2 (Spårbyte) *=spårbyte på sträckan från So 1282 till So 1287 utförs på nätter. Två växlar ska bytas utanför Hagalund. Det innebär stoppp ut/in från Hagalund under 48 timmar. Ev kan viss trafik komma in norrifrån till spår 3-14. Förslag från TPÅ är helgen v28 L kl 00-M kl 00 alt. F kl 22-S kl 22. | Lika eller marginell förändring | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 22 - Stockholms närområde | Stockholm central | Ullriksdal

## Väst
Åtgärdsnr-TPÅid | Region | Åtgärdsnamn | X-24 T24 Publiceringen Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser | X-18 T24 Leveransen Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser | Förändring mellan X-24 T24 till X-18 T24 | Kategorisering | X-24 | Stråk | Från dpl | Till dpl
10029-2400 | väst | Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Karlstad C | Förslag på tider: Trafikavbrott: Påsk 103 h trafikavbrott 4 helger a 55h Disptider: 3 veckor måndag-torsdag 8h, Karlstad-Skåre 2 veckor måndag-torsdag 8h, Karlstad-Skåre Inför etappskrifte: V26 måndag,tisdag 2X8h Etappskrifte: V26 onsdag 10.00 - V27 måndag 05.00 Efter etappskrifte: V27 tisdag onsdag 2X8h Etapp 1 Spår 4-9 är helt avstängt från juli 2023 – juli 2024. 3X48 timmar innan ettappskiftet Ettappskifte 100 timmar under tid V26-30 . Etapp 2 Spår 1-3 Juli 2024-Oktober 2025. Ny plattform ska byggas mellan spår 3 och 4. Resandeutbyte: Plattformsspår på spår 4a och 4b kommer att finnas. Viss begränsning för resandeutbyte. Spår 5 och 6 öppna för godståg och förbigång. | Förslag på tider: Trafikavbrott: V13 To-Ti 103 h trafikavbrott V16 F-M 55h trafikavbrott V20 F-M 55h trafikavbrott V34 F-M 55h trafikavbrott V40 F-M 55h trafikavbrott Disptider: V17 M-To 8h dagtid V22 M-To 8h dagtid V24 M-To 8h dagtid Disptider Ks-Skr: V37 M-To 8h V42 M-To 8h Inför etappskrifte: V26 M, Ti 2X8h Etappskifte: V26 Ti 22:00 - V27 M 05:00 Efter etappskifte: V27 Ti, O 2X8h Etapp 1 Spår 4-9 är helt avstängt från juli 2023 – juli 2024. 3X48 timmar innan etappskiftet Etappskifte 100 timmar under tid v26-30 . Hastighetsnedsättning pga Bastab+arbetarskydd sth 40 hela T23 Karlstad driftplats Etapp 2 Spår 1-3 Juli 2024-Oktober 2025. Ny plattform ska byggas mellan spår 3 och 4. Resandeutbyte: Plattformsspår på spår 4a och 4b kommer att finnas. Viss begränsning för resandeutbyte. Spår 5 och 6 öppna för godståg och förbigång. Hastighetsnedsättning pga Bastab+arbetarskydd sth 40 hela T23 Karlstad driftplats | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 12 - Värmlandsbanan | Karlstad | Karlstad
10184-2400 | väst | Alingsås - Olskroken, kontaktledningsbyte | Fundament och stolpsättning hela året 2024. Enkelspårsdrift nattetid 290 pass á 8h Trafikavbrott 35 pass á 10h Trafikpåverkan för fundamentsättningen är enkelspårsdrift på sträckan fundamentsättning och hastighetsnedsättning för arbetarskydd på det trafikerade spåret ner till 70 km/h. Det kommer att bli hastighetsnedsättningar till 70 km/h även efter nyhängd sektion. Åtgärden samplaneras med övriga åtgärder på sträckan Vid trafikavbrott natt mot söndag kl 22.00-09.00 | Fundament och stolpsättning hela året 2024. Åtgärden tillhör "Gemensam planering bandel 612 T24" Mer information finner ni bilagan med samma namn. Trafikpåverkan innebär, kort beskrivet, 8-timmarspass med enkelspårsdrift på nattid och ett stort antal 11-timmars trafikavbrott på nätter mot lördag och/eller söndag. Samt hastighetsnedsättning på intilliggande spår för arbetarskydd. Åtgärderna ger även ett antal trafikavbrott på 72-96 timmar. | Lika eller marginell förändring | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 1 - Västra stambanan | Olskroken | Alingsås
11578-2400 | väst | Finnerödja, nytt förbigångsspår nedspår | Samordnas med Laxå bangårdsombyggnad 8091 samt Opto 2.0. Trafikpåverkan: Ca 8hx40 skift Gårdsjö-Finnerödja enkelspår hösten T24 Uppspår: Arbetarskydd hastighetsnedsättning ca 2000m (följer med arbetena) Nedspår: Avstängt spår och tillhörande hastighetsnedsättning (BASTAB) ca 2000m, produktionstakt är 250m/skift(8h) och bastab ligger 4 dygn efter flytt till nästa arbetsområde på 2000m. Laxå – Finnerödja ca 40 skift T24 eller T25 Förslag på tider vid 8 timmar enkelspårsdrift: kl 22.00-06.00 | Trafikpåverkan: Etapp 1 Multidukt mellan Gårdsjö och Laxå Ca 8hx40 skift Gårdsjö - Finnerödja enkelspår U-sp hösten T24 Förslag från TPÅ V37-V44 M-F enkelspårsdrift nattetid Nedspår: Arbetarskydd hastighetsnedsättning ca 2000m (följer med arbetena) Uppspår: Avstängt spår och tillhörande hastighetsnedsättning (BASTAB) ca 2000m, produktionstakt är 250m/skift(8h) och bastab ligger 4 dygn efter flytt till nästa arbetsområde på 2000m. Förslag på tider vid 8 timmar enkelspårsdrift: kl 22-06. | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 1 - Västra stambanan | Låxå | Finnerödja
12034-2401 | väst | Stenungsund-Uddevalla kontaktledningsupprustning | Linjen (Uddevalla) - (Stenungsund) fortsättning från år 2023. Avstängt till v2413. Driftplats Uddevalla: v2402-2406 strömlöst Uddevalla spår 1-5, 4 pass x 5 timmar. v2402-2406 strömlöst Uddevalla spår 6-13, 10 pass x 8 timmar. Uppställning spår 13 ej möjligt. Växlar 16, 14, 12, 8A, B6. Driftplats Stenungsund: v2402-2406 strömlöst Stenungsund, ej samtidigt som Uddevalla, 20 pass x 8 timmar. Under sommar strömlöst Stenungsund 20 pass x 8 timmar | Linjen (Uddevalla) - (Stenungsund) fortsättning från år 2023. Avstängt till v2413. Uddevalla 3h utöver Driftplats Uddevalla: Mellan v2402-2406 strömlöst Uddevalla sp 1-5, 4 pass x 5 timmar. Mellan v2402-2406 strömlöst Uddevalla sp 6-13, 10 pass x 8 timmar. Uppställning spår 13 ej möjligt. Växlar 16, 14, 12, 8A, B6. 3 timmar trafikavbrott hela Uddevalla när ovan spår 1-13 är hanterade helg tidig morgon. Driftplats Stenungsund: Mellan v2402-2406 strömlöst Stenungsund, ej samtidigt som Uddevalla, 20 pass x 8 timmar. | Lika eller marginell förändring | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 73 - Bohusbanan | Stenungssund | Uddevalla C
12034-2402 | Väst | Stenungsund-Uddevalla kontaktledningsupprustning | Trafikavbrott från v2426-v2450 Hela Stenungssund strömlöst första 5 timmar första dagen. Trafikavbrott hela Stenungssund 14 pass x 8 timmar, efter Juni T24. Samordning med Lundbyleden och Gunnesby bro. |  | Utgått T24 | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 73 - Bohusbanan | Göteborg kville | Stenungssund
15758-2400 | väst | Växelbyte Vårgårda | Växel 22a och 22b Förarbeten 3 veckor enkelspårsdrift Trafikavbrott 72-96h Efterarbete 1 veckas enkelspårsdrift | Växel 22a och 22b Förarbeten, enkelspårsdrift: nmL, nmS v37, v38, v40, v41, v42 Trafikavbrott 96h: v43 To kl 05:00 - M kl 05:00 Efterarbete, enkelspårsdrift nmL, nmS: v44, v45, v46 | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 1 - Västra stambanan | Vårgårda | Vårgårda
15759-2400 | väst | Växelbyte Norsesund Västra | ​3 veckor förarbete, enkelspårsdrift nattetid, vid två tillfällen. 72-96h timmar inkoppling, trafikavbrott vid två tillfällen. 1 veckas efterarbete, enkelspårsdrift nattetid, vid två tillfällen. Totalt 6 veckors förarbete, 2x72-96 timmar trafikavbrott samt 2 veckor efterarbete. Åtgärden samplaneras med övriga åtgärder på sträckan. Vid trafikavbrott natt mot söndag kl 22.00-09.00 | Åtgärden tillhör "Gemensam planering bandel 612 T24" Mer information finner ni bilagan med samma namn. Trafikpåverkan innebär, kort beskrivet, 8-timmarspass med enkelspårsdrift på nattid och ett stort antal 11-timmars trafikavbrott på nätter mot lördag och/eller söndag. Samt hastighetsnedsättning på intilliggande spår för arbetarskydd. Åtgärderna ger även ett antal trafikavbrott på 72-96 timmar. | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 1 - Västra stambanan | (Norsesund västra) | (Norsesund västra)
15953-2400 | Väst | Bdl 382 Värmlandsbanan, Ny Vikenpassagen - Karlstad C | Spår 1-3 avstängt, se åtgärd 10029. | Spår 1-3 avstängt, se åtgärd 10029. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 12 - Värmlandsbanan | Karlstads central | Karlstads central
17430-2400 | väst | Skogsby 3520-47, nya dräner i tunnel |  | ​Trafikavbrott mellan Brännarp och Biskopstorp. Kräver minst 4 dygn trafikavbrott, helst på våren. Förslagsvis v.13 To kl 14:00-v.14 M kl 14:00. Brännarp si U2, N2 - Biskopstorp si U1, N1. | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 3 - Västkustbanan | Bp | Btp
18296-2400 | väst | Bdl 625, Nytt resecentrum, Stenungsund | Nytt Resecentrum strax söder om befintlig station i Stenungssund. En ny sidoplattform väster om befintligt spår vilket medför flytt av vissa kontaktledningsstolpar, förlängning av bef driftplats, där tillhörande signaltekniska åtgärder samt inhägnad av bef stationsområde ingår. Ingen ändring av befintligt spår behövs. Beslut om hur bef stationsområde ska utformas efter flytten av station diskuteras (VO Planering). Dessutom ska en GC-tunnel under bef spår genomföras. Samordnas med Lundbyleden och ktl-byte Gk-Snu samt övrigt på Bohusbanan. Behov av samma tider som kontakledningsbytet. Trafikavbrott V2426-V2450 samt följande 2 månader i T25 |  | Utgått T24 | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 73 - Bohusbanan | Stenungssund | Stenungssund
19849-2400 | väst | Almedal-Borås, Stolpbyte | ​Trafikpåverkan på nattdispar, hastighetsnedsättning till 70 km/h på sträckan Kommer att kräva mer arbete mellan sjömarken - Borås matarlinor ska läggas ner i kanalisation ca 5km. | Trafikavbrott (Almedal)-(Borås) Längre hela avbrott: v2350 F 20:00-05:00 M v2351, v18 O 23:00-05:00 M v20. Dagtid: v2350, 2352-2412, 2415-2417, 2423, 2435-2442 M-F kl 09:00-15:00 v2351 M-Ti, v2413 M-To, v2414 Ti-F kl 09:00-15:00 12 timmars: v2424 L, v2433 O 00:00-12:00 Natt: v2352-2409, 2411-2412, 2414-2417, 2422-2423, 2435-2436, 2438-2442 M-ToS kl 20:00-05:00 v2350, 2424 M-To, 2351 M, 2410 ToS, 2413, 2437 M-O, 2418 M-Ti, 2420 M-F, 2421 Ti-To, S kl 20:00-05:00 ​Hastighetsnedsättning till 70 km/h på sträckan kan förekomma. Kommer att kräva mer arbete mellan sjömarken - Borås matarlinor ska läggas ner i kanalisation ca 5km. | Förändrad | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 4 - Kust till kustbanan | (Almedal) | (Borås central)
4908-2400 | Väst | Vänersborg Trollhättekanal, brobyte, 3500-2590-1, |  | Flyttas ev till T25 Begränsad störning under byggtiden. Nytt läge/befintligt läge inte beslutat. byggnation i bef läge. beräknad produktionstid minst 3 månader. | Ny | 3 - mycket stor påverkan |  | 15 - Älvsborgsbanan | Öx | Vg
7067-2400 | väst | Vändspår Floda/Lerum | Produktion mellan våren T24 till hösten T25. Enkelspårsdrift nattetid 186 pass á 8h. Trafikavbrott 35 pass á 10h. E20 påverkas. Dispansarbete att ta hänsyn till maj-september. Kontaktledning måste justeras. Åtgärden samplaneras med övriga åtgärder på sträckan. Vid trafikavbrott natt mot söndag kl 22.00-09.00 | Åtgärden tillhör "Gemensam planering bandel 612 T24" Mer information finner ni bilagan med samma namn. Trafikpåverkan innebär, kort beskrivet, 8-timmarspass med enkelspårsdrift på nattid och ett stort antal 11-timmars trafikavbrott på nätter mot lördag och/eller söndag. Samt hastighetsnedsättning på intilliggande spår för arbetarskydd. Åtgärderna ger även ett antal trafikavbrott på 72-96 timmar. Hastighetsnedsättning sök och fastställs i JNB, ca.2 km. Vid trafikavbrott nmLS kl 22:00-09:00 | Lika eller marginell förändring | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 1 - Västra stambanan | Lerum | Lerum
9070-2405 | väst | Västlänken Almedal | Avstängt Gubbero/Almedal till (Mölndal nedre) Västkustbanan V24 lördag kl 00.00 - v 33 söndag kl 24.00 (9 veckor 1 dagar) spår 85, 1, E, 86 hfp vx 9213-9206 G9206-Mdn21, si 911-9204 G9204-Mdn51 Kust-till-kust öppen Göteborg-Mölndals övre | Avstängt Gro/Am till (Mdn) Västkustbanan V24 L kl 00.00 - v 33 S kl 24.00 (9 veckor 1 dagar) spår 85, 1, E, 86 hfp vx 9213-9206 G9206-Mdn21, si 911-9204 G9204-Mdn51 Kust-till-kust öppen G-Mdö | Lika eller marginell förändring | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 3 - Västkustbanan | (Almedal) | (Mölndals nedre)
9070-2408 | Väst | Olskrokens Planskildhet | Avstängt:spår 25, 75 samt Skötselhallen öster ände. Avstängt v19 torsdag år 2024 - v22 onsdag år 2025 v19 torsdag kl 00.00 - 24.00 lördag v49 (v49 söndag kl 00.00 - 24.00 v22 onsdag år 2025) si 3642, 169, 322, 324, 326, 328, 336, 342 Anm: Hagalund och Olskroken koordineras internt inom Jernhusen. | Avstängt:spår 25, 75 samt Skötselhallen öster ände. Avstängt v19 torsdag år 2024 - v22 onsdag år 2025 v19 To kl 00.00 - 24.00 L v49 (v49 S kl 00.00 - 24.00 v22 O år 2025) si 3642, 169, 322, 324, 326, 328, 336, 342 Anm: Hagalund och Olskroken koordineras internt inom Jernhusen. | Lika eller marginell förändring | 0 - liten påverkan | X-24 | 23 - Göteborgs närområde | Olskroken | Olskroken
BN033122-2401 | väst | Varberg-Hamra, dubbelspår, tunnel | Påskhelgen trafikavbrott. Varberg si 101, 103, 107. Samt Hamra (N1) 41, (U1) 71. | Påskhelgen trafikavbrott v13 To kl 14:00 - v14 M kl 14:00 Varberg si 101, 103, 107 samt Hamra (N1) 41, (U1) 71. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 3 - Västkustbanan | Varberg | Hamra
BN033122-2402 | väst | Varberg-Hamra, dubbelspår, tunnel | Trafikavbrott alla spår Varberg-Hamra 7 veckor, V2443 – v2451 Varberg signal 101, 103, 107. Samt Hamra si (N1) 41 och (U1) 71. Inkoppling/Ibruktagning/Div. testkörningar av ny anläggning/tunnel. Inlagt i linjeboken för hela projekttiden. Hastighetsnedsättning till STH 70 km73+995 – 77+438 sp E, U/N spår, Arbetsmiljöåtgärd spårnära arbeten | Trafikavbrott alla spår Varberg-Hamra 7,5 veckor, M. V2444 – v2451 To. Varberg si 101, 103, 107. Samt Hamra si (N1) 41 och (U1) 71. Inkoppling/Ibruktagning/div. testkörningar av ny anläggning/tunnel. Inlagt i linjeboken för hela projekttiden. Hastighetsnedsättning till STH 40 km73+995 – 77+438 sp E, Usp, Nsp, Arbetsmiljöåtgärd spårnära arbeten | Förändrad | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 3 - Västkustbanan | Varbeg | Hamra
BN033122-2404 | väst | Varberg-Hamra, dubbelspår, tunnel | Pingsthelgen trafikavbrott. Varberg signal 101, 103, 107. Samt Hamra (N1) 41, (U1) 71. | Kristihimmelsfärdshelg trafikavbrott v19 F kl 03:00 - v20 M 03:00, 72 timmar. Varberg si 101, 103, 107 samt Hamra (N1) 41, (U1) 71. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 3 - Västkustbanan | Varberg | Hamra
V8501000204-2400 | väst | Ny bro Gunnesby | Kontaktledningsbyte Väntas pågå från v2426 och fram till tidtabellskiftet. Samordnas med Lundbyleden. |  | Utgått T24 | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 73 - Bohusbanan | (Ytterby) | (Säve)
V85436915-2400 | Väst | E6.21 Lundbyleden | 6 månader trafikavbrott från v2426. |  | Utgått T24 | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 73 - Bohusbanan | Göteborg kville | Säve

## Syd
Åtgärdsnr-TPÅid | Region | Åtgärdsnamn | X-24 T24 Publiceringen Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser | X-18 T24 Leveransen Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser | Förändring mellan X-24 T24 till X-18 T24 | Kategorisering | X-24 | Stråk | Från dpl | Till dpl
10003-2401 | Syd | Attarp, förlängning av mötesstation | 8 dygns totalavstängning. Vecka 2348-2350 söndag 01.10-måndag 04.00, går in i T24. | Hastighetsnedsättning gn Attarp. Nedsättning till 70 km/h pga för / efterarbetenca 3,1 km längd. | Förändrad | 2 - stor påverkan | X-24 | 88 - Blekinge kustbana | (Hässleholm) | Vinslöv
10003-2402 | Syd | Attarp, förlängning av mötesstation | Trafikstopp Hässleholm-Vinslöv 11 dygn 27/6 01.10 - 8/7 03.50. Projektet är planerat till T23 - men pga överklagad järnvägsplan kan det bli senarelagd till T24 | Trafikstopp Hm-Vöv 11 dygn To 01:10 v.27- må 04:00v.29.Kan möjligen kortas ner. | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 13 - Skånebanan | (Hässleholm) | (Vinslöv)
10003-2403 | Syd | Attarp, förlängning av mötesstation | Trafikstopp Hässleholm-Vinslöv 8 dygn 3/12 01.10 - 11/12 04.00. Projektet är planerat till T23 - men pga överklagat järnvägsplann kan det bli senarelagd till T24 | Trafikstopp Hm-Vöv 8 dygn sö v 48 kl 01:10 - må v 50 kl 04:00. Kan möjligen kortas ner. | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 13 - Skånebanan | (Hässleholm) | (Vinslöv)
10349-2401 | Syd | Åstorp - Helsingborg C, spår och växelbyte | Förarbete våren 2024, (spårbytets utförande sommaren 2024, 10349-2402). 19,5 km spårbyte inkl 2 växelbyte. Utförande förarbeten: Förarbeten med delade tider. Utförs nattetid. | Trafikstopp under 3veckor. Förarbeten samt större urgrävningar pga geologiska problem samt bekämpning av invasiva arter inkl spårbyte dom ställena. Utförs sommaren 2024, förslagsvis Må v.26 00:30 - Må v.29 02:30. 19,5 km spårbyte inkl 2 växelbyten. Utförs av bas-underhållet. Hst-nedsättning till 40kmh i drygt en vecka efter arbetets avslutning. | Förändrad | 2 - stor påverkan | X-24 | 13 - Skånebanan | (Helsingborgs godsbangård) | Åstorp
10349-2402 | Syd | Åstorp - Helsingborg C, spår och växelbyte | Förarbete våren 2024 (10349-2401). Spårbyte sommaren/hösten. 19,5 km spårbyte och 2 växelbyten. (Ingår även urgrävning banvall p.g.a. dålig geo med punktinsatser och bekämpning invasiva arter) Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård)-(Åstorp), bedömning tidsåtgång minst 8 veckor, förslagsvis sommaren vecka 26-33 pga mindre arbetspendling/studenter. Samordnas med mötesspår Åstorp och gångbro/plattformförbindelse. |  | Utgått T24 | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 13 - Skånebanan | Åstorp | (Helsingborgs godsbangård)
10349-2403 | Syd | Åstorp - Helsingborg C, spår och växelbyte | Trafikstopp Helsingborg-Helsingborg rangerbangård ca 6 dygn. Förslagsvis måndag-lördag v24. Trafikpåverkan: Eventuella enkelspårsdrifternHelsingborg-Helsingborgs godsbangård måste planeras till storhelg eller om möjligt nattetid |  | Utgått T24 | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 3 - Västkustbanan | Helsingborgs central | Helsningborgs godsbangård
10349-2404 | Syd | Åstorp - Helsingborg C, spår och växelbyte | Förarbete våren 2024 (10349-2401). Spårbyte sommaren/hösten. Enkelspårsdrift Hb-Hbgb ca 2-3 veckor nattetid. (Projektet hade ursprungligen önskat 7 dygns trafikavbrott, men detta är ej möjligt). |  | Utgått T24 | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 3 - Västkustbanan | Helsingborgs central | Helsningborgs godsbangård
11674-2401 | Syd | Värnamo, plattform- och spåråtgärder | Samordnas med ställverksbytet/bangårsdsombyggnad Värnamo. Trafikstopp hela Värnamo 3 veckor. Förslagsvis måndag v 40 -måndag v 43. | Samordnas med ställverksbytet/bangårsdsombyggnad Värnamo. Trafikstopp hela Värnamo 4 veckor. Förslagsvis Fredag vecka 38 kl 07:00 - Fredag vecka 42 kl 24:00. Hastighetsnedsättning Värnamo bangård på grund av BASTAB, sth 70 km/h. | Förändrad | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 4 - Kust till kustbanan | Värnamo | Värnamo
11674-2402 | Syd | Värnamo, plattform- och spåråtgärder | Samordnas med ställverksbytet/bangårdsombyggnad. Trafikstopp Värnamo-Forsheda 4 veckor pga spårbyte som utförs (tilläggsbeställning till Värnamo-projektet). Förslagsvis måndag v39-måndag v 43. | Byte av spår 3km mott Forsheda. Samordnas med ställverksbytet/bangårdsombyggnad/spårbyte. Trafikstopp Värnamo-Forsheda 5 veckor pga spårbyte som utförs (tilläggsbeställning till Värnamo-projektet). Förslagsvis Fr v37 kl 07:00 - Fr v 42 kl 24:00. Hastighetsnedsättning Värnamo bangård + linjen Värnamo Forsheda på grund av BASTAB, sth 70 km/h. | Förändrad | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 84 - (Nässjö central) – (Värnamo) – (Halmstads central), (Torup) – Hyltebruk | Värnamo | Fod
11674-2403 | Syd | Värnamo, plattform- och spåråtgärder | Trafikstopp hela Vänamo 4 dygn. Önskat tidpunkt våren - gärna v.19. | Trafikstopp hela Vänamo 4 dygn. tor v 19 kl 0:00 - Må v 20 kl 05:00. Hastighetsnedsättning Värnamo bangård på grund av BASTAB, sth 70 km/h. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 4 - Kust till kustbanan | Värnamo | Värnamo
11674-2404 | Syd | Värnamo, ställverksbyte, spårbyten, växelbyten, kontaktledningsarbeten mm. |  | Tider för mark, kanalisation och ktl.arbeten. Trafikstopp hela Värnamo (nmMå-nmFr) under större delen av året. Dessutom en del övriga arbeten på driftplatsen samt hst-nedsättningar. | Ny | 0 - liten påverkan | X-24 | 84 - (Nässjö central) – (Värnamo) – (Halmstads central), (Torup) – Hyltebruk | V | V
17296-2401 | Syd | Hässleholms bangård, kontaktledningsupprustning | Behovet under T24 avser ktl-byte på personbangården. Preliminärt behov: 9 trafikstopp på 40h hela bangården från och med våren. NYTT alternativ: Trafikstopp 1-2 helger. Övriga jobb utförs under 10 timmars trafikstopp ) natt mot Söndag 22.00-08.00 varannan helg under hela året. | Behovet under T24 avser ktl-byte på personbangården. Preliminärt behov: 4 trafikstopp på 46h hela bangården - prel v3, 5, 9 och 11, förslagsvis lör kl 05:00- må kl 03:15. | Förändrad | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Hässleholm | Hässleholm
17296-2402 | Syd | Hässleholms bangård, kontaktledningsupprustning | Behovet under T24 avser ktl-byte på personbangården. Tidsbehov för sektionsbyte/sektionsdragning: 140 x 8h (totalt 1120h) på spår 1-10.Fortsätter under T25. |  | Utgått T24 | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Hässleholm | Hässleholm
17296-2403 | Syd | Hässleholms bangård, kontaktledningsupprustning | Behovet under T24 avser ktl-byte på personbangården. Preliminärt tidsbehov för fundamentsättning: 35x6h (totalt 210h) på sp 1-10. Innebär avstängt på enskilda spår samtidigt. Denna del av arbetet försökas utförd under T23 (obj.anmälan). Men det är ännu inte säkert att detta är möjligt. | Behovet under T24 avser klt-byte på personbangård. Stopp spår 6-10 stopp mot Markaryd och Helsingborg, Enkelspår.Vardagnätter 29x8 timmar (232h) v24-28, 34-36. För-och efterarbete. | Förändrad | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Hässleholm | Hässleholm
17296-2404 | Syd | Hässleholms bangård, kontaktledningsupprustning | Behovet under T24 avser ktl-byte på personbangården. Tidsbehov för sektionsbyte/sektionsdragning: 7 x 8h (totalt 56h) på spåret mot kristianstad. | Behovet under T24 avser ktl-byte på personbangården. Tidsbehov för sektionsbyte/sektionsdragning: 7 x 8h (totalt 56h) på spåret mot kristianstad samt spår 1 i Hässleholm v 14-15. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Hässleholm | (Attarp)
18255-2400 | Syd | Värnamo kontaktledningsupprustning | Samtliga 26 balkbryggor och dess fundament är i behov av att bytas ut. Utförs samtidigt med ställverksbytet/bangårsdsombyggnad Värnamo 11674-2401/2403. Trafikstopp hela Värnamo 4 dygn på våren (förslagsvis 9-13/5). | Samtliga 26 balkbryggor och dess fundament är i behov av att bytas ut. Utförs samtidigt med ställverksbytet/bangårsdsombyggnad Värnamo 11674-2401/2403. Trafikstopp hela Värnamo 4 dygn på våren tor v 19 kl 00:00 - må v 20 kl 05:00. Hastighetsnedsättning Värnamo bangård på grund av BASTAB, sth 70 km/h. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 4 - Kust till kustbanan | Värnamo | (Alvesta)
18255-2401 | Syd | Värnamo kontaktledningsupprustning |  | Trafikstopp hela Värnamo 4 veckor (samtidigt som övriga åtg i Värnamo). Trafikstopp hela Värnamo Fredag vecka 38 kl. 07:00 – Fredag vecka 42 kl. 24:00. Samordnas med övriga arbeten. Hastighetsnedsättning Värnamo bangård + på utvalda delar sträckan Värnamo-Alvesta på grund av BASTAB, sth 70 km/h. | Ny | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 4 - Kust till kustbanan | V | V
18255-2402 | Syd | Värnamo, ställverksbyte, spårbyten, växelbyten, kontaktledningsarbeten mm. |  | Tider för mark, kanalisation och ktl arbeten. Trafikstopp hela Värnamo (nmMå-nmFr) under större delen av året. Dessutom en del övriga arbeten på driftplatsen samt hst-nedsättningar | Ny | 0 - liten påverkan | X-24 | 84 - (Nässjö central) – (Värnamo) – (Halmstads central), (Torup) – Hyltebruk | V | V
18825-2400 | Syd | Nelhammar säkring mot översvämning | Höjning av spåret med 1-2 dm samt komplettering av tryckbankar. Ev. urgrävning banvall. Nelhammar, sträcka Nelhammar-Överum Km 68+300-68+950 samt 69+400-70+400 Sannolikt 3 veckor trafikavbrott. | Höjning av spåret med 1-2 dm samt komplettering av tryckbankar. Ev. urgrävning banvall. Nelhammar, bandel 845, sträcka Nlh-Övm Km 68+300-68+950 samt 69+400-70+400 3 veckortrafikavbrott,v38-40 | Lika eller marginell förändring | 2 - stor påverkan | X-24 | 66 - Tjustbanan | Falerum | Överum
19685-2410 | Syd | Servicefönster Lernacken |  | Samtliga spår avstängda 10 sammanhängande timmar natt mot söndag, 2 gånger /år. Ena spåret avstängt 6 sammanhängande timmar 5 gånger /år. (TRV-förslag på avstängningstid):Lördag 20:00 - Söndag 06:00. | Ny | 0 - liten påverkan | X-24 | 24 - Malmö närområde | Lnk | Lnk
20682-2400 | Syd | Eslöv, kontaktledningsupprustning | Åtgärd fördelad på 2023-2024 för att få tider och kunna utföra åtgärden. Kontaktledningsupprustning, byte av bryggor och hängverk. Trafikpåverkan: Trafikstopp 4 helger 50 timmar.. Samordnas m UH's banarbetshelger Hässleholm-Lund. | Åtgärd fördelad på 2023-2024 för att få tider och kunna utföra åtgärden. Kontaktledningsupprustning, byte av bryggor och hängverk. Trafikpåverkan: Trafikstopp 4 helger 50 timmar preliminärt v. 11, 17, 36 och 43. Samordnas m UH's banarbetshelger Hässleholm-Lund. Ytterligare behov av avstängning 2 helger, förslag vecka 9 och 22. Behov 2X 40 timmar. Samordnas med Hässleholmsavstängningar. EJ Tpå koordinerat.EJ dialogalt med järnvägsbranschen. | Förändrad | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Eslöv | Eslöv
20684-2401 | Syd | Eslöv, kontaktledningsupprustning | Åtgärd fördelad på 2023-2024 för att få tider och kunna utföra åtgärden. Kontaktledningsupprustning, byte av bryggor och hängverk. Trafikpåverkan: Trafikstopp gn Eslöv 5h nmSö vid 12 tillfällen (12 x 5 timmar) | Åtgärd fördelad på 2023-2024 för att få tider och kunna utföra åtgärden. Kontaktledningsupprustning, byte av bryggor och hängverk. Trafikpåverkan: Trafikstopp gn Eslöv 5h (00:30-05:10) nmSö vid 16 tillfällen (12 x 5 timmar) prel v. 15-22, 35-37,40-44 | Förändrad | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Eslöv | Eslöv
20687-2401 | Syd | Malmö rangerbangård, ktl-upprustning | ​Spår 67-85 avstängda i drygt 5 dygn, utförs vecka 50 2023. | ​Spår 67-85 avstängda i drygt 5 dygn, utförs To v.13 10:00 - Ti v.14 05:00. Även avstängt/spänningslöst på alla spår inom samma ktl-sektioner (bla sp 26-29 & 50 samt spåren kring lokstallet). Sp30-37 (vid tvätthallen) är möjliga går att använda dock endast nåbara söderifrån. Uppställning möjlig under spänninglös tråd - dock utan strömavtagare uppe. Som utgångspunkt är tvätthallen avstängt. Men vid stor behov är projektet öppen för att ta fram en lösning för att ha spänning därinne | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 24 - Malmö närområde | Malmö central | Malmö central
21782-2400 | Syd | Eslöv, samtidighet spår 1 och 2 | Samordna med kontaktledningsarbeten Eslöv/Banarbetshelgerna Lund-Hässleholm. Signaler för att komma från SSB till Marieholmsbanan, för att minimera risken att bli stående på SSB. Utförs eventuellt redan 2023 i samband med att Eslövs KTL har tider i spår. Är en viktig åtgärd när fyrspåret är klart. | Signaler för att komma från SSB till Marieholmsbanan, för att minimera risken att bli stående på SSB. Samordnas m Eslövs KTL och UH's banarbetshelger v.11, 17. Är en viktig åtgärd när fyrspåret är klart => förutsättning för tågplanen i T25.. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Eslöv | Eslöv
4853-2400 | Syd | Lund-Flackarp, fyrspår | Nytt behov - troligt att det kommer behövas 12 dygn totalavstängt för att reparera bron i Åkarp. Klart besked kommer till årsskiftet. Efterarbete 2024. Bör kunna genomföras på servicefönster, men i nuläget oklara behov. Kan medföra att två spår blir avstängda samtidigt. | Efterarbete 2024. Bör kunna genomföras på servicefönster. Kan medföra att två spår blir avstängda samtidigt. | Förändrad | 2 - stor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Lund | Arlöv
4853-2402 | Syd | Lund-Flackarp, fyrspår |  | RESERVTIDER OM INLÄSNING EJ BLIR T23 Först till hösten -22 vet vi om inläsning T23 blir enligt planering. om inläsning ej blir krävs tider T24. KLT-arbete Totalavstängt Lund-Arlöv v 10, 2x10 timmar. Växeliläggning Totalavstängning Lund-Arlöv v 12, 10 timmar. Växeliläggning enkelspår Lund-Arlöv v 12, 24 timmar. KTL-arbete totalavstängning LUnd-Arlöv v 19, 2x 10 timmar (projektet önskar v 22) KTL-arbete Totalavstängning Lund-Arlöv v 20, 2x10 timmar. Lommabanan Totalavstängning Flädie-Arlöv v 24, 8 timmar. Inkoppling 4-spår Totalavstängning 10 dygn fre v24 - må v26. Förlängd inkoppling enkelspår 6 dygn ut från Lund v 26. Rivning, hastighetsnedsättning Lund Arlöv, även Totalavstängning v 29, 10 timmar. Förbered rivning, Totalavstängt Lund-Malmö GB v 40 + v42, 2x10 timmar. Lyft samt KTL-arbete Totalavstängning Lund Arlöv v47, 2x10 timmar. | Ny | 2 - stor påverkan |  | 2 - Södra stambanan | Lu | Al
6283-2400 | Syd | Värnamo spårbyte | Trafikstopp hela Värnamo 3 veckor (samtidigt som övriga åtgärder i Värnamo). Samordnas med arbete v 40-43. | Trafikstopp hela Värnamo 4 veckor (samtidigt som övriga åtg i Värnamo). Trafikstopp hela Värnamo Fredag vecka 38 kl. 07:00 – Fredag vecka 42 kl. 24:00. Samordnas med övriga arbeten. Hastighetsnedsättning Värnamo bangård + på utvalda delar sträckan Värnamo-Alvesta på grund av BASTAB, sth 70 km/h. | Förändrad | 2 - stor påverkan | X-24 | 4 - Kust till kustbanan | Värnamo | Värnamo
6283-2402 | Syd | Värnamo, genomfart, spårbyte |  | Trafikstopp Värnamo-Forsheda Fr v.37 07:00 -Fr v.42 24:00. Samordnas med 11674-2402 Hastighetsnedsättning efteråt Värnamo bangård + sträckan Värnamo-Forsheda på grund av BASTAB, sth 70 km/h. | Ny | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 84 - (Nässjö central) – (Värnamo) – (Halmstads central), (Torup) – Hyltebruk | V | Fod
6283-2403 | Syd | Värnamo, genomfart, spårbyte |  | Tider för mark, kanalisation och ktl.arbeten. Trafikstopp hela Värnamo (nmMå-nmFr) under större delen av året. Dessutom en del övriga arbeten på driftplatsen samt hst-nedsättningar. | Ny | 0 - liten påverkan | X-24 | 84 - (Nässjö central) – (Värnamo) – (Halmstads central), (Torup) – Hyltebruk | V | V
8413-2400 | Syd | Värnamo, ställverksbyte ställarställverk | Behovet är cirka 3 veckors trafikstopp för hela Värnamo. Ev. kan gods till/från Båramo göra rundgång med diesel. | Trafikstopp hela Värnamo 4 veckor (samtidigt som övriga åtg i Värnamo). Trafikstopp hela Värnamo Fr v38 07:00 – Fr v42 24:00. Ev. kan gods till/frfån Båramo göra rundgång med diesel. Hastighetsnedsättning Värnamo bangård på grund av BASTAB, sth 70 km/h. | Förändrad | 3 - mycket stor påverkan | X-24 | 4 - Kust till kustbanan | Värnamo | Värnamo
933-2400 | Syd | Banarbetshelg (Tidsbehov för underhållsplan) | Trafikstopp Hässleholm-Lund 4 x 50 timmar - samordnas med kontaktledningsarbeten Eslöv. | Trafikstopp Hm-Lu 4 x 50 timmar - samordnas med KTL Eslöv. Preliminärt v.11, 17, 36 och 43 | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Hässlholm | Lund
9538-2400 | Syd | Alvesta-Bor, mellanblock | Totalavstängt en helg, cirka 50 timmar. Utförs samtidigt m Trafikstopp i Värnamo (åtg 8413, 11674, 18255) | Totalavstängt en helg, cirka 50 timmar. Åtgärden har senarelagts till T24. Utförs samtidigt m Trafikstopp i Värnamo v.2441 (åtg 8413, 11674, 18255) Hastighetsnedsättning delar av stäckan Värnamo-Alvesta på grund av BASTAB, sth 70 km/h. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 4 - Kust till kustbanan | Alvesta c | Bor
B30P018-2401 | Syd | ERTMS-Fönster | Tider söks i fönsterform, upp och ned spår, enligt kanalkörningen jämn v. uppspår/udda v. nedspår och avropas i BUP, med en maxbegränsning om en bev.str M-To ca 7 timmar / dygn nattetid. | Tider söks i fönsterform och avropas i korttid, med en maxbegränsning om en bev.str M-To ca 7h/dygn nattetid. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | (Hässleholm) | (Älmhult)
B30P018-2402 | Syd | ERTMS-Fönster | Tider söks i fönsterform, upp och ned spår, enligt kanalkörningen jämn v. uppspår/udda v. nedspår, och avropas i BUP, med en maxbegränsning om två bev.str F-Sö ca 7 timmar / dygn nattetid. | Tider söks i fönsterform och avropas i korttid, med en maxbegränsning om två bev.str 9 timmar/dygn natt mot lördag 10-11 timmar/dygn natt mot söndag 7 timmar/dygn natt mot måndag. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | (Hässleholm) | (Älmhult)
B30P018-2403 | Syd | ERTMS-Fönster | Helavstängning upp och ned spår lördag-söndag 7 timmar. lämpliga helger, samordnas med andra eventuella avstängningar, totalt 8 gånger under året. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. Trafikavbrott förslag Lördag 22.00--Söndag 06.00.. Bör samordnas med trafikavrottet Älmhult-Hässleholm. | Helavstängning upp och ned sp Lö-Sö 7 timmar, Lördag 23:00 - Söndag 06:00. Samordnas med andra avstängningar, totalt 8 gånger under året. Vecka 2350, 2403, 2405, 2409, 2411, 2421, 2434 och 2441 | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | (Hässleholm) | (Älmhult)
B30P018-2404 | Syd | ERTMS-Fönster | Tider söks i fönsterform, upp och ned spår, enligt kanalkörningen jämn vecka. uppspår /udda vecka. nedspår och avropas i BUP, med en maxbegränsning om en bevakningssträcka måndag-torsdag ca 7 timmar / dygn nattetid. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. | Trafikavbrott Alvesta - Rydaholm. Samtidigt som avstängning Alvesta - Bor mellanblock 50h TPÅ-ID 9538-2400. Lördag 01:00 - måndag 03:00. 2406 - 2407 v 41 lö kl 00:00- sö 24:00 Trafikpåverkan: Samordnas med trafikavbrott Alvesta-Värnamo v 41. Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. | Förändrad | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Älmhult | Älmhult
B30P018-2405 | Syd | ERTMS-Fönster | Tider söks i fönsterform, upp och ned spår, enligt kanalkörningen jämn vecka uppspår/udda vecka nedspår, med en maxbegränsning om två bevakningssträckor fredag-söndag ca 7 timmar / dygn nattetid. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. | Begränsad kapacitet Alvesta Spår 1A och 1B, natt mot lördag 01:30-06:30 natt mot söndag 22:00-08:00 veckorna 2403-2414 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. Posttågen i Alvesta måste bevakas. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Älmhult | Älmhult
B30P018-2407 | Syd | ERTMS-Fönster | Tider söks i fönsterform, upp och ned spår, enligt kanalkörningen jämn vecka. uppspår/udda veckor nedspår, med en maxbegränsning om en bevakningssträcka måndag-torsdag ca 7h/dygn nattetid. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. | Tider söks i fönsterform och avropas i korttid, med en maxbegränsning om en bev.str M-To ca 7h/dygn nattetid. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | (Älmhult) | (Alvesta)
B30P018-2408 | Syd | ERTMS-Fönster | Tider söks i fönsterform, upp och ned spår, enligt kanalkörningen jämn veckor uppspår/udda veckor nedspår, och med en maxbegränsning om två bevakningssträckor fredag-söndag ca 7h/dygn nattetid. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. | Tider söks i fönsterform och avropas i korttid, med en maxbegränsning om två bev.str F-Sö 9 timmar/dygn natt mot lördag 10-11 timmar/dygn natt mot söndag 7 timmar/dygn natt mot måndag. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | (Älmhult) | (Alvesta)
B30P018-2409 | Syd | ERTMS-Fönster | Helavstängning upp och ned spår lördag-söndag 7h lämpliga helger, samordnas med andra eventuella avstängningar, totalt 8 gånger under året. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. Trafikavbrott förslag Lördag 22.00--Söndag 06.00 Vecka 11, 12, 37 | Helavstängning upp och ned sp Lö-Sö 7 timmar, Lördag 23:00 - Söndag 06:00. Samordnas med andra avstängningar, totalt 8 gånger under året. Vecka 2350, 2403, 2405, 2409, 2411, 2421, 2434 och 2441 | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | (Älmhult) | (Alvesta)
B30P018-2412 | Syd | ERTMS-Fönster | Helavstängning upp och nedspår lördag-söndag 7 timmar. lämpliga helger, samordnas med andra eventuella avstängningar, totalt 8 gånger under året. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger | Trafikavbrott Alvesta - Rydaholm. Natt mot tisdag - fredag 22:00 - 05:00 veckorna 2403 - 2408 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger | Förändrad | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Alvesta c | Alvesta c
B30P018-2459 | Syd | ERTMS Införande - SO Hässleholm |  | Trafikavbrott Hässleholm. Tvärkanalisationsarbeten i växelgator 4trafikavbrott på 45h hela Hässleholm samordnat med KTL-byte åtgärd 17296-2401v 3,5,9,11. lö 05-må 03:15 | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Hm | Hm
B30P018-2460 | Syd | ERTMS Införande - SO Hässleholm |  | Begränsadkapacitet Hässleholm spår 6-10. Trafikavbrott Hässleholm-(Finja) och Hässleholm-(Bjärnum). Tvärkanalisation och längsgående Hässleholm spår 6-10, Hm-(Bjm), Hm-(Fin) samordnat med KTL-byte åtgärd 17296-2406. v 26, 27, 35. Lö 05- Må 03:15 | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 13 - Skånebanan | Hm | Hm
B30P018-2461 | Syd | ERTMS Införande - SO Hässleholm |  | Begränsad kapacitet Hässleholm. Tvärkanalisation och längsgående Hässleholm PBG samordnat med KTL-byte åtgärd 17296-2408. spår 4,5 i Hässlesholm, Enkelspår mot Mellby. Nm ti-nm fre kl 22:00.06:00, v24-28, 34-36.) | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Hm | Hm
B30P018-2462 | Syd | ERTMS Införande - SO Hässleholm |  | Begränsad kapacitetHässleholm. Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp). Tvärkanalisation och längsgående Hässleholm spår 1-3, Hm-(Atp) samordnat med KTL-byte åtgärd17296-2404 V 15, 16, 21, 22, 23 nm tis - nm fre | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 88 - Blekinge kustbana | Hm | Hm
B30P018-2463 | Syd | ERTMS Införande - SO Hässleholm |  | Begränsad kapacitet Hässleholmspår 3-4 och trafikavbrott Hässleholm-(Mellby). Tvärkanalisation och längsgående Hässleholm samordnat med KTL-byte åtgärd 17296-2405 och UH åtgärd 933-2400,v 17 och 22. Lör kl 01:15- Må 03:15 | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Hm | Hm
B30P018-2464 | Syd | ERTMS Införande - SO Hässleholm |  | TrafikavbrottHässleholm-(Mosselund) och begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-23. Tvärkanalisation och längsgående Hässleholm samordnat med Äh-Hm KTL-upprustning åtgärd BR02065-2400. 45 timmar - Lö 05:00-Må 03:15. v. 2350, 2405, 21, 34, 41. | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Hm | Hm
B30P018-2465 | Syd | ERTMS Införande - SO Hässleholm |  | Trafikavbrott Hässleholm-(Bjärnum). Tvärkanalisation och längsgående Hässleholm samordnat med SF/UH åtgärd 19683-2421 | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 33 - Markarydsbanan | Hm | Hm
B30P018-2466 | Syd | ERTMS Införande - SO Hässleholm |  | Begränsad kapacitet Hässleholm. Kanalisationsarbeten Hässleholm spår 20-22. Samordnas med övriga avstängningar i Hässleholm. | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Hm | Hm
B30P018-2467 | Syd | ERTMS Införande - SO Hässleholm |  | Begränsad kapacitet Hässleholm. Kanalisationsarbeten Hässleholm växelgata spår 4-6. nmS v2406, 2407, 2424, 2433, 2444, 2445, 2446, 2447 v2413 (3 pass: natt mot påskafton, påskdagen och annandag påsk) L 23:00 - S 05:00. | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Hm | Hm
B30P018-2468 | Syd | ERTMS Införande - SO Hässleholm |  | Begränsad kapacitet Hässleholm (ett av spår 35, 36 in mot depån). Kanalisationsarbeten Hässleholm spår 35 eller 36 dagtid. Samordnas med övriga avstängningar i Hässleholm. | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Hm | Hm
B30P018-2469 | Syd | ERTMS Införande - SO Hässleholm |  | Begränsad kapacitet Hässleholm spår 2-5. Kanalisationsarbeten Hässleholm spår 2-5. nmS v2404, 2410, 2412, 2420, 2423, 2437, 2438, 2439, 2440, 2442 S 00:00 - 05:00. | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Hm | Hm
B30P018-2470 | Syd | ERTMS Införande - SO Hässleholm |  | Trafikavbrott Hässleholm- (Finja) Tvärkanalisation och längsgående Hässleholm samordnat med SF/UH åtgärd 19683-2422 | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 13 - Skånebanan | Hm | Hm
B30P018-2471 | Syd | ERTMS Införande - SO Hässleholm |  | Begränsad kapacitet Hässleholm. Tvärkanalisation och längsgående Hässleholm spår 311-315 dagtid, sidospår | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Hm | Hm
B30P018-2472 | Syd | ERTMS Införande - SO Hässleholm |  | Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), begränsad kapacitet Hässleholm spår 1,15 nattetid. Kanalisationsarbeten och teknikhusarbeten Hässleholm-(Attarp) Hel tid 7 dagar, samordnat med mötesstation Attarp åtgärd 10003-2402/10003-2403 | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 88 - Blekinge kustbana | Hm | Hm
B30P018-2473 | Syd | ERTMS Införande - SO Hässleholm |  | Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. Kanalisationsarbeten och teknikhusarbeten Hässleholm-(Mosselund) enligt avropsfönster | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Hm | Hm
B30P018-2482 | Syd | ERTMS Införande - SO Nässjö |  | Område SSB Norr: Trafikavbrott Nässjö-(Vimnarp), begränsad kapacitet Nässjö förslag Lördag 22.00--Söndag 06.00 Vecka 5, 11, 41. 3 arbetspass under 3 helger. Natt mot söndag. Ca 8 timmar per natt. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. Trafikavbrott förslag Lördag 22.00--Söndag 06.00 Vecka5,11,41. | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Gmp | N
B30P018-2483 | Syd | ERTMS Införande - SO Nässjö |  | Område SSB syd: Trafikavbrott Nässjö- (Grimstorp), begränsad kapacitet Nässjö förslag Lördag 22.00--Söndag 06.00 Vecka 9, 21, 34. 3 arbetspass under 3 helger. Natt mot söndag. Ca 8 timmar per natt. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. Trafikavbrott förslag Lördag 22.00--Söndag 06.00 Vecka9, 21, 34. | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | N | N
B30P018-2484 | Syd | ERTMS ScanMed Öst införande - Stora Stationer Enkelspårsdrift SO Nässjö | Område 3: Avstängningar mellan växlar i Nässjö spår 4 och 5. Tåg kan passera på sidan. Ca 4 tillfällen. 8 timmar per tillfälle. Vecka 15, 16, 35, 43 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. Trafikavbrott förslag Lördag 22.00--Söndag 06.00 Vecka 15, 16, 35, 43 |  | Utgått T24 | 1 - medelstor påverkan |  | 2 - Södra stambanan | Nässjö C | Nässjö C
B30P018-2485 | Syd | ERTMS ScanMed Öst införande - Stora Stationer Enkelspårsdrift SO Nässjö | Område 8: Ojämna veckor samtidigt som sp 4. Samt 4-5 extra veckor. Må-Sö. Nattetid, ca 22:30-0500, tågfri tid Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. |  | Utgått T24 | 1 - medelstor påverkan |  | 2 - Södra stambanan | Nässjö C | Nässjö C
B30P018-2486 | Syd | ERTMS ScanMed Öst införande - Stora Stationer Enkelspårsdrift SO Nässjö | Område 9: Ca 5 veckor V24-27, 32, Nattetid, 22:00-06:00, tågfri tid. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. |  | Utgått T24 | 1 - medelstor påverkan |  | 2 - Södra stambanan | Nässjö C | Nässjö C
B30P018-2489 | Syd | ERTMS Införande - SO Nässjö |  | Område Växelgatan Jönköping Avbrott i förbindelsen mellan spår21, 62-64 och spår 1-14. 3 tillfällen Natt mot söndag, ca 22:00 - 08:00 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, 1 bevakningssträcka vardagar, 2 bevakningssträckor helger. Trafikavbrott förslag Lördag 22.00--Söndag 06.00 Vecka 32 34, 36. | Ny | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | N | N
BR02065-2400 | Syd | Älmhult - Hässleholm, KTL upprustning och AT | Trafikstopp 5 helger (45 timmar - lördag 06.00-måndag 03.00). Projektets önskemål är v. 2350, 2407, 20, 34, 41. Dessutom enkelspårsdrifter 1-2 stationssträckor 7-10 timmar/ natt (udda veckor) | Trafikstopp 5helger (ca 46 timmar- Lö 05:00-Må 03:15). v.2350, 2405, 21, 34, 41. Dessutom enkelspårsdrifter 1-2 stationssträckor 7-10 timmar/ natt(udda veckor) | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 2 - Södra stambanan | Älmhult | Hässleholm
Öresundsbron | Syd |  | 48 timmars trafikavbrott vecka 13 och 24 timmars trafikavbrott vecka 44 enligt masterplanen från Banedanmark. Mellan Lernacken och Peberholm. V 13 är tänkt till projektverksamhet av andra avdelningar inom Öresundsbrokonsortiet men som har påverkan på järnvägen. Exempelvis så har ett behov av att byta brolager annonserats. samt mer direkta arbeten i spår. Spårriktning, slipning etc. | 48 timmars trafikavbrott vecka 11 och 24 timmars trafikavbrott vecka 45 enligt masterplanen från Banedanmark. Mellan Lnk.Phm. V 11 är tänkt till projektverksamhet av andra avdelningar inom ÖSB men som har påverkan på järnvägen. Exempelvis så har ett behov av att byta brolager annonserats. samt mer direkta arbeten i spår. Spårriktning, slipning etc. | Lika eller marginell förändring | 1 - medelstor påverkan | X-24 | 98 - Öresundsförbindelsen | Lernacken | Peberholm